Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013-2017 роки

| Найменування завдання |  |  |  |  |  |  | Наймену-вання показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний виконавець |  | Джерела фінансування |  | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поліпшення умов тримання засуджених, забезпечення переходу від їх тримання у гуртожитках казарменого типу до блочного (камерного) розміщення із збільшенням норми жилої площі на одного засудженого шляхом технічного переоснащення і реконструкції установ виконання покарань, будівництва нових та реконструкції наявних слідчих ізоляторів |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 16 |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 1) реалізація пілотних проектів з переобладнання будівель структурних дільниць для блочного тримання засуджених у Єнакієвській виправній колонії (№ 52) Донецької області, Бучанській (№ 85) та Бориспільській (№ 119) виправних колоніях Київської області, Чернігівській виправній колонії (№ 44), Ірпінському виправному центрі (№ 132) Київської області та Прилуцькій виховній колонії Чернігівської області |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 53,6 | 1,7 | 12,2 | 12,2 | 13,7 | 13,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 1820 |  |  |  | 200 | 620 | 1000 | 2) проведення реконструкції (капітального ремонту) законсервованих будівель у житлових зонах Єнакієвської (№ 52) та Сніжнянської (№ 127) виправних колоній Донецької області, Бучанської (№ 85) та Бориспільської (№ 119) виправних колоній Київської області, Перевальської (№ 15) та Червонопартизанської (№ 68) виправних колоній Луганської області, Дрогобицької виправної колонії (№ 40) |  |  | -“- |  | -“- | 75 | 2,3 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Львівської області, Казанківської виправної колонії (№ 93) Миколаївської області, Первомайської виправної колонії (№ 117) Харківської області та Менської виправної колонії (№ 91) Чернігівської області, Маріупольського виправного центру (№ 138) Донецької області для приведення норми жилої площі на одного засудженого у відповідність з вимогами законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 1030 |  |  |  | 580 | 250 | 200 | 3) завершення проектування та будівництва режимних корпусів у Маріупольському слідчому ізоляторі Донецької області, Вільнянському слідчому ізоляторі Запорізької області та Харківському слідчому ізоляторі, лікувального корпусу у Голопристанській виправній колонії (№ 7) Херсонської області |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 74,7 | 1,7 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 6 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4) будівництво та реконструкція об’єктів у Київському слідчому ізоляторі |  |  | -“- |  | -“- | 29,7 | 1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 1800 |  |  |  |  | 700 | 1100 | 5) проектування та будівництво слідчих ізоляторів на базі Ірпінського виправного центру (№ 132) Київської області та в м. Севастополі, реконструкція об’єктів у Керченському слідчому ізоляторі Автономної Республіки Крим |  |  | -“- |  | -“- | 244 | 6 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 350 |  |  |  |  | 350 |  | 6) перепрофілювання Самбірської виховної колонії Львівської області у слідчий ізолятор |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 32 | 0,4 | 10,50 | 10,5 | 10,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість лікарня-них закладів | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 7) реконструкція об’єктів лікарняного закладу Алчевської виправної колонії (№ 13) Луганської області |  |  | -“- |  | -“- | 42,7 | 0,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 500 |  |  |  |  | 200 | 300 | 8) облаштування дільниць для лікування узятих під варту осіб, хворих на туберкульоз, у Дніпропетровській виправній колонії (№ 89), Жданівській виправній колонії (№ 3) Донецької області, Софіївській виправній колонії (№ 55) Запорізької області, Снігурівській виправній колонії (№ 5) Миколаївської області та Жовтневській виправній колонії (№ 17) Харківської області |  |  | -“- |  | -“- | 30,3 |  | 2,2 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість ділянок | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 9) виділення земельних ділянок для будівництва слідчих ізоляторів та виправних колоній у Львівській, Одеській, Херсонській областях та м. Севастополі |  |  | Львівська, Одеська та Херсонська обласні, Севастополь-ська міська держадміні-страції органи місцевого самовряду-вання МВС Міноборони |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість місць | 9600 |  |  |  |  |  | 9600 | 10) проектування та будівництво об’єктів для перенесення за межі центральної частини мм. Львова, Одеси та Херсона слідчих ізоляторів і виправних колоній |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет та кошти інших не заборо-нених законом джерел | 2051,7 |  | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 513 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 11) реконструкція житлової зони Галицької виправної колонії (№ 128) Івано-Франківської області, Сокальської виправної колонії (№ 47) Львівської області та Шосткинської виправної колонії (№ 66) Сумської області для вивільнення колишніх культових будівель і споруд |  |  | -“- |  | державний бюджет | 34,5 |  | 1,5 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 12) завершення будівництва адміністративно-побутових корпусів з кімнатами побачень у Дніпропетровській виправній колонії (№ 89), Калінінській виправній колонії (№ 27) Донецької області, Алчевській (№ 13) та Перевальській (№ 15) виправних колоніях Луганської області, Сумській виправній колонії (№ 116), Копичинській виправній колонії (№ 112) Тернопільської області та Райківецькій виправній колонії (№ 78) Хмельницької області |  |  | -“- |  | -“- | 42,6 |  | 2 | 12,7 | 12,7 | 15,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 13) проведення капітального ремонту режимних корпусів у Сімферопольському, Дніпропетровському, Луганському, Полтавському та Харківському слідчих ізоляторах |  |  | -“- |  | -“- | 38 | 1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість авто-транс-портних засобів | 166 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 34 | 14) придбання автотранспортних засобів для перевезення засуджених та осіб, узятих під варту |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 53,27 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,91 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2802,07 | 25,39 | 674,49 | 701,99 | 703,89 | 696,31 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 750,37 | 25,39 | 161,59 | 189,09 | 190,99 | 183,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших не заборонених законом джерел | 2051,7 |  | 512,9 | 512,9 | 512,9 | 513 |
| 2. Модернізація об’єктів інженерної інфраструктури |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 34 | 3 | 12 |  | 12 | 5 | 2 | 1) будівництво (проведення реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту) об’єктів водовідведення та очищення споруд для відведення стічних вод: |  |  | Мін’юст Мінфін ДПтС |  | державний бюджет | 94,4 | 21,1 | 39,1 | 21,2 | 10 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | Піщанської (№ 59), Стрижавської (№ 81) та Літинської (№ 123) виправних колоній Вінницької області |  |  | -“- |  | -“- | 5,2 | 1,2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Софіївської виправної колонії (№ 45) Дніпропетровської області |  |  | -“- |  | -“- | 2,9 | 1 | 1,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 4 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | Жданівської (№ 3), Кіровської (№ 33), Селидівської (№ 82) та Волноваської (№ 120) виправних колоній Донецької області |  |  | -“- |  | -“- | 7,4 | 2,5 | 2 | 2,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Райківської виправної колонії (№ 73) Житомирської області |  |  | -“- |  | -“- | 3,9 | 2 | 1,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  | Оріхівської (№ 88), Біленьківської (№ 99) та Кам’янської (№ 101) виправних колоній Запорізької області |  |  | -“- |  | -“- | 8,6 | 2,6 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Долинського виправного центру (№ 118) та Галицької виправної колонії (№ 128) Івано-Франківської області |  |  | Мін’юст Мінфін ДПтС |  | державний бюджет | 3,9 | 1 | 2,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Петрівської виправної колонії (№ 49) Кіровоградської області |  |  | -“- |  | -“- | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Березанської виправної колонії (№ 95) Київської області |  |  | -“- |  | -“- | 7,8 | 0,8 | 2 | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Слов’яносербської виправної колонії (№ 60) Луганської області |  |  | -“- |  | -“- | 2 | 0,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Снігурівської (№ 5) та Казанківської (№ 93) виправних колоній Миколаївської області |  |  | -“- |  | -“- | 4,9 | 0,5 | 1,5 | 2,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Ширяївського виправного центру (№ 111) Одеської області |  |  | -“- |  | -“- | 1,1 | 0,2 | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Роменської (№ 56) та Шосткинської (№ 66) виправних колоній Сумської області |  |  | -“- |  | -“- | 3,9 | 1 | 2,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Збаразької (№ 63) та Копичинської (№ 112) виправних колоній Тернопільської області |  |  | -“- |  | -“- | 2,3 | 0,3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Жовтневської (№ 17) та Первомайської (№ 117) виправних колоній Харківської області |  |  | -“- |  | -“- | 4,1 | 0,7 | 2 | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | Голопристанської (№ 7) та Білозерської (№ 105) виправних колоній Херсонської області |  |  | -“- |  | -“- | 14,6 | 3 | 3,6 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Райківецької (№ 78) та Шепетівської (№ 98) виправних колоній Хмельницької області і Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби |  |  | -“- |  | -“- | 12,5 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Старобабанівської виправної колонії (№ 92) Черкаської області |  |  | Мін’юст Мінфін ДПтС |  | державний бюджет | 3,9 | 0,9 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Новгород-Сіверської установи виконання покарань (№ 31) та Менської виправної колонії (№ 91) Чернігівської області |  |  | -“- |  | -“- | 3,9 | 0,9 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 86 | 10 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 2) будівництво (проведення реконструкції, технічного переоснащення) об’єктів теплозабезпечення: |  |  | Мін’юст ДПтС |  | -“- | 255,6 | 30,6 | 57 | 57 | 57 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 60 | 5 | 14 |  | 14 | 14 | 13 | Ладижинської (№ 39), Піщанської (№ 59) та Стрижавської (№ 81) виправних колоній Вінницької області, Цуманської виправної колонії (№ 84) та Ковельської виховної колонії Волинської області, Алчевської (№ 13) та Комісарівської (№ 22) виправних колоній Луганської області, Жовтоводської (№ 26), Дніпродзержинської (№ 34), Софіївської (№ 45), Дніпропетровської (№ 89), П’ятихатської (№ 122), Павлоградської (№ 142) виправних колоній та Дніпропетровського слідчого ізолятора Дніпропетровської області, Дзержинської (№ 2), Жданівської (№ 3), Торезької (№ 28), Кіровської (№ 33), Мічурінської (№ 57), |  |  | -“- |  | -“- | 177,6 | 15,6 | 42 | 42 | 42 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донецької (№ 124), Сніжнянської (№ 127) виправних колоній, Артемівського та Маріупольського слідчих ізоляторів, Маріупольського виправного центру (№ 138) Донецької області, Мелітопольської виховної колонії Запорізької області, Долинського виправного центру (№ 118) Івано-Франківської області, Сімферопольської виправної колонії (№ 102) та Сімферопольського слідчого ізолятора Автономної Республіки Крим, Личаківської (№ 30), Дрогобицької (№ 40), Миколаївської (№ 50), Держівської (№ 110) виправних колоній Львівської області, Снігурівської (№ 5), Ольшанської (№ 53), Вознесенської (№ 72), Арбузинської (№ 83), Казанківської (№ 93) виправних колоній, Миколаївського слідчого ізолятора, Ізмаїльського слідчого ізолятора Одеської області, Рівненського слідчого ізолятора Рівненської області, Роменської (№ 56), Шосткинської (№ 66), Сумської (№ 116) виправних колоній та Конотопського виправного центру (№ 130) Сумської області, Збаразької (№ 63) та Копичинської (№ 112) виправних колоній Тернопільської області, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диканівської (№ 12), Жовтневської (№ 17) та Первомайської (№ 117) виправних колоній Харківської області, Ізяславської виправної колонії (№ 31) Хмельницької області, Голопристанської (№ 7), Дар’ївської (№ 10), Північної (№ 90), Білозерської (№ 105) виправних колоній Херсонської області, Старобабанівської (№ 92) та Уманської (№ 129) виправних колоній Черкаської області, Менської виправної колонії (№ 91) та Домницького виправного центру (№ 135), Новгород-Сіверської установи виконання покарань (№ 31) Чернігівської області, Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 26 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 6 | Вінницької виправної колонії (№ 86), Маневицької виправної колонії (№ 42) Волинської області, Перевальської (№ 15), Чорнухинської (№ 23), Слов’яносербської (№ 60), Червонопартизанської (№ 68) виправних колоній Луганської області, Житомирської (№ 4), Бердичівської (№ 70), Коростенської (№ 71), Райківської (№ 73) виправних колоній Житомирської області, Вільнянської (№ 20), Бердянської (№ 77), Оріхівської (№ 88), Біленьківської (№ 99), Кам’янської (№ 101) виправних колоній Запорізької області, Березанської виправної колонії (№ 95) та Ірпінського виправного центру (№ 132) Київської області, Кіровоградської виправної колонії (№ 6), Одеської (№ 14) та Південної (№ 51) виправних колоній Одеської області, Полицької виправної колонії (№ 76) Рівненської області, Холодногірської (№ 18) та Темнівської (№ 100) виправних колоній Харківської області, Замкової (№ 58), Райківецької (№ 78) та Шепетівської (№ 98) виправних колоній Хмельницької області |  |  | Мін’юст ДПтС |  | кошти інших не заборонених законом джерел | 78 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 27 | 3 | 7 |  | 7 | 5 | 5 | 3) будівництво (проведення реконструкції, технічного переоснащення) об’єктів електрозабезпечення Калінінської (№ 27), Кіровської (№ 33), Єнакієвської (№ 52), Селидівської (№ 82), Волноваської (№ 120), Донецької (№ 124), Сніжнянської (№ 127) виправних колоній та Маріупольського виправного центру (№ 138) Донецької області, Червонопартизанської (№ 68), Алчевської (№ 13), |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 19,9 | 2,5 | 5 | 5 | 4,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слов’яносербської (№ 60) виправних колоній Луганської області, Солонянської (№ 21), Синельниківської (№ 94), Павлоградської (№ 142) виправних колоній та Криворізької установи виконання покарань (№ 3) Дніпропетровської області, Софіївської (№ 55), Біленьківської (№ 99) виправних колоній, Дружелюбівського виправного центру (№ 1), Вільнянського слідчого ізолятора Запорізької області, Долинського виправного центру (№ 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | та Галицької виправної колонії (№ 128) Івано-Франківської області, Божковської (№ 16) та Полтавської (№ 64) виправних колоній, Комсомольського виправного центру (№ 136) Полтавської області, Білозерської виправної колонії (№ 105) Херсонської області, Черкаської виправної колонії (№ 62), Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 16 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 4) будівництво (проведення реконструкції, технічного переоснащення) об’єктів водозабезпечення у Червонопартизанській виправній колонії (№ 68) Луганської області, |  |  | Мін’юст Мінфін ДПтС |  | державний бюджет | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Софіївській (№ 45) та П’ятихатській (№ 122) виправних колоніях та Широківському виправному центрі (№ 75) Дніпропетровської області, Дзержинській (№ 2), Калінінській (№ 27), Макіївській (№ 32), Мічурінській (№ 57), Західній (№ 97), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волноваській (№ 120) виправних колоніях Донецької області, Білоцерківській виправній колонії (№ 35) Київської області, Первомайській виправній колонії (№ 117) Харківської області, Казанківській виправній колонії (№ 93) Миколаївської області, Збаразькій виправній колонії (№ 63) Тернопільської області, Дар’ївській виправній колонії (№ 10) Херсонської області, Хмельницькому училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 184 | 30 | 40 |  | 40 | 40 | 34 | 5) облаштування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах сучасних вузлів обліку енергоносіїв та створення системи автоматизованого збору інформації про обсяги споживання природного газу, теплової та електричної енергії |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 24,02 | 3,92 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 4,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 15 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 6) установлення пристроїв аварійного електроживлення (дизельних електростанцій) |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 2,3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,52 | 60,08 | 107,98 | 90,08 | 77,28 | 65,1 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 322,52 | 45,08 | 92,98 | 75,08 | 62,28 | 47,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших не заборонених законом джерел | 78 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 3. Модернізація інженерно-технічних засобів охорони і нагляду, впровадження сучасних технологій з метою створення багаторівневої системи централізованої охорони і відеомоніторингу, автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем ДПтС |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць технічних засобів | 15507 | 2923 | 3142 |  | 3144 | 3144 | 3154 | 1) проведення реконструкції (модернізація, заміна, впровадження) інженерно-технічних засобів охорони і нагляду в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах |  |  | -“- |  | державний бюджет | 66,41 | 11,55 | 13,91 | 13,96 | 13,96 | 13,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість комплек-тів | 47 | 6 | 10 |  | 10 | 10 | 11 | 2) впровадження сучасних комплексів технічних засобів безпеки (інспекційно-доглядове обладнання) |  |  | -“- |  | -“- | 653,71 | 85,2 | 140,7 | 140,7 | 138,09 | 149,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | ## -“- | 1384 | 147 | 347 |  | 395 | 395 | 100 | 3) створення системи електронного моніторингу рухомих об’єктів (транспортних засобів) та засуджених |  |  | -“- |  | -“- | 46,73 | 5,83 | 6,44 | 11,83 | 11,83 | 10,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 2951 | 1146 | 829 |  | 594 | 216 | 166 | 4) формування корпоративної захищеної інформаційно-телекомунікаційної мережі ДПтС |  |  | -“- |  | -“- | 58,84 | 22,25 | 13,7 | 9,65 | 6,67 | 6,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість комплек-тів | 10623 | 4169 | 2274 |  | 2059 | 1059 | 1062 | 5) створення системи відомчого радіозв’язку та радіомоніторингу |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 182,77 | 49,86 | 42,34 | 33,18 | 30,68 | 26,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість робочих місць | 2625 | 764 | 759 |  | 776 | 161 | 165 | 6) створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління та моніторингу для забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання покарань |  |  | -“- |  | -“- | 98,55 | 44,65 | 29,74 | 14,33 | 4,94 | 4,89 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107,01 | 219,34 | 246,83 | 223,65 | 206,17 | 211,02 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1107,01 | 219,34 | 246,83 | 223,65 | 206,17 | 211,02 |
| 4. Поліпшення організації харчування засуджених та осіб, узятих під варту, системи придбання продуктів харчування, предметів першої необхідності, та забезпечення їх комунально-побутовим обладнанням |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення норм належності речового майна для осіб, узятих під варту |  |  | Мін’юст ДПтС Мінфін МОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2) розроблення норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Держприкордонслужби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках МВС, у мирний час |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць облад-нання | 547 | 110 | 110 |  | 109 | 109 | 109 | 3) забезпечення установ Державної кримінально-виконавчої служби технологічним пральним обладнанням |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 17,96 | 3,61 | 3,61 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11716 | 2342 | 2342 |  | 2344 | 2344 | 2344 | 4) забезпечення установ Державної кримінально-виконавчої служби технологічним обладнанням для їдалень |  |  | -“- |  | -“- | 106 | 21,23 | 21,23 | 21,17 | 21,2 | 21,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5) удосконалення порядку організації придбання продуктів харчування, предметів першої необхідності та впровадження системи торговельного обслуговування через Інтернет |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,96 | 24,84 | 24,84 | 24,75 | 24,78 | 24,75 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 123,96 | 24,84 | 24,84 | 24,75 | 24,78 | 24,75 |
| Разом за розділом I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4433,56 | 329,65 | 1054,14 | 1040,47 | 1012,12 | 997,18 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2303,86 | 314,65 | 526,24 | 512,57 | 484,22 | 466,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших не заборонених законом джерел | 2129,7 | 15 | 527,9 | 527,9 | 527,9 | 531 |
| II. Удосконалення системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, підвищення якості надання медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів сучасним медичним обладнанням, санітарними автомобілями |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць медичного облад-нання | 2438 | 488 | 488 |  | 488 | 488 | 486 | 1) забезпечення медичним обладнанням установ виконання покарань та слідчих ізоляторів |  |  | -“- |  | державний бюджет | 163,73 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 32,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість санітар-них авто-мобілів | 44 | 8 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 2) забезпечення санітарними автомобілями установ виконання покарань та слідчих ізоляторів |  |  | -“- |  | -“- | 8,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,53 | 34,35 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,53 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 172,53 | 34,35 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,53 |
| 2. Підвищення якості надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, які є хворими на туберкульоз |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, узятим під варту, чи які тримаються в установах виконання покарань |  |  | Мін’юст МОЗ МВС ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість авто-транс-портних засобів для транс-портуван-ня хворих на тубер-кульоз | 32 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 2) придбання транспортних засобів для транспортуван-ня хворих на туберкульоз |  |  | Мін’юст МОЗ ДПтС |  | державний бюджет | 7,04 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 7,04 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Разом за розділом II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,57 | 34,35 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,29 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 179,57 | 34,35 | 36,31 | 36,31 | 36,31 | 36,29 |
| III. Підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та особами, узятими під варту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Організація обов’язкової соціально-педагогічної підтримки і соціально-психологічного супроводження засуджених та осіб, узятих під варту |  |  |  |  |  |  | кількість освітньо-виховних програм | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 1) розроблення порядку виконання програм диференційованого виховного впливу на засуджених до позбавлення волі |  |  | Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удосконалення системи стимулювання засуджених до законослухняної поведінки та ресоціалізації |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення порядку зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі, передбачених статтею 1511 Кримінально-виконавчого кодексу України |  |  | Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість кімнат | 21 | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 2) облаштування у виховних колоніях та виправних колоніях для тримання засуджених жінок кімнат підготовки засуджених до звільнення |  |  | -“- |  | державний бюджет | 2,13 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3) розроблення критеріїв оцінки ступеня виправлення засуджених |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4) розроблення програми підготовки засуджених до звільнення |  |  | Мін’юст ДПтС Мінсоцполі-тики Міністерство освіти і науки МВС ДМС МОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 2,13 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  |
| 3. Забезпечення можливості здобуття засудженими повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних та виховних колоніях |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення Положення про порядок організації загальноосвітнього навчання засуджених до позбавлення волі та неповнолітніх, узятих під варту, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах, що належать до сфери управління ДПтС |  |  | Міністерство освіти і науки Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць техноло-гічного навчаль-ного | 2317 | 1317 | 800 |  | 200 |  |  | 2) зміцнення матеріально-технічної навчальної бази та створення належних умов для навчання відповідно до вимог |  |  | Мін’юст ДПтС |  | -“- | 4,09 | 2,47 | 1,39 | 0,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обладнан-ня та предметів довго-строко-вого користу-вання |  |  |  |  |  |  |  | державних стандартів у загальноосвітніх навчальних закладах при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 | 2,47 | 1,39 | 0,23 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 4,09 | 2,47 | 1,39 | 0,23 |  |  |
| Разом за розділом III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,22 | 3,18 | 2,1 | 0,94 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 6,22 | 3,18 | 2,1 | 0,94 |  |  |
| IV. Модернізація підприємств установ виконання покарань, удосконалення системи професійної підготовки засуджених до обмеження та позбавлення волі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація та технічне переоснащення підприємств установ виконання покарань, впровадження енергозберігаючих технологій, розміщення на таких підприємствах замовлень на випуск продукції для задоволення регіональних потреб |  |  |  |  |  |  | кількість створених робочих місць | 4092 | 818 | 818 |  | 818 | 818 | 820 | 1) створення умов для самозабезпечення установ виконання покарань та задоволення потреб бюджетних організацій регіону шляхом утворення швейних цехів на кожному підприємстві установ виконання покарань |  |  | Мін’юст ДПтС |  | -“- | 304,85 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 61,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 168 | 34 | 34 |  | 34 | 34 | 32 | 2) здійснення заходів з енергозбереження, зокрема збільшення обсягу виробництва геліоколекторів, альтернативних видів палива та налагодження переробки вторинної сировини і пластмас |  |  | -“- |  | -“- | 16,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 500 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 3) модернізація обладнання гірничодобувних підприємств для створення |  |  | -“- |  | -“- | 35,3 | 7 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нових робочих місць та розширення асортименту продукції, що виготовляється для задоволення регіональних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,75 | 71,34 | 71,34 | 71,44 | 71,44 | 71,19 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 356,75 | 71,34 | 71,34 | 71,44 | 71,44 | 71,19 |
| 2. Удосконалення принципів діяльності підприємств установ виконання покарань та створення умов для залучення інвестицій у такі підприємства, забезпечення їх стабільного розвитку, вирішення питань виконання зобов’язань перед бюджетом із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо надання пільг потенційним інвесторам”, спрямованого на збільшення обсягу залучення інвестицій у підприємства установ виконання покарань |  |  | Мін’юст Мінеконом-розвитку Мінфін Міндоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2) розроблення проекту Закону України “Про особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами та підприємствами установ виконання покарань” |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3) розроблення пропозицій щодо запровадження механізму погашення заборгованості підприємств установ виконання покарань із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів |  |  | Мін’юст Мінеконом-розвитку Мінфін Мінсоц-політики Пенсійний фонд України Міндоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Підвищення ефективності роботи підприємств установ виконання покарань сільськогосподар-ського профілю виробництва та підсобних господарств при установах виконання покарань, збільшення потужностей з переробки сільськогосподар-ської сировини власного виробництва, впровадження системи споживання власної продукції для харчування засуджених та осіб, узятих під варту |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць техніки | 354 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 74 | 1) забезпечення установ виконання покарань сільськогосподарською технікою |  |  | Мін’юст ДПтС |  | -“- | 295 | 57 | 57 | 57 | 57 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць обладнан-ня | 28 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 8 | 2) оснащення установ виконання покарань обладнанням для переробки сільськогосподарської продукції |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 59,8 | 6,8 | 10,6 | 10,6 | 14,4 | 17,4 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,8 | 63,8 | 67,6 | 67,6 | 71,4 | 84,4 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 354,8 | 63,8 | 67,6 | 67,6 | 71,4 | 84,4 |
| 4. Організація професійного навчання засуджених до обмеження та позбавлення волі з урахуванням не лише інтересів власного виробництва установ виконання покарань, а і вимог ринку праці, а також їх можливого працевлаштування та продовження навчання після звільнення |  |  |  |  |  |  | кількість утворених професій-но-техніч-них нав-чальних закладів | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1) розширення мережі професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань шляхом утворення самостійних професійно-технічних навчальних закладів при Микитинській виправній колонії (№ 87) Донецької області, Павлоградській виправній колонії (№ 142) Дніпропетровської області, Селезнівській виправній колонії (№ 143) Луганської області, Первомайській виправній колонії (№ 117) Харківської області, Сімферопольській виправній колонії (№ 102) Автономної Республіки Крим та Мелітопольській виховній колонії Запорізької області |  |  | Міністерство освіти і науки Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць техноло-гічного навчаль-ного обладнан-ня та предметів довго-строко-вого користу-вання | 3997 | 650 | 1192 |  | 1155 | 1000 |  | 2) створення та зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної бази установ виконання покарань з метою забезпечення належних умов для навчання відповідно до вимог державних стандартів у професійно-технічних навчальних закладах при таких установах |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 18,93 | 7,76 | 4,01 | 3,81 | 3,35 |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,93 | 7,76 | 4,01 | 3,81 | 3,35 |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 18,93 | 7,76 | 4,01 | 3,81 | 3,35 |  |
| 5. Запровадження дієвого механізму заохочення засуджених до трудової діяльності |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення механізму удосконалення пенсійного забезпечення засуджених та надання працюючим засудженим відпусток |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,48 | 142,9 | 142,95 | 142,85 | 146,19 | 155,59 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 730,48 | 142,9 | 142,95 | 142,85 | 146,19 | 155,59 |
| V. Підвищення ефективності виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення правових та матеріально-технічних умов для реформування кримінально-виконавчої інспекції та утворення на її базі служби пробації |  |  |  |  |  |  | кількість норматив-но-право-вих актів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження пробації)” |  |  | Мін’юст |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість підрозді-лів, що потребу-ють виділення приміщень | 605 | 605 |  |  |  |  |  | 2) забезпечення підрозділів кримінально-виконавчої інспекції приміщеннями з метою створення належних умов роботи |  |  | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держ- адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розширення кола державних та недержавних організацій, що залучаються до діяльності, спрямованої на забезпечення соціально-психологічного, педагогічного та профілактичного впливу на осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі |  |  |  |  |  |  | кількість проектів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) реалізація пілотного проекту щодо утворення навчально-виробничих майстерень для виконання покарання у виді громадських робіт |  |  | Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість заходів | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2) проведення “круглих столів” з представниками кримінально-виконавчої інспекції, державних і недержавних організацій |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Розроблення і виконання реабілітаційних та корекційних програм для осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та осіб, звільнених з випробуванням |  |  |  |  |  |  | кількість програм | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1) розроблення та виконання корекційних програм |  |  | -“- |  | державний бюджет | 0,64 |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 0,64 |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
| 4. Розроблення програм підготовки персоналу служби пробації |  |  |  |  |  |  | кількість навчаль-них програм | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення методики оцінки ризиків вчинення повторних злочинів та потреб осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та осіб, звільнених з випробуванням |  |  | ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2) розроблення методичних рекомендацій та пілотне застосування методики оцінки зазначених ризиків |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 0,64 |  | 0,32 | 0,32 |  |  |
| VI. Підвищення ефективності діяльності персоналу органів та установ виконання покарань і слідчих ізоляторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня правового та соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, оптимізація його чисельності з урахуванням науково обґрунтованих норм навантаження та міжнародної практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) приведення співвідношення чисельності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби до кількості засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність з науково обгрунтованими нормами навантаження на персонал: |  |  | Мін’юст ДПтС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість норма-тивно-правових актів | 1 |  |  |  | 1 |  |  | розроблення науково обґрунтованих норм навантаження на персонал Державної кримінально-виконавчої служби з урахуванням міжнародної практики |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 1 |  |  |  |  |  | 1 | приведення чисельності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби у відповідність із зазначеними нормами |  |  | -“- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення медичного обслуговування, реабілітації та відновного лікування персоналу органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, пенсіонерів Державної кримінально-виконавчої служби та членів їх сімей |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 9 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1) реконструкція будівель і споруд медичних реабілітаційних центрів “Таврія” та “Сонячний” |  |  | -“- |  | державний бюджет | 21,1 |  | 0,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2) проектування та будівництво об’єктів медичних реабілітаційних центрів “Золотий берег”, “Чайка” та “Уют” |  |  | -“- |  | -“- | 42,8 |  | 2,2 | 13,5 | 13,5 | 13,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість одиниць облад-нання | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 3) оснащення необхідним медичним та реабілітаційним обладнанням медичного реабілітаційного центру “Таврія” (терапевтичне, неврологічне і кардіологічне відділення) |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,16 |  | 3 | 20,46 | 20,3 | 20,4 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 64,16 |  | 3 | 20,46 | 20,3 | 20,4 |
| 3. Поліпшення умов праці персоналу органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, удосконалення системи його морального та матеріального стимулювання |  |  |  |  |  |  | кількість навчаль-но-трену-вальних комп-лексів | 26 |  | 8 |  | 8 | 8 | 2 | 1) утворення та облаштування навчально-тренувальних комплексів із службової підготовки працівників територіальних органів ДПтС для забезпечення єдиного підходу та координації організації професійної підготовки персоналу за місцем проходження служби (роботи) |  |  | -“- |  | -“- | 11,76 |  | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 0,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість кімнат психо-емоцій-ного розванта-ження та реабілі-тації | 26 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 6 | 2) створення та облаштування технічним устаткованням кімнат психоемоційного розвантаження та реабілітації персоналу територіальних органів ДПтС |  |  | -“- |  | -“- | 6,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,26 | 1,25 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2,31 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 18,26 | 1,25 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2,31 |
| 4. Забезпечення належного рівня наукового супроводження діяльності Державної кримінально-виконавчої служби |  |  |  |  |  |  | кількість науково-дослід-них закладів | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1) утворення Науково-дослідного інституту кримінально-виконавчої служби |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 14 |  |  |  | 14 |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 14 |  |  |  | 14 |  |
| 5. Створення системи добору та підготовки кваліфікованого персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, спеціалізованої системи освіти, яка охоплює всі види навчання - від початкової професійної підготовки до повної вищої освіти та подальшої післядипломної освіти, а також забезпечення перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу, спрямованої на задоволення потреб Служби |  |  |  |  |  |  | кількість навчаль-них комплек-сів | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1) придбання та облаштування навчального комплексу для розміщення Інституту кримінально-виконавчої служби |  |  | -“- |  | -“- | 497,82 |  | 493,25 | 1,79 | 1,59 | 1,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2) будівництво навчального корпусу Чернігівського юридичного коледжу ДПтС та реорганізація коледжу в Чернігівський юридичний інститут ДПтС |  |  | -“- |  | -“- | 48 |  | 0,5 | 15 | 15 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3) будівництво спортивного комплексу Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби та його реорганізація у Білоцерківський юридичний коледж ДПтС |  |  | Мін’юст ДПтС |  | державний бюджет | 5,52 | 0,32 | 2,6 | 2,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -“- | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4) проведення капітального ремонту будівель Хмельницького училища підвищення кваліфікації та професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби |  |  | -“- |  | -“- | 13,5 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,84 | 2,12 | 500,25 | 23,29 | 20,49 | 18,69 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 564,84 | 2,12 | 500,25 | 23,29 | 20,49 | 18,69 |
| Разом за розділом VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,26 | 3,37 | 508,15 | 48,65 | 59,69 | 41,4 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 661,26 | 3,37 | 508,15 | 48,65 | 59,69 | 41,4 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011,73 | 513,45 | 1743,97 | 1269,54 | 1254,31 | 1230,46 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | 3882,03 | 498,45 | 1216,07 | 741,64 | 726,41 | 699,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кошти інших не заборонених законом джерел | 2129,7 | 15 | 527,9 | 527,9 | 527,9 | 531 |

### _____________________