Додаток
до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікувані результати | Відповідальні за виконання | Строк виконання |  | Прогнозний обсяг фінансуван-ня, млн. гривень | У тому числі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет (2013 - затверджено, 2014 - прогноз) | місцеві бюджети | кредити міжнарод-них фінансових організацій | інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії |  |
| Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни | 1) проведення узгодженої політики Кабінету Міністрів України і Національного банку щодо досягнення прогнозованого рівня інфляції | досягнення прогнозованого на відповідний рік рівня інфляції | Національний банк (за згодою) Мінекономрозвитку Мінфін Антимонопольний комітет інші центральні органи виконавчої влади | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення розвитку внутрішнього фінансового ринку, зокрема шляхом розвитку ринку цінних паперів, випущених органами місцевого самоврядування | збільшення обсягу пропонування надійних цінних паперів; залучення коштів для розвитку інфраструктури регіонального значення | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Мінфін | IV квартал 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стимулюван-ня здійснення інвестиційних операцій в національній валюті | 1) визначення на законодавчому рівні обов’язку щодо проведення іноземними інвесторами розрахунків за інвестиційними операціями на території України виключно в національній валюті | підвищення рівня збалансованості попиту та пропонування іноземної валюти на ринку; збільшення частки розрахунків у національній валюті; встановлення єдиних вимог щодо здійснення інвестицій у грошовій формі для вітчизняних та іноземних інвесторів | Перший віце-прем’єр- міністр України Національний банк (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення збалансованості державних фінансів з реальними можливостями національної економіки | 1) утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні | утримання дефіциту державного бюджету на рівні 3,2 відсотка валового внутрішнього продукту | Перший віце-прем’єр- міністр України Мінфін | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення оптимального перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет | забезпечення перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 29,5 відсотка | Перший віце-прем’єр- міністр України Мінфін Міндоходів | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення лібералізації податкової системи шляхом внесення змін до законодавства | зниження рівня податкового навантаження, що забезпечить зменшення тіньового сектору економіки | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Міндоходів Мінсоцполітики | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) удосконалення порядку оподаткування прибутку підприємств | зменшення витрат часу платників податку на його нарахування та сплату; підвищення індексу України у рейтингах легкості ведення бізнесу | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Міндоходів Мінекономрозвитку Мінсоцполітики | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) формування механізмів державного регулювання трансфертного ціноутворення | забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 0,5 млрд. гривень | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів Мінфін Мінекономрозвитку | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) удосконалення порядку процедури адміністрування акцизного податку | удосконалення контролю за рухом підакцизних товарів; забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 1,7 млрд. гривень | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів Мінфін | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) встановлення акцизного податку на автомобілі, за які під час реєстрації або перереєстрації в органах внутрішніх справ не було сплачено акцизний податок при ввезенні на митну територію України | забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету в сумі 0,3 млрд. гривень | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Міндоходів Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечен-ня фінансової стабільності | 1) започаткування роботи Групи високого рівня з питань оцінки стану фінансового ринку | підвищення ефективності координації діяльності регуляторів фінансових ринків | Перший віце-прем’єр- міністр України Національний банк (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) запровадження регулярного розгляду результатів оцінки фінансової стабільності та внесення відповідних рекомендацій для розгляду на засіданні Групи високого рівня з питань оцінки стану фінансового ринку | прийняття рішень щодо забезпечення фінансової стабільності на основі результатів ґрунтовної оцінки стану та проблем розвитку фінансового сектору | Перший віце-прем’єр- міністр України Національний банк (за згодою) Мінфін НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) збільшення обсягу пропонування державних цінних паперів на внутрішньому ринку; розвиток ринку казначейських зобов’язань; розвиток ринку валютних облігацій внутрішньої державної позики | збільшення частки внутрішніх запозичень у структурі державного боргу; диверсифікація джерел фінансування дефіциту державного бюджету | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Національний банк (за згодою) | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Детінізація економіки | 1) встановлення заборони щодо зарахування зустрічних однорідних вимог між торговими та капітальними операціями | запобігання прихованому відпливу капіталу за кордон; зниження рівня попиту на іноземну валюту | Перший віце-прем’єр-міністр України Національний банк (за згодою) Мінфін Мінекономрозвитку Міндоходів | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) встановлення заборони щодо здійснення розрахунків у вексельній формі для імпортних операцій без ввезення товарів на територію України | запобігання прихованому відпливу капіталу за кордон; зниження рівня чистого попиту на іноземну валюту | Перший віце-прем’єр-міністр України Національний банк (за згодою) Міндоходів Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) запровадження електронних державних закупівель | забезпечення прозорості державних закупівель; зменшення проявів корупції; забезпечення економії бюджетних коштів (близько 10 відсотків, або 5 млрд. гривень, суми державних закупівель за рахунок бюджету) | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Казначейство Держстат | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Зниження адміністратив-них бар’єрів для розвитку підприєм-ництва | 1) запровадження дистанційного обслуговування платників податків і зборів | зменшення витрат часу і коштів суб’єктів підприємницької діяльності для ведення податкового обліку і сплати податків | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади | спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, зменшення витрат часу на їх отримання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Держпідприємництво | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) зменшення кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню | поліпшення умов провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Держпідприємництво інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на скорочення переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні | поліпшення умов провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) спрощення процедури проведення санітарно-епідеміологічної експертизи щодо видів діяльності, які не створюють загрозу для здоров’я населення; розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” | встановлення чіткого строку проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, обмеження її вартості, усунення випадків подвійного проведення експертизи, встановлення строку дії висновку; обмеження повноважень санітарних лікарів у частині обов’язковості дотримання лише тих вимог, які ґрунтуються на нормативно-правових актах, що пройшли державну реєстрацію в Мін’юсті | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Держпідприємництво Держсанепідслужба | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність | 1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання” (реєстраційний номер 0937) | створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; збільшення кількості підприємств на 20 відсотків | Перший віце-прем’єр-міністр України Держпідприємництво Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | до прий-няття Закону |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” | створення сприятливих умов для розвитку підприємництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Держпідприємництво | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” стосовно передачі повноважень органів внутрішніх справ щодо складення адміністративних протоколів, зокрема за порушення правил торгівлі на ринках, іншим державним органам | створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності | Перший віце-прем’єр-міністр України МВС Держпідприємництво | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо визначення сфер державного нагляду (контролю) та органів, відповідальних за здійснення такого нагляду (контролю) | створення сприятливих умов для розвитку підприємництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Держпідприємництво Мінекономрозвитку | III квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру | 1) визначення переліку пріоритетних галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, у яких передбачено надання державної підтримки відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” | підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки | Перший віце-прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики, Мінсоцполітики | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) відбір інвестиційних проектів | підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки | Перший віце-прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) здійснення капітальних видатків головними розпорядниками коштів державного бюджету, що спрямовуються на активізацію розвитку економіки | підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток економіки | Перший віце-прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  | 525 | 525 |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 525 | 525 |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 525 | 525 |  |  |  |  |
| 9. Утворення державного банку розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, залучення довгостроко-вих зовнішніх інвестицій в національну економіку | 1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України “Про державний банк розвитку” | сприяння підтримці структурних змін в економіці та розвитку банківської системи | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Національний банк (за згодою) НКЦПФР (за згодою) Нацкомфінпослуг (за згодою) Держпідприємництво Держінвестпроект Держінформнауки | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення функціонування державного банку розвитку |  |  | 2014 рік |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
| 10. Стимулю-вання інвестиційної активності суб’єктів малого підприємництва | 1) надання суб’єктам малого підприємництва 50 мікрокредитів для започаткування та ведення власної справи | збільшення обсягу реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції; збільшення кількості працюючих у суб’єктів малого підприємництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Держпідприємництво Український фонд підтримки підприємництва Мінсоцполітики | 2013 рік |  | 200 | 10,3 |  |  | 189,7 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 200 | 10,3 |  |  | 189,7 |  |
|  | 2) забезпечення підтримки виставково-ярмаркової діяльності | збільшення обсягу реалізованої суб’єктами господарювання продукції | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Мінфін | 2013 рік |  | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
|  | 3) визначення переліку показників розвитку малого та середнього підприємництва шляхом затвердження та запровадження форми паспорта регіону | виявлення перешкод у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності | Перший віце-прем’єр-міністр України Держпідприємництво | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 400,75 | 21,35 |  |  | 379,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 200,75 | 11,05 |  |  | 189,7 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 200 | 10,3 |  |  | 189,7 |  |
| Разом за напрямом |  |  |  |  |  | 10930,75 | 551,35 |  |  | 10379,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 730,75 | 541,05 |  |  | 189,7 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 10200 | 10,3 |  |  | 10189,7 |  |
| Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Створення умов для проведення модернізації, технічного переоснащен-ня, перепрофілю-вання діючих та відкриття нових підприємств | 1) розроблення та впровадження ринкових механізмів утворення тарифів на послуги з вантажних перевезень залізничним транспортом | встановлення економічно обґрунтованих тарифів для промислових споживачів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) удосконалення механізму підтвердження митної вартості товарів, які закуповують вітчизняні підприємства для виготовлення продукції | запобігання ухиленню від оподаткування; збільшення обсягу надходжень до державного бюджету | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) надання державної підтримки через механізм державних гарантій для реалізації проектів модернізації у гірничо-металургійному комплексі | збільшення обсягів виробництва продукції гірничо-металургійного комплексу; розв’язання соціальних проблем окремих територій | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики Мінфін Міндоходів Мінсоцполітики | 2013-2014 роки |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |
|  | 4) звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту обладнання та комплектувальних виробів до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться з метою технічного переоснащення виробництва для підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування та легкої промисловості | створення додаткових стимулів для активізації процесів модернізації виробництва; зменшення рівня зносу основних виробничих фондів; зменшення енергоємності виробництва | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Міндоходів Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) розроблення та затвердження комплексу заходів із забезпечення вітчизняного ринку металобрухтом | задоволення потреб металургійних підприємств у сировині | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінприроди Мінфін | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) будівництво ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь” другої черги електро-сталеплавильного комплексу “Інтерпайпсталь”, м. Дніпропетровськ | збільшення обсягів експорту трубної продукції на 700 тис. тонн (вартістю не менш як 700 млн. доларів США); забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі понад 200 млн. гривень на рік; створення 595 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2014 рік |  | 1540 |  |  |  | 1540 |  |
|  | 7) створення потужностей з виробництва труб підвищеної міцності та з газощільними різьбовими з’єднаннями ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”, м. Нікополь Дніпропетровської області | збільшення обсягів експорту трубної продукції на 215 млн. доларів США на рік; заміщення імпорту трубної продукції в обсязі 100-130 тис. тонн на рік (не менш як 200 млн. доларів США у діючих цінах); забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі понад 110 млн. гривень на рік; створення 225 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2014 рік |  | 750 |  |  |  | 750 |  |
|  | 8) модернізація виробництва крупногабаритного флоат-скла ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій”, Луганська область | збільшення обсягів експорту; зменшення на 50 відсотків імпорту продукції; забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі до 50 млн. гривень; створення 500 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 199 |  |  |  | 199 |  |
|  | 9) збільшення ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій” (Луганська область) виробництва загартованого скла | вироблення нових видів продукції для різних галузей вітчизняного виробництва, зокрема меблевої, машинобудівної, автомобілебудів-ної, будівельної; збільшення обсягів експорту продукції; забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 5 млн. гривень; створення 80 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  | 10) організація виробництва низько- емісійного листового скла ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій”, Луганська область | виготовлення нового виду продукції - енергозберігаю-чого скла та експорт такої продукції; забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 15 млн. гривень; створення 40 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 7 |  |  |  | 7 |  |
|  | 11) поглиблення промислової переробки флоат-скла на основі модернізації виробництва дзеркал ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій”, Луганська область | виготовлення нового виду продукції - високоякісного дзеркала та експорт такої продукції; забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 15 млн. гривень; створення 50 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 75 |  |  |  | 75 |  |
|  | 12) забезпечення ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій” (Луганська область) власного виробництва електричною енергією шляхом будівництва та введення в дію когенераційної газопоршневої установки | зниження енерговитрат; виробництво електро- та теплоенергії для власних потреб та потреб міста; зниження втрат електро- та теплоенергії під час транспортування; зниження собівартості продукції підприємства; забезпечення додаткових відрахувань до державного бюджету в сумі до 10 млн. гривень; створення 20 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 75 |  |  |  | 75 |  |
|  | 13) створення сучасного ливарно-прокатного комплексу та відповідної виробничої інфраструктури ПрАТ “Металургійний комплекс “Донецьксталь” | збільшення виробництва на 900 млн. гривень на рік, створення 1549 нових робочих місць, зниження витрат природного газу на виробництво прокату з 120 до 15 куб. метрів на тонну, зниження обсягу викидів в атмосферу в 3,5 раза | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку | 2013 рік |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |
|  | 14) запровадження механізму державної підтримки підприємств громадських організацій інвалідів | забезпечення роботою підприємств громадських організацій інвалідів з метою збереження понад 10 тис. робочих місць, на яких працюють інваліди | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінфін Держпідприємництво | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15) створення потужностей для виробництва високоякісного сталевого та чавунного литва для потреб енергетичного машинобудування ПАТ “Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування “Насосенергомаш”, м. Суми | задоволення потреб вітчизняних енергетичних об’єктів у високоякісному насосному обладнанні | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013-2014 роки |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  | 16) будівництво підприємством з іноземними інвестиціями в формі ТОВ “Євро Фінанс ЛТД” Білоцерківського сталепрокатного заводу | збільшення обсягу експорту металургійної продукції на 850 тис. тонн; забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в сумі до 50 млн. гривень на рік; створення 465 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повнова-жень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Мінекономрозвитку Мінпромполітики Мінфін | 2013 рік |  | 1350 |  |  |  | 1350 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 23186 |  |  |  | 23186 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 15776 |  |  |  | 15776 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 7410 |  |  |  | 7410 |  |
| 12. Створення умов для збільшення обсягу виробництва підприємств легкої промисловості | 1) розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання стану платіжного балансу України” (у разі застосування заходів, пов’язаних з погіршенням платіжного балансу, відповідно до Закону України “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”) | збільшення обсягів виробництва продукції легкої промисловості | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міндоходів Мінфін | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) збільшення обсягів заготівлі вовни, підтримка виробників вовни шляхом виплати компенсацій за вовну (дотацій держави) залежно від її обсягів та якості | збільшення обсягів виробництва продукції легкої промисловості | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік |  | 12 12 |  |  |  | 12 12 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 13. Удоскона-лення нормативно-правової бази, що регулює торговельну діяльність | 1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту “Про внутрішню торгівлю” щодо визначення порядку провадження торговельної діяльності, розвитку суміжних галузей економіки, формування конкурентного середовища, дотримання встановлених правил і норм торговельного обслуговування | удосконалення нормативно-правового регулювання торговельної діяльності | Перший віце-прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку Держпідприємництво інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Розширен-ня мережі стаціонарних торговельних об’єктів, які відповідати-муть європейським та світовим стандартам | 1) удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності, зокрема розроблення проектів нормативно-правових актів щодо: встановлення порядку надання місць для розміщення тимчасових споруд торговельного призначення; встановлення вимог до організації діяльності ринків; внесення змін до правил торгівлі окремими групами товарів, правил роботи закладів ресторанного господарства, правил здійснення різних видів та форм торгівлі, правил торгівлі на ринках | розширення торговельної мережі та збільшення нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах (382 кв. метри на 1000 осіб у 2013 році та 403 кв. метри на 1000 осіб у 2014 році) | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, яка передбачатиме: розроблення регіональних планів надання підтримки місцевим товаровиробникам соціально значущих продовольчих товарів; забезпечення реалізації вітчизняних товарів у торговельній мережі; здійснення регіональних товарних інтервенцій у роздрібну торговельну мережу; забезпечення проведення конференцій, форумів, зустрічей для залучення вітчизняних інвестиційних і кредитних коштів у розвиток інфраструктури торгівлі | забезпечення розвитку торгівлі; збільшення частки вітчизняних товарів у роздрібному товарообороті підприємств-юридичних осіб до 62,5 відсотка | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) сприяння організації та проведенню регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподар-ської продукції | збільшення обсягів реалізації сільськогосподар-ської продукції на ярмарках на 20 відсотків у 2013 році та на 25 відсотків у 2014 році | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013- 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Недопу-щення надходження на ринок України медичної продукції, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності | 1) гармонізація національних стандартів у сфері обігу товарів медичного призначення з міжнародними та європейськими стандартами | створення сприятливих умов для інвесторів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Мінекономрозвитку Держлікслужба | 2013 рік |  | 20 |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |
|  | 2) недопущення надходження на ринок України недоброякісної, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров’я та навколишнього природного середовища медичної продукції | забезпечення якості медичної продукції відповідно до європейських стандартів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держлікслужба МОЗ | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення інвалідів та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | стовідсоткове забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів протезами та кріслами колісними, а також ортопедичним взуттям, засобами для спілкування та іншими засобами реабілітації | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | 2013 рік |  | 712,98 | 525,4 |  |  | 187,58 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 887,3 | 525,4 |  |  | 361,9 |  |
|  | 4) модернізація виробництва технічних засобів реабілітації на 15 державних та казенних підприємствах, розташованих в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Львівській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській Полтавській, Одеській областях | підвищення якості технічних засобів реабілітації; впровадження у виробництво нових засобів реабілітації; створення близько 200 робочих місць | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | 2013 рік 2014 рік |  | 17 33 |  |  |  | 17 33 |  |
|  | 5) створення галузевої лабораторії ортопедичного взуття; будівництво, реконструкція та модернізація стаціонарів первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності | розроблення та впровадження у виробництво нових моделей ортопедичного взуття, застосування нових матеріалів та сировини для їх виготовлення; підвищення рівня надання протезно-ортопедичних послуг | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року |  | 23 23 |  |  |  | 23 23 |  |
|  | 6) розширення мережі сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів | утворення у 2013 році 8 сервісних центрів, зокрема в Автономній Республіці Крим - 1; м. Києві - 1; Донецькій області - 2; Запорізькій області - 1; Одеській області - 1; Харківській області - 2, та зміцнення матеріально-технічної бази 25 діючих сервісних центрів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації близько 200 тис. осіб; утворення у 2014 році 12 сервісних центрів; створення 60 робочих місць | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року |  | 29,6 16 |  |  |  | 29,6 16 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 1765,18 | 1050,8 |  |  | 714,38 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 802,58 | 525,4 |  |  | 277,18 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 962,6 | 525,4 |  |  | 437,2 |  |
| 16. Здійснен-ня ринкового нагляду та заходів щодо інформування органів державного ринкового нагляду та споживачів про виявлену небезпечну продукцію | 1) введення в експлуатацію та обслуговування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить значний ризик, та національної інформаційної системи державного ринкового нагляду | своєчасне виявлення небезпечної продукції, що становить значний ризик, на споживчому ринку | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |
| 17. Стимулю-вання впровадження інноваційних технологій у рослинництві з метою імпортозамі-щення | 1) державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників | закладення багаторічних насаджень на площі 1,3 тис. гектарів, у тому числі: садів та ягідників - 0,7 тис. гектарів, виноградників - 0,56 тис. гектарів, хмільників - 0,04 тис. гектарів; будівництво двох холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю 4 тис. тонн для зберігання плодів та столових сортів винограду; придбання двох ліній товарної обробки плодів; збільшення обсягів виробництва експортоорієнто-ваної продукції до 9 000 тис. доларів США; | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 1400 1295 | 100 100 |  |  | 1300 1195 |  |
|  |  | закладення багаторічних насаджень на площі 6,3 тис. гектарів, у тому числі: садів та ягідників - 3 тис. гектарів, виноградників - 3 тис. гектарів, хмільників - 0,3 тис. гектарів; будівництво 14 холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю 40 тис. тонн для зберігання плодів та столових сортів винограду; придбання дев’яти ліній товарної обробки плодів, камер швидкого заморожування плодів ємністю 4,5 тис. куб. метрів та спеціалізованих механізмів і техніки; збільшення обсягів виробництва експортоорієнто-ваної продукції до 12500 тис. доларів США |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) будівництво 5 тепличних комплексів, зокрема в: с. Синьків Заліщицького району Тернопільської області, ТОВ “Едем-Ф”, 30 гектарів; м. Зугрес Донецької області, ТОВ “АПК–Зерноресурс”, 2,5 гектара; м. Буську Львівської області, ТОВ “Галіція Грінері”, 5 гектарів; Автономній Республіці Крим, зокрема смт Поштове, ТОВ “АПК “Авсень” - 2,6 гектара, смт Молодіжне, сільськогосподар-ське ТОВ “Кримтеплиця” - 15 гектарів | обсяг виробництва продукції овочівництва закритого ґрунту 485 млн. гривень, зокрема у Тернопільській області - 179 млн., Донецькій області - 90 млн., Львівській області - 20 млн., Автономній Республіці Крим - 196 млн. гривень; створення 550 нових робочих місць, зокрема у Тернопільській області - 350, Донецькій області - 100, Львівській області - 50, Автономній Республіці Крим - 50 | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік |  | 475 |  |  |  | 475 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 3170 | 200 |  |  | 2970 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 1875 | 100 |  |  | 1775 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1295 | 100 |  |  | 1195 |  |
| 18. Забезпе-чення державної фінансової підтримки та запроваджен-ня механізму заохочення придбання сільськогоспо-дарської техніки вітчизняного виробництва для формування сучасної техніко-технологічної бази агро-промислових підприємств | 1) виконання програм технічного забезпечення агропромислового комплексу (реалізація сільськогосподар-ської техніки за допомогою механізму фінансового лізингу, компенсація кредитних ставок та вартості техніки) | збільшення обсягів імпортозаміщен-ня сільсько-господарською технікою до 20 відсотків; надання державної підтримки для придбання близько 4000 одиниць складної сільськогосподар-ської техніки | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінфін Мінекономрозвитку НАК “Украгролізинг” | 2013 рік 2014 рік |  | 1265 1550 | 166,8 166,8 | 50 80 |  | 1048,2 1303,2 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 2815 | 333,6 | 130 |  | 2351,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 1265 | 166,8 | 50 |  | 1048,2 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1550 | 166,8 | 80 |  | 1303,2 |  |
| 19. Стимулю-вання вітчизняних товаровироб-ників до впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об'єктів агропромисло-вого комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості та поступового імпортозамі-щення, підвищення якості та конкуренто-спроможності продуктів переробки продукції вітчизняного виробництва | 1) державна підтримка будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, зокрема у Вінницькій області - 23, Волинській - 7, Дніпропетровській - 9, Донецькій - 1, Житомирській - 3, Закарпатській - 2, Запорізькій - 3, Івано-Франківській - 3, Київській - 6, Кіровоградській - 4, Луганській - 3, Львівській - 6, Миколаївській - 1, Одеській - 3, Полтавській - 16, Рівненській - 4, Сумській - 4, Тернопільській - 5, Харківській - 4, Херсонській - 4, Хмельницькій - 17, Черкаській - 6, Чернівецькій - 8, Чернігівській області - 11 | заміщення імпортованих молочних та м’ясних продуктів відповідно на 21,5 та 12,8 відсотка; збільшення обсягу виробництва сільськогосподар-ськими підприємствами молока на 3,5 відсотка, реалізації на забій худоби та птиці на 4,5 відсотка; створення близько 4 тис. додаткових робочих місць; будівництво та реконструкція 153 тваринницьких об’єктів, з них: у 2013 році: у молочному скотарстві - 48 об’єктів на 29,7 тис. голів корів, у свинарстві - 25 об’єктів на 25,9 тис. голів, у птахівництві - 14 об’єктів на 4,3 млн. голів; у 2014 році у молочному скотарстві - 36 об’єктів на 39,4 тис. голів корів, у свинарстві -21 об’єкта на 30,3 тис. голів, у птахівництві - 9 об’єктів на 6,3 млн. голів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінфін | 2013 рік 2014 рік |  | 1055 1523,5 | 355 355 |  |  | 700 1168,5 |  |
|  | 2) спрощення процедур отримання та видачі дозвільних документів, необхідних для провадження господарської діяльності в галузі тваринництва | збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Держпідприємництво | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) заохочення господарств населення до укрупнення виробництва тваринницької продукції і підвищення її якості шляхом їх забезпечення технічними засобами | збереження понад 280 тис. молодняку великої рогатої худоби; забезпечення майже 2000 господарств населення технічними засобами | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 295 408,5 | 295 295 |  |  | 113,5 |  |
|  | 4) організація запровадження на підприємствах з переробки тваринницької продукції систем аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках | збільшення обсягів виробництва до 5 відсотків, збільшення обсягів експорту продуктів переробки продукції тваринництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 5 10 |  |  |  | 5 10 |  |
|  | 5) введення в дію гармонізованих з міжнародними вимогами технічних регламентів та стандартів на продукти переробки тваринництва | збільшення обсягів виробництва до 5 відсотків; збільшення обсягів експорту продуктів переробки продукції тваринництва | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку МЗС | 2013 рік |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
|  | 6) будівництво, реконструкція та модернізація промислових хлібопекарських підприємств з впровадженням енергозберігаючого обладнання і технологій, зокрема у Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій областях | зменшення з 10 до 5 відсотків частки енергоносіїв у структурі собівартості виробництва хліба; забезпечення рентабельності виробництва хліба в умовах державного цінового регулювання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 162 171 |  |  |  | 162 171 |  |
|  | 7) підвищення потужностей олійно-екстракційних підприємств на 2,5 млн. тонн на рік з метою залучення для переробки додаткових обсягів олійних культур, зокрема у Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій, Одеській областях | підвищення потужностей олійно-екстракційних підприємств на 20 відсотків до 14,8 млн. тонн на рік; збільшення у структурі експорту питомої ваги готової продукції | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку МЗС | 2013 рік |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |
|  | 8) будівництво сучасного комплексу з виробництва ветеринарних імунологічних препаратів на базі ТОВ науково-виробниче підприємство “Біо-Тест-Лабораторія”, м. Київ | забезпечення виробництва важливих ветеринарних імунологічних препаратів відповідно до міжнародних стандартів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Держветфітослужба | 2013 рік 2014 рік |  | 11 27 |  |  |  | 11 27 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 5668,5 | 1300 |  |  | 4368,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 3528,5 | 650 |  |  | 2878,5 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 2140 | 650 |  |  | 1490 |  |
| 20. Стимулю-вання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування, в тому числі молочних, м’ясних, рибних та плодово-ягідних продуктів | 1) стимулювання формування спеціальних сировинних зон та розвитку виробництва безпечних та високоякісних продуктів дитячого харчування, зокрема у Житомирській, Черкаській областях та Автономній Республіці Крим | збільшення обсягів виробництва продукції дитячого харчування | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 142,8 140,5 |  | 2,8 2,5 |  | 140 138 |  |
| дитячого харчування, з метою задоволення попиту внутрішнього ринку | 2) будівництво та введення в експлуатацію сучасних технологічних комплексів з приготування якісної їжі (фабрик-кухонь), зокрема введення в експлуатацію у 2013 році одного комплексу та трьох комплексів у 2014 році | підвищення якості надання послуг з харчування дітей у дошкільних закладах, навчальних закладах, закладах оздоровлення та відпочинку, закладах охорони здоров’я, а також охоплення повноцінним харчуванням інших верств населення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Міністерство освіти і нуки Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 400 1200 |  |  |  | 400 1200 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 1883,3 |  | 5,3 |  | 1878 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 542,8 |  | 2,8 |  | 540 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1340,5 |  | 2,5 |  | 1338 |  |
| 21. Формуван-ня позитивних довгостроко-вих очікувань товаровироб-ників шляхом забезпечення цінової стабільності ключових аграрних ринків | 1) проведення товарних і фінансових інтервенцій на аграрному ринку | створення кращих умов для доступу сільськогоспо-дарських виробників до короткостроково-го фінансування; наявність у державному інтервенційному фонді об’єктів державного цінового регулювання в обсягах не менше ніж 20 відсотків їх річного внутрішнього споживання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінфін Аграрний фонд | 2013 рік |  | 7200 | 7200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 7200 | 7200 |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 14400 | 14400 |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  |  |
| 22. Організація виробництва біоетанолу на потужностях спиртових та цукрових заводів | 1) перепрофілюван-ня спиртових заводів на виробництво біоетанолу методом азеотропної ректифікації: у 2013 році - 22, у 2014 році - 2 спиртових заводи; запровадження на п’яти підприємствах технології виробництва біоетанолу на молекулярних ситах; забезпечення реконструкції та модернізації потужностей на п’яти спиртових заводах, на яких в попередні роки було змонтовано установки дегідратації на мембранах | збільшення обсягів виробництва біопалива; відновлення роботи 34 підприємств спиртової галузі, зокрема у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Хмельницькій областях, додаткове завантаження потужностей цукрових заводів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік 2014 рік |  | 209,8 140,2 |  | 18 12 |  | 191,8 128,2 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 350 |  | 30 |  | 320 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 209,8 |  | 18 |  | 191,8 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 140,2 |  | 12 |  | 128,2 |  |
| 23. Збільшен-ня обсягу експорту сільськогоспо-дарської продукції та харчових продуктів | 1) розширення торговельних відносин з перспективними ключовими країнами - партнерами Близького і Середнього Сходу та країнами Азії, зокрема із Саудівською Аравією, Катаром, Іраном, Іраком, Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Бангладеш, щодо збільшення обсягу поставок до зазначених країн зерна, продукції борошномельно-круп’яної промисловості, насіння олійних культур, олії, яєць птиці, м’ясо-молочної продукції, кондитерських виробів, меду тощо | збільшення обсягу експорту сільськогосподар-ської продукції | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку МЗС | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Врегулю-вання питання оренди внутрішніх водойм, відтворення водних біоресурсів; утримання біоресурсів для підвищення якості об’єктів аквакультури | 1) будівництво нових та проведення ремонту, реконструкції існуючих державних риборозплідників для відтворення природних популяцій водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, зокрема у Запорізькій, Київській, Черкаській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим | збільшення обсягів виробництва імпортозамінної продукції до 1,5 млн. доларів США, експортоорієнто-ваної продукції до 300 тис. доларів США; збільшення обсягу вирощування товарної риби до 100 тонн осетрових на рік | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Держрибагентство | 2013 рік 2014 рік |  | 62,7 49,6 |  |  |  | 62,7 49,6 |  |
|  | 2) проведення селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні | збільшення вилову риби на 15,6 тис. тонн; підвищення рівня експорту на 2 млн. доларів США; утримання племінних (генетичних) ресурсів у кількості 1200 тис. штук; розміщення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у кількості 9500 тис. штук | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Держрибагентство | 2013 рік 2014 рік |  | 13 78,5 | 13 13 |  |  | 65,5 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 203,8 | 26 |  |  | 177,8 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 75,7 | 13 |  |  | 62,7 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 128,1 | 13 |  |  | 115,1 |  |
| 25. Стимулю-вання розвитку обслуговуючої, виробничої сільського-подарської кооперації та розвиток виробництва у господарствах населення | 1) сприяння розвитку сільськогосподар-ської кооперації, зокрема часткове відшкодування вартості техніки для обслуговуючих кооперативів м’ясного та молочного напрямів діяльності в розмірі 90 відсотків вартості; надання бюджетної дотації за 1 кілограм живої ваги зданого на переробку молодняку великої рогатої худоби, свиней та овець фізичним особам - членам кооперативів | збільшення кількості сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативів на 20 відсотків; формування інфраструктури аграрного ринку; підвищення обсягів виробництва сільськогоспо-дарської продукції, що виробляється сільськогоспо-дарськими кооперативами | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики | 2013 рік |  | 130 |  | 20 |  | 110 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 130 |  | 20 |  | 110 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 260 |  | 40 |  | 220 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 130 |  | 20 |  | 110 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 130 |  | 20 |  | 110 |  |
| 26. Забезпе-чення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами, захист від шкідливої дії вод | 1) забезпечення розвитку та екологічної безпеки меліоративних систем, утримання водогосподарського меліоративного комплексу | створення умов для ефективного використання сільськогоспо-дарськими товаровиробника-ми меліорованих сільськогосподар-ських угідь для гарантованого отримання врожаїв сільськогосподар-ських культур; подача води сільськогосподар-ським виробникам для зрошення в обсязі 1,7 млрд. куб. метрів; забезпечення відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території площею 1,8 млн. гектарів; | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік |  | 1189,1 | 1189,1 |  |  |  |  |
|  |  | подача води сільсько-господарським виробникам для зрошення в обсязі 1,7 млрд. куб. метрів, забезпечення відведення зворотних вод та захист від їх шкідливої дії на території площею 1,8 млн. гектарів |  | 2014 рік |  | 1225,2 | 1189,1 |  |  | 36,1 |  |
|  | 2) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем на півдні України | площа земель, на яких проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем, - 52,2 тис. гектарів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік 2014 рік |  | 43,5 58,04 |  |  |  | 43,5 58,04 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 2515,84 | 2378,2 |  |  | 137,64 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 1232,6 | 1189,1 |  |  | 43,5 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1283,24 | 1189,1 |  |  | 94,14 |  |
| Разом за напрямом |  |  |  |  |  | 56242,02 | 19688,6 | 205,3 |  | 36348,12 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 32649,98 | 9844,3 | 90,8 |  | 22714,88 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 23592,04 | 9844,3 | 114,5 |  | 13633,24 |  |
| Розвиток високотехнологічних перспективних секторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Забезпече-ння розвитку конкуренто-спроможного автомобілебу-дування | 1) розроблення та запровадження механізму утилізації автомобілів | послаблення шкідливої дії відходів, що утворилися в процесі утилізації автомобілів, на навколишнє природне середовище | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінінфраструктури Мінприроди МВС Мінекономрозвитку Мінфін Мінсоцполітики | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо підвищення стандартів у автомобілебудуванні з метою впровадження екологічних норм на транспортні засоби не нижче рівня “ЄВРО-4” | істотне зменшення обсягу викидів шкідливих речовин від автомобілів та значне поліпшення стану атмосферного повітря | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінприроди Мінекономрозвитку Мінфін | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) визначення потреби в оновленні та розширенні наявного парку автомобільної техніки із зазначенням характеристик, кількості, орієнтовної ціни та завдань, виконання яких потребуватиме придбання автомобільної техніки | формування державного замовлення на автомобільну техніку | Перший віце-прем'єр-міністр України Мінекономрозвитку Мінфін інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) забезпечення формування державного замовлення на автомобільну техніку | збільшення обсягів виробництва автомобільної техніки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики Мінфін інші центральні органи виконавчої влади | III квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) виконання Державної цільової соціальної програми “Шкільний автобус”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31, щодо придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів | придбання 737 автобусів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації | 2013 рік |  | 243,7 | 165,9 | 77,8 |  |  |  |
|  |  | придбання 1289 автобусів |  | 2014 рік |  | 428,3 |  | 70,2 |  |  | 358,1 |
|  | 6) оновлення парку транспортних засобів Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” | придбання транспортних засобів: у 2013 році - 308 одиниць, у 2014 році - 81 одиниця; скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів приблизно на 17 млн. гривень на рік за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” | 2013 рік |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | 7) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення інвалідів, які перебувають на обліку, автомобілями | запровадження механізму забезпечення 80 тис. інвалідів транспортними засобами | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Мінсоцполітики Мінекономрозвитку | 2013 рік |  | 131,9 | 31,9 |  |  |  | 100 |
|  | 8) розроблення і впровадження у промислове виробництво автомобільного шасі КрАЗ Н12.2 під установку різноманітного обладнання комунального та промислового призначення ПАТ “АвтоКрАЗ”, м. Кременчук | збільшення обсягу імпортозаміщен-ня комунальної техніки; проведення розробок з метою збільшення виробництва техніки з 600 одиниць у 2015 році до 1000 одиниць у 2019 році; збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету на суму близько 40 млн. гривень на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 39 |  |  |  |  | 39 |
|  | 9) створення ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” автомобіля швидкої допомоги | заміщення 300 одиниць імпортної техніки на рік; збільшення відрахувань до бюджету на 0,7 млн. гривень на рік; створення додаткових 40 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | 10) створення комерційного фургону на базі автомобіля ZAZ Vida ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” | заміщення до 3000 одиниць імпортної техніки на рік; збільшення відрахувань до бюджету на 65 млн. гривень на рік; створення додаткових 50 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | 11) створення ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод” санітарного автомобіля | заміщення до 300 одиниць імпортної техніки на рік; збільшення відрахувань до бюджету на 5,6 млн. гривень на рік; створення додаткових 30 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |
|  | 12) створення потужностей з виробництва редукторів для автобетонозмішува-чів з виробничою потужністю 2000 вузлів на рік з подальшим нарощуванням обсягів виробництва ПрАТ “Гідросила АПМ”, м. Кіровоград | збільшення надходжень до бюджету в обсязі 2,2 млн. гривень на рік; підвищення обсягу виробництва машинобудівель-ної продукції; створення 50 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | 13) створення державної системи стимулів придбання споживачами транспортних засобів вітчизняного виробництва, зокрема через здешевлення споживчих кредитів | підвищення обсягів виробництва вітчизняних автомобілів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін Міндоходів Мін’юст Національний банк України (за згодою) | 2013 рік 2014 рік |  | 1000 1000 |  |  |  |  | 1000 1000 |
|  | 14) створення вітчизняного промислового комплексу з виготовлення новітніх індустріальних накопичувачів - акумуляторів, літій-іонних батарей всіх типів та складання електромобілів на базі державної холдингової компанії “Дніпровський машинобудівний завод” | створення першого в Україні промислового енергопарку, який дасть змогу забезпечити ефективне енергозабезпе-чення виробничого комплексу, а саме: поєднає використання традиційних джерел електричної та теплової енергії з генеруючими потужностями, що використовують відновлювальні джерела енергії; створення понад 3 тис. робочих місць | Віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 2700 500 |  |  |  |  | 2700 500 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 6183,7 | 197,8 | 148 |  |  | 5837,9 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 4235,4 | 197,8 | 77,8 |  |  | 3959,8 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1948,3 |  | 70,2 |  |  | 1878,1 |
| 28. Проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогоспо-дарського машинобуду-вання і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільського-сподарських підприємств | 1) надання пільгових кредитів підприємствам сільськогосподарсь-кого машинобудування для модернізації виробництва техніки та обладнання | збільшення обсягів виробництва конкуренто-спроможної сільськогоспо-дарської техніки та обладнання; модернізація виробничих потужностей 35 підприємств сільськогоспо-дарського машинобуду-вання | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики ДКА | 2013 рік 2014 рік |  | 350 350 |  |  |  |  | 350 350 |
|  | 2) налагодження виробництва сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами сільськогосподарсько-го машинобудування із залученням інвестицій, в тому числі іноземних, зокрема у Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській областях та м. Києві | збільшення обсягів імпортозамі-щення сільськогосподар-ською технікою до 20 відсотків; забезпечення спільного виробництва 400 одиниць зернозбиральних комбайнів та 1500 тракторів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінагрополітики Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики ДКА | 2013 рік 2014 рік |  | 1500 3500 |  |  |  |  | 1500 3500 |
|  | 3) впровадження системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для сільськогоспо-дарського машинобудування та стимулювання підготовки кваліфікованих спеціалістів в системі “Професійно-технічне училище - вищий навчальний заклад - підприємство” | забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств машинобудування для агропромислового комплексу | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики Мінагрополітики Мінфін Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) модернізація конструкції тракторів серії ХТЗ-170 ПАТ “Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе” | імпортозаміщення 3 тисяч одиниць тракторів протягом 2013-2014 років (близько 45 млн. доларів США); збільшення обсягів відрахування до бюджетів не менш як на 100 млн. гривень; створення 1400 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 18,7 |  |  |  |  | 18,7 |
|  | 5) розроблення та виробництво сільськогосподарсь-кого орно-просапного трактора ХТЗ-25021 ПАТ “Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе” | проведення розробок у 2013-2014 роках з метою: виробництва протягом 2014-2019 років 525 одиниць вітчизняної імпортозамінної техніки; збільшення обсягів відрахувань до бюджету в період з 2015 по 2019 роки на близько 60-80 млн. гривень на рік; створення починаючи з 2015 року додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013-2014 роки |  | 27,1 |  |  |  |  | 27,1 |
|  | 6) розробка і налагодження виробництва універсального сільськогосподарсь-кого трактора ХТЗ-28021 ПАТ “Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе” | проведення розробок у 2013-2014 роках з метою виробництва протягом 2015-2019 років 700 одиниць вітчизняної імпортозамінної техніки; збільшення обсягів відрахувань до бюджету в період з 2016 по 2019 роки на близько 100 млн. гривень на рік; створення починаючи з 2016 року додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013-2014 роки |  | 14,6 |  |  |  |  | 14,6 |
|  | 7) створення та серійне виробництво вітчизняних комбайнів | проведення розробок з метою: заміщення до 2019 року імпорту 6,5 тис. комбайнів та пристосувань для них на суму близько 1,5 млрд. доларів США; збільшення обсягів відрахування до бюджетів на суму не менш як 100 млн. гривень на рік; створення близько 15 тис. додаткових робочих місць на ТОВ науково-виробниче підприємство “Херсонський машинобудівний завод” та суміжних підприємствах | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 150 |  |  |  |  | 150 |
|  | 8) створення і налагодження виробництва ВАТ “Брацлав” (смт Брацлав Вінницької області) сучасного обладнання для виготовлення молока і яловичини | плановий випуск продукції: 2013 рік - 92,1 млн. гривень; 2014 рік - 159,5 млн. гривень; зменшення обсягу імпорту зарубіжного обладнання для виробництва молока і яловичини; створення 300 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013-2014 роки |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 9) створення потужностей для серійного виробництва ПАТ по виробництву сільськогосподар-ської техніки “Червона зірка” (м. Кіровоград) широкозахватних посівних комплексів та дискових борін | заміщення імпорту техніки в обсягах 35-43 млн. доларів США на рік у 2013-2014 роках; збільшення відрахувань до державного бюджету у 2013-2014 роках на 4-6 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 6040,4 |  |  |  |  | 6040,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 2154,55 |  |  |  |  | 2154,55 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 3885,85 |  |  |  |  | 3885,85 |
| 29. Забезпе-чення сталого функціонуван-ня та розвитку авіабудівної галузі | 1) створення додаткових потужностей на державному підприємстві “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” для збільшення обсягу виробництва шасі літаків АН-140, АН-148 та інших авіаційних агрегатів і систем | чистий приведений дохід - 26,7 млн. гривень; придбання 10 одиниць верстатів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 12 |  |  |  |  | 12 |
|  | 2) стимулювання придбання вітчизняних літаків шляхом використання лізингових компаній із застосуванням зниженої ставки кредитування (на рівні облікової ставки Національного банку України +2 відсотки) | - збільшення щорічного обсягу реалізації авіаційної продукції на 5 млрд. гривень, що дасть змогу забезпечити беззбитковість діяльності Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та покращити фінансово-економічні показники серійного виробництва літаків на державному підприємстві “Антонов” | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінінфраструктури Мінфін | 2013 рік |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
|  | 3) здешевлення кредитів, отриманих підприємствами авіабудівної галузі у комерційних банках для забезпечення розвитку основної діяльності, створення нових зразків техніки | збільшення обсягів виробництва підприємств авіабудівної галузі | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку | 2013- 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) визначення потреби в оновленні та розширенні наявного парку авіаційної техніки із зазначенням характеристик, кількості, орієнтовної ціни літальних апаратів та завдань, виконання яких потребуватиме придбання авіаційної техніки | формування державного замовлення на авіаційну техніку | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) забезпечення формування державного замовлення на авіаційну техніку | збільшення обсягів виробництва авіаційної техніки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики Мінфін інші центральні органи виконавчої влади | III квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) організація поглибленої модернізації та виробництва вертольотів Мі2МСБ та Мі8МСБ на вітчизняних підприємствах для потреб Міноборони, МВС, МОЗ, Держприкордон-служби та експорту в країни Азії та Африки | збільшення обсягів виробництва та експорту високотехноло-гічної продукції | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Міноборони МВС Мінінфраструктури Мінфін Держприкордон-служба | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) підпорядкування державного підприємства “Антонов-Фінанс” Міністерству промислової політики | оптимізація механізму реалізації авіаційної техніки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінінфраструктури | 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) утворення Державної холдингової компанії “Антонов”, статутний капітал якої буде сформований шляхом передачі до нього 100 відсотків акцій, що належатимуть державі у статутних капіталах господарських товариств, утворених шляхом перетворення державних комерційних підприємств “Завод 410 цивільної авіації”, “Антонов” та Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапора виробничого підприємства | фінансове оздоровлення підприємств літакобудування, створення умов для нарощування темпів випуску продукції літаків сімейства Ан | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148/Ан-158 на державному підприємстві “Антонов”, м. Київ | організація виробництва 144 літаків Ан-148 та 72 літаків Ан-158 в Україні, з яких близько 30 може бути направлено для потреб внутрішнього ринку, понад 180 - на експорт (близько 4,5 млрд. доларів США у діючих цінах); сума додаткових відрахувань до державного бюджету за період реалізації проекту - 9,3 млрд. гривень; створення 5200 нових робочих місць на державному підприємстві “Антонов”, а також близько 12-13 тис. робочих місць на 33 суміжних підприємствах | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |
|  | 10) організація виробництва вертольота МСБ-2 ПАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя | забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів у кількості 50 одиниць на суму не менш як 100 млн. доларів США; забезпечення експорту вертольотів у кількості 50 одиниць (на суму не менш як 100 млн. доларів США); створення 500 додаткових робочих місць на ПАТ “Мотор Січ” та 300 робочих місць на суміжних підприємствах; збільшення обсягів відрахування до державного бюджету на 82 млн. гривень (за весь строк реалізації проекту) | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 109,4 |  |  |  |  | 109,4 |
|  | 11) організація виробництва вертольота злітною масою 5-6 тонн ПАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя | забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів у кількості 150 одиниць (вартістю близько1,5 млрд. доларів США); забезпечення експорту вертольотів у кількості 250 одиниць (вартістю близько 2,5 млрд. доларів США); збільшення обсягів відрахування до державного бюджету на 3,14 млрд. гривень протягом періоду реалізації проекту; створення 3600 додаткових робочих місць на ПАТ “Мотор Січ” та 800 нових робочих місць на дев’яти суміжних підприємствах, підвищення заробітної плати працівникам | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 632,6 |  |  |  |  | 632,6 |
|  | 12) розроблення та серійне виробництво турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-28 для перспективних модифікацій літаків державним підприємством “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О. Г. Івченка” | започаткування серійного виробництва двигунів на вітчизняних підприємствах у 2018 році; прогнозований обсяг реалізованої продукції на суму близько 2 млрд. доларів США); створення додаткових 15 тис. робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 167 423 |  |  |  |  | 167 423 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 10844 |  |  |  |  | 10844 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 10421 |  |  |  |  | 10421 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 423 |  |  |  |  | 423 |
| 30. Забезпе-чення реалізації програм та проектів розвитку в сфері космічної діяльності, в тому числі створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” та Національної системи супутникового зв’язку | 1) надання державних гарантій для залучення додаткових фінансових ресурсів в обсязі 320 млн. доларів США для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” | збільшення обсягу виробництва експортоорієнто-ваної продукції та експорту до 160 млн. доларів США щороку; забезпечення виготовлення та проведення випробувань дослідного зразка ракети-носія “Циклон-4” -1 одиниця; забезпечення випробування та введення в експлуатацію наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4” -1 одиниця | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік |  | 2720 |  |  |  |  | 2720 |
|  | 2) виконання плану заходів з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки на 2013 рік та реалізація інших проектів у галузі космічної діяльності | збільшення обсягу виробництва експортоорієнто-ваної продукції та експорту продукції на 20 відсотків щороку (до 100 млн. доларів США щороку); реалізація космічних експериментів на борту Міжнародної космічної станції; виготовлення ракет-носіїв “Зеніт-3SL” (“Морський старт”), “Зеніт-2SLБ”, “Зеніт-3SLБ” (“Наземний старт”), “Дніпро”, I ступінь ракети-носія “Antares”, та інтеграція до їх складу космічних апаратів - 8 одиниць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік |  | 3551,7 | 98,6 |  |  |  | 3453,1 |
|  | 3) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки” (реєстраційний номер 2298) та забезпечення виконання Програми, інших проектів у галузі космічної діяльності | збільшення обсягу виробництва експортоорієнто-ваної продукції та експорту продукції на 20 відсотків щороку (до 100 млн. доларів США щороку); випробування та введення в експлуатацію наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4” - 1 одиниця; виготовлення ракет-носіїв “Зеніт-3SL” (“Морський старт”), “Зеніт-2SLБ”, “Зеніт-3SLБ” (“Наземний старт”), “Дніпро”, I ступінь ракети-носія “Antares” та інтеграція до їх складу космічних апаратів - 8 одиниць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2014 рік |  | 2855,7 |  |  |  |  | 2855,7 |
|  | 4) забезпечення реалізації проекту створення Національної системи супутникового зв’язку | збільшення обсягу виробництва експортоорієнто-ваної продукції - 20-46 млн. доларів США на рік; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції - 4-7 млн. доларів США на рік, виготовлення та запуск телекомунікацій-ного супутника “Либідь” - 1 одиниця | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік |  | 421,6 |  |  |  |  | 421,6 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 42,5 |  |  |  |  | 42,5 |
|  | 5) виконання Програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 | утилізація твердого ракетного палива в обсязі 2355 тонн | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік 2014 рік |  | 369,3 283,6 | 264,7 264,7 |  |  |  | 104,6 18,9 |
|  | 6) здійснення заходів з підготовки виробництва та створення спеціальних технологій для серійного виробництва багатофункціональ-ного ракетного комплексу | збільшення обсягів виробництва продукції підприємств космічної галузі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік |  | 198,45 | 15 |  |  |  | 183,45 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 453,3 | 15 |  |  |  | 438,3 |
|  | 7) здійснення заходів Державної програми розвитку державних підприємств “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” і “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” | збільшення у два рази обсягу виробництва ракетно-космічної техніки; збільшення щороку на 421,21 млн. гривень обсягу виробництва експортоорієнто-ваної продукції; зменшення на 20 відсотків енергоємності виробленої продукції | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік |  | 803,3 |  |  |  |  | 803,3 |
|  | 8) реконструкція та технічне переоснащення виробництва на державному науково-виробничому підприємстві “Об’єднання Комунар” | нарощування експортного потенціалу на 8-11 млн. доларів США щороку, зниження не менш як на 20 відсотків енергоємності виробленої продукції, збереження не менш як 2500 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики ДКА | 2013 рік |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 120 |  |  |  |  | 120 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 11822,7 | 658 |  |  |  | 11164,7 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 8067,6 | 378,3 |  |  |  | 7689,3 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 3755,1 | 279,7 |  |  |  | 3475,4 |
| 31. Забезпе-чення комплексної державної підтримки розвитку пріоритетних високотехно-логічних галузей | 1) забезпечення комп’ютерною технікою (навчальними комп’ютерними комплексами) загальноосвітніх навчальних закладів (у рамках виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494) | поліпшення забезпечення комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 64,2 |  |  |  |  | 64,2 |
|  | 2) удосконалення механізму стимулювання створення робочих місць шляхом державної підтримки високотехнологічних інвестиційних проектів, які реалізуються в депресивних регіонах | розв’язання соціальних проблем депресивних регіонів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Міндоходів Мінрегіон Мінфін | I квартал 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) реалізація інвестиційного проекту виробництва сучасних енергоефективних опалювальних приладів з алюмінію та комбінованих біметалічних виробів ТОВ “Українська алюмінієва компанія “Солур”, Антрацитівський район Луганської області | створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення експортного потенціалу, скорочення обсягів споживання енергоресурсів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін Міндоходів Мінсоцполітики | 2013 рік |  | 610 |  |  |  |  | 610 |
|  | 4) збільшення обсягів виробництва алюмінієвого профілю та виробів з нього за рахунок створення нових потужностей на ТОВ “Українська алюмінієва компанія “Солур”, Антрацитівський район Луганської області | створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення обсягів виробництва імпортозамінної продукції, скорочення обсягів споживання енергоресурсів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін Міндоходів Мінсоцполітики | 2013 рік |  | 490 |  |  |  |  | 490 |
|  | 5) реалізація інвестиційного проекту виробництва прокату з алюмінію (листа, рулону, стрічки) на базі ТОВ “Укрспецмет”, Антрацитівський район Луганської області | створення нового унікального виробництва в Україні; створення нових робочих місць в депресивних регіонах, збільшення обсягів виробництва імпортозамінної продукції | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін Міндоходів Мінсоцполітики | 2013 рік |  | 480 |  |  |  |  | 480 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 1644,2 |  |  |  |  | 1644,2 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  | 1580 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 64,2 |  |  |  |  | 64,2 |
| 32. Розроблен-ня та впровад-ження новітніх технологій, спрямованих на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки | 1) розроблення та впровадження новітньої технології отримання злитків з титану та його сплавів методом камерного електрошлакового переплавлення | зменшення собівартості кінцевого продукту на 10-15 відсотків порівняно з наявними способами отримання титанових злитків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики | II-IV квартали 2013 року |  | 3,25 |  |  | 0,975 |  | 2,275 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 3,25 |  |  | 0,975 |  | 2,275 |
|  | 2) розроблення технології виготовлення нових фрикційних матеріалів для гальмівних систем високошвидкісного рухомого складу залізниць | модернізація та збільшення строку експлуатації рухомого складу залізниць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики Мінінфраструктури | II-IV квартали 2013 року |  | 2,75 |  |  | 0,825 |  | 1,925 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2,75 |  |  | 0,825 |  | 1,925 |
|  | 3) створення технології виготовлення новітніх пристроїв біомедичної діагностики на основі нелінійних напівпровідникових матеріалів | покращення діагностики захворювань | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики | II-IV квартали 2013 року |  | 4 |  |  | 1,2 |  | 2,8 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 4 |  |  | 1,2 |  | 2,8 |
|  | 4) розроблення технології отримання нових функціональних полімерних матеріалів та полімерних наночастинок медичного призначення | здешевлення лікарських препаратів у кілька разів порівняно із зарубіжними аналогами | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики | II-IV квартали 2013 року |  | 3,5 |  |  | 1,05 |  | 2,45 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 3,5 |  |  | 1,05 |  | 2,45 |
|  | 5) розроблення технології створення високоефективних джерел накопичення енергії (суперконденсаторів, іоністорів) | забезпечення збільшення у п’ять-шість разів питомої ємності джерел живлення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики | II-IV квартали 2013 року |  | 3,055 |  |  | 0,917 |  | 2,139 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 3,055 |  |  | 0,917 |  | 2,139 |
|  | 6) створення технології з’єднання гнучких сонячних елементів на основі телуриду та сульфіду кадмію в конструкції тандемного сонячного елемента | збільшення обсягу виробництва продукції високотехноло-гічних та наукоємних галузей | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики | II-IV квартали 2013 року |  | 2,5 |  |  | 0,75 |  | 1,75 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2,5 |  |  | 0,75 |  | 1,75 |
|  | 7) створення резонансного насоса-теплогенератора на базі поліфункціонального електромеханічного перетворювача для енергоощадних технологій автономного теплопостачання і переробки рідинних сумішей | збільшення обсягу виробництва насосів-теплогенераторів до 1100 одиниць на рік, річний економічний ефект становитиме більш як 50 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики Мінрегіон | II-IV квартали 2013 року |  | 1,825 |  |  | 0,61 |  | 1,215 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 1,825 |  |  | 0,61 |  | 1,215 |
|  | 8) розроблення технологій підвищення енергоефективності підприємств мінерально-сировинного комплексу | економічний ефект - 12,5 млн. гривень на кожний об’єкт впровадження | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міністерство промислової політики Мінприроди | II-IV квартали 2013 року |  | 3,5 |  |  | 1,05 |  | 2,45 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 3,5 |  |  | 1,05 |  | 2,45 |
|  | 9) створення технології виробництва конструктивно-теплоізоляційних ніздрюватих бетонів з використанням техногенних відходів | зниження собівартості виготовлення 1 куб. метра виробів у середньому на 35-55 відсотків порівняно з традиційними технологіями виготовлення газобетонів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Мінрегіон | II-IV квартали 2013 року |  | 2,5 |  |  | 0,75 |  | 1,75 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2,5 |  |  | 0,75 |  | 1,75 |
|  | 10) розроблення екологічно безпечної технології екопірогенезису для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального | зменшення обсягу відходів та витрат на їх перероблення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Міненерговугілля Мінприроди | II-IV квартали 2013 року |  | 2,725 |  |  | 0,91 |  | 1,815 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2,725 |  |  | 0,91 |  | 1,815 |
|  | 11) комплексна реконструкція систем енергоспоживання вищих навчальних закладів із впровадженням нових енергоощадних технологій та енергоефективних рішень, у тому числі із залученням альтернативних та відновлюваних джерел теплової та електричної енергії на умовах співфінансування за участю комерційних банків | економія 734 тис. куб. метрів газу, 10 096,6 Гкал теплової енергії, 43 207 кВт•г електроенергії | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство освіти і науки Мінекономрозвитку Мінрегіон Держенергоефектив-ності | II-IV квартали 2013 року 2014 рік |  | 11,15 11,15 |  |  | 3,35 3,35 |  | 7,8 7,8 |
|  | 12) організація серійного виробництва спеціалізованих гамма-камер для радіонуклідної діагностики та апаратури для відділень радіонуклідної діагностики | запровадження нових методів діагностики захворювань; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 195 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міністерство освіти і науки Національна академія медичних наук (за згодою) | 2013 рік |  | 18,9 | 1 |  |  |  | 17,9 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 20,1 | 1 |  |  |  | 19,1 |
|  | 13) створення технології виробництва радіонуклідів для медичної діагностики та терапії | запровадження нових методів діагностики захворювань; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку -269,5 млн. гривень; створення 30 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міністерство освіти і науки Національна академія наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) | 2013 рік 2014 рік |  | 22 26,3 | 1 1 |  |  |  | 21 25,3 |
|  | 14) розроблення Інститутом кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук технології кардіомагнітної діагностики уражень серця та організація вітчизняного виробництва сканерів на її основі ТОВ “Науково- виробниче підприємство “Метекол”, м. Київ | зменшення обсягу витрат на закупівлю закордонного медичного обладнання; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 69,5 млн. гривень; обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 14,4 млн. гривень; cтворення 27 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Національна академія медичних наук (за згодою) | 2013 рік 2014 рік |  | 4,5 21 |  |  |  |  | 4,5 21 |
|  | 15) технічне переоснащення виробництва діагностичних виробів медичного призначення | збільшення обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 118 млн. гривень на рік; зниження собівартості виробництва скринінгових тест-систем на 15-20 відсотків; зменшення обсягу витрат на закупівлю скринінгових тест-систем та лікарських препаратів для вірус-інфікованих, які здійснюються в рамках бюджетних програм для медичних закладів; зменшення обсягу витрат бюджету на 25 млн. гривень на рік; створення 25 нових робочих місць; впровадження сучасних методів визначення наявності в організмі працівника підприємства атомної енергетики наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міненерговугілля Державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) | 2013 рік |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | 16) забезпечення функціонування Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, відкриття “єдиного соціального вікна” на місцевому рівні | створення сучасної інформаційної платформи для забезпечення автоматизації процесу надання усіх видів соціальної допомоги та пільг; спрощення процедур надання населенню соціальної допомоги та виплат | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | II квартал 2013 року |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | I квартал 2014 року |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 17) оновлення і переоснащення воєнізованих формувань та правоохоронних органів, забезпечення їх сучасною стрілецькою зброєю та набоями до неї вітчизняного виробництва (казенне науково-виробниче об’єднання “Форт” МВС, м. Вінниця), зокрема у 2013 році - 7040 одиниць стрілецької зброї та 20,16 млн. одиниць набоїв до неї, у 2014 році - 7140 одиниць стрілецької зброї та 19,37 млн. одиниць набоїв до неї | збільшення обсягу виробництва сучасних зразків стрілецької зброї та набоїв до неї та, відповідно, збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету, створення нових робочих місць | МВС | 2013 рік 2014 рік |  | 171,73 171,74 |  |  |  |  | 171,73 171,74 |
|  | 18) реалізація проектів з впровадження комплексних систем освітлення: на комунальних об’єктах Автономної Республіки Крим; автомобільних дорогах державного значення (Київ - Чернігів, Київ - Харків, Київ - Луганськ, Київ - Чоп та інші - шість комплексних систем освітлення); у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті “Київський політехнічний інститут”, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківській національній академії міського господарства тощо - шість об’єктів); на об’єктах охорони здоров’я (Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” МОЗ (м. Київ), комунальний заклад охорони здоров’я “Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (м. Харків - шість об’єктів); у міських мережах освітлення (мм. Бориспіль, Бровари (Київська область), м. Житомир та інші міста - п’ять об’єктів) | зменшення обсягу споживання електроенергії на 262 млн. кВт на рік; зменшення обсягу витрат на освітлення на 210 млн. гривень; обсяг реалізованої вітчизняної світлодіодної продукції на внутрішньому ринку - 700 млн. гривень;обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 147,4 млн. гривень; створення 134 нових робочих місць; зменшення обсягу витрат на обслуговування систем освітлення; заміщення екологічно небезпечних ламп освітлення, що містять ртуть; створення на шести підприємствах серійного виробництва світлодіодних пристроїв та техніки широкої номенклатури з локалізацією понад 60 відсотків (частка національного виробника у доданій вартості кінцевої продукції); імпортозаміщення на національному ринку становитиме 30 відсотків за одночасного зменшення обсягу контрафактної продукції до 10-15 відсотків загального обсягу ринку | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Укравтодор Міністерство освіти і науки МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Житомирська, Київська, Харківська облдержадміністрації Національна академія наук (за згодою) ПАТ “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг” | 2013 рік 2014 рік |  | 272 252 |  | 22 9 |  |  | 250 243 |
|  | 19) розроблення проектів актів законодавства щодо врегулювання діяльності у сфері виробництва, реалізації та використання світлодіодних джерел світла | створення умов для розвитку світлодіодного ринку | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міністерство освіти і науки Мінекономрозвитку Мінфін | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20) модернізація котелень системи теплокомуненерго високоефективними газовими водогрійними котлами з метою зменшення обсягу витрат на споживання природного газу | сумарна потужність установлених нових водогрійних котлів у 2013 (2014) році - 125 (375) МВт; обсяг економії витрат на природний газ у 2014 (2015) році - 200 (600) млн. гривень; обсяги реалізації проекту - до 100 котлів у 2013 році з можливістю збільшення у 2014 році до 300-400; створення близько 30 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Держінформнауки Національна академія наук (за згодою) Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 90 |  |  |  |  | 90 |
|  | 21) удосконалення законодавства щодо стимулювання розвитку вітчизняної IТ-індустрії, зокрема оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції | створення вітчизняної імпортозамінної програмної продукції або збільшення обсягу експорту не менше ніж на 3 млрд. гривень; збільшення обсягу надходжень із сплати єдиного внеску на загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування протягом першого року на 120 млн. гривень, наступних п’яти років на - 4274 млн. гривень; пришвидшення темпів розвитку індустрії програмної продукції до 40-45 відсотків на рік; збільшення щороку кількості робочих місць на 35-40 відсотків (більше ніж 20 тис. на рік) | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міністерство освіти і науки | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22) створення інтегрованої інфраструктури виробництва сцинтиляторів нового покоління Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук, м. Харків | підвищення експортного потенціалу за рахунок масового виробництва унікальних кристалів; підвищення у двічі рентабельності виробництва сцинтиляторів нового покоління; обсяг реалізованої продукції - 36 млн. гривень на рік; створення 46 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Національна академія наук (за згодою) Національна академія медичних наук (за згодою) | 2013 рік |  | 17 |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 19 |  |  |  |  | 19 |
|  | 23) створення технологічного комплексу виробництва сучасних готових лікарських засобів у Харківській області | імпортозаміщення та зменшення обсягу бюджетних витрат на закупівлю сучасних генеричних лікарських засобів у два рази; обсяг реалізації продукції на внутрішньому ринку - 2 млрд. гривень; обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів - 300 млн. гривень; створення 800-1000 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Держлікслужба Національна академія наук (за згодою) | 2013 рік 2014 рік |  | 110 220 |  |  |  |  | 110 220 |
|  | 24) приведення виробництва лікарських речовин (АФІ) у відповідність з вимогами GMP та створення умов виробництва нових імпортозамінних лікарських речовин (АФІ) | виробництво імпортозамінних лікарських речовин (АФІ) для готових лікарських форм (фармацевтичних препаратів); обсяг реалізованої продукції на внутрішньому ринку - 350 млн. гривень; обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів 52,5 млн. гривень; створення 80 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Національна академія медичних наук (за згодою) державне підприємство “Завод хімічних реактивів” Науково-технологічного комплексу “Інститут монокристалів” Національної академії наук України” (за згодою) | 2013 рік 2014 рік |  | 16 27 |  |  |  |  | 16 27 |
|  | 25) установлення автоматичних ваг на автомобільних дорогах | зменшення обсягу витрат державного бюджету на ремонт автомобільних доріг; збільшення обсягу доходів державного бюджету у вигляді стягнення адміністративних штрафів за порушення правил проїзду великовагового транспорту та збору на збереження автомобільних доріг; економія на ремонті доріг до 2 млрд. гривень на рік; створення 150 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Держінформнауки Мінінфраструктури | 2013 рік 2014 рік |  | 29,12 142,72 |  |  |  |  | 29,12 142,72 |
|  | 26) організація серійного виробництва вітчизняної техніки для рятування людей з висотних будівель та виконання робіт на висоті 30-60 метрів | створення вітчизняної імпортозамінної висотної техніки на базі державного підприємства “Судмаш”; обсяг імпорто-заміщення - 100 відсотків; зменшення обсягу витрат на закупівлю імпортної висотної техніки; обсяг реалізованої продукції на внутрішньому ринку - 700 млн. гривень; створення 80 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Державний концерн “Укроборонпром” державне підприємство “Судмаш” корпорація “Науковий парк “Київська політехніка” ПрАТ “Український пожежний концерн “Укрпожсервіс” | 2013 рік 2014 рік |  | 68 67 |  | 5 5 |  |  | 63 62 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 2087,62 | 4 | 41 | 24,774 |  | 2017,848 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 940,005 | 2 | 27 | 12,387 |  | 898,619 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 1147,615 | 2 | 14 | 12,387 |  | 1119,229 |
| 33. Забезпе-чення розвитку суднобудуван-ня шляхом підвищення конкуренто-спроможності підприємств | 1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України “Про міжнародний реєстр суден України”, стимулювання використання Державного Прапора України судновласниками та перевізниками, зокрема шляхом обслуговування та закупівлі суден на українських підприємствах | збільшення обсягу валютних надходжень від провадження діяльності судновласників, суднобудівників, банківських установ; створення додаткових робочих місць; розвиток суміжних галузей економіки (металургійна, хімічна промисловість, машинобудуван-ня, приладо-будування) | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Міндоходів | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) концентрація на вітчизняних суднобудівних підприємствах державних замовлень з будівництва суден, а також плавучих конструкцій іншого призначення | збільшення обсягу виробництва суден на вітчизняних підприємствах, збільшення обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, поліпшення стану суднобудівної галузі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінінфраструктури Мінфін | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині звільнення вітчизняних підприємств суднобудівної галузі від сплати мита та податку на додану вартість під час імпорту обладнання, устатковання та комплектувальних, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів | збільшення обсягу виробництва повнокомплект-них суден та освоєння виробництва нових типів суден на вітчизняних підприємствах, збільшення обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, покращення економічного стану суднобудівної галузі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Міндоходів Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроектів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України у зв’язку із проведенням економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості | зниження собівартості суден і кораблів, збільшення кількості замовлень, у тому числі іноземних, що дасть змогу завантажити виробничі потужності підприємств, створити нові робочі місця; збільшення обсягу валютних надходжень, обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, поліпшення стану суднобудівної галузі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики Мінекономрозвитку Мінфін | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) будівництво ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан”, ПАТ “Херсонський суднобудівний завод” суден для іноземних та вітчизняних замовників | збільшення обсягу експорту продукції суднобудівної галузі у 2013 році на 180 млн. доларів США та у 2014 році на 300 млн. доларів США; забезпечення додаткових відрахувань до бюджету в 2013-2014 роках в обсязі 35 млн. гривень; створення у 2013-2014 роках 1200 додаткових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 2500 2500 |  |  |  |  | 2500 2500 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |
| 34. Форму-вання раціональної структури оборонно-промислового комплексу | 1) виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення (модернізації) озброєння та військової техніки, закупівля їх зразків (комплексів, систем) | переоснащення Збройних Сил новими і модернізованими зразками озброєння та військової техніки, зменшення обсягу споживання імпорту; збереження не менш як 2500 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони Державний концерн “Укроборонпром” Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 2221 2428,5 | 701,7 701,7 |  |  |  | 1519,3 1726,8 |
|  | 2) розроблення корабля класу “корвет” | переоснащення військово-морських сил Збройних Сил сучасними зразками озброєння та військової техніки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони Державний концерн “Укроборонпром” Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 398 244,6 | 90 90 |  |  |  | 308 154,6 |
|  | 3) будівництво корабля класу “корвет” | переоснащення військово-морських сил Збройних Сил сучасними зразками озброєння та військової техніки; збереження не менше як 6200 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони Державний концерн “Укроборонпром” Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 175 457 | 100 100 |  |  |  | 75 357 |
|  | 4) створення системи базування кораблів | створення нової інфраструктури для базування кораблів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони Державний концерн “Укроборонпром” Міністерство промислової політики | 2013 рік 2014 рік |  | 39,2 41,2 |  |  |  |  | 39,2 41,2 |
|  | 5) здійснення заходів Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940 | вивільнення коштів для утримання арсеналів, баз і складів, на яких зберігаються боєприпаси, і спрямування їх на розвиток бойової складової та професіоналізації Збройних Сил (близько 22,1 млн. гривень); ліквідація загрози виникнення катастрофи техногенного характеру в результаті ліквідації місць зберігання боєприпасів, не придатних для подальшого використання; збереження не менш як 1500 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони Державний концерн “Укроборонпром” | 2013 рік 2014 рік |  | 490,9 615,6 | 191,2 191,2 |  |  |  | 299,7 424,4 |
|  | 6) здійснення заходів Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874 | вивільнення коштів для утримання місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива (близько 8,825 млн. гривень); ліквідація загрози виникнення катастрофи техногенного характеру в результаті ліквідації місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива; збереження не менш як 500 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міноборони ДКА | 2013 рік 2014 рік |  | 11,3 1,1 | 11 1,1 |  |  |  | 0,3 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 7123,4 | 2177,9 |  |  |  | 4945,5 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 3335,4 | 1093,9 |  |  |  | 2241,5 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 3788 | 1084 |  |  |  | 2704 |
| 35. Визначен-ня стратегії розвитку фармацевтич-ної галузі та реалізація державної політики імпортозамі-щення у галузі. | 1) створення системи гарантії якості лікарських засобів та біомедичних продуктів шляхом імплементації відповідних європейських регламентів, директив | імплементація 38 європейських регламентів і директив | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Держлікслужба | 2013 рік |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
| Підвищення якості та забезпечення доступності медичної допомоги шляхом переоснащен-ня медичних закладів та розвиток інфраструк-тури | 2) створення консультативно-методичного центру із впровадження імплементованих регламентів та директив у фармацевтичну галузь, підготовка необхідних спеціалістів | налагодження роботи консультативно-методичного центру, підготовка 20 фахівців на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | 3) розроблення та удосконалення національних і галузевих стандартів забезпечення якості та безпеки компонентів і препаратів крові з урахуванням директив Європейського Союзу та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я | розроблення 30 нормативних документів, забезпечення гарантії безпеки та якості препаратів крові | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік 2014 рік |  | 4 3 |  |  |  |  | 4 3 |
|  | 4) розроблення проектів нормативно-правових документів, гармонізованих з відповідними документами країн ЄС відповідно до світової практики, зокрема з правилами належної виробничої практики для банків крові щодо створення сучасної моделі служби крові та реорганізації наявних станцій переливання крові у сучасні банки крові | удосконалення мережі станцій переливання крові відповідно до стандартів ЄС | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | 5) розроблення та обґрунтування методів розрахунку собівартості виробництва лікарських засобів | економія бюджетних коштів становитиме 13-20 відсотків; оптимізація процесів тендерних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
|  | 6) розроблення механізму трансферту технологій виробництва вакцин, препаратів для лікування СНIДу та онкологічних захворювань, удосконалення механізму укладення рамкових угод на постачання препаратів за рахунок коштів державного бюджету | розширення номенклатури вітчизняних препаратів на 20 відсотків; зменшення вартості препаратів на 15 відсотків; впровадження новітніх технологій у фармацевтичній галузі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо виробництва та обігу лікарських засобів, які використовуються для знеболення і анестезії та на які поширюється контроль за обігом | збільшення обсягу виробництва лікарських засобів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ ДСКН | 2013- 2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) будівництво лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” МОЗ, м. Київ | збільшення ліжкового фонду лікарні на 374 ліжко-місця | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Укрєвроінфрапроект МОЗ Мінфін Мінрегіон | 2013 рік |  | 750 |  |  |  |  | 750 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 750 |  |  |  |  | 750 |
|  | 9) будівництво Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ | створення 300 нових ліжко-місць, 750 нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Мінфін | 2013 рік 2014 рік |  | 80 308 |  |  |  |  | 80 308 |
|  | 10) cтворення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру “InterMedicalEcoCity” для лікування дітей з дитячим церебральним паралічем на Арабатській стрілці, Генічеський район Херсонської області | cтворення 300 нових ліжко-місць і 1500 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 334 |  |  |  |  | 334 |
|  | 11) розвиток інфраструктури Арабатської стрілки, Генічеський район Херсонської області | використання рекреаційного потенціалу Арабатської стрілки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Херсонська облдержадміністрація Мінрегіон Мінфін | 2013 рік |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | 12) реконструкція та розширення Національного інституту раку | створення нових 617 ліжко-місць, 830 нових робочих місць, забезпечення сучасної діагностики та лікування онкологічних захворювань | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ | 2013 рік |  | 537 |  |  |  |  | 537 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 229,3 |  |  |  |  | 229,3 |
|  | 13) створення перинатальних центрів третього рівня в рамках Національного проекту “Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства” | зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінвестпроект МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік |  | 341 | 341 |  |  |  |  |
|  | 14) формування мережі перинатальних центрів другого рівня в рамках регіоналізації перинатальної допомоги | зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік |  | 250 250 |  |  |  |  | 250 250 |
|  | 15) забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами ультразвукової діагностики, штучної вентиляції легень, пульсоксиметрами, сучасним портативним лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я | зниження рівня материнської та малюкової смертності на 20 відсотків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік |  | 3,815 3,815 |  |  |  |  | 3,815 3,815 |
|  | 16) забезпечення системи екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом | оновлення бази санітарного транспорту в кількості 2680 одиниць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 922 | 922 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 17) проведення закупівлі обладнання для лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу | підвищення рівня доступності та якості первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для населення; поліпшення стану здоров’я та збільшення середньої тривалості життя | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я МОЗ обласні та районні держадміністрації | 2013 рік 2014 рік |  | 1096 950 |  |  |  |  | 1096 950 |
|  | 18) забезпечення маршрутизації виклику екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером 103 | виконання нормативу прибуття на місце події бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я, МОЗ Адміністрація Держспецзв’язку | 2013 рік |  | 22,1 |  |  |  |  | 22,1 |
| Разом за завданням |  |  |  |  |  | 7933 | 1263 |  |  |  | 6670,03 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 4057,9 | 1263 |  |  |  | 2794,92 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 3875,1 |  |  |  |  | 3875,12 |
| Разом за напрямом |  |  |  |  |  | 58679,05 | 4300,7 | 189 | 24,78 |  | 54164,57 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 37291,87 | 2935 | 104,8 | 12,39 |  | 34239,68 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 21387,18 | 1365,7 | 84,2 | 12,39 |  | 19924,89 |
| Структурні реформи у стратегічних секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Проведен-ня приватиза-ції державного майна з урахуванням принципів відкритості і прозорості, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації | 1) залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації 2) подання органами, уповноваженими управляти державним майном, пропозицій щодо включення об’єктів, які будуть запропоновані до продажу, до відповідних переліків в достатніх для виконання бюджетних завдань обсягах | забезпечення надходження до державного бюджету коштів від приватизації: у 2013 році -10,9 млрд. гривень та у 2014 році - 17 млрд. гривень; зменшення частки державного сектору економіки у валовому внутрішньому продукті з 37 відсотків до 25-30 відсотків | Перший віце-прем’єр-міністр України Фонд державного майна Перший віце-прем’єр-міністр України органи, уповноважені управляти державним майном Фонд державного майна | 2013-2014 роки 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Удоскона-лення стратегічного планування розвитку суб’єктів господарю-вання державного сектору економіки | 1) затвердження методичних рекомендацій щодо застосування єдиних критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності | забезпечення прозорості та посилення контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення методичних рекомендацій щодо складення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських структур |  |  | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських структур |  | Перший віце-прем’єр-міністр України суб’єкти управління об’єктами державної власності | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Забезпечен-ня розвитку залізничного транспорту | 1) придбання вантажних вагонів вітчизняного виробництва: у 2013 році - 5994 одиниці, у 2014 році - 2000 одиниць | стимулювання вітчизняних виробників металургійної та вагонобудівної промисловості, що отримують замовлення на виготовлення продукції на 5600 млн. гривень; економічний ефект забезпечення потреби у вантажних перевезеннях (у тому числі експортних) становитиме 2340 млн. гривень на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця Міністерство промислової політики | 2013 рік | 4255,9 |  |  |  | 500 | 3755,9 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 1400 |  |  |  | 269 | 1131 |  |
|  | 2) придбання пасажирських вагонів вітчизняного виробництва: у 2013 році -248 одиниць, у 2014 році -500 одиниць | залучення до виготовлення сучасних пасажирських вагонів вітчизняних промислових підприємств, які отримують замовлення на виготовлення продукції на 8800 млн. гривень; забезпечення потреби у пасажирських перевезеннях | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Укрзалізниця | 2013 рік | 2755 |  |  |  |  | 2755 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 5932,6 |  |  |  |  | 5932,6 |  |
|  | 3) придбання рухомого складу вітчизняного виробництва для приміських перевезень: у 2013 році - 17 одиниць, у 2014 році - 49 одиниць | чистий прибуток від реалізації проекту становитиме 920 млн. гривень, у тому числі скорочення витрат на енергоресурси - 200 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Укрзалізниця Міністерство промислової політики місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік 2014 рік | 1145 3286 |  |  |  |  | 1145 3286 |  |
|  | 4) електрифікація залізничного напрямку Волноваха - Комиш - Зоря - Запоріжжя (Донецька (84 кілометри), Запорізька (156 кілометрів) області) | залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості, підприємств будівельної індустрії, які отримають замовлення на 320 млн. гривень; чистий прибуток від реалізації проекту становитиме 640 млн. гривень, на рік, у тому числі скорочення витрат на енергоресурси - 64 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця | 2013 рік 2014 рік | 24,4 1004 |  |  |  | 1004 | 24,4 |  |
|  | 5) електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка (Кіровоградська (20 кілометрів), Миколаївська (233 кілометри) області) | збільшення обсягу виробництва продукції вітчизняних виробників (металургія, підприємства будівельної індустрії) на суму 7,2 млн. гривень; економічний ефект від збільшення обсягів перевезень становитиме щороку 306,2 млн. гривень; економія у результаті скорочення споживання енергетичних ресурсів - 613,8 млн. гривень на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця | 2013 рік | 7,6 |  |  |  |  | 7,6 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 944,5 |  |  |  | 944,5 |  |  |
|  | 6) будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю | залучення вітчизняного виробника металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення бетону на 64 млн. гривень, металу - на 52 млн. гривень); економічний ефект проекту становитиме 32 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця | 2013 рік 2014 рік | 238,3 560,4 |  |  |  | 166 406,4 | 72,3 154 |  |
|  | 7) будівництво 17 шляхопроводів на перетині залізниць з автомобільними дорогами (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Миколаївська, Київська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Харківська, Полтавська області) | залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення бетону на 6,8 млн. гривень, металу - на 24 млн. гривень); забезпечення безпеки руху на залізничному та автомобільному транспорті; поліпшення екологічного стану | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку Укрзалізниця | 2013 рік | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  | 8) модернізація у 2013 році 229,6 кілометра залізничної колії, у 2014 році - 250 кілометрів | залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення рейок та кріплень на 960 млн. гривень, шпал - на 1040 млн. гривень, баласту щебеневого - на 20 тис. гривень) | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця | 2013 рік 2014 рік | 913,6 1000 |  |  |  |  | 913,6 1000 |  |
|  | 9) вкладення нових стрілочних переводів: у 2013 році - 88 одиниць, у 2014 році - 95 одиниць | залучення вітчизняних виробників металургійної промисловості та підприємств будівельної індустрії (виготовлення рейок та кріплень на 30 млн. гривень, стрілочних брусів - на 6,4 млн. гривень; підвищення швидкості руху поїздів; забезпечення безпеки руху; економія експлуатаційних витрат становитиме 96 млн. гривень на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Укрзалізниця | 2013 рік | 73 |  |  |  |  | 73 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 24620,3 |  |  |  | 3289,9 | 21330,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 10412,8 |  |  |  | 666 | 9746,8 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 14207,5 |  |  |  | 2623,9 | 11583,6 |  |
| 39. Залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації інфраструк-турних проектів | 1) розвиток Міжнародного аеропорту “Одеса” шляхом: | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 23 відсотки; економічний ефект становитиме близько 17,6 млн. гривень; використання імпортозамінної продукції на суму 762 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу |  |  | 2013 рік | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | реконструкції аеродромного комплексу |  |  | 2013 рік | 240 |  |  |  |  | 240 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 934,38 |  |  |  |  | 934,38 |  |
|  | будівництва термінального комплексу |  |  | 2013 рік | 298 |  |  |  |  | 298 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 449,7 |  |  |  |  | 449,7 |  |
|  | 2) розвиток Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” шляхом: | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків; економічний ефект становитиме близько 78,4 млн. гривень; використання імпортозамінної продукції на суму 708 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укрєвроінфрапроект Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення проекту реконструкції аеродрому |  |  | 2013 рік | 11,2 |  |  |  |  | 11,2 |  |
|  | реконструкції аеродрому |  |  | 2013 рік | 141 |  |  |  |  | 141 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 1247,8 |  |  |  |  | 1247,8 |  |
|  | будівництва термінального комплексу |  |  | 2013 рік | 224 |  |  |  |  | 224 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 336 |  |  |  |  | 336 |  |
|  | 3) розвиток Міжнародного аеропорту “Сімферополь” шляхом: | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків; економічний ефект становитиме близько 196 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу |  |  | 2014 рік | 8 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | будівництва термінального комплексу |  |  | 2013 рік | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 900 |  |  |  |  | 900 |  |
|  | 4) розвиток аеропорту “Луганськ” шляхом: | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків; економічний ефект становитиме близько 8,8 млн. гривень; використання імпортозамінної продукції на суму 210,48 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу |  |  | 2013 рік | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 |  |
|  | реконструкція аеродромного комплексу |  |  | 2014 рік | 451,1 |  |  |  |  | 451,1 |  |
|  | 5) розвиток аеропорту “Севастополь” шляхом: | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 5 відсотків; економічний ефект становитиме близько 0,8 млн. гривень; використання імпортозамінної продукції на суму 270,64 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення проекту реконструкції аеродромного комплексу |  |  | 2013 рік | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  | будівництва аеродромного комплексу |  |  | 2014 рік | 512,3 |  |  |  |  | 512,3 |  |
|  | 6) розвиток Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни) шляхом будівництва додаткового перону для місць стоянок літаків | підвищення інтенсивності руху повітряних суден та збільшення пасажиропотоку приблизно на 10 відсотків; економічний ефект становитиме близько 152 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Державіаслужба Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 104 |  |  |  |  | 104 |  |
|  | 7) модернізація аеронавігаційної системи: встановлення радіолокаційних станцій огляду льотного поля в основних аеропортах України; створення системи обробки аеронавігаційних даних (AMHS); створення мережі збору, обробки та розподілу даних (USENET); будівництво нової аеродромно-диспетчерської вишки у м. Борисполі; будівництво нової аеродромно-диспетчерської вишки в м. Одесі; впровадження нової автоматизованої системи керування повітряним рухом для Одеського регіонального диспетчерського центру створення резервної автоматизованої системи керування повітряним рухом для Сімферопольського регіонального диспетчерського центру придбання та встановлення шести аеродромних оглядових радіолокаторів придбання та встановлення восьми одиниць далекомірного обладнання (DME); заміна застарілого та встановлення нового ультракоротко-хвильового обладнання у віддалених районах, закупівля диспетчерського тренажера управління повітряним рухом | підтримання високого рівня безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі України | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін державне підприємство обслуговування повітряного руху “Украерорух” | 2013 рік 2014 рік | 297,4 281,1 |  |  |  | 200 220 | 97,4 61,1 |  |
|  | 8) реалізація проекту “Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному молу державного підприємства “Одеський морський торговельний порт” за рахунок штучно створеної території” | збільшення обсягу валютних надходжень на 763 млн. гривень на рік, приріст вантажообігу контейнерів на 600 тис. TEU на рік, створення 405 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури державне підприємство “Одеський морський торговельний порт” | 2013 рік 2014 рік | 2038,8 349,5 |  |  |  |  | 2038,8 349,5 |  |
|  | 9) реалізація проекту “Будівництво першого і другого колін та нової частини третього коліна морського підхідного каналу порту “Южний” | збільшення обсягу валютних надходжень на 123 млн. гривень на рік; будівництво першого, другого та частини третього коліна до морського підхідного каналу і акваторії державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний” глибиною 21 метр шляхом виконання днопоглиблю-вальних робіт загальним обсягом 7640 тис. куб. метрів ґрунту | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури державне підприємство “Дельта-лоцман” | 2013 рік 2014 рік | 281,3 281,3 |  |  |  |  | 281,3 281,3 |  |
|  | 10) реалізація проекту “Реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний” (коригування)” | збільшення обсягу валютних надходжень на 127 млн. гривень на рік; доведення глибини до 21 метра, що дасть змогу обслуговувати до 300 великован-тажних суден на рік вантажоміст-кістю більше 100 тис. тонн; підвищення рівня екологічної безпеки шляхом відмови від рейдових вантажних робіт | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури державне підприємство “Морський торговельний порт “Южний” | 2013 рік 2014 рік | 359,8 359,8 |  |  |  |  | 359,8 359,8 |  |
|  | 11) реалізація проекту “Реконструкція причалів № 1-3 державного підприємства “Феодосійський морський торговельний порт” (друга черга будівництва. Причал № 2)” | збільшення обсягу валютних надходжень на 32 млн. гривень на рік; збільшення обсягу вантажоперероб-лення навалювальних вантажів, у тому числі каоліну, на 600 тис. тонн, що становитиме 1325 тис. тонн на рік; забезпечення безпечного приймання та обслуговування суден вантажомісткіс-тю до 50 тис. тонн у результаті досягнення глибини поблизу причалу, що становить 12,5 метра; проектна довжина причалу становить 265 метрів (експлуатаційна довжина - 210 метрів), створення 70 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури державне підприємство “Феодосійський морський торговельний порт” | 2013 рік | 136,7 |  |  |  |  | 136,7 |  |
|  | 12) реалізація проекту “Реконструкція підхідного каналу державного підприємства “Іллічівський морський торговельний порт” | збільшення обсягу валютних надходжень на 18 млн. гривень на рік; досягнення прохідної глибини, яка становить 17 метрів, що дасть змогу приймати на рік близько 170 суден типу СК-8000 завдовжки до 323 метрів, завширшки 42,8 метра та осадкою 14,4 метра | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури державне підприємство “Іллічівський морський торговельний порт” | 2013 рік | 60,9 |  |  |  |  | 60,9 |  |
|  | 13) подальша реалізація проекту “Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток” | збільшення обсягу валютних надходжень на 81 млн. гривень; на рік; прохідна осадка на морському каналі та відрізку р. Дунай загальною протяжністю 172,36 кілометра становитиме 7,2 метра | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку державне підприємство “Дельта-лоцман” | 2014 | 235,2 |  |  |  |  | 235,2 |  |
|  | 14) підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та внутрішніх водних шляхів, зокрема Київського шлюзу (Київська область), Запорізького трикамерного шлюзу, Запорізького однокамерного шлюзу (Запорізька область), Каховського шлюзу (Херсонська область), Кременчуцького шлюзу (Полтавська область), Дніпродзержинсько-го шлюзу (Дніпропетровська область), Канівського шлюзу (Черкаська область) | виконання на судноплавних шлюзах 120 найменувань ремонтних та дослідно-конструкторських робіт капітального характеру; відновлення технічного стану та модернізація 50 суден, що обслуговують водні шляхи загального користування; оновлення та модернізація 1200 знаків навігаційного облаштування водних шляхів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” | 2013 рік | 170 |  | 33,8 |  |  | 136,2 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 192,6 |  | 33,8 |  |  | 158,8 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 11466,58 |  | 67,6 |  | 420 | 10978,98 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 4823,8 |  | 33,8 |  | 200 | 4590 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 6642,78 |  | 33,8 |  | 220 | 6388,98 |  |
| 40. Оновлення рухомого складу (парку пасажирських автобусів, міського електричного, морського та річкового транспорту) | 1) придбання із застосуванням механізму пільгового кредитування у вітчизняних виробників у 2013 році 4200 автобусів середньої, великої та особливо великої пасажиромісткості, у 2014 році - 2800 таких автобусів | економічний ефект від виробництва становитиме 1272 млн. гривень, зменшення обсягу витрат пального на 3 відсотки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 5600 5600 |  |  |  |  | 5600 5600 |  |
|  | 2) придбання у вітчизняних виробників із ступенем локалізації не менш як 80 відсотків 376 одиниць рухомого складу міського електротранспорту, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | ефект від виробництва становитиме 48 млн. гривень, обсяг споживання електроенергії скоротиться на 30-40 відсотків, економія у споживанні нафтопродуктів становитиме близько 15 тис. тонн | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік 2014 рік | 513 526 |  |  | 200 200 |  | 313 326 |  |
|  | 3) будівництво та реконструкція 137,5 кілометра трамвайних і тролейбусних ліній | скорочення обсягу споживання енергоресурсів у результаті впровадження новітніх енергозберігаю-чих технологій орієнтовно на 270 тис. гривень на рік | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік 2014 рік | 72,8 72,8 |  |  | 33 33 |  | 39,8 39,8 |  |
|  | 4) придбання спеціалізованого транспорту, в тому числі швидкісних інспекторських катерів та спеціалізованих автомобілів-тягачів: у 2013 році - 33 одиниці (12 автомобілів та 21 катер), у 2014 році - 48 одиниць (13 автомобілів та 35 катерів) | зниження рівня аварійності на 80 відсотків на морському та річковому транспорті | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Мінфін Укрморрічінспекція | 2013 рік | 8,3 |  |  |  |  | 8,3 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 12,5 |  |  |  |  | 12,5 |  |
|  | 5) закупівля чотирьох пасажирських електропоїздів із швидкістю 160 кілометрів на годину у ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, м. Кременчук Полтавської області | виготовлення імпортозамінної продукції на суму 800 млн. гривень, забезпечення додаткових платежів до бюджету у сумі понад 108 млн. гривень, створення 600 додаткових робочих місць, збереження більш як 60 робочих місць на суміжних підприємствах | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міністерство промислової політики | 2013 рік | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 13205,4 |  |  | 466 |  | 12739,4 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 6594,1 |  |  | 233 |  | 6361,1 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 6611,3 |  |  | 233 |  | 6378,3 |  |
| 41. Будівниц-тво, реконст-рукція та ремонт 7 584,5 кіло-метра автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, у тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства | 1) будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 607,1 кілометра, дороги місцевого значення - 62 кілометри): у 2013 році - 264,1 кілометра, у 2014 році - 405 кілометрів | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 9040 тис. гривень у 2013 році та на 29840 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 7600 тис. гривень у 2013 році та 13 760 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 37 440 тис. гривень у 2013 році та 68 160 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 12694,7 17447,6 |  |  |  | 1100 1800 | 11594,7 15647,6 |  |
|  | 2) будівництво та реконструкція обходів населених пунктів (мм. Донецька, Дніпропетровська, Сімферополя, Лубен, Знам’янки, Рені, Дунаївців тощо): у 2013 році - 50,7 кілометра, у 2014 році - 61,7 кілометра | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на суму 880 тис. гривень у 2013 році та 1280 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 2400 тис. гривень у 2013 році та 2880 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 11 840 тис. гривень у 2013 році та 14 240 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік | 3725,3 |  |  |  |  | 3725,3 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 5396 |  |  |  | 237,8 | 5158,2 |  |
|  | 3) відбудова автомобільних доріг та штучних споруд, що зазнали руйнування внаслідок повеней 2008 і 2010 років: у 2013 році 13,5 кілометра (546 пог. метрів штучних споруд), у 2014 році 29,7 кілометра (990 пог. метрів штучних споруд) | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 40 тис. гривень у 2013 році та 320 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 7600 тис. гривень у 2013 році та 1360 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 2400 тис. гривень у 2013 році та 6640 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 108,8 300 |  |  |  |  | 108,8 300 |  |
|  | 4) влаштування під’їзних шляхів до сільських населених пунктів: у 2013 році - 54 кілометри, у 2014 році -117 кілометрів | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 320 тис. гривень у 2013 році та 240 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на суму 2560 тис. гривень у 2013 році та 5520 тис. гривень у 2014 році, економічний ефект становитиме 7600 тис. гривень у 2013 році та 1440 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік | 88,3 |  |  |  |  | 88,3 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 304,1 |  |  |  |  | 304,1 |  |
|  | 5) будівництво першої черги (6 кілометрів) автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі | забезпечення повноцінного транспортного сполучення між правобережним масивом, де проживає більш як 300 тис. осіб, та лівобережною частиною міста, де розміщені промислові підприємства | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік | 900 |  |  |  |  | 900 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 850 |  |  |  |  | 850 |  |
|  | 6) проведення проектно-вишукувальних робіт для реконструкції та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, автомобільних доріг Київ - Черкаси - Дніпропетровськ; Решетилівка - Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ | зростання обсягів перевезення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 265 358,9 |  |  |  |  | 265 358,9 |  |
|  | 7) капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 310,3 кілометра, дороги місцевого значення - 69 кілометрів): у 2013 році - 192 кілометри, у 2014 році - 187,3 кілометра | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 12 960 тис. гривень у 2013 році та 12 400 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 9120 тис. гривень у 2013 році та 8880 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 44 960 тис. гривень у 2013 році та 44 000 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 2873,3 5462,1 |  |  |  | 1852,8 3866 | 1020,5 1596,1 |  |
|  | 8) поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування (дороги державного значення - 3988,5 кілометра, дороги місцевого значення - 2139,7 кілометра): у 2013 році - 900 кілометрів, у 2014 році - 5228,2 кілометра | скорочення обсягу споживання енергоресурсів на 283 920 тис. гривень у 2013 році та 958 400 тис. гривень у 2014 році; зростання обсягу виробництва імпортозамінної продукції на 42 560 тис. гривень у 2013 році та 247 360 тис. гривень у 2014 році; економічний ефект становитиме 209 760 тис. гривень у 2013 році та 1 218 880 тис. гривень у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 6260,1 12500,4 |  | 1864,2 2089,2 |  |  | 4395,9 10411,2 |  |
|  | 9) експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування: дороги державного значення - проведення ямкового ремонту та ліквідація деформацій покриття, нанесення горизонтальної розмітки на 31 тис. кілометрів, встановлення та заміна 85 тис. одиниць дорожніх знаків, ліквідація 21 місця концентрації дорожньо-транспортних пригод; дороги місцевого значення - проведення ямкового ремонту та ліквідація деформацій покриття, нанесення на 30 тис. кілометрів горизонтальної розмітки, встановлення та заміна 96 тис. одиниць дорожніх знаків, ліквідація 22 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод | зростання обсягів перевезення; зменшення на 10 відсотків кількості дорожньо-транспортних пригод, що настають внаслідок несприятливих дорожніх факторів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 3248 5197,4 |  | 3050,7 3050,7 |  | 197,3 181,8 | 1964,9 |  |
|  | 10) підготовка конкурсної документації та проведення концесійних конкурсів на реалізацію проектів з будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах державно-приватного партнерства, а саме: | розвиток мережі автомобільних доріг, розвиток транспортної інфраструктури та підвищення транзитного потенціалу | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краковець - Львів - Броди - Рівне протяжністю 258 кілометрів |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Щербаківка - Харків - Новомосковськ протяжністю 209 кілометрів, у тому числі: будівництво ділянки Щербаківка - Харків протяжністю 49 кілометрів та ремонт ділянки Харків - Новомосковськ протяжністю 160 кілометрів |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь протяжністю 533 кілометри |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | перша черга великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Знам’янка до автомобільної дороги Київ - Чернігів - Нові Яриловичі з мостовим переходом через р. Дніпро протяжністю 74,6 кілометра |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Одеса - Рені з мостовим переходом через Дністровський лиман на ділянці Одеса - Монаші протяжністю 81 кілометр |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь протяжністю 475 кілометрів |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 11) розвиток матеріально-технічної бази науково-дослідних, проектних інститутів та навчальних центрів дорожньої галузі (державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна”, державне підприємство “Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор”, державне підприємство “Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції “Дорцентр”, Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для освоєння нової техніки та технології) | підвищення якості проектування та технології будівництва автомобільних доріг | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 12,3 12 |  |  |  |  | 12,3 12 |  |
|  | 12) проведення наукових досліджень складних проблем розвитку автомобільних доріг (виконання 170 науково-дослідних робіт) | впровадження сучасних технологій у будівництві автомобільних доріг | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 23 24 |  |  |  |  | 23 24 |  |
|  | 13) будівництво, реконструкція, поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності | забезпечення комфортного перевезення пасажирів міським транспортом, поліпшення екологічної ситуації у містах країни | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 2390,85 2663,9 |  | 2390,85 2390,85 |  |  | 273,05 |  |
|  | 14) розроблення проектної документації на будівництво мостового переходу через р. Дніпро у м. Кременчуці Полтавської області | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Кременчука | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Полтавська облдержадміністрація Мінфін Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Мінрегіон | 2013 рік | 35 |  |  |  |  | 35 |  |
|  | 15) будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Київська міськдержадміністра-ція Мінфін Мінінфраструктури Мінрегіон | 2013 рік | 1650 |  |  |  |  | 1650 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 2540 |  |  |  |  | 2540 |  |
|  | 16) будівництво автомобільного лівобережного з’їзду із залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Київська міськдержадміністра-ція Мінінфраструктури Укрєвроінфрапроект Мінрегіон Мінфін | 2013 рік | 315 |  |  |  |  | 315 |  |
|  | 17) будівництво шляхопроводу з кільцевою розв’язкою по шосе Героїв Сталінграда у м. Керчі | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Керчі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Рада міністрів Автономної Республіки Крим Мінфін Мінрегіон | 2013 рік | 39 |  |  |  |  | 39 |  |
|  | 18) розроблення проекту Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року, забезпечення її затвердження та виконання | скорочення на 20 відсотків обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу та на 20 відсотків енергоємності під час експлуатації метрополітенів за рахунок введення в експлуатацію рухомого складу нового покоління, впровадження енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Київська міськдержадміністра-ція Харківська міська рада (за згодою) Дніпропетровська міська рада (за згодою) Мінінфраструктури | 2013 рік | 9 139,7 |  |  | 1 803,7 | 379,2 | 6 956,8 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 8 697,9 |  |  | 2 462,9 | 771,2 | 5 463,8 |  |
|  | 19) реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі в м. Києві | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Києва | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Київська міськдержадміністра-ція Мінфін Мінрегіон | 2013 рік | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
|  | 20) розроблення проектно-кошторисної документації на об’єкт “Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві” та початок будівництва | удосконалення дорожньо-транспортної мережі м. Миколаєва та покращення транзитного потенціалу | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Київська міськдержадміністра-ція Мінінфраструктури Укравтодор Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік 2014 рік | 30 10 |  |  |  |  | 30 10 |  |
|  | 21) будівництво правобережного з’їзду з Кайдацького мосту у м. Дніпропетровську | зниження інтенсивності руху на 60 відсотків за рахунок виведення за межі міста транспортних потоків великовантажного транспорту; зниження аварійності; скорочення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу; економія енергоресурсів; покращення умов проживання жителів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Дніпропетровська міська рада (за згодою) Мінфін Мінрегіон | 2013 рік 2014 рік | 400 400 |  |  |  |  | 400 400 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 106774,7 |  | 14836,5 | 4266,6 | 10386,1 | 77285,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 44604,4 |  | 7305,8 | 1803,7 | 3529,3 | 31965,6 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 62170,3 |  | 7530,8 | 2462,9 | 6856,8 | 45319,9 |  |
| 42. Забезпе-чення розвитку зв’язку | 1) будівництво автоматизованих сортувальних центрів | зростання обсягу доходів національного оператора поштового зв’язку після введення в експлуатацію центрів починаючи з 2017 року на 538 млн. гривень щороку; скорочення часу та зменшення витрат на оброблення та перевезення поштових відправлень; скорочення строку доставки поштових відправлень; підвищення продуктивності праці на 2 відсотки | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” | 2013 рік 2014 рік | 341,5 470,9 |  |  |  |  | 341,5 470,9 |  |
|  | 2) технічне переоснащення IТ-інфраструктури і впровадження Централізованої інтегрованої програмно-апаратної платформи Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” | зростання обсягу доходів національного оператора поштового зв’язку на 222,8 млн. гривень, що дасть змогу збільшити обсяг обов’язкових платежів до державного бюджету за відповідний період майже на 80 млн. гривень; придбання 13520 одиниць обладнання та 6104 ліцензій на програмне забезпечення для оснащення 1450 робочих місць | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінінфраструктури Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” | 2013 рік 2014 рік | 198 171 |  |  |  |  | 198 171 |  |
|  | 3) проведення науково-дослідних робіт з питань конвергенції та з’єднання мереж, впровадження нових радіотехнологій та ефективне використання радіочастотного ресурсу | запровадження маршрутизації машин швидкої допомоги | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Адміністрація Держспецзв’язку | 2013 рік | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 3 |  | 0,5 |  |  | 2,5 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 1184,9 |  | 1 |  |  | 1183,9 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 540 |  | 0,5 |  |  | 539,5 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 644,9 |  | 0,5 |  |  | 644,4 |  |
| 43. Модерні-зація та будівництво об’єктів електро-енергетики та збереження державної частки в підприєм-ствах, що мають стратегічне значення для держави | 1) комплексне розв’язання проблем забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту | досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (23 об’єкти, які підлягають фізичному захисту та охороні), запобігання незаконному вилученню та крадіжкам ядерних матеріалів, забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 26,7 276 |  | 26,7 26,7 |  |  | 249,3 |  |
|  | 2) реконструкція відкритих розподільних споруд 750 кВ Запорізької АЕС | покращення енергопостачання | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | 3) реконструкція відкритих розподільних споруд 750 кВ Хмельницької і Рівненської атомних електростанцій | покращення енергопостачання | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 141,9 |  |  |  |  | 141,9 |  |
|  | 4) зростання обсягу видобутку уранової руди, виробництва уранового концентрату, впровадження нових технологій та освоєння нових родовищ | забезпечення урановим концентратом атомних електростанцій на 48,6 відсотка; збереження кількості наявних робочих місць у галузі; виробництво урановооксидного концентрату в обсязі 1070 тонн та виробництво оксиду цирконію в обсязі 100 тонн | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 1515 |  | 15 |  |  | 1500 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 1959,9 |  | 68,4 |  |  | 1891,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 1683,9 |  | 41,7 |  |  | 1642,2 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 276 |  | 26,7 |  |  | 249,3 |  |
| 44. Забезпе-чення розвитку електро-енергетики | 1) будівництво першої черги Дністровської ГАЕС | зростання обсягів маневрових потужностей для стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України, а також виробництво дешевої електричної енергії | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 1062 2320 |  | 140 140 |  |  | 922 2180 |  |
|  | 2) добудова Ташлицької ГАЕС | введення в дію третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС потужністю 151 МВт, що забезпечить покрашення роботи Южно-Українського енергокомплексу | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 406 |  |  |  |  | 406 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 470,6 |  |  |  |  | 470,6 |  |
|  | 3) виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій | підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 3124 4072 |  |  |  | 159 1021 | 2965 3051 |  |
|  | 4) реконструкція гідроелектростанцій ПАТ “Укргідроенерго” | покращення роботи енергетичної системи, підвищення рівня безпеки гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду та Дністровської ГЕС, заміна 140 одиниць обладнання, реабілітація двох гідроагрегатів у 2013 році, заміна 60 одиниць обладнання, реабілітація шести гідроагрегатів у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 1194,9 800 |  |  |  | 551 | 643,9 800 |  |
|  | 5) підвищення ефективності передачі електроенергії шляхом модернізації підстанцій | модернізація п’яти підстанцій у 2013 році та п’яти підстанцій у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 30 131,3 |  |  |  | 30 131,3 |  |  |
|  | 6) будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська | зняття обмежень на видачу потужності Запорізької АЕС і підвищення рівня надійності електропостачан-ня споживачів Південного регіону | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 426,2 1871,5 |  |  |  | 297,2 1259,6 | 129 611,9 |  |
|  | 7) реалізація спільного із Світовим банком проекту передачі електроенергії | зростання обсягу експорту електроенергії, модернізація шести підстанцій, встановлення 20 вимикачів у 2013 році та шести підстанцій, встановлення 34 вимикачів у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 644,8 665,8 |  |  |  | 350 554,8 | 294,8 111 |  |
|  | 8) проведення реконструкції енергоблоків № 9 Криворізької ТЕС, № 5 Бурштинської ТЕС, № 13 Луганської ТЕС, № 6 Курахівської ТЕС, № 4 Зуївської ТЕС, № 13 Старобешівської ТЕС, № 8 Добротвірської ТЕС | зростання обсягу виробництва електроенергії, підвищення стійкості, надійності та ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи, поліпшення техніко-економічних показників | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 1270 |  |  |  |  | 1270 |  |
|  | 9) проведення реконструкції енергоблоків № 11 Луганської ТЕС, № 9 Курахівської ТЕС, № 3 Зуївської ТЕС, № 12 Старобешівської ТЕС, № 1 Криворізької ТЕС, № 14 Придніпровської ТЕС, № 3 Запорізької ТЕС, № 2 Трипільської ТЕС, № 10 Бурштинської ТЕС | роботи ТЕС, продовження ресурсу роботи блоків на 15-20 років; 2013 рік - реконструкція семи блоків ТЕС, збільшення потужності на 151 МВт (з 1487 до 1638 МВт) 2014 рік - реконструкція дев’яти блоків ТЕС, збільшення потужності на 156 МВт (з 2272 до 2428 МВт) | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконаних покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2014 рік | 2204 |  |  |  |  | 2204 |  |
|  | 10) будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська: у 2013 році - 288 кілометрів, у 2014 році - 200 кілометрів | забезпечення видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій без обмежень, підвищення рівня надійності електропостачан-ня дефіцитного Центрального регіону, виведення з експлуатації розподільного пристрою 750 кВ у забрудненій зоні Чорнобильської АЕС | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 1076 823,4 |  |  |  | 798,7 523,4 | 277,3 300 |  |
|  | 11) розширення та реконструкція підстанції 330/110/10 кВ “Сєвєрна” | забезпечення надійного електропостачання споживачів західної частини м. Києва та Київської області | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 96 |  |  |  |  | 96 |  |
|  | 12) будівництво повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій “Західнокримська” і “Севастополь” | створення Кримського кільця 330 кВ, підвищення рівня надійності електропостачання споживачів Криму | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 60 356,6 |  |  |  |  | 60 356,6 |  |
|  | 13) будівництво підстанції 330/110/10 кВ “Західна” | забезпечення надійного електропостачання споживачів західної частини м. Києва та Київської області | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 21,6 |  |  |  |  | 21,6 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  | 14) реконструкція підстанції 330 кВ “Усатове” | забезпечення надійного електропостачання м. Одеси та Одеської області | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 22,2 |  |  |  |  | 22,2 |  |
|  | 15) реалізація проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіному Автономної Республіки Крим | забезпечення енергетичної безпеки Автономної Республіки Крим, забезпечення електро- та газопостачання східної частини Автономної Республіки Крим, будівництво блока потужністю 400 МВт | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 28649 |  | 280 |  | 5676 | 22693 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 12434 |  | 140 |  | 2185,9 | 10108 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 16215 |  | 140 |  | 3490,1 | 12585 |  |
| 45. Реформу-вання нафтогазової галузі; формування ефективної нормативно-правової бази щодо розвідки і видобутку вуглеводнів, у тому числі на умовах розподілу продукції | 1) реалізація проекту модернізації та реконструкції магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород | підвищення рівня надійності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків постачання природного газу європейським споживачам через територію України, реконструкція та модернізація компресорної станції: заміна труб протяжністю 52 кілометри у 2013 році та 54 кілометри у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 1503,1 1800 |  |  |  | 31 200 | 1472,1 1600 |  |
|  | 2) відновлення роботи Лисичанського та Одеського нафтопереробних заводів шляхом створення економічних стимулів для реконструкції та модернізації їх потужностей і збільшення їх завантаженості; забезпечення постачання сирої нафти на зазначені підприємства шляхом ефективного використання наявних потужностей і можливостей вітчизняної нафтотранспортної системи і морських нафтоперевальних комплексів | створення умов для забезпечення ринку якісними конкурентоспро-можними нафтопродуктами вітчизняного виробництва та зменшення обсягу їх імпорту | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля Міністерство промислової політики НАК “Нафтогаз України” | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 3303,1 |  |  |  | 231 | 3072,1 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 1503,1 |  |  |  | 31 | 1472,1 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 200 | 1600 |  |
| 46. Оптиміза-ція структури шахтного фонду, перегляд принципів субсидіювання вугільної галузі та підвищення ефективності діяльності підприємств | 1) реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості | забезпечення надання в повному обсязі соціальних гарантій колишнім працівникам закритих шахт; забезпечення побутовим паливом 42 тис. вуглеотримувачів у 2013 році та 47 тис. вуглеотримувачів у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля Мінсоцполітики | 2013 рік 2014 рік | 1051 4333,2 |  | 1051 1051 |  |  | 3282,2 |  |
|  | 2) державна підтримка будівництва об’єктів вугле- і торфодобувних підприємств та технічне переоснащення зазначених підприємств | у 2013 році: включення восьми об’єктів до технологічної схеми вугледобувних підприємств, удосконалення системи водовідливу та вентиляції, введення в експлуатацію основних фондів на суму 230 млн. гривень, продовження будівництва 16 об’єктів у 2014 році: введення нових виробничих потужностей в обсязі 1210 тис. тонн (першої черги шахти “Нововолинська № 10” - 450 тис. тонн, шахти імені В. М. Бажанова - 760 тис. тонн), введення в експлуатацію основних фондів на суму 2336 млн. гривень, включення шести об’єктів до технологічної схеми вугледобувних підприємств, удосконалення системи водовідливу та вентиляції, продовження будівництва 23 об’єктів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 364,3 6461,9 |  | 364,3 364,3 |  |  | 6097,6 |  |
|  | 3) здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, технічна модернізація та переоснащення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості | збереження матеріальних цінностей підприємств від можливих аварій та аварійних ситуацій | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік 2014 рік | 434,2 444,5 |  | 434,2 434,2 |  |  | 10,3 |  |
|  | 4) підвищення рівня безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах та впровадження автоматизованих систем уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю і автоматизованого керування гірничими машинами та технологічними комплексами | забезпечення вугледобувних підприємств новітніми приладами, засобами контролю за параметрами шахтної атмосфери та дегазації в повному обсязі | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013 рік | 225 |  | 225 |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 13314,1 |  | 3924 |  |  | 9390,1 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 2074,5 |  | 2074,5 |  |  |  |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 11239,6 |  | 1849,5 |  |  | 9390,1 |  |
| 47. Зниження енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива енергоресур-сами, виробленими з відновлюва-них джерел енергії, та альтернатив-ними видами палива | 1) виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел | зменшення споживання енергоресурсів в обсязі 10,49 млн. тонн умовного палива; заміщення енергоресурсів в обсязі 12,67 млн. тонн умовного палива, зниження щороку рівня енергоємності валового внутрішнього продукту на 1,5-3 відсотки, оптимізація структури енергетичного балансу держави, збільшення частки енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії, та альтернативних видів палива | Перший віце-прем’єр-міністр України Держенергоефектив-ності | 2013 рік | 67300,2 |  |  | 2650 |  | 64650,2 |  |
|  | 2) здешевлення кредитів, отриманих юридичними особами для здійснення енергозберігаючих заходів | зменшення обсягу споживання енергоресурсів на 1,1 млн. тонн умовного палива | Перший віце-прем’єр-міністр України Держенергоефектив-ності | 2013 рік | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 67312,2 |  | 12 | 2650 |  | 64650,2 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 67306,2 |  | 6 | 2650 |  | 64650,2 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 48. Виконання пріоритетних програм будівництва | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів з метою удосконалення механізму надання державної підтримки для забезпечення житлом громадян | формування єдиного підходу до забезпечення житлом | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) виконання програми будівництва (придбання) доступного житла (оплата державою 30 відсотків вартості житла) | залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла 2287 особам у 2013 році та 2287 особам у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | 974,43 974,43 |  | 89,55 89,55 |  |  | 884,88 884,88 |  |
|  | 3) виконання програми забезпечення молоді житлом | залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання 2670 кредитів молоді для будівництва (реконструкції) та придбання житла у 2013 році, 2900 кредитів у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 897,2 |  | 120 | 50 |  | 727,2 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2014 року | 972,13 |  | 120 | 50 |  | 802,13 |  |
|  | 4) компенсація відсоткових ставок за кредитами, наданими комерційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) та придбання житла | виплата компенсації за 8459 кредитами | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 66,6 |  | 66,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2014 року | 60,8 |  | 60,8 |  |  |  |  |
|  | 5) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, надання 2350 кредитів для будівництва житла у 2013 році та 1200 кредитів у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | 227 115,8 |  | 47 47 | 47 |  | 133 68,8 |  |
|  | 6) виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов | надання 6,7 тис. іпотечних кредитів з частковою компенсацією відсотків у 2013 році, 6,9 тис. іпотечних кредитів - у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | 2400 2700 |  | 300 300 |  |  | 2100 2400 |  |
|  | 7) забезпечення житлом інвалідів війни | забезпечення житлом 257 інвалідів війни у 2013 році та 248 інвалідів війни у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 75,3 |  | 75,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2014 року | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
|  | 8) будівництво спеціалізованого житла для пільгових категорій громадян: інвалідів війни, інвалідів по слуху та зору, воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | забезпечення житлом близько 3 тис. осіб | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінрегіон Мінфін Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | III квартал 2013 року | 948,4 |  | 348,4 |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  | II квартал 2014 року | 1000 |  | 348,4 |  |  | 651,6 |  |
|  | 9) забезпечення громадян житлом на умовах оренди з правом викупу під 3 відсотки річних | залучення додаткових фінансових ресурсів у житлове будівництво, забезпечення житлом 3030 сімей у 2013 році, 16970 сімей у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | 1000 5600 |  |  |  |  | 1000 5600 |  |
|  | 10) створення фонду житла соціального призначення | забезпечення житлом соціального призначення 6 тис. сімей | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | 11) проектування, будівництво нових та реконструкція діючих спортивних споруд із штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194 | збільшення частки населення, що займається активними видами спорту, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укрєвроінфрапроект | 2013 рік | 337,6 |  |  |  |  | 337,6 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 420 |  |  |  |  | 420 |  |
|  | 12) підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу | підвищення іміджу України, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Укрєвроінфрапроект Мінфін Мінекономрозвитку | 2013 рік | 933,1 |  | 200 | 0,5 |  | 732,6 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 5829,18 |  | 1645,76 | 9,86 |  | 4173,56 |  |
|  | 13) завершення першої черги реконструкції комплексу споруд центральних державних архівів України в м. Києві | збереження історичної спадщини | Перший віце-прем’єр-міністр України Укрдержархів | 2013 рік | 136,2 |  |  |  |  | 136,2 |  |
|  | 14) введення в дію бази зберігання страхового фонду документації | забезпечення надійного зберігання страхового фонду документації | Перший віце-прем’єр-міністр України Укрдержархів | 2013 рік | 15,7 |  |  |  |  | 15,7 |  |
|  | 15) будівництво пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення | збільшення транзитного потенціалу, створення умов для митного оформлення та контролю, будівництво 10 пунктів пропуску у 2013 році та 42 пунктів пропуску у 2014 році, реконструкція п’яти пунктів пропуску у 2013 році та 17 пунктів пропуску у 2014 році | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів | 2013 рік | 91,1 |  | 2,33 |  |  | 88,77 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 837,5 |  | 2,33 |  |  | 835,17 |  |
|  | 16) реконструкція пунктів пропуску для міжнародного та міждержавного автомобільного сполучення |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Міндоходів | 2013 рік 2014 рік | 94,48 394,4 |  | 4,92 4,92 |  |  | 89,56 389,48 |  |
|  | 17) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплю-вальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподар-ських угідь від шкідливої дії вод, будівництво та реконструкція 83,4 кілометра захисних дамб і берегоукріплень у 2013 році, 101,4 кілометра захисних дамб і берегоукріплень у 2014 році, розчищення 90 кілометрів русел річок у 2013 році та 90 кілометрів русел річок у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік | 448,4 |  | 123,4 |  |  | 325 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 485,1 |  | 123,4 |  |  | 361,7 |  |
|  | 18) будівництво з’єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом | забезпечення розвитку рекреаційного комплексу, функціонування близько 30 дитячих оздоровчих центрів, збереження флори і фауни водно-болотного комплексу, формування місцевих та мігруючих орнітокомплексів, зокрема місць нересту азовських видів риб | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Запорізька облдержадміністрація Мінприроди | 2013 рік | 25,62 |  | 25,62 |  |  |  |  |
|  | 19) будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд | забезпечення захисту населених пунктів та сільськогоспо-дарських угідь від шкідливої дії вод | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 2013 рік | 30,1 |  | 6,4 | 23,7 |  |  |  |
|  | 20) виконання Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки | збільшення у 2013 році частки населення, що має доступ до цілодобового водопостачання, на 5 відсотків, частки населення, що має доступ до питної води нормативної якості, на 1 відсоток, забезпечення економії електроенергії та води, упорядкування 200 зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, будівництво та | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 272,5 311,7 |  |  |  |  | 272,5 311,7 |  |
|  |  | реконструкція 45 водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, впровадження 1184 станцій (установок) доочищення питної води, будівництво та реконструкція 10 водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод 90 комплектами сучасного контрольно-аналітичного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21) реконструкція санаторіїв для ветеранів війни та осіб з інвалідністю системи Мінсоцполітики, а також державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” для організації оздоровлення дітей з особливими потребами | розширення видів та підвищення якості санаторно-курортних послуг, що надаються державними установами системи соціального захисту населення (Автономна Республіка Крим, Полтавська, Одеська, Львівська області, м. Київ), збільшення обсягу надання послуг державним підприємством “Український дитячий центр “Молода гвардія” | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | IV квартал 2013 року | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  | 22) виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та забезпечення розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів | забезпечення розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | 200 538,4 |  | 128,4 128,4 |  |  | 71,6 410 |  |
|  | 23) реконструкція інтернатних установ для людей похилого віку та інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, будівництво дитячих будинків сімейного типу для забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | поліпшення умов проживання інвалідів та людей похилого віку в інтернатних установах, забезпечення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики Мінфін Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | III квартал 2014 року | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 24) удосконалення управління водними ресурсами басейну р. Сіверський Донець шляхом встановлення станцій автоматизованого контролю показників води | встановлення 10 автоматизова-них станцій в Харківській, Донецькій, Луганській областях | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації | 2014 рік | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |  |
|  | 25) покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річок басейну р. Сіверський Донець | розчищення 284,7 кілометра русел річок, залуження 270 гектрів прибережних захисних смуг | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 277,3 935,9 |  | 96 645 | 65,3 84,9 |  | 116 206 |  |
|  | 26) будівництво та реконструкція берегоукріплю-вальних і гідротехнічних споруд у басейні р. Сіверський Донець | реконструкція однієї гідротехнічної споруди, спорудження 5,8 кілометра берегоукріплень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство Харківська, Донецька, Луганська облдержадміністрації | 2013 рік | 19,8 |  | 8 | 11,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 13,9 |  | 9,6 | 4,3 |  |  |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 32437,48 |  | 5242,06 | 349,76 |  | 26845,66 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 11120,8 |  | 1641,9 | 198,3 |  | 9280,6 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 21316,68 |  | 3600,16 | 151,46 |  | 17565,06 |  |
| 49. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів | 1) реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків | утворення 4800 об’єднань співвласників багатоквартир-них будинків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 1700 |  |  | 210 |  | 1490 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 1700 |  |  | 194,1 |  | 1505,9 |  |
|  | 2) реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення | зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води та для очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж протяжністю 450 кілометрів та 131 водопровідної та насосної станції | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 780,5 780,5 |  |  | 260 260 |  | 520,5 520,5 |  |
|  | 3) капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення | капітальний ремонт 110 кілометрів мереж та 15 насосних станцій | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 440 |  | 440 |  |  |  |  |
|  | 4) забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання | зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла, реконструкція тепломереж протяжністю 385,8 кілометра та 192 котелень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 424,8 360 |  |  | 141 120 |  | 283,8 240 |  |
|  | 5) благоустрій територій районних центрів та малих міст | реконструкція вулиць районних центрів та малих міст протяжністю 2785 кілометрів, обладнання 2785 спортивних та дитячих майданчиків у районних центрах та містах обласного значення | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 816,6 180 |  |  | 270 60 |  | 546,6 120 |  |
|  | 6) облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії | забезпечення економії води і тепла | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 720 |  |  | 240 |  | 480 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 333,4 |  |  | 111,1 |  | 222,3 |  |
|  | 7) реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства | зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води та для очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла, переоснащення 96 об’єктів водопостачання та водовідведен-ня | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 457,1 |  |  | 152 |  | 305,1 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 457,8 |  |  | 152,6 |  | 305,2 |  |
|  | 8) реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються або функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | зменшення частки ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду на 30 відсотків, реконструкція та капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаю-чих технологій 60 житлових будинків, переоснащення 43 об’єктів теплопостачання, термомодернізація 2123 будинків, ремонт покрівлі 5309 будинків, ремонт внутрішньо-будинкових мереж 8494 будинків | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 1800 |  |  | 600 |  | 1200 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 1800,3 |  |  | 600,1 |  | 1200,2 |  |
|  | 9) часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів, залучених для здійснення заходів з технічного переоснащення житлово-комунального господарства | зменшення питомих витрат електроенергії, умовного палива на відпуск тепла, залучення інвестицій для реалізації енергоефектив-них проектів в обсязі 4500 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | 2013 рік | 225 |  |  |  |  | 225 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 10) визначення інституціонального механізму взаємодії з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями | залучення інвестицій міжнародних фінансових установ та донорських організацій в обсязі 1000 млн. гривень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | 2013 рік 2014 рік | 1 1 |  |  |  |  | 1 1 |  |
|  | 11) реалізація проектів “Розвиток міської інфраструктури в Україні”, “Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві” | зменшення обсягу енергоспоживан-ня підприємств -учасників більш як на 20 відсотків, втрат очищеної питної води на 8-12 відсотків, залучення до реалізації проекту 15 підприємств | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Миколаївська облдержадміністрація | IV квартал 2013 року | 531,05 |  |  |  | 531,05 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 48,04 |  |  |  |  | 48,04 |  |
|  | 12) пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства | отримання пільгового кредиту для реконструкції та ремонту житлових будинків 40 юридичними особами і для реконструкції та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства 16 юридичними особами, реконструкція, капітальний та поточний ремонт за рахунок отриманих кредитних ресурсів 40 житлових будинків, реконструкція, капітальний та поточний ремонт за рахунок отриманих кредитних ресурсів 260 об’єктів житлово-комунального господарства | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 100 100 |  |  |  |  | 100 100 |  |
|  | 13) модернізація централізованого теплопостачання | зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла шляхом реконструкції тепломереж та котелень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
|  | 14) будівництво та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення, каналізаційних очисних споруд, зливової каналізації, міської котельні, теплових мереж та здійснення інших заходів на об’єктах житлово-комунального господарства м. Славутича Київської області | зменшення питомих витрат електроенергії на 1 куб. метр поданої води, питомих витрат електроенергії на очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод, зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск тепла | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Київська облдержадміністрація | 2013 рік 2014 рік | 8,5 8,5 |  | 7,4 7,4 | 1,1 1,1 |  |  |  |
|  | 15) надання державної підтримки для виконання програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування | прискорення соціально-економічного розвитку регіонів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | II квартал 2013 року I квартал 2014 року | 61,2 64,6 |  |  | 9 9,5 |  | 52,2 55,1 |  |
|  | 16) забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків | отримання 43800 мешканцями гуртожитків якісних житлово-комунальних послуг та забезпечення їх конституційних прав шляхом приватизації житла, передача 365 гуртожитків у власність територіальних громад | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 446 |  |  | 223 |  | 223 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2014 року | 342 |  |  | 171 |  | 171 |  |
|  | 17) капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів | економічний ефект від заміни 500 ліфтів - 2,02 млн. кВт•г, модернізації 715 ліфтів - 2,88 млн. кВт•г, капітального ремонту 499 ліфтів - 1,5 млн. кВт•г | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | IV квартал 2013 року | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2014 року | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | 18) надання державної підтримки (кредитування) для реалізації пілотних проектів з енергоефективної санації житлових кварталів та модернізації систем їх теплозабезпечення (мм. Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Жовква, Бердянськ і Нововолинськ) | економія близько 46 відсотків тепла, проведення енергоефективної санації 154 будинків, модернізація 7,5 тис. пог. метрів зовнішніх теплових мереж та дев’яти котелень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон місцеві органи виконавчої влади | IV квартал 2013 року | 580 |  |  |  |  | 580 |  |
|  | 19) забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | розроблення двох схем планування території областей, 33 схем планування території районів, 28 генеральних планів міст обласного та районного значення у 2013 році та 10 схем планування території областей, 48 схем планування території районів, 43 генеральних планів міст обласного та районного значення у 2014 році | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік 2014 рік | 120 120 |  |  | 60 60 |  | 60 60 |  |
|  | 20) реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації | введення в експлуатацію об’єкта з очистки стічних вод потужністю близько 1500 тис. куб. метрів на добу, забезпечення запобігання екологічному забрудненню на території близько 14 гектарів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Київська міськдержадміністра-ція | 2013 рік | 5228 |  |  |  |  | 5228 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 493,3 |  |  |  |  | 493,3 |  |
|  | 21) реконструкція і будівництво очисних споруд та інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення | введення в експлуатацію об’єктів з очистки стічних вод потужністю близько 146,5 тис. куб. метрів на добу, використання у реконструкції каналізаційно-очисних споруд новітніх технологій, що дасть змогу значно скоротити обсяги споживання електроенергії та витрат на обслуговування станцій | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон місцеві органи виконавчої влади | 2013 рік | 800 |  |  |  |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 920 |  |  |  |  | 920 |  |
|  | 22) проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври | збереження пам’яток архітектури та унікального історико-архітектурного середовища Києво-Печерської Лаври як об’єкта, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Київська міськдержадміністра-ція | 2013 рік 2014 рік | 37,6 37 |  | 17 17 |  |  | 20,6 20 |  |
|  | 23) здійснення заходів з поліпшення умов проживання та праці громадян, які мешкають в 30-кілометровій зоні розташування чотирьох діючих атомних електростанцій | поліпшення умов проживання та праці громадян, що мешкають на території зони спостереження | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | 2013 рік | 178,5 |  | 178,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 178,5 |  | 178,5 |  |  |  |  |
|  | 24) забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання військових містечок | зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво теплової енергії, реконструкція тепломереж протяжністю 257,7 кілометра та 340 котелень | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Міноборони | 2013 рік | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 364,3 |  |  |  |  | 364,3 |  |
|  | 25) облаштування військових містечок сучасними засобами обліку і регулювання води, природного газу, електричної та теплової енергії | забезпечення економії природного газу, води і тепла, встановлення в повному обсязі відповідних приладів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Міноборони | 2013 рік | 18,4 |  |  |  |  | 18,4 |  |
|  | 26) будівництво систем питного водопостачання, забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та на територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам | будівництво у 2013 році 50 кілометрів та у 2014 році 53 кілометрів групових водопроводів; забезпечення централізованим водопостачанням у 2013 році трьох населених пунктів, у 2014 році - чотирьох населених пунктів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік | 62 |  |  |  |  | 62 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 66,5 |  |  |  |  | 66,5 |  |
|  | 27) водозабезпечення м. Харкова і населених пунктів Харківської області, екологічне оздоровлення р. Сіверський Донець (здійснення водообміну в Краснопавлівському водосховищі) | постачання споживачам Харківської області 130 млн. куб. метрів води нормативної якості; поліпшення екологічного стану р. Сіверський Донець | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік 2014 рік | 40 44 |  |  |  |  | 40 44 |  |
|  | 28) водозабезпечен-ня Автономної Республіки Крим (забезпечення наповнення наливних водосховищ Автономної Республіки Крим) | забезпечення безперебійного водопостачання мм. Сімферополя, Севастополя, Керчі, Феодосії та населених пунктів Ленінського району Автономної Республіки Крим: наповнення у 2013 році наливних водосховищ в обсязі 130,6 млн. куб. метрів; у 2014 році - в обсязі 131 млн. куб. метрів | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Держводагентство | 2013 рік | 44 |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 47 |  |  |  |  | 47 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 28317 |  | 845,8 | 3905,6 | 531,05 | 23034,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 17170,3 |  | 642,9 | 2166,1 | 531,05 | 13830,2 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 11146,7 |  | 202,9 | 1739,5 |  | 9204,3 |  |
| 50. Будів-ництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери | 1) завершення будівництва та реконструкції 65 дитячих дошкільних закладів з високим ступенем готовності | створення додаткових 5000 місць у дошкільних навчальних закладах | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік | 160,25 |  |  | 160,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 160,25 |  |  | 160,25 |  |  |  |
|  | 2) завершення будівництва та реконструкції 71 школи з високим ступенем готовності | забезпечення доступу до якісної середньої освіти | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства обласні, Київська міська держадміністрації | 2013 рік | 789,78 |  |  | 789,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік | 789,78 |  |  | 789,78 |  |  |  |
|  | 3) облаштування універсальних спортивних майданчиків у всіх регіонах тренажерним обладнанням, зокрема у 2013 році - 272 та у 2014 році - 272 | сприяння поліпшенню фізичного здоров’я населення шляхом залучення до регулярних занять спортом, насамперед дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту, зниженню рівня захворюваності у дітей, а також рівня дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство молоді та спорту | 2013 рік 2014 рік | 48 48 |  |  |  |  | 48 48 |  |
|  | 4) капітальний ремонт та реконструкція існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності у 2013 році, зокрема, у м. Чернігові - 1, смт Ворохта Івано-Франківської області - 1, м. Києві - 3, у 2014 році, зокрема, у м. Львові - 1, м. Києві - 4, смт Ворохта Івано-Франківської області - 1, м. Чернігові - 1 | створення належних умов для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство молоді та спорту | 2013 рік 2014 рік | 58,3 530,6 |  |  |  |  | 58,3 530,6 |  |
|  | 5) будівництво спортивних об’єктів | збільшення кількості населення, яке займається активними видами спорту, зокрема залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, покращення якості та тривалості життя | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Міністерство молоді та спорту Мінрегіон | 2013 рік 2014 рік | 500 500 |  |  |  |  | 500 500 |  |
|  | 6) реалізація проектів ремонту, реконструкції, будівництва зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій | скорочення обсягу споживання енергетичних ресурсів шляхом застосування енергоефективних освітлювальних приладів вітчизняного виробництва, стимулювання вітчизняного виробника | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2013 рік 2014 рік | 500 500 |  |  |  |  | 500 500 |  |
|  | 7) будівництво та реконструкція 12 дитячих дошкільних закладів Міноборони, зокрема в Автономній Республіці Крим - 3 та в областях: Дніпропетров-ській - 1 Житомирській - 1 Київській - 2 Львівській - 2 Одеській - 2 Харківській - 1 | створення додаткових 900 місць у дошкільних навчальних закладах | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Міноборони | 2013 рік 2014 рік | 2 30,4 |  |  |  |  | 2 30,4 |  |
| Разом за завданням |  |  |  |  | 4617,3 |  |  | 1900 |  | 2717,3 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 2058,3 |  |  | 950 |  | 1108,3 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 2559 |  |  | 950 |  | 1609 |  |
| Разом за напрямом |  |  |  |  | 337161,95 |  | 25277,38 | 13538,02 | 20534,05 | 277812,5 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  | 182326,06 |  | 11887,07 | 8001,13 | 7143,25 | 155294,61 |  |
| 2014 рік |  |  |  |  | 154835,89 |  | 13390,31 | 5536,89 | 13390,8 | 122517,89 |  |
| Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Приведен-ня вітчизняно-го законодав-ства у відповідність з нормами та стандартами ЄС | 1) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України” щодо приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність із Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року | поліпшення умов провадження зовнішньоеко-номічної діяльності | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міндоходів Міністерство промислової політики | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи тимчасове набрання чинності положеннями щодо створення зони вільної торгівлі | 1) підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і започаткування процесу її ратифікації | просування української продукції на ринки держав - членів ЄС, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій | Перший віце-прем’єр-міністр України МЗС Мінекономрозвитку Мін’юст інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 2) проведення консультацій із Стороною ЄС щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС |  | Перший віце-прем’єр-міністр України МЗС Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС | 1) виконання плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік | просування української продукції на ринки держав - членів ЄС, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій | Перший віце-прем’єр-міністр України МЗС інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) започаткування діалогу між Україною та Європейською Комісією з питань ведення бізнесу на основі положень відповідної Адміні-стративної домовленості, укладеної 25 лютого 2013 р. під час шістнадцятого саміту Україна - ЄС |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики МЗС | квітень 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) проведення переговорів із Стороною ЄС щодо наповнення розділу “Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею” Порядку денного асоціації Україна - ЄС |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Забезпе-чення функціонуван-ня повномас-штабної зони вільної торгівлі СНД та покращення доступу товарів вітчизняного виробництва та послуг на ринки країн СНД | 1) проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультаційних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії та інших заходів у рамках співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (згідно з узгодженими планами роботи) | просування української продукції на ринки країн СНД, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики | 2013 рік |  | 2,32 | 2,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 2,5 | 2,32 |  |  |  | 0,18 |
|  | 2) затвердження та виконання української частини комплексу заходів з реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва на період до 2020 року | підвищення конкуренто-спроможності українських товарів та послуг, покращення умов для їх доступу на ринки країн СНД | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я Держінформнауки Міністерство освіти і науки | 2013 рік |  | 65 |  |  |  |  | 65 |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 270 |  |  |  |  | 270 |
| 55. Створення комплексної системи просування товарів вітчизняного виробництва на зовнішній ринок | 1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції системи державної підтримки експорту | збільшення обсягів експорту товарів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики інші центральні органи виконавчої влади | III квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення, забезпечення внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроекту щодо запровадження механізму державної фінансової підтримки експорту |  |  | IV квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1074 |  |  | I квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) виконання плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1206 | поліпшення для українських виробників умов торгівлі на зовнішньому ринку, розширення ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Мін’юст Мінфін Міндоходів Мінагрополітики Міністерство промислової політики інші центральні органи виконавчої влади | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) проведення переговорів щодо доступу до ринків товарів та послуг з країнами - кандидатами на вступ до СОТ, членом робочих груп яких є Україна | підписання двосторонніх протоколів на умовах, що відповідають економічним інтересам України | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Мін’юст Мінфін Міндоходів Мінагрополітики Міністерство промислової політики інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  | 0,66 | 0,66 |  |  |  |  |
|  | 6) проведення переговорів, здійснення підготовки та укладення економічно обґрунтованих угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами України | укладення економічно обґрунтованих угод про вільну торгівлю та підготовка проектів угод з метою створення нових експортних можливостей для національного виробника | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Мін’юст Мінфін Міндоходів Мінагрополітики Міністерство промислової політики інші центральні органи виконавчої влади | 2014 рік |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,66 |
|  | 7) проведення консультацій та погодження Протоколу щодо доступу деяких сталевих труб (малого та середнього діаметру), фарфору, тканини, продуктів харчування та іншої продукції українського походження на територію Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації | збільшення обсягу експорту та поліпшення платіжного балансу | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Міністерство промислової політики | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Активіза-ція роботи на нових перспектив-них ринках Азії, Латинської Америки, Тихоокеансь-кого регіону, диверсифіка-ція експорту вітчизняних товарів на цих ринках | 1) розроблення та прийняття окремих програм співробітництва з країнами Латинської Америки та Азіатсько-тихоокеанського регіону | просування української продукції на ринки країн Азії, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону, збільшення товарообороту, експорту, залучення інвестицій | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Міністерство промислової політики | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) формування та систематичне оновлення переліку українських підприємств, продукція яких має перспективи просування на ринках країн Латинської Америки та Азіатсько-тихоокеанського регіону, залучення таких підприємств до діяльності спільних міжурядових комісій, проведення бізнес-форумів, виставкових заходів у зазначених країнах |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку МЗС Торгово-промислова палата України профільні спеціалізовані асоціації та об’єднання (за згодою) | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Подальше підвищення ефективності роботи спільних міжурядових комісій із співробіт-ництва | 1) затвердження окремого регламенту спільних міжурядових комісій із співробітництва з метою підвищення ефективності координації діяльності центральних органів виконавчої влади у забезпеченні роботи комісій | збільшення обсягу експорту, залучення іноземних інвестицій, освоєння українськими товаровиробни-ками нових ринків збуту | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Визначен-ня додаткових інструментів, що сприятимуть розвитку торговельного співробіт-ництва та експорту вітчизняних товарів | 1) створення в Україні та зарубіжних країнах торговельно-економічних представництв (при посольствах), двосторонніх торговельно-промислових палат, ділових рад, асоціацій, мережі торгових представництв українських підприємств, комерційних агентів, виставкових центрів та інших структур | збільшення обсягу експорту, залучення іноземних інвестицій, освоєння українськими товаровиробника-ми нових ринків збуту | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики МЗС | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) вивчення можливостей державної підтримки зазначених установ чи організацій |  | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Міністерство промислової політики МЗС | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) подальше розширення мережі та більш активне залучення інституту почесних консулів України у зарубіжних країнах до роботи з просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок |  | Перший віце-прем’єр-міністр України МЗС Мінекономрозвитку | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Мобіліза-ція ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги для сприяння економічному розвитку України, їх концентрація на пріоритетних напрямах соціального та економічного розвитку України | 1) розроблення проекту Стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями | підвищення ефективності використання міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | II квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) підготовка спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів відповідно до основних пріоритетів економічного і соціального розвитку України на 2013-2016 роки, реалізація яких потребуватиме залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо підвищення безпеки атомних електростанцій | укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | I квартал 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо покращення водопостачання в м. Чернівцях | укладення міжнародного договору з Кредитною установою для відбудови | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон Чернівецька облдержадміністрація Чернівецька міська рада (за згодою) | 2013 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації газотранспортної системи | укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо другого проекту передачі електроенергії | укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики Міненерговугілля | 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування другого проекту розвитку міської інфраструктури | укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | IV квартал 2013 року - I-II квартали 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання | укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Мінрегіон | IV квартал 2013 року - I-II квартали 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації системи соціальної допомоги | укладення одного міжнародного договору з міжнародними фінансовими організаціями | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінсоцполітики | IV квартал 2013 року - I-II квартали 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укладення міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва лінії метрополітену в м. Харкові | укладення двох міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями | Віце-прем’єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Харківська міська рада (за згодою) | 2014 рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) підготовка та реалізація нових проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до основних пріоритетів економічного і соціального розвитку України на 2013-2016 роки, реалізація яких потребуватиме залучення міжнародної технічної допомоги шляхом укладення міжнародних договорів з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги | укладення близько 25 міжнародних договорів з державами та міжнародними організаціями - донорами технічної допомоги | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Удоскона-лення інструментів, видів та форм зовнішніх ресурсів, у тому числі впровадження нових механізмів поєднання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій і грантових ресурсів донорів | 1) участь України у Фонді східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля шляхом: | підготовка та реалізація проектів у сфері енергоефектив-ності та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - організаційного забезпечення участі у роботі Координаційної групи та Асамблеї вкладників Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля | проведення чотирьох засідань | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013 рік |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | - сплати чергового внеску до Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля | сплата двох внесків відповідно до Угоди про внесок між Україною та ЄБРР стосовно участі України у Фонді східноєвропей-ського партнерства з енергоефективно-сті та довкілля, ратифікованої 6 липня 2011 року | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін | 2013 рік 2014 рік |  | 20 20 | 20 20 |  |  |  |  |
|  | 2) визначення та підготовка нових пріоритетних проектів, зокрема у сфері транспорту, енергетики та охорони навколишнього середовища, в рамках участі України у засіданнях робочих органів Стратегії ЄС для Дунайського регіону | проведення близько семи засідань | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | 2013 рік |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 0,18 | 0,07 |  |  |  | 0,11 |
| 61. Розширен-ня участі вітчизняних виробників і постачальни-ків у проведенні торгів у рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів | 1) підвищення інституціональної спроможності позичальників ресурсів міжнародних фінансових організацій щодо ефективного управління проектами, у тому числі закупівлями, та підвищення конкуренто-спроможності вітчизняних виробників і постачальників товарів та послуг шляхом: |  |  | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - виконання плану заходів з підвищення інституціональної спроможності бенефіціарів спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів для розширення участі вітчизняних виробників і постачальників у проведенні конкурсних торгів у рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; моніторинг стану його виконання | збільшення на 10-15 відсотків кількості вітчизняних виробників та постачальників, що беруть участь у тендерах у рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінфін Мінінфраструктури Мінсоцполітики Мінрегіон Міністерство освіти і науки МЗС Держземагентство Держстат Держенергоефектив-ності Укравтодор Укрзалізниця державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” ПАТ “Укргідроенерго” ПрАТ “УкрЕСКО” державне підприємство НЕК “Укренерго” АТ “Укрексімбанк” НАК “Нафтогаз України” Дніпропетровська міська рада (за згодою) | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) організація за підтримки ЄБРР навчання для груп управління проектами бенефіціарів, тендерних комітетів, а також вітчизняних компаній, заінтересованих в участі у міжнародних конкурсних торгах | проведення двох семінарів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Підвищен-ня ефективності використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, забезпечення своєчасної реалізації проектів та використання залучених ресурсів | 1) розроблення планів співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2014-2015 роки шляхом визначення основних заходів, підготовки та реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями пріоритетних проектів для підвищення ефективності співробітництва із зазначеними організаціями | розроблення двох планів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Віднов-лення діалогу із Світовим банком щодо отримання системних позик для фінансування бюджету та проведення структурних реформ | 1) завершення підготовки системних проектів МБРР “Четверта позика на політику розвитку” та/або “Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору” для підтримки структурних реформ та фінансування бюджету шляхом укладення міжнародних угод для реалізації системних проектів | укладення однієї - двох міжнародних угод із Світовим банком (до 850 млн. доларів США) | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | III-IV квартали 2013 року - I-II квартали 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Вивчення та використання світового досвіду для підвищення конкуренто-спроможності національної економіки | 1) організаційно-аналітичне забезпечення участі Української Сторони у засіданнях комітетів та робочих груп Організації економічного співробітництва і розвитку; координація заходів з метою набуття членства в Організації економічного співробітництва і розвитку | забезпечення виконання Дорожньої карти співробітництва з Організацією економічного співробітництва і розвитку та плану заходів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Держпідприємництво Антимонопольний комітет Нацдержслужба | 2013 рік 2014 рік |  | 0,07 0,38 | 0,07 0,07 |  |  |  | 0,31 |
|  | 2) сплата внесків з метою участі в роботі комітетів і робочих груп Організації економічного співробітництва і розвитку | забезпечення виконання Дорожньої карти співробітництва з Організацією економічного співробітництва і розвитку та плану заходів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку Мінфін Антимонопольний комітет Міністерство промислової політики Нацдержслужба Держпідприємництво | 2013 рік |  | 0,58 | 0,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 рік |  | 0,63 | 0,58 |  |  |  | 0,05 |
|  | 3) проведення додаткового огляду інвестиційного клімату та політики в Україні | забезпечення виконання Дорожньої карти співробітництва з Організацією економічного співробітництва і розвитку та плану заходів | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2014 рік |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |
| 65. Удоскона-лення принципів та підходів до співробіт-ництва з донорами з урахуванням принципів рівноправного партнерства та спільної відповідаль-ності за досягнення цілей зовнішньої допомоги, підвищення якості планування проектів вітчизняними бенефіціарами та реципієнтами | 1) налагодження інституціонального діалогу з питань координації міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями шляхом проведення координаційних зустрічей з донорами, оглядів стану реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги | проведення чотирьох - п’яти засідань урядово-донорської групи, 10-12 переглядів проектних портфелів міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги | Перший віце-прем’єр-міністр України Мінекономрозвитку | 2013-2014 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за напрямом |  |  |  |  |  | 385,08 | 46,97 |  |  |  | 338,11 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 88,83 | 23,83 |  |  |  | 65 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 296,25 | 23,14 |  |  |  | 273,11 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  | 461504,09 | 48419,24 | 13921,96 | 20558,83 |  | 378604,06 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 рік |  |  |  |  |  | 254344,99 | 25231,25 | 8196,23 | 7155,64 |  | 213761,87 |
| 2014 рік |  |  |  |  |  | 207159,1 | 23187,99 | 5725,73 | 13403,19 |  | 164842,19 |

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 459 від 03.07.2013,  № 572 від 14.08.2013,  № 574  від 14.08.2013, № 793 від 02.10.2013, № 833 від 13.11.2013, № 876 від 04.12.2013}