Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2020 р. № 673)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді |  |  |  |  |  |  |  | проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (зокрема комп’ютерних та їх розроблення), зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 676525 | 173861 | 240130 | 64345 | 124115 | 74074 | посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 4820 |  |  | 4000 | 820 |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 642,21 |  |  | 492,62 | 149,59 |  |
|  | МВС |  |  |  |  |  |  |  | МВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Національною академією педагогічних наук | 2065 |  |  |  |  | 2065 |  | Національна академія педагогічних наук |  | 975 |  |  |  |  | 975 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 6200 |  | 700 | 500 |  | 5000 |  | Вінницька |  | 115,14 |  | 37,84 | 32,3 |  | 45 |
|  | Волинською | 23481 |  | 246 | 6065 | 11170 | 6000 |  | Волинська |  | 57,16 |  |  |  | 7,16 | 50 |
|  | Дніпропетровською | 8000 | 1000 |  |  |  | 7000 |  | Дніпропетровська |  | 4 |  |  |  | 0 | 4 |
|  | Донецькою | 30500 | 3500 | 18000 | 2000 | 2000 | 5000 |  | Донецька |  | 71 | 25 | 15 | 15 | 10 | 6 |
|  | Житомирською | 26607 | 500 | 720 | 217 | 170 | 25000 |  | Житомирська |  | 62,6 | 11 | 10 | 15,1 | 11 | 15,5 |
|  | Закарпатською | 1305 | 280 | 110 | 65 | 0 | 850 |  | Закарпатська |  | 413,9 | 41,4 | 61,9 | 10,6 |  | 300 |
|  | Запорізькою | 12487 | 4000 | 332 | 1060 | 95 | 7000 |  | Запорізька |  | 124,58 | 16,33 | 23,27 | 30 | 20 | 34,98 |
|  | Івано-Франківською | 2880 | 80 | 100 | 700 |  | 2000 |  | Івано-Франківська |  | 103,3 | 7 | 10 | 10,1 |  | 76,2 |
|  | Київською | 1160 |  | 200 | 370 |  | 590 |  | Київська |  | 551,15 |  | 30 | 283,65 | 200 | 37,5 |
|  | Кіровоградською | 3520 | 550 | 550 | 800 | 920 | 700 |  | Кіровоградська |  | 26,4 | 5 | 5,2 | 5 | 5,2 | 6 |
|  | Луганською | 1386 |  | 50 |  | 1336 |  |  | Луганська |  | 6,93 |  | 6,93 |  |  |  |
|  | Львівською | 1600 |  |  | 700 |  | 900 |  | Львівська |  | 56 |  |  | 33 |  | 23 |
|  | Миколаївською | 150 |  | 150 |  |  |  |  | Миколаївська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеською | 50576 | 4125 | 45751 |  | 200 | 500 |  | Одеська |  | 82 |  | 77 |  |  | 5 |
|  | Полтавською | 5920 | 920 | 1100 | 1600 | 2000 | 300 |  | Полтавська |  | 203 | 2 | 157 | 21 | 21 | 2 |
|  | Рівненською | 9873 | 355 | 142 | 812 | 5564 | 3000 |  | Рівненська |  | 88,31 | 10,5 | 26,59 | 14 | 17,22 | 2 |
|  | Сумською | 58950 | 1000 | 15500 | 18950 | 18500 | 5000 |  | Сумська |  | 245,94 | 3 | 46 | 51 | 63 | 82,94 |
|  | Тернопільською | 3000 | 500 | 600 | 800 | 800 | 300 |  | Тернопільська |  | 35 |  |  |  | 0 | 35 |
|  | Харківською | 2180 | 320 | 360 | 500 | 500 | 500 |  | Харківська |  | 113 | 8 |  | 30 | 35 | 70 |
|  | Херсонською | 5050 | 5000 |  |  |  | 50 |  | Херсонська |  | 6 |  |  |  | 0 | 6 |
|  | Хмельницькою | 28800 |  | 15600 | 4500 | 8500 | 200 |  | Хмельницька |  | 145 |  | 57 | 25 | 25 | 38 |
|  | Черкаською | 49877 | 28245 | 19113 | 116 | 1052 | 1351 |  | Черкаська |  | 332,61 | 58,5 | 171,1 | 21,65 | 62,81 | 18,55 |
|  | Чернівецькою | 16705 | 2000 | 2000 | 5000 | 7705 |  |  | Чернівецька |  | 39,18 | 10 |  | 10,98 | 18,2 |  |
|  | Чернігівською | 302025 | 117486 | 117486 | 12890 | 54083 | 80 |  | Чернігівська |  | 24,7 | 1,95 | 1,95 | 18 |  | 2,8 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 17408 | 4000 | 1320 | 2700 | 8700 | 688 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 1 684,6 | 100 | 222,14 | 230,92 | 881,54 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 6 208,71 | 299,68 | 958,92 | 1 349,92 | 1 526,72 | 2 073,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 617,21 |  |  | 492,62 | 149,59 | 975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 4 591,5 | 299,68 | 958,92 | 857,3 | 1 377,13 | 1 098,47 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 5343380 | 560931 | 1034052 | 1768680 | 922420 | 1057297 | формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у закладах освіти і молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризації української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 500694 | 12490 | 12669 | 282520 | 167015 | 26000 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 8 836,5 | 701,9 | 1 059,9 | 3 708,54 | 2 946,16 | 420 |
|  | МОН | 1450680 |  | 680 | 680000 | 70000 | 700000 |  | МОН |  | 394 |  |  |  |  | 394 |
|  | ДСНС | 738 |  |  | 138 |  | 600 |  | ДСНС |  | 150 |  |  |  |  | 150 |
|  | Міноборони |  |  |  |  |  |  |  | Міноборони |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Національною академією педагогічних наук |  |  |  |  |  |  |  | Національна академія педагогічних наук |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 46648 | 14700 | 14500 | 2500 | 448 | 14500 |  | Вінницька |  | 825,09 | 222,92 | 89,1 | 145,3 | 167,77 | 200 |
|  | Волинською | 41491 | 1500 | 3165 | 13892 | 22934 |  |  | Волинська |  | 571,4 | 44,55 | 10 | 471,99 | 45,2 |  |
|  | Дніпропетровською | 75602 | 2000 | 5000 | 65751 | 1851 | 1000 |  | Дніпропетровська |  | 1 385,47 | 24 | 265,4 | 612,3 | 467,77 | 16 |
|  | Донецькою | 387000 | 16000 | 300000 | 30000 | 25000 | 16000 |  | Донецька |  | 2 370 | 300 | 800 | 500 | 500 | 270 |
|  | Житомирською | 165330 | 7230 | 19300 | 5800 | 6000 | 127000 |  | Житомирська |  | 1 391,1 | 87 | 468 | 432 | 304,1 | 100 |
|  | Закарпатською | 9147 | 1585 | 1720 | 1485 | 2457 | 1900 |  | Закарпатська |  | 740,1 | 64,8 | 107,9 | 103,9 | 163,5 | 300 |
|  | Запорізькою | 43210 | 6200 | 5920 | 10050 | 40 | 21000 |  | Запорізька |  | 460,96 | 50 | 31,04 | 120 | 120 | 139,92 |
|  | Івано-Франківською | 13100 | 650 | 950 | 1200 | 800 | 9500 |  | Івано-Франківська |  | 1 089,11 | 171,4 | 189,61 | 179 | 168,5 | 380,6 |
|  | Київською | 6613 | 528 | 4000 | 1315 |  | 770 |  | Київська |  | 2 512,27 | 356 | 1 185 | 286,27 | 500 | 185 |
|  | Кіровоградською | 5880 | 600 | 1840 | 920 | 1520 | 1000 |  | Кіровоградська |  | 130,4 | 41 | 21,6 | 31,5 | 28,3 | 8 |
|  | Луганською | 826 |  | 129 | 130 | 487 | 80 |  | Луганська |  | 395,59 |  | 154,71 | 160,73 | 77 | 3,15 |
|  | Львівською | 28271 | 10000 | 5435 | 6700 | 5936 | 200 |  | Львівська |  | 1 118,8 | 250 | 160 | 299 | 359,8 | 50 |
|  | Миколаївською | 13450 | 4000 | 4750 |  | 250 | 4450 |  | Миколаївська |  | 586,9 | 5,4 | 142 |  | 317,5 | 122 |
|  | Одеською | 112119 | 8014 | 43005 | 20000 | 30000 | 11100 |  | Одеська |  | 3 480 |  | 219 | 744 | 512 | 2 005 |
|  | Полтавською | 88300 | 31200 | 20500 | 18500 | 17000 | 1100 |  | Полтавська |  | 1 160,6 | 257,8 | 195 | 225 | 225 | 257,8 |
|  | Рівненською | 63124 | 12594 | 2821 | 6324 | 7485 | 33900 |  | Рівненська |  | 2 468,77 | 359,6 | 208,81 | 652 | 315,36 | 933 |
|  | Сумською | 100420 | 10000 | 21000 | 25420 | 35000 | 9000 |  | Сумська |  | 850,94 | 138 | 140 | 180 | 310 | 82,94 |
|  | Тернопільською | 15300 | 2500 | 3300 | 4000 | 5000 | 500 |  | Тернопільська |  | 920 | 110 | 160 | 280 | 300 | 70 |
|  | Харківською | 581180 | 43398 | 123572 | 269710 | 79500 | 65000 |  | Харківська |  | 3 698,52 | 221,62 | 897,9 | 1 234 | 1 235 | 110 |
|  | Херсонською | 2290 | 1400 | 220 | 620 |  | 50 |  | Херсонська |  | 61,7 | 34,7 |  | 17 |  | 10 |
|  | Хмельницькою | 59048 | 6900 | 40148 | 6000 | 6000 |  |  | Хмельницька |  | 366,7 | 36,7 | 220 | 55 | 55 |  |
|  | Черкаською | 47652 | 36609 | 8052 | 120 |  | 2871 |  | Черкаська |  | 662,75 | 461,78 | 25,61 | 32,17 |  | 143,19 |
|  | Чернівецькою | 305512 | 54950 | 84643 | 77420 | 87099 | 1400 |  | Чернівецька |  | 1 031,75 | 118,14 | 448,96 | 142,9 | 282,75 | 39 |
|  | Чернігівською | 856864 | 267783 | 267783 | 125700 | 194098 | 1500 |  | Чернігівська |  | 1 764,1 | 447,3 | 447,3 | 198,9 | 120,6 | 550 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 322891 | 8100 | 38950 | 112465 | 156500 | 6876 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 22 690,7 | 692,6 | 5 800,63 | 7 572,29 | 8 312,59 | 312,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 62 114,55 | 5 197,21 | 13 447,47 | 18 383,79 | 17 833,89 | 7 252,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 9 380,5 | 701,9 | 1 059,9 | 3 708,54 | 2 946,16 | 964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 52 734,05 | 4 495,31 | 12 387,57 | 14 675,25 | 14 887,73 | 6 288,19 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 1164799 | 190408 | 361973 | 276436 | 237049 | 98933 | виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 59156 | 170 | 1295 | 43391 | 14300 |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 3 642,84 | 115,7 | 723 | 1 339,84 | 1 464,3 |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 14600 | 5000 | 5000 | 500 | 100 | 4000 |  | Вінницька |  | 415,13 | 246,58 | 80 | 26,9 | 25,65 | 36 |
|  | Волинською | 16170 |  | 1257 | 4751 | 4162 | 6000 |  | Волинська |  | 172,77 |  |  | 82 | 40,77 | 50 |
|  | Дніпропетровською | 300 | 150 |  |  |  | 150 |  | Дніпропетровська |  | 6,7 | 4,7 |  |  |  | 2 |
|  | Донецькою | 59700 | 7200 | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 |  | Донецька |  | 345 | 20 | 200 | 55 | 55 | 15 |
|  | Житомирською | 63,34 |  |  | 3134 | 3200 |  |  | Житомирська |  | 130,1 |  |  | 72,10 | 58 |  |
|  | Закарпатською | 3500 | 500 | 500 | 100 | 1000 | 1400 |  | Закарпатська |  | 290,4 | 9,4 | 8,3 | 65,9 | 66,8 | 140 |
|  | Запорізькою | 15049 | 3000 | 2529 | 2520 |  | 7000 |  | Запорізька |  | 443,5 | 38 | 111,10 | 66 | 106 | 122,4 |
|  | Івано-Франківською | 15700 | 500 | 1200 | 1500 | 10000 | 2500 |  | Івано-Франківська |  | 491,51 | 20,9 | 49,91 | 149,8 | 228,5 | 42,4 |
|  | Київською | 3060 |  | 2560 | 500 |  |  |  | Київська |  | 3 229,5 |  | 157 | 2 386,5 | 686 |  |
|  | Кіровоградською | 12133 | 2100 | 1593 | 1940 | 3500 | 3000 |  | Кіровоградська |  | 110,7 | 32 | 16 | 18,5 | 24,2 | 20 |
|  | Луганською | 458 |  |  |  | 328 | 130 |  | Луганська |  | 133,52 |  |  |  | 23 | 110,52 |
|  | Львівською | 50 |  |  |  | 0 | 50 |  | Львівська |  | 25 |  |  |  |  | 25 |
|  | Миколаївською | 750 | 500 |  | 100 | 50 | 100 |  | Миколаївська |  | 87 | 30 |  | 40 | 10 | 7 |
|  | Одеською | 27882 | 4015 | 22667 |  | 1000 | 200 |  | Одеська |  | 14 |  | 9 |  | 0 | 5 |
|  | Полтавською | 6300 | 1400 | 1500 | 1750 | 1550 | 100 |  | Полтавська |  | 1 263,4 | 32,2 | 415 | 392 | 392 | 32,2 |
|  | Рівненською | 73116 | 3802 | 14379 | 6410 | 9900 | 38625 |  | Рівненська |  | 4 304,19 | 768,7 | 369,21 | 645 | 417,28 | 2 104 |
|  | Сумською | 77000 | 6000 | 25000 | 20000 | 24000 | 2000 |  | Сумська |  | 578,1 | 121 | 152 | 154 | 120 | 31,1 |
|  | Тернопільською | 2300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 500 |  | Тернопільська |  | 165 | 20 | 20 | 25 | 30 | 70 |
|  | Харківською | 377138 | 17920 | 101396 | 152322 | 83500 | 22000 |  | Харківська |  | 1 607,13 | 155,13 | 421 | 475 | 496 | 60 |
|  | Херсонською | 450 | 100 | 300 |  |  | 50 |  | Херсонська |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 4 |
|  | Хмельницькою | 31985 |  | 22185 | 4850 | 4850 | 100 |  | Хмельницька |  | 134 |  | 59 | 30 | 30 | 15 |
|  | Черкаською | 41023 | 14968 | 21629 | 1048 |  | 3378 |  | Черкаська |  | 971,07 | 419,72 | 419,72 | 55,74 | 0 | 75,89 |
|  | Чернівецькою | 6660 | 1500 | 300 | 150 | 4 710 |  |  | Чернівецька |  | 5 |  |  | 5 | 0 |  |
|  | Чернігівською | 313985 | 121283 | 121283 | 15970 | 55299 | 150 |  | Чернігівська |  | 226 | 47,8 | 47,8 | 55 | 13,4 | 62 |
|  | Київською міськдержадміністрацією |  |  |  |  |  |  |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 18 797,56 | 2 083,83 | 3 258,04 | 6 139,28 | 4 286,9 | 3 029,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 3 642,84 | 115,7 | 723 | 1 339,84 | 1 464,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 15 154,72 | 1 968,13 | 2 535,04 | 4 799,44 | 2 822,6 | 3 029,51 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 699429 | 183500 | 238713 | 78229 | 140217 | 58770 | формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 6130 |  | 160 | 580 | 5390 |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 869,12 |  | 168,7 | 332,36 | 368,06 |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 11850 | 4000 | 3500 | 350 | 0 | 4000 |  | Вінницька |  | 134,6 | 30 | 9,9 | 40,4 |  | 54,3 |
|  | Волинською | 47816 | 5000 | 5245 | 15859 | 15712 | 6000 |  | Волинська |  | 176,21 | 5 | 10 | 87,46 | 23,75 | 50 |
|  | Дніпропетровською | 4000 | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | Дніпропетровська |  | 19 |  |  |  |  | 19 |
|  | Донецькою | 59500 | 4500 | 20000 | 15000 | 15000 | 5000 |  | Донецька |  | 208 | 30 | 50 | 45 | 45 | 38 |
|  | Житомирською | 15490 | 4320 | 4170 | 1000 | 1000 | 5000 |  | Житомирська |  | 79,1 | 5 | 29 | 28,1 | 10 | 7 |
|  | Закарпатською | 861 | 73 | 18 | 85 | 85 | 600 |  | Закарпатська |  | 305 | 20,7 | 23,9 | 38,3 | 42,1 | 180 |
|  | Запорізькою | 17440 | 5100 | 1530 | 1600 | 210 | 9000 |  | Запорізька |  | 111,27 | 18 | 1,25 | 40 | 17,04 | 34,98 |
|  | Івано-Франківською | 1950 | 100 | 350 |  |  | 1500 |  | Івано-Франківська |  | 61,65 | 15,9 | 11,95 |  |  | 33,8 |
|  | Київською | 4476 | 96 |  |  |  | 4380 |  | Київська |  | 84 | 35 |  |  | 14 | 35 |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською | 41 |  | 9 | 8 | 24 |  |  | Луганська |  | 55,18 |  | 21,13 | 10,05 | 24 |  |
|  | Львівською | 50 |  |  |  |  | 50 |  | Львівська |  | 22 |  |  |  |  | 22 |
|  | Миколаївською | 700 | 300 |  | 100 |  | 300 |  | Миколаївська |  | 43,2 | 10 |  | 4,2 |  | 29 |
|  | Одеською | 52040 | 8014 | 41926 |  | 100 | 2000 |  | Одеська |  | 14 |  | 10 |  |  | 4 |
|  | Полтавською | 53700 | 18500 | 12500 | 10500 | 11200 | 1000 |  | Полтавська |  | 40 | 8 | 9 | 7,5 | 7,5 | 8 |
|  | Рівненською |  |  |  |  |  |  |  | Рівненська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумською | 31000 | 1000 | 2750 | 2750 | 19500 | 5000 |  | Сумська |  | 126,6 | 1 | 24,5 | 25 | 45 | 31,1 |
|  | Тернопільською | 4600 | 500 | 600 | 700 | 800 | 2000 |  | Тернопільська |  | 120 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
|  | Харківською | 8740 | 1500 | 390 | 400 | 3450 | 3000 |  | Харківська |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  | Херсонською | 300 | 100 |  |  |  | 200 |  | Херсонська |  | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
|  | Хмельницькою | 12994 | 100 | 11894 |  |  | 1000 |  | Хмельницька |  | 29 |  | 27 |  |  | 2 |
|  | Черкаською | 20995 | 11714 | 8788 | 96 | 59 | 338 |  | Черкаська |  | 119,5 | 2,8 | 2,69 | 11,52 | 9,58 | 92,91 |
|  | Чернівецькою | 11716 | 300 | 1600 | 3500 | 6316 |  |  | Чернівецька |  | 11 |  |  | 10 | 1 |  |
|  | Чернігівською | 305588 | 116283 | 116283 | 19201 | 53671 | 150 |  | Чернігівська |  | 88,1 | 10 | 10 | 7 | 54,10 | 7 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 27452 |  | 7000 | 6500 | 7700 | 6252 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 1 382,33 |  |  | 692,85 | 439,48 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 4 154,84 | 203,4 | 424,02 | 1 399,73 | 1 125,61 | 1 002,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 869,12 |  | 168,7 | 332,36 | 368,06 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 3 285,73 | 203,4 | 255,31 | 1 067,38 | 757,55 | 1 002,09 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 1932329 | 352588 | 545981 | 413687 | 437809 | 182264 | підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 221098 | 66100 | 50420 | 40155 | 42273 | 22150 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 11 974,04 | 188,9 | 425,3 | 3 534,3 | 5 385,04 | 2 440,5 |
|  | МОН | 27333 |  | 5611 | 15326 |  | 6396 |  | МОН |  | 11 720 |  |  |  |  | 11 720 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 26958 | 6000 | 9000 | 5500 | 1458 | 5000 |  | Вінницька |  | 1 427,51 | 258,22 | 560,09 | 150,7 | 208,5 | 250 |
|  | Волинською | 14161 |  | 673 | 4449 | 3039 | 6000 |  | Волинська |  | 633,09 |  |  | 555,9 | 27,19 | 50 |
|  | Дніпропетровською | 37617 | 15000 | 3400 | 6812 | 7105 | 5300 |  | Дніпропетровська |  | 9 327,64 | 2 142,6 | 2 407,4 | 4 768 | 4,64 | 5 |
|  | Донецькою | 103900 | 6000 | 80000 | 5700 | 6200 | 6000 |  | Донецька |  | 480 | 90 | 150 | 90 | 90 | 60 |
|  | Житомирською | 45170 | 9500 | 8720 | 5650 | 5300 | 16000 |  | Житомирська |  | 1 087 | 198 | 176 | 241,5 | 241,5 | 230 |
|  | Закарпатською | 25865 | 3740 | 6500 | 6125 | 7200 | 2300 |  | Закарпатська |  | 1 770,54 | 209,74 | 247,9 | 266,7 | 471,2 | 575 |
|  | Запорізькою | 66180 | 26200 | 6386 | 6094 | 5000 | 22500 |  | Запорізька |  | 1 148,47 | 382 | 147,07 | 147 | 286,63 | 185,76 |
|  | Івано-Франківською | 20680 | 400 | 600 | 2500 | 13180 | 4000 |  | Івано-Франківська |  | 472,63 | 77,3 | 33,03 | 67,4 | 152,9 | 142 |
|  | Київською | 6702 | 1880 | 3520 | 982 |  | 320 |  | Київська |  | 2 226,69 | 94,7 | 370 | 1 462 | 119,99 | 180 |
|  | Кіровоградською | 22395 | 2600 | 3780 | 4315 | 8500 | 3200 |  | Кіровоградська |  | 532,5 | 86 | 164 | 138,4 | 124,1 | 20 |
|  | Луганською | 2671 |  | 286 | 665 | 1190 | 530 |  | Луганська |  | 236,86 | 0 | 99,42 | 37,92 | 70 | 29,52 |
|  | Львівською | 30932 | 3000 | 3832 | 14000 | 5600 | 4500 |  | Львівська |  | 1 416,7 | 275 | 180 | 222 | 289,7 | 450 |
|  | Миколаївською | 13450 | 5000 | 300 | 3150 | 2200 | 2800 |  | Миколаївська |  | 291,84 | 70 | 70 | 75,6 | 45,24 | 31 |
|  | Одеською | 14961 | 840 | 8091 | 3000 | 3000 | 30 |  | Одеська |  | 5 880 |  | 269 | 2 435 | 2 456 | 720 |
|  | Полтавською | 107000 | 30000 | 16000 | 15000 | 16000 | 30000 |  | Полтавська |  | 764,16 | 149,13 | 80 | 210 | 175,9 | 149,13 |
|  | Рівненською | 23206 | 5290 | 4484 | 2132 | 4300 | 7000 |  | Рівненська |  | 2 089,64 | 114,8 | 122,84 | 633 | 1 011 | 208 |
|  | Сумською | 97460 | 10000 | 25000 | 21460 | 23000 | 18000 |  | Сумська |  | 1 201,1 | 318 | 375 | 185 | 95 | 228,1 |
|  | Тернопільською | 11500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 500 |  | Тернопільська |  | 460 | 70 | 95 | 110 | 115 | 70 |
|  | Харківською | 304891 | 4100 | 96412 | 116679 | 85200 | 2500 |  | Харківська |  | 8 501,8 | 47 | 1 925,8 | 3 269 | 3 215 | 45 |
|  | Херсонською | 2495 | 970 | 500 | 1025 |  |  |  | Херсонська |  | 87,21 | 52,21 | 0 | 35 |  |  |
|  | Хмельницькою | 24180 | 4500 | 13080 | 2300 | 2300 | 2000 |  | Хмельницька |  | 273,51 | 26,51 | 173 | 12 | 12 | 50 |
|  | Черкаською | 21411 | 4149 | 9101 | 358 | 5268 | 2535 |  | Черкаська |  | 877,88 | 526,68 | 0 | 150,56 | 146,95 | 53,69 |
|  | Чернівецькою | 33151 | 9830 | 11500 | 5000 | 6821 |  |  | Чернівецька |  | 275,44 | 118,55 | 98 | 50 | 8,89 |  |
|  | Чернігівською | 327636 | 116285 | 116285 | 10810 | 84056 | 200 |  | Чернігівська |  | 187,28 | 20,94 | 20,94 | 71,7 | 33,7 | 40 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 299326 | 19204 | 60000 | 111500 | 96119 | 12503 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 12 847,79 | 330,9 | 2 521 | 3 633,49 | 5 987,3 | 375,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 78 191,31 | 5 847,18 | 10 710,8 | 22 552,17 | 20 773,37 | 18 307,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 23 694,04 | 188,9 | 425,3 | 3 534,3 | 5 385,04 | 14 160,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 54 497,27 | 5 658,28 | 10 285,5 | 19 017,87 | 15 388,33 | 4 147,3 |
| Разом за завданням 1, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 466,98 | 13 631,3 | 28 799,25 | 49 824,88 | 45 546,49 | 31 665,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 39 203,7 | 1 006,5 | 2 376,9 | 9 407,66 | 10 313,15 | 16 099,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 130 263,27 | 12 624,8 | 26 422,35 | 40 417,23 | 35 233,34 | 15 565,56 |
| 2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  | проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 3110195 | 371624 | 1383187 | 546857 | 385928 | 422599 | підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 76330 | 1000 | 25000 | 22650 | 18680 | 9000 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 727,92 | 60 | 88,9 | 547,49 | 681,53 | 350 |
|  | Національною академією медичних наук | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | Національна академія медичних наук |  | 1 962,15 |  |  |  |  | 1 962,15 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 32269 | 15000 | 300 | 1500 | 969 | 14500 |  | Вінницька |  | 778,95 | 180,10 | 120 | 126,5 | 152,35 | 200 |
|  | Волинською | 34119 | 200 | 962 | 14933 | 12024 | 6000 |  | Волинська |  | 218,29 |  | 28,96 | 79,8 | 84,53 | 25 |
|  | Дніпропетровською | 894792 | 2000 | 805000 | 72792 |  | 15000 |  | Дніпропетровська |  | 67,42 | 12,6 | 24,12 | 22,7 |  | 8 |
|  | Донецькою | 103000 | 23000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Донецька |  | 346 | 90 | 70 | 67 | 65 | 54 |
|  | Житомирською | 241562 | 16142 | 22420 | 7000 | 6000 | 190000 |  | Житомирська |  | 768,5 | 83 | 112 | 253,5 | 220 | 100 |
|  | Закарпатською | 5050 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 |  | Закарпатська |  | 442,10 | 63 | 29 | 7 | 63,10 | 280 |
|  | Запорізькою | 18667 | 5000 | 127 | 40 | 500 | 13000 |  | Запорізька |  | 161,33 | 13 | 5,47 | 6 | 80,06 | 56,8 |
|  | Івано-Франківською | 4500 | 300 | 700 | 500 | 2000 | 1000 |  | Івано-Франківська |  | 184,58 | 24,5 | 19,98 | 14,4 | 39,5 | 86,2 |
|  | Київською | 8137 | 930 | 2700 | 387 | 1870 | 2250 |  | Київська |  | 496,7 | 36,7 | 144,2 | 7,8 | 28 | 280 |
|  | Кіровоградською | 5884 | 550 | 450 | 1904 | 1980 | 1000 |  | Кіровоградська |  | 112,4 | 32 | 12,5 | 25,8 | 12,1 | 30 |
|  | Луганською | 480 |  | 119 | 143 | 173 | 45 |  | Луганська |  | 334,41 |  | 55,52 | 98,89 | 156 | 24 |
|  | Львівською | 8147 | 650 | 157 | 3600 | 3700 | 40 |  | Львівська |  | 252,24 | 40 | 70 | 80 | 50 | 12,24 |
|  | Миколаївською | 22675 | 3000 | 6000 | 2150 | 2625 | 8900 |  | Миколаївська |  | 420,15 | 48,7 | 100 | 98,45 | 50 | 123 |
|  | Одеською | 37240 |  | 34010 | 1000 | 1000 | 1230 |  | Одеська |  | 689 |  | 312 | 83 | 89 | 205 |
|  | Полтавською | 115500 | 29500 | 30000 | 28000 | 26000 | 2000 |  | Полтавська |  | 257 | 50 | 53 | 52 | 52 | 50 |
|  | Рівненською | 104664 | 4810 | 29581 | 22032 | 10341 | 37900 |  | Рівненська |  | 1 252,43 | 174,8 | 97,43 | 200 | 138,2 | 642 |
|  | Сумською | 64520 | 10000 | 15000 | 17520 | 12000 | 10000 |  | Сумська |  | 619,64 | 110 | 121 | 141,8 | 195 | 51,84 |
|  | Тернопільською | 76000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 1000 |  | Тернопільська |  | 300 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
|  | Харківською | 564400 | 55500 | 143100 | 176200 | 119600 | 70000 |  | Харківська |  | 5 321,87 | 71,87 | 1 205 | 1 754 | 2 105 | 186 |
|  | Херсонською | 400 | 100 |  | 200 |  | 100 |  | Херсонська |  | 51 | 4 |  | 42 |  | 5 |
|  | Хмельницькою | 21000 | 1000 | 17600 | 1000 | 1000 | 400 |  | Хмельницька |  | 50 | 3 | 47 |  |  |  |
|  | Черкаською | 78301 | 52009 | 20778 | 450 | 2531 | 2533 |  | Черкаська |  | 277,85 | 134,04 | 11,43 | 43,63 | 24,94 | 63,8 |
|  | Чернівецькою | 115360 | 8450 | 34900 | 26950 | 38060 | 7000 |  | Чернівецька |  | 657,48 | 62,27 | 70,77 | 89,4 | 211,04 | 224 |
|  | Чернігівською | 325921 | 116283 | 116283 | 35780 | 54575 | 3000 |  | Чернігівська |  | 117,18 | 21,04 | 21,04 | 31 | 16,1 | 28 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 149277 | 10100 | 42000 | 69126 | 24300 | 3751 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 5 571 | 280 | 397,19 | 2 364,25 | 2 279,56 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 23 437,58 | 1 624,62 | 3 261,51 | 6 296,41 | 6 868,01 | 5 387,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 3 690,07 | 60 | 88,9 | 547,49 | 681,53 | 2 312,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 19 747,51 | 1 564,62 | 3 172,61 | 5 748,92 | 6 186,48 | 3 074,88 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 1088376 | 237469 | 316850 | 246660 | 149008 | 138389 | сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 68500 | 25000 | 10000 | 15600 | 13900 | 4000 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 309,58 | 50 | 100 | 375,68 | 583,9 | 200 |
|  | Національною академією педагогічних наук | 170 |  |  |  |  | 170 |  | Національна академія педагогічних наук |  | 978,5 |  |  |  |  | 978,5 |
|  | Національної академією медичних наук | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Національна академія медичних наук |  | 86,2 |  |  |  |  | 86,2 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 11000 | 3000 | 3500 | 1500 |  | 3000 |  | Вінницька |  | 247,44 | 50 | 49,14 | 63,2 |  | 85,1 |
|  | Волинською | 17904 |  | 375 | 5548 | 5981 | 6000 |  | Волинська |  | 304,78 |  |  | 258,68 | 1,10 | 45 |
|  | Дніпропетровською | 1040 | 960 |  |  |  | 80 |  | Дніпропетровська |  | 13,1 | 7,1 |  |  |  | 6 |
|  | Донецькою | 42850 | 9050 | 8500 | 8500 | 8500 | 8300 |  | Донецька |  | 236 | 51 | 45 | 45 | 45 | 50 |
|  | Житомирською | 55026 | 29750 | 21356 | 1950 | 1770 | 200 |  | Житомирська |  | 267,5 | 8 | 56 | 96,5 | 92 | 15 |
|  | Закарпатською | 1300 | 100 |  | 50 | 100 | 1050 |  | Закарпатська |  | 202,6 | 2,5 |  | 6 | 14,10 | 180 |
|  | Запорізькою | 504 |  | 24 | 350 | 130 |  |  | Запорізька |  | 5,24 |  | 2,24 | 3 |  |  |
|  | Івано-Франківською | 15620 | 100 | 250 | 70 | 200 | 15000 |  | Івано-Франківська |  | 95,6 | 12,9 | 8 | 9,7 | 21 | 44 |
|  | Київською | 7700 | 1000 | 1600 | 1100 |  | 4000 |  | Київська |  | 73,8 | 14,8 | 20 | 24 |  | 15 |
|  | Кіровоградською | 11150 | 2150 | 1350 | 1650 | 3000 | 3000 |  | Кіровоградська |  | 44 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 |
|  | Луганською | 393 |  | 43 | 300 | 50 |  |  | Луганська |  | 50,66 |  | 35,43 | 15,23 |  |  |
|  | Львівською | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | Львівська |  | 37,76 |  |  |  |  | 37,76 |
|  | Миколаївською | 5050 | 4000 | 400 | 100 | 150 | 400 |  | Миколаївська |  | 120,4 | 5,4 |  | 5 | 105 | 5 |
|  | Одеською | 25728 |  | 14728 |  | 1000 | 10000 |  | Одеська |  | 46 |  | 21 |  |  | 25 |
|  | Полтавською | 50050 | 11500 | 12500 | 12750 | 12300 | 1000 |  | Полтавська |  | 243 | 50 | 47 | 48 | 48 | 50 |
|  | Рівненською | 34020 | 535 | 6801 | 20000 | 5984 | 700 |  | Рівненська |  | 412,81 | 10 | 52,7 | 190,21 | 139,9 | 20 |
|  | Сумською | 44710 | 1000 | 11010 | 11200 | 11500 | 10000 |  | Сумська |  | 408,84 | 13 | 99 | 140 | 105 | 51,84 |
|  | Тернопільською | 25500 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 500 |  | Тернопільська |  | 233 | 25 | 43 | 51 | 64 | 50 |
|  | Харківською | 212033 | 8500 | 23076 | 150457 | 15000 | 15000 |  | Харківська |  | 1 361 | 40 | 187 | 904 | 130 | 100 |
|  | Херсонською | 400 | 350 |  |  |  | 50 |  | Херсонська |  | 11 | 6 |  |  |  | 5 |
|  | Хмельницькою | 16879 | 3000 | 12639 | 120 | 120 | 1000 |  | Хмельницька |  | 78 | 3 | 25 |  |  | 50 |
|  | Черкаською | 12374 | 5290 | 5124 | 65 | 1050 | 845 |  | Черкаська |  | 39,21 | 12,15 | 3,55 | 7,89 | 7,16 | 8,45 |
|  | Чернівецькою | 4548 | 650 |  |  | 3898 |  |  | Чернівецька |  | 35,98 | 7 |  |  | 28,98 |  |
|  | Чернігівською | 318043 | 126534 | 126534 | 10350 | 54375 | 250 |  | Чернігівська |  | 52,21 | 5,41 | 5,41 | 31 | 3,4 | 7 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 104184 |  | 52040 |  |  | 52144 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 3 233 |  | 1 105 |  |  | 2 128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 10 227,21 | 383,26 | 1 911,47 | 2 280,09 | 1 397,54 | 4 254,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 2 374,28 | 50 | 100 | 375,68 | 583,9 | 1 264,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 7 852,92 | 333,26 | 1 811,47 | 1 904,41 | 813,64 | 2 990,15 |
| Разом за завданням 2, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 664,78 | 2 007,88 | 5 172,97 | 8 576,5 | 8 265,55 | 9 641,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 6 064,35 | 110 | 188,9 | 923,17 | 1 265,43 | 3 576,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 27 600,43 | 1 897,88 | 4 984,07 | 7 653,33 | 7 000,12 | 6 065,03 |
| 3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) | чисельність фахівців, що працюють з молоддю та брали участь у Програмі, осіб | 174501 | 56778 | 26812 | 37924 | 15691 | 37296 | 1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, форумів, тренінгів, конкурсів з метою виконання програми “Молодіжний працівник” з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців та представників молодіжних громадських організацій та забезпечення роботи веб-сайта програми “Молодіжний працівник” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспорті | 2955 | 250 | 67 | 548 | 1360 | 730 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 3 190,29 | 222,7 | 142,8 | 771,17 | 1 083,63 | 970 |
|  | облдержадміністраціях: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькій | 4890 | 1500 | 2500 | 560 | 30 | 300 |  | Вінницька |  | 1 203,38 | 483,7 | 404,48 | 92,8 | 72,4 | 150 |
|  | Волинській | 735 | 25 |  | 82 | 128 | 500 |  | Волинська |  | 129,06 | 34,01 | 12,65 | 22,45 | 29,95 | 30 |
|  | Дніпропетровській | 515 | 15 |  |  |  | 500 |  | Дніпропетровська |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | Донецькій | 2575 | 1000 | 153 | 103 | 119 | 1200 |  | Донецька |  | 498,96 | 65 | 28 | 184 | 155,96 | 66 |
|  | Житомирській | 120 |  |  | 45 | 75 |  |  | Житомирська |  | 27 |  |  | 20 | 7 |  |
|  | Закарпатській | 54 |  | 17 | 17 | 20 |  |  | Закарпатська |  | 36,6 |  |  |  | 36,6 |  |
|  | Запорізькій | 6025 | 965 | 60 |  |  | 5000 |  | Запорізька |  | 260,73 |  | 16,14 |  | 205,27 | 39,32 |
|  | Івано-Франківській | 20250 | 200 | 20 | 30 |  | 20000 |  | Івано-Франківська |  | 203,89 | 50,2 | 11,99 | 1,7 |  | 140 |
|  | Київській | 1147 | 445 | 30 | 30 | 2 | 640 |  | Київська |  | 375 | 105 | 50 | 50 | 70 | 100 |
|  | Кіровоградській | 3125 |  | 35 | 30 | 60 | 3000 |  | Кіровоградська |  | 123,3 | 6 | 17,2 | 26,8 | 63,3 | 10 |
|  | Луганській | 239 |  | 24 | 20 | 45 | 150 |  | Луганська |  | 86,56 |  | 23,35 | 13,61 | 48 | 1,61 |
|  | Львівській | 555 | 35 | 110 | 110 |  | 300 |  | Львівська |  | 129 | 30 | 50 | 19 |  | 30 |
|  | Миколаївській | 144 |  | 51 | 65 | 13 | 15 |  | Миколаївська |  | 85,23 |  | 30 | 29,74 | 16,49 | 9 |
|  | Одеській | 391 |  | 101 |  |  | 290 |  | Одеська |  | 381 |  | 1 |  |  | 380 |
|  | Полтавській | 14530 |  | 4500 | 4200 | 5800 | 30 |  | Полтавська |  | 295 |  | 95 | 95 | 95 | 10 |
|  | Рівненській | 509 | 20 | 141 | 50 | 48 | 250 |  | Рівненська |  | 181,1 | 9,1 | 31,81 | 28 | 28,19 | 84 |
|  | Сумській | 7896 | 2000 | 2354 | 2742 | 550 | 250 |  | Сумська |  | 398 | 85 | 85 | 105 | 111 | 12 |
|  | Тернопільській | 275 | 15 | 20 | 20 | 20 | 200 |  | Тернопільська |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  | Харківській | 984 | 100 | 280 | 404 | 100 | 100 |  | Харківська |  | 523,2 |  | 34,2 | 52 | 237 | 200 |
|  | Херсонській | 70 | 30 |  |  |  | 40 |  | Херсонська |  | 7 | 2 |  |  |  | 5 |
|  | Хмельницькій | 930 |  | 720 | 80 | 80 | 50 |  | Хмельницька |  | 83 |  | 3 | 10 | 65 | 5 |
|  | Черкаській | 1497 | 849 | 300 | 18 | 30 | 300 |  | Черкаська |  | 88,22 | 1,81 | 1,81 |  |  | 84,6 |
|  | Чернівецькій | 53736 | 40300 | 300 | 12800 | 36 | 300 |  | Чернівецька |  | 224,62 | 15,5 | 21,62 | 87,5 |  | 100 |
|  | Чернігівській | 229 | 29 | 29 | 70 | 75 | 26 |  | Чернігівська |  | 110,33 | 18,71 | 18,71 | 12 | 46,9 | 14 |
|  | Київській міськдержадміністрації | 50125 | 9000 | 15000 | 15900 | 7100 | 3125 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 725,68 | 100 | 163 | 47,28 | 11 | 404,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 9 411,16 | 1 228,73 | 1 241,76 | 1 668,05 | 2 382,68 | 2 889,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 3 190,29 | 222,7 | 142,8 | 771,17 | 1 083,63 | 970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 6 220,86 | 1 006,03 | 1 098,96 | 896,88 | 1 299,06 | 1 919,93 |
|  | кількість модулів, одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  | 2) включення до програми “Молодіжний працівник” модуля щодо застосування гендерного підходу до розв’язання проблем молоді у різних сферах | Мінмолодьспорт | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість діючих установ, що працюють з молоддю, одиниць | 313 | 15 | 250 | 279 | 313 | 313 | 3) проведення аналізу існуючої мережі установ, що працюють з молоддю, та розвитку на їх базі молодіжних центрів, у тому числі Всеукраїнського молодіжного центру в м. Києві, виходячи з потреби конкретного регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспорті |  |  |  |  |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціях: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькій | 6 |  | 1 | 1 | 6 | 6 |  | Вінницька |  | 1 538,01 |  | 138,11 | 403,45 | 426,45 | 570 |
|  | Волинській | 155 |  | 149 | 152 | 155 | 155 |  | Волинська |  | 900 |  |  |  |  | 900 |
|  | Дніпропетровській |  | 2 |  | 11 |  |  |  | Дніпропетровська |  |  | 1 865,72 |  |  |  |  |
|  | Донецькій | 106 | 1 | 85 | 93 | 106 | 106 |  | Донецька |  | 44 133,9 | 5 | 14 488,2 | 19 390,7 | 10 000 | 250 |
|  | Житомирській |  |  |  |  |  |  |  | Житомирська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закарпатській |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  | 717,5 |  |  |  |  | 717,5 |
|  | Запорізькій | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Запорізька |  | 4 613,18 | 612 |  | 41 | 1 113,54 | 2 846,64 |
|  | Івано-Франківській |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  | 638,1 |  |  |  |  | 638,1 |
|  | Київській | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | Київська |  | 2 754,06 | 715,6 | 938,46 |  |  | 1 100 |
|  | Кіровоградській |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганській |  | 2 |  |  |  |  |  | Луганська |  |  | 249,8 |  |  |  |  |
|  | Львівській |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Львівська |  | 926 | 326 |  |  |  | 600 |
|  | Миколаївській |  |  |  |  |  |  |  | Миколаївська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеській |  |  |  |  |  |  |  | Одеська |  | 290 |  |  |  |  | 290 |
|  | Полтавській | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Полтавська |  | 948,2 | 501,2 |  |  |  | 447 |
|  | Рівненській |  |  |  |  |  |  |  | Рівненська |  | 702,9 |  |  |  |  | 702,9 |
|  | Сумській |  |  |  |  |  |  |  | Сумська |  | 1 451,52 |  |  |  |  | 1 451,52 |
|  | Тернопільській | 20 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 |  | Тернопільська |  | 353,1 | 3,10 |  |  |  | 350 |
|  | Харківській | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |  | Харківська |  | 13 144,9 | 2 101,9 | 2 268 | 1 738 | 3 837 | 3 200 |
|  | Херсонській |  |  |  |  |  |  |  | Херсонська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницькій | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  | Хмельницька |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Черкаській |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Черкаська |  | 864,51 | 321,41 |  |  |  | 543,1 |
|  | Чернівецькій | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  | Чернівецька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чернігівській | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Чернігівська |  | 8 343,3 | 340,6 | 340,6 | 3 426,4 | 4 095,7 | 140 |
|  | в м. Києві |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 20 447,26 | 2 129,8 | 6 215 | 4 548,2 | 5 190,5 | 2 363,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 104 883,96 | 9 172,13 | 24 390,37 | 29 547,75 | 24 663,19 | 17 110,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | місцеві бюджети | 313 | 15 | 250 | 279 | 313 | 313 |  |  | місцеві бюджети | 104 883,96 | 9 172,13 | 24 390,37 | 29 547,75 | 24 663,19 | 17 110,52 |
|  | кількість залученої молоді, що візьме участь у відповідно облаштованих наметових таборах, осіб | 121615 | 12047 | 68734 | 8967 | 7075 | 24792 | 4) забезпечення розвитку неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у регіонах України, включаючи їх разове облаштування, без утворення стаціонарних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспорті |  |  |  |  |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціях: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 5854 | 1700 | 1200 | 650 | 804 | 1500 |  | Вінницька |  | 978,99 | 398,7 | 65 | 116 | 179,29 | 220 |
|  | Волинською | 3026 | 240 | 317 | 1380 | 89 | 1000 |  | Волинська |  | 525,5 | 59,6 | 59,4 | 245 | 1,5 | 160 |
|  | Дніпропетровською | 60880 |  | 60820 |  |  | 60 |  | Дніпропетровська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Донецькою | 8500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1500 | 2000 |  | Донецька |  | 4 826,72 | 400 | 50 | 936,72 | 3 040 | 400 |
|  | Житомирською | 140 |  |  | 55 | 85 |  |  | Житомирська |  | 61 |  |  | 11 | 50 |  |
|  | Закарпатською | 525 | 65 | 80 | 125 | 95 | 160 |  | Закарпатська |  | 533,2 | 49,8 | 17,2 | 111,6 | 74,6 | 280 |
|  | Запорізькою | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Запорізька |  | 11 |  |  |  | 11 |  |
|  | Івано-Франківською |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Київською | 850 | 130 |  | 80 |  | 640 |  | Київська |  | 400 | 110 |  | 180 | 0 | 110 |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Львівською | 1800 | 590 | 60 | 50 |  | 1100 |  | Львівська |  | 84,75 |  | 20 | 18 | 0 | 46,75 |
|  | Миколаївською | 2400 |  | 400 |  |  | 2000 |  | Миколаївська |  | 70 |  | 20 |  | 0 | 50 |
|  | Одеською | 10635 |  | 485 |  | 150 | 10000 |  | Одеська |  | 550 |  |  |  | 150 | 400 |
|  | Полтавською | 820 | 720 |  |  |  | 100 |  | Полтавська |  | 40 | 20 |  |  | 0 | 20 |
|  | Рівненською | 747 |  | 60 | 150 | 537 |  |  | Рівненська |  | 537,21 |  | 31,25 | 70 | 435,96 |  |
|  | Сумською | 4760 | 2160 |  | 880 | 220 | 1500 |  | Сумська |  | 799,5 |  |  | 180 | 70 | 549,5 |
|  | Тернопільською | 7700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 700 |  | Тернопільська |  | 365 | 75 | 75 | 90 | 100 | 25 |
|  | Харківською | 480 | 50 | 60 | 100 | 170 | 100 |  | Харківська |  | 170 |  |  |  | 170 |  |
|  | Херсонською | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  | Херсонська |  | 9,5 | 4,5 |  |  |  | 5 |
|  | Хмельницькою | 780 |  | 500 | 140 | 140 |  |  | Хмельницька |  | 20 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | Черкаською | 3328 | 1392 | 652 | 57 | 45 | 1182 |  | Черкаська |  | 240,02 | 2 | 1,2 | 65,6 | 9,88 | 161,34 |
|  | Чернівецькою | 1317 | 1000 |  |  | 217 | 100 |  | Чернівецька |  | 1 054,9 | 1 024,4 |  |  | 11,5 | 19 |
|  | Чернігівською | 3723 | 900 | 900 | 1500 | 123 | 300 |  | Чернігівська |  | 635,10 | 145 | 145 | 52 | 63,10 | 230 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 2750 | 500 |  |  |  | 2250 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 136,4 | 50 |  |  |  | 86,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 12 058,79 | 2 339 | 484,05 | 2 085,92 | 4 376,83 | 2 772,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 12 058,79 | 2 339 | 484,05 | 2 085,92 | 4 376,83 | 2 772,99 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 425241 | 29800 | 111700 | 120004 | 103356 | 60381 | 5) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у молодіжній сфері та комунікації молоді у межах України і за кордоном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 9040 |  |  | 5000 | 3000 | 1040 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 830,57 |  |  | 138 | 292,57 | 400 |
|  | Національною академією медичних наук | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | Національна академія медичних наук |  | 34,25 |  |  |  |  | 34,25 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 3555 | 25 | 1500 | 1500 | 500 | 30 |  | Вінницька |  | 526 | 24 | 166 | 166 | 140 | 30 |
|  | Волинською | 17622 | 200 | 1336 | 5723 | 363 | 10000 |  | Волинська |  | 197,83 | 9,94 | 1 | 138,09 | 8,8 | 40 |
|  | Дніпропетровською | 4052 | 240 | 2000 | 1308 | 429 | 75 |  | Дніпропетровська |  | 490,72 | 48,7 | 131,33 | 165,3 | 145,39 |  |
|  | Донецькою | 45000 | 7000 | 10000 | 10000 | 11500 | 6500 |  | Донецька |  | 280 | 60 | 50 | 50 | 70 | 50 |
|  | Житомирською | 155 |  | 35 |  | 120 |  |  | Житомирська |  | 62 |  | 59 |  | 3 |  |
|  | Закарпатською | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою | 4560 | 1000 |  | 60 |  | 3500 |  | Запорізька |  | 143 | 27 |  | 31 |  | 85 |
|  | Івано-Франківською | 3850 | 50 | 300 | 1000 | 1000 | 1500 |  | Івано-Франківська |  | 99,63 | 8 | 17,53 | 28,6 | 8 | 37,5 |
|  | Київською | 3810 |  | 810 | 3000 |  |  |  | Київська |  | 1 404,91 |  | 315 | 99,83 | 990,08 |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською | 707 | 150 | 54 | 163 | 190 | 150 |  | Луганська |  | 38,94 | 1,61 | 28,01 | 3,71 | 4 | 1,61 |
|  | Львівською | 1222 |  | 32 | 500 | 610 | 80 |  | Львівська |  | 241 |  | 30 | 62 | 143,7 | 5,3 |
|  | Миколаївською | 2110 |  |  | 1050 | 60 | 1000 |  | Миколаївська |  | 182,89 |  |  | 74,89 | 68 | 40 |
|  | Одеською | 1903 | 198 | 1625 |  |  | 80 |  | Одеська |  | 14 |  | 9 |  |  | 5 |
|  | Полтавською | 3500 | 2800 | 600 |  |  | 100 |  | Полтавська |  | 40 | 5 | 30 |  |  | 5 |
|  | Рівненською | 1960 | 100 | 600 |  | 1260 |  |  | Рівненська |  | 192,7 | 20,7 | 30 |  | 100 | 42 |
|  | Сумською | 87800 | 8000 | 18000 | 19800 | 20000 | 22000 |  | Сумська |  | 1 289,24 | 167 | 168 | 370,4 | 532 | 51,84 |
|  | Тернопільською | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Тернопільська |  | 165 | 30 | 35 | 45 | 55 |  |
|  | Харківською | 161045 | 5445 | 39020 | 65780 | 50600 | 200 |  | Харківська |  | 4 074,69 | 250,69 | 1 042 | 1 112 | 1 470 | 200 |
|  | Херсонською | 600 | 100 |  |  |  | 500 |  | Херсонська |  | 42 | 2 |  |  |  | 40 |
|  | Хмельницькою | 4020 |  | 1120 | 1400 | 1400 | 100 |  | Хмельницька |  | 44 |  | 18 | 8 | 8 | 10 |
|  | Черкаською | 1512 | 1212 |  |  |  | 300 |  | Черкаська |  | 36,31 | 3,82 |  |  |  | 32,49 |
|  | Чернівецькою | 34967 |  | 27358 | 185 | 7424 |  |  | Чернівецька |  | 184,02 |  | 10 | 13,5 | 160,52 |  |
|  | Чернігівською | 14695 | 3180 | 3180 | 3435 | 4800 | 100 |  | Чернігівська |  | 47,4 | 5,2 | 5,2 | 25 |  | 12 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 7126 |  | 4000 |  |  | 3126 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 441,4 |  | 189 |  |  | 252,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 11 102,49 | 663,66 | 2 334,06 | 2 531,32 | 4 199,06 | 1 374,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 864,82 |  |  | 138 | 292,57 | 434,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 10 237,67 | 663,66 | 2 334,06 | 2 393,32 | 3 906,49 | 940,14 |
|  | кількість доповідей, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) підготовка щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України про становище молоді в Україні |  | державний бюджет | 554,28 | 87,7 | 86,1 | 97,05 | 103,43 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 554,28 | 87,7 | 86,1 | 97,05 | 103,43 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Національна академія наук | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість досліджень, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7) здійснення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 051,94 | 138,2 | 142,3 | 200,94 | 220,5 | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Херсонська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2 | 0,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 1 053,94 | 138,7 | 142,3 | 200,94 | 220,5 | 351,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 051,94 | 138,2 | 142,3 | 200,94 | 220,5 | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 2 | 0,5 |  |  |  | 1,5 |
|  | кількість опитувань, одиниць |  |  |  |  |  |  | 8) здійснення опитування з питань інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики | Мінмолодьспорт | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська | місцевий бюджет | 87,9 | 17,9 |  | 20 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумська | місцевий бюджет | 191,68 | 30 |  | 25 | 33 | 103,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернівецька | місцевий бюджет | 18 |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 297,58 | 47,9 |  | 45 | 33 | 171,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 297,58 | 47,9 |  | 45 | 33 | 171,68 |
|  | кількість опитуваної молоді, осіб | 5826 |  | 2700 |  |  | 3126 | 9) проведення опитувань, соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи з молоддю | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 62,2 |  |  |  |  | 62,2 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 37288 | 815 | 3330 | 3000 |  | 30143 | 10) створення європейського інструменту “Молодіжний паспорт” для презентації знань, досвіду і кваліфікації молодої людини з метою підвищення її соціальної мобільності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом |  |  |  |  |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою |  |  |  |  |  |  |  | Вінницька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волинською | 20222 | 200 | 22 |  |  | 20000 |  | Волинська |  | 60 | 10 |  |  |  | 50 |
|  | Дніпропетровською |  |  |  |  |  |  |  | Дніпропетровська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Донецькою | 4010 |  | 2010 |  |  | 2000 |  | Донецька |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |
|  | Житомирською |  |  |  |  |  |  |  | Житомирська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закарпатською |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою |  |  |  |  |  |  |  | Запорізька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Івано-Франківською | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | Івано-Франківська |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | Київською | 560 |  |  |  |  | 560 |  | Київська |  | 110 |  |  |  |  | 110 |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Львівська |  | 47,95 |  |  |  |  | 47,95 |
|  | Миколаївською | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Миколаївська |  | 11 |  |  |  |  | 11 |
|  | Одеською | 593 |  | 293 |  |  | 300 |  | Одеська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Полтавською | 20 |  |  |  |  | 20 |  | Полтавська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Рівненською |  |  |  |  |  |  |  | Рівненська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумською | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | Сумська |  | 93,31 |  |  |  |  | 93,31 |
|  | Тернопільською | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | Тернопільська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Харківською |  |  |  |  |  |  |  | Харківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Херсонською | 300 |  |  |  |  | 300 |  | Херсонська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Хмельницькою | 500 |  |  |  |  | 500 |  | Хмельницька |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | Черкаською | 1263 | 250 |  |  |  | 1013 |  | Черкаська |  | 38,49 | 6 |  |  |  | 32,49 |
|  | Чернівецькою |  |  |  |  |  |  |  | Чернівецька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чернігівською |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 4610 | 360 | 1000 | 3000 |  | 250 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 190 |  |  | 90 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 630,75 | 16 | 10 | 90 |  | 514,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 630,75 | 16 | 10 | 90 |  | 514,75 |
|  | кількість розроблених методик, одиниць | 1 |  |  |  | 1 |  | 11) розроблення методики оцінки ефективності виконання Програми | Мінмолодьспорт разом з іншими установами та організаціями (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість реалізованих проектів, охоплених моніторингом, відсотків | 25 |  |  |  |  | 25 | 12) проведення оцінки ефективності виконання Програми, у тому числі моніторингу реалізації проектів та здійснення заходів і надання методичних рекомендації щодо їх удосконалення | Мінмолодьспорт разом з іншими установами та організаціями (за згодою) |  | 450 |  |  |  |  | 450 |
|  | кількість порядків, одиниць | 1 |  |  |  | 1 |  | 13) розроблення та затвердження порядку виконання програми “Молодіжний працівник” | Мінмолодьспорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість всеукраїнських молодіжних центрів, одиниць | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 14) забезпечення діяльності державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”, виходячи з потреби конкретного регіону, з метою вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді | Мінмолодьспорт |  | 9 860,39 |  |  |  | 3 384,79 | 6 475,6 |
| Разом за завданням 3, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 365,54 | 13 693,83 | 28 688,64 | 36 266,03 | 39 363,48 | 32 353,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 15 971,72 | 448,6 | 371,2 | 1 207,16 | 5 084,91 | 8 859,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 134 393,82 | 13 245,23 | 28 317,44 | 35 058,87 | 34 278,57 | 23 493,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 4. Створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) |  |  |  |  |  |  |  | проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів, консультацій та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 409451 | 56405 | 45100 | 72911 | 170465 | 64570 | формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 4295 | 475 |  | 1380 | 1400 | 1040 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 066,72 | 64,3 |  | 254 | 358,42 | 390 |
|  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громадська організація "Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 6300 | 1500 |  | 2400 | 2400 |  |  | Вінницька |  | 106 | 25,2 |  | 40,4 | 40,4 |  |
|  | Волинською | 15694 |  | 510 | 8935 | 6249 |  |  | Волинська |  | 29,55 |  | 15 | 7,8 | 6,75 |  |
|  | Дніпропетровською | 5500 | 4500 |  |  |  | 1000 |  | Дніпропетровська |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  | Донецькою | 49324 | 3000 | 24 | 23900 | 13000 | 9400 |  | Донецька |  | 125 |  | 40 | 30 | 30 | 25 |
|  | Житомирською | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  | Житомирська |  | 18 |  |  | 9 | 9 |  |
|  | Закарпатською | 1840 | 500 | 300 | 15 | 25 | 1000 |  | Закарпатська |  | 171,7 | 3,7 |  | 0,8 | 7,2 | 160 |
|  | Запорізькою | 9680 | 2000 | 230 | 150 | 300 | 7000 |  | Запорізька |  | 198,32 | 15 | 106,35 | 21 | 20 | 35,97 |
|  | Івано-Франківською | 14000 |  |  | 1000 | 1000 | 12000 |  | Івано-Франківська |  | 153,5 |  |  | 13,9 | 19,6 | 120 |
|  | Київською | 1690 | 310 |  |  |  | 1380 |  | Київська |  | 110 | 25 | 30 |  |  | 55 |
|  | Кіровоградською | 24900 | 6000 | 1600 | 4500 | 5800 | 7000 |  | Кіровоградська |  | 117 | 12 | 35 | 22 | 41 | 7 |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 250 |  |  | 50 |  | 200 |  | Львівська |  | 51,78 |  |  | 25 |  | 26,78 |
|  | Миколаївською | 43000 |  |  |  | 42700 | 300 |  | Миколаївська |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Одеською | 17513 |  | 6613 |  | 10700 | 200 |  | Одеська |  | 166 |  | 162 |  |  | 4 |
|  | Полтавською | 6700 | 950 | 1850 | 1800 | 1900 | 200 |  | Полтавська |  | 156 | 20 | 42 | 37 | 37 | 20 |
|  | Рівненською | 5320 | 55 | 2000 |  | 365 | 2900 |  | Рівненська |  | 396,89 | 100 | 98 | 0 | 22,89 | 176 |
|  | Сумською | 5500 | 1000 |  |  | 2500 | 2000 |  | Сумська |  | 43,74 | 3 |  |  | 20 | 20,74 |
|  | Тернопільською | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 |  | Тернопільська |  | 230 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Харківською | 8476 | 596 | 1200 | 150 | 4830 | 1700 |  | Харківська |  | 545 | 56 | 11 | 18 | 300 | 160 |
|  | Херсонською | 310 | 60 | 200 |  |  | 50 |  | Херсонська |  | 20 | 3 |  |  |  | 17 |
|  | Хмельницькою | 6041 | 2500 | 2849 | 96 | 96 | 500 |  | Хмельницька |  | 30,5 | 3 | 1,5 | 8 | 8 | 10 |
|  | Черкаською | 17565 | 14613 | 2197 | 30 | 25 | 700 |  | Черкаська |  | 20,59 | 7,17 |  |  |  | 13,42 |
|  | Чернівецькою | 14536 | 50 | 10431 | 395 | 3660 |  |  | Чернівецька |  | 1 960,16 |  | 1 843,76 | 29,2 | 87,2 |  |
|  | Чернігівською | 79217 | 1296 | 1296 | 20710 | 50915 | 5000 |  | Чернігівська |  | 107,26 | 23,48 | 23,48 | 30 | 2,3 | 28 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 41600 | 12000 | 8800 | 2300 | 12500 | 6000 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 3 742,82 | 800 | 661 | 1 498,11 | 282,81 | 500,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 9 589,53 | 1 190,85 | 3 099,09 | 2 084,21 | 1 342,56 | 1 872,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 066,72 | 64,3 |  | 254 | 358,42 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 8 522,8 | 1 126,55 | 3 099,09 | 1 830,21 | 984,14 | 1 482,81 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 131363 | 27644 | 24132 | 15888 | 33784 | 29915 | сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 7530 | 100 | 140 | 3270 | 2050 | 1970 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 138,39 | 44 | 106,3 | 277,09 | 325,49 | 385 |
|  | Мінекономрозвитку |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінсоцполітики |  |  |  |  |  |  |  | Мінсоцполітики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 4300 | 200 | 500 | 550 | 550 | 2500 |  | Вінницька |  | 575,61 | 1,51 | 30 | 109,1 | 109,1 | 325,9 |
|  | Волинською | 7936 | 50 | 375 | 1072 | 439 | 6000 |  | Волинська |  | 64,72 |  | 14,72 |  |  | 50 |
|  | Дніпропетровською | 680 | 180 |  |  |  | 500 |  | Дніпропетровська |  | 10,1 | 6,1 |  |  |  | 4 |
|  | Донецькою | 18000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |  | Донецька |  | 170 | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 |
|  | Житомирською | 8630 | 2560 | 3720 | 150 | 200 | 2000 |  | Житомирська |  | 230,4 | 43 | 67 | 8,4 | 35 | 77 |
|  | Закарпатською |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою | 6480 | 1500 | 230 | 100 | 150 | 4500 |  | Запорізька |  | 68,82 | 7 | 9,5 | 13 |  | 39,32 |
|  | Івано-Франківською | 2830 |  | 330 | 500 | 500 | 1500 |  | Івано-Франківська |  | 51,95 |  | 7,75 | 5,7 | 16,9 | 21,6 |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 170 |  | 20 |  |  | 150 |  | Львівська |  | 50,04 |  | 20 |  |  | 30,04 |
|  | Миколаївською | 240 |  |  |  | 215 | 25 |  | Миколаївська |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  | Одеською | 7550 |  | 2030 |  | 5000 | 520 |  | Одеська |  | 45 |  |  |  |  | 45 |
|  | Полтавською | 1450 | 500 |  | 190 | 260 | 500 |  | Полтавська |  | 86 | 35 |  | 8 | 8 | 35 |
|  | Рівненською | 3365 |  | 600 | 126 | 1339 | 1300 |  | Рівненська |  | 478,74 |  | 115 | 25 | 27,74 | 311 |
|  | Сумською | 10430 | 2000 | 1500 | 100 | 5830 | 1000 |  | Сумська |  | 94,44 | 9 | 35 | 20 | 18 | 12,44 |
|  | Тернопільською | 570 | 50 | 60 | 75 | 85 | 300 |  | Тернопільська |  | 230 | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Харківською | 5169 | 500 | 3329 |  | 540 | 800 |  | Харківська |  | 149 |  | 57 |  | 12 | 80 |
|  | Херсонською | 2400 | 2000 |  |  |  | 400 |  | Херсонська |  | 28,2 | 4,2 |  |  |  | 24 |
|  | Хмельницькою | 1200 |  | 950 | 100 | 100 | 50 |  | Хмельницька |  | 23 |  | 8 | 5 | 5 | 5 |
|  | Черкаською | 912 | 433 | 179 |  |  | 300 |  | Черкаська |  | 17,07 | 1,58 | 2,07 |  |  | 13,42 |
|  | Чернівецькою | 7553 | 75 | 1533 | 2305 | 3140 | 500 |  | Чернівецька |  | 180,45 | 7,35 | 23 | 34,5 | 32,6 | 83 |
|  | Чернігівською | 3928 | 896 | 896 | 950 | 586 | 600 |  | Чернігівська |  | 119,3 | 24 | 24 | 30 | 13,3 | 28 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 30040 | 13600 | 3740 | 2400 | 9300 | 1000 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 3 019,38 | 830 | 582 | 350,89 | 631,37 | 625,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 6 838,61 | 1 078,25 | 1 171,34 | 956,68 | 1 314,5 | 2 317,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 138,39 | 44,5 | 106,3 | 277,09 | 325,49 | 385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 5 700,23 | 1 033,75 | 1 065,04 | 679,59 | 989,01 | 1 932,84 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 523534 | 84825 | 110875 | 147891 | 147943 | 32000 | залучення молоді до волонтерської діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 11415 |  | 10120 | 100 | 480 | 715 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 148,22 |  | 100 | 76,77 | 421,45 | 550 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 2558 | 900 |  | 400 | 1018 | 240 |  | Вінницька |  | 127,29 | 1,19 |  | 37,7 | 37,7 | 50,7 |
|  | Волинською | 11102 |  | 304 | 1355 | 3443 | 6000 |  | Волинська |  | 45,3 | 0 |  | 15,3 |  | 30 |
|  | Дніпропетровською | 34120 | 400 | 500 | 30202 | 2868 | 150 |  | Дніпропетровська |  | 551,7 | 8,1 | 11 | 407,8 | 102,8 | 22 |
|  | Донецькою | 33200 | 6000 | 5100 | 5100 | 7000 | 10000 |  | Донецька |  | 80 | 13 | 20 | 20 | 15 | 12 |
|  | Житомирською | 656 |  |  | 206 | 450 |  |  | Житомирська |  | 35,5 |  |  | 17,5 | 18 |  |
|  | Закарпатською | 925 | 60 | 35 | 400 | 200 | 230 |  | Закарпатська |  | 228,8 | 8,9 |  | 1,5 | 3,4 | 215 |
|  | Запорізькою | 8250 | 1500 | 250 | 500 | 500 | 5500 |  | Запорізька |  | 90,1 | 24 | 7,71 | 19 | 1,99 | 37,4 |
|  | Івано-Франківською | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  | Івано-Франківська |  | 87,4 |  |  |  |  | 87,4 |
|  | Київською | 1920 | 400 | 200 |  |  | 1320 |  | Київська |  | 127,5 | 47,5 | 20 |  |  | 60 |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 420 |  | 30 | 330 |  | 60 |  | Львівська |  | 69,16 |  | 20 | 26 |  | 23,16 |
|  | Миколаївською | 3300 |  | 750 |  | 1800 | 750 |  | Миколаївська |  | 52 |  | 30 |  |  | 22 |
|  | Одеською | 9449 |  | 9249 |  |  | 200 |  | Одеська |  | 20 |  |  |  |  | 4 |
|  | Полтавською | 23700 | 7200 | 6000 | 5500 | 4800 | 200 |  | Полтавська |  | 108 | 15 | 28 | 25 | 25 | 15 |
|  | Рівненською | 5880 | 200 | 500 | 650 | 3500 | 1030 |  | Рівненська |  | 231,66 | 10,5 | 44,16 | 38 | 25 | 114 |
|  | Сумською | 26400 | 5000 | 4300 | 8000 | 8550 | 550 |  | Сумська |  | 317,58 | 92 | 97 | 45 | 11 | 72,58 |
|  | Тернопільською | 7400 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 400 |  | Тернопільська |  | 118 | 17 | 17 | 24 | 30 | 30 |
|  | Харківською | 17577 | 3600 | 12277 | 700 | 800 | 200 |  | Харківська |  | 1 242,32 | 75,5 | 4 | 295 | 667,82 | 200 |
|  | Херсонською | 260 | 60 |  | 200 |  |  |  | Херсонська |  | 8,2 | 1,2 |  | 7 |  |  |
|  | Хмельницькою | 5170 | 50 | 4780 | 120 | 120 | 100 |  | Хмельницька |  | 38,3 | 5,3 | 8 | 10 | 10 | 5 |
|  | Черкаською | 10356 | 5430 | 4295 | 25 | 81 | 525 |  | Черкаська |  | 19,94 | 5,65 |  |  |  | 14,29 |
|  | Чернівецькою | 23482 | 500 | 7000 | 2500 | 13202 | 280 |  | Чернівецька |  | 57,3 | 5 | 8 | 20 | 9,3 | 15 |
|  | Чернігівською | 197284 | 42525 | 42525 | 57603 | 53631 | 1000 |  | Чернігівська |  | 268,54 | 71,07 | 71,07 | 80 | 18,4 | 28 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 86910 | 10000 | 1160 | 32000 | 43000 | 750 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 5 712,64 | 500 | 578 | 2 873 | 1 136,52 | 625,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 10 769,45 | 900,91 | 1 063,94 | 4 038,57 | 2 533,38 | 2 232,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 148,22 |  | 100 | 76,77 | 421,45 | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 9 621,23 | 900,91 | 963,94 | 3 961,8 | 2 111,93 | 1 682,65 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 330800 | 36759 | 33296 | 28045 | 192099 | 40601 | формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню та проходженню практики на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 148170 | 250 |  | 4690 | 140000 | 3230 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 132,91 | 58,1 |  | 343,16 | 340,85 | 390,8 |
|  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громадська організація "Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  | Вінницька |  | 75,05 |  |  | 20,65 | 0 | 54,4 |
|  | Волинською | 7531 |  | 375 | 966 | 190 | 6000 |  | Волинська |  | 120,5 |  | 10,5 |  | 10 | 100 |
|  | Дніпропетровською | 269 | 69 |  |  |  | 200 |  | Дніпропетровська |  | 33 |  |  | 13 | 0 | 20 |
|  | Донецькою | 15500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Донецька |  | 87,3 | 13 | 15 | 32,3 | 13 | 14 |
|  | Житомирською | 930 |  | 120 | 390 | 270 | 150 |  | Житомирська |  | 43 |  |  |  | 28 | 15 |
|  | Закарпатською | 550 |  |  |  |  | 550 |  | Закарпатська |  | 140 |  |  | 15 |  | 125 |
|  | Запорізькою | 7550 | 1000 | 200 | 300 | 50 | 6000 |  | Запорізька |  | 44,14 |  | 12,34 |  |  | 31,8 |
|  | Івано-Франківською |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською | 1011 |  |  |  | 61 | 950 |  | Луганська |  | 44,95 |  |  |  |  | 44,95 |
|  | Львівською | 250 |  |  |  |  | 250 |  | Львівська |  | 25 |  |  |  |  | 25 |
|  | Миколаївською | 4370 |  |  |  | 4370 |  |  | Миколаївська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеською | 1900 |  |  |  | 1700 | 200 |  | Одеська |  | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |
|  | Полтавською | 1245 | 425 | 220 | 200 | 400 |  |  | Полтавська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівненською | 2020 | 20 |  |  |  | 2000 |  | Рівненська |  | 49 | 12 |  | 17 |  | 20 |
|  | Сумською | 13920 | 1000 | 300 | 120 | 12500 |  |  | Сумська |  | 54 |  | 15 | 2 | 37 |  |
|  | Тернопільською | 12000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 |  | Тернопільська |  | 144 | 15 | 15 | 39 | 25 | 50 |
|  | Харківською | 24839 | 5241 | 6919 | 3031 | 9348 | 300 |  | Харківська |  | 212,5 | 12,5 | 30 | 2 | 148 | 20 |
|  | Херсонською | 200 |  |  | 200 |  |  |  | Херсонська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницькою | 922 |  | 922 |  |  |  |  | Хмельницька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черкаською | 6441 | 3758 | 2144 | 250 | 120 | 169 |  | Черкаська |  | 23,86 | 15,41 |  |  |  | 8,45 |
|  | Чернівецькою | 9683 | 700 | 1500 | 3588 | 3795 | 100 |  | Чернівецька |  | 1 815,02 | 9,65 | 10 | 1 790,37 |  | 5 |
|  | Чернігівською | 6697 | 1296 | 1296 | 310 | 3795 |  |  | Чернігівська |  | 1 422,82 | 3 | 3 | 1 416,82 |  |  |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 62302 | 18500 | 14300 | 8000 | 8500 | 13002 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 5 667,62 | 1 363,9 | 1 203 |  | 1 762,95 | 1 337,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 12 134,67 | 1 502,56 | 1 313,84 | 3 691,3 | 2 364,8 | 3 262,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 1 132,91 | 58,1 |  | 343,16 | 340,85 | 390,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 11 001,76 | 1 444,46 | 1 313,84 | 3 348,14 | 2 023,95 | 2 871,37 |
|  | кількість обізнаної молоді, осіб | 183523 |  | 183483 |  | 40 |  | спрямування професійних інтересів молоді шляхом інформування, навчання, тестування | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 292,23 |  |  |  | 292,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Громадська організація “Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 624,49 | 4 672,57 | 6 648,21 | 10 770,76 | 7 847,48 | 9 685,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 4 778,47 | 166,9 | 206,3 | 951,02 | 1 738,45 | 1 715,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 34 846,02 | 4 505,67 | 6 441,91 | 9 819,74 | 6 109,03 | 7 969,67 |
| 5. Створення умов для забезпечення молоді житлом | кількість осіб | 43535 | 6007 | 11586 | 16736 | 355 | 8851 | проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних засідань за круглим столом, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конкурсів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою поширення кращої практики для забезпечення молоді житлом шляхом проведення аналізу законодавства, його удосконалення та ефективного виконання державних і регіональних програм з порушеного питання за участю молоді та залучених експертів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспорті | 290 |  |  | 290 |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 25,45 |  |  | 25,45 |  |  |
|  | Мінрегіоні Державній спеціалізованій фінансовій установі “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” інших заінтересованих центральних органах виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  | Мінрегіоном Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | облдержадміністраціях: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькій |  |  |  |  |  |  |  | Вінницька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волинській | 213 |  | 45 | 68 | 100 |  |  | Волинська |  | 520 |  |  | 460 | 60 |  |
|  | Дніпропетровській | 4 |  |  |  |  | 4 |  | Дніпропетровська |  | 74,58 |  |  |  |  | 74,58 |
|  | Донецькій | 6040 |  | 540 | 5000 |  | 500 |  | Донецька |  | 15 |  | 5 | 5 |  | 5 |
|  | Житомирській | 4 |  |  |  | 4 |  |  | Житомирська |  | 1 205 | 20 |  |  | 1 185 |  |
|  | Закарпатській |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькій | 170 |  | 100 | 50 | 20 |  |  | Запорізька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Івано-Франківській |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київській | 58 |  |  | 58 |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградській | 4100 |  |  | 4100 |  |  |  | Кіровоградська |  | 31 |  |  | 31 |  |  |
|  | Луганській | 20 |  |  |  | 20 |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівській | 81 |  |  | 1 |  | 80 |  | Львівська |  | 1 150 |  |  | 1 000 |  | 150 |
|  | Миколаївській | 70 |  |  |  | 70 |  |  | Миколаївська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеській | 1450 | 650 |  |  |  | 800 |  | Одеська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полтавській | 235 | 60 | 45 | 60 | 70 |  |  | Полтавська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівненській |  |  |  |  |  |  |  | Рівненська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумській | 500 | 500 |  |  |  |  |  | Сумська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тернопільській | 210 | 50 | 60 | 70 | 30 |  |  | Тернопільська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Харківській | 22000 | 1000 | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | Харківська |  | 40 | 5 |  |  |  | 35 |
|  | Херсонській |  |  |  |  |  |  |  | Херсонська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хмельницькій | 3684 |  | 3620 | 32 | 32 |  |  | Хмельницька |  | 491 |  | 471 | 10 | 10 |  |
|  | Черкаській | 4390 | 3747 | 176 | 0 |  | 467 |  | Черкаська |  | 56,69 | 29,85 |  |  |  | 26,84 |
|  | Чернівецькій | 16 |  |  | 7 | 9 |  |  | Чернівецька |  | 10 666,52 |  |  | 4 680,32 | 5 986,2 |  |
|  | Чернігівській |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київській міськдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 5, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 14 275,24 | 54,85 | 476 | 6 211,77 | 7 241,2 | 291,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 25,45 |  |  | 25,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 14 249,79 | 54,85 | 476 | 6 186,32 | 7 241,2 | 291,42 |
| 6. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та внутрішньо переміщених осіб | кількість залученої молоді, осіб | 206322 | 16078 | 55226 | 16785 | 51378 | 66855 | проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення соціального становлення, підтримки і посилення діалогу між молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб та з інших областей України |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 3225 | 140 | 1000 | 1000 | 770 | 315 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 1 681,83 | 69,4 | 35,1 | 578,96 | 648,37 | 350 |
|  | Національною академією педагогічних наук | 950 |  |  |  |  | 950 |  | Національна академія педагогічних наук | державний бюджет | 468 |  |  |  |  | 468 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | Вінницька |  | 75,4 | 75,4 |  |  |  |  |
|  | Волинською | 1037 |  | 51 | 36 | 50 | 900 |  | Волинська |  | 68,6 |  |  | 8,6 |  | 60 |
|  | Дніпропетровською | 2610 | 500 |  |  |  | 2110 |  | Дніпропетровська |  | 31 | 23 |  |  |  | 8 |
|  | Донецькою | 22500 | 2500 | 8000 | 5000 | 5000 | 2000 |  | Донецька |  | 95 | 10 | 35 | 20 | 20 | 10 |
|  | Житомирською | 700 | 700 |  |  |  |  |  | Житомирська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закарпатською | 385 | 30 | 15 |  |  | 340 |  | Закарпатська |  | 160 | 5 |  |  |  | 155 |
|  | Запорізькою | 2230 |  | 200 | 30 |  | 2000 |  | Запорізька |  | 17,5 |  |  |  |  | 17,5 |
|  | Івано-Франківською | 4200 |  | 3200 |  |  | 1000 |  | Івано-Франківська |  | 210,1 |  | 180,1 |  |  | 30 |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською | 13800 | 3000 | 800 |  | 2000 | 8000 |  | Кіровоградська |  | 73 | 22 | 17,5 |  | 10,5 | 23 |
|  | Луганською | 981 |  | 160 | 613 | 208 |  |  | Луганська |  | 110,38 |  | 43,46 | 46,92 | 20 |  |
|  | Львівською | 100 |  |  |  | 0 | 100 |  | Львівська |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | Миколаївською | 9622 | 1000 | 400 |  | 8222 |  |  | Миколаївська |  | 446 | 71 | 25 |  | 350 |  |
|  | Одеською | 232 |  | 32 |  |  | 200 |  | Одеська |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | Полтавською | 8700 | 2300 | 1700 | 1550 | 1150 | 2000 |  | Полтавська |  | 211,74 | 105,87 |  |  |  | 105,87 |
|  | Рівненською | 4817 | 230 | 93 | 384 | 2960 | 1150 |  | Рівненська |  | 584,73 | 31,5 | 41,93 | 82 | 97,3 | 332 |
|  | Сумською | 14550 | 1000 | 5150 | 4400 | 3000 | 1000 |  | Сумська |  | 881,12 | 46 | 138,4 | 221 | 61 | 414,72 |
|  | Тернопільською | 1400 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |  | Тернопільська |  | 268 | 53 | 54 | 55 | 56 | 50 |
|  | Харківською | 25312 | 365 | 1115 | 1032 | 7800 | 15000 |  | Харківська |  | 630 | 111 | 7 | 8 | 134 | 370 |
|  | Херсонською | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Херсонська |  | 7 |  |  |  |  | 7 |
|  | Хмельницькою | 395 |  | 285 | 30 | 30 | 50 |  | Хмельницька |  | 36 |  |  | 8 | 8 | 20 |
|  | Черкаською | 3506 | 263 | 2638 | 135 |  | 470 |  | Черкаська |  | 80,06 |  | 51,5 | 7,09 |  | 21,47 |
|  | Чернівецькою | 1602 | 1100 | 120 | 25 | 207 | 150 |  | Чернівецька |  | 72,43 | 15,2 | 12,6 | 5,2 | 14,43 | 25 |
|  | Чернігівською | 8640 | 1800 | 1800 | 2300 | 2700 | 40 |  | Чернігівська |  | 49 | 10,5 | 10,5 | 13 |  | 15 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 73628 |  | 28267 |  | 16981 | 28380 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 2 393,5 |  | 262,7 |  | 1 765 | 365,8 |
| Разом за завданням 6, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 8 659,38 | 648,87 | 914,79 | 1 053,76 | 3 184,6 | 2 857,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 2 149,83 | 69,4 | 35,1 | 578,96 | 648,37 | 818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 6 509,55 | 579,47 | 879,69 | 474,8 | 2 536,23 | 2 039,36 |
| 7. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям | кількість залучених дітей та молоді, осіб | 4424488 | 689045 | 788130 | 904521 | 931859 | 1110933 | проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізацій) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 3647550 | 573827 | 665171 | 810549 | 818003 | 780000 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 47 591,09 | 6 291,1 | 6 553,5 | 10 291,47 | 10 955,02 | 13 500 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 14000 |  |  | 4000 |  | 10000 |  | Вінницька |  | 640 |  |  | 270 |  | 370 |
|  | Волинською | 14009 |  | 5239 | 1845 | 925 | 6000 |  | Волинська |  | 736 |  | 160 | 150 | 136 | 290 |
|  | Дніпропетровською | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | Дніпропетровська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Донецькою | 22000 | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 |  | Донецька |  | 1 220,8 | 216 | 183 | 300 | 271,8 | 250 |
|  | Житомирською | 78 |  | 35 | 23 | 20 |  |  | Житомирська |  | 363,9 |  |  | 143,9 | 220 |  |
|  | Закарпатською | 11715 | 1520 | 2000 | 6795 |  | 1400 |  | Закарпатська |  | 947,4 | 67 | 123,4 | 157 |  | 600 |
|  | Запорізькою |  |  |  |  | 5000 |  |  | Запорізька |  | 32,12 |  |  |  | 35,12 |  |
|  | Івано-Франківською | 15200 | 700 |  | 3000 | 10000 | 1500 |  | Івано-Франківська |  | 621,1 | 120 |  | 152,5 | 122,6 | 226 |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  | 4 714,67 |  |  | 2 845,3 | 1 869,37 |  |
|  | Кіровоградською | 1922 |  | 2 | 60 | 60 | 1800 |  | Кіровоградська |  | 175 |  |  | 25 | 30 | 120 |
|  | Луганською | 400 | 100 |  |  |  | 300 |  | Луганська |  | 285,36 | 85,36 |  |  |  | 200 |
|  | Львівською | 64510 | 14000 | 16260 | 22000 | 7750 | 4500 |  | Львівська |  | 3 351,5 | 590 | 600 | 713 | 998,5 | 450 |
|  | Миколаївською | 5450 |  |  |  | 450 | 5000 |  | Миколаївська |  | 590,4 |  | 100,4 |  | 90 | 400 |
|  | Одеською | 839 |  | 834 |  |  | 5 |  | Одеська |  | 34 |  | 14 |  |  | 20 |
|  | Полтавською | 54300 | 3400 | 400 | 18200 | 32300 |  |  | Полтавська |  | 930 | 180 | 200 | 210 | 340 |  |
|  | Рівненською | 29652 | 12152 | 3000 | 3000 | 6000 | 5500 |  | Рівненська |  | 1 607 | 70 | 100 | 150 | 250 | 1 037 |
|  | Сумською | 65160 | 15000 | 2400 | 2760 | 10000 | 35000 |  | Сумська |  | 6 757,88 | 1 000 | 1 121 | 1 378 | 1 600 | 1 658,88 |
|  | Тернопільською | 51400 | 10000 | 12000 | 1400 | 18000 | 10000 |  | Тернопільська |  | 1 110 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|  | Харківською | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | Харківська |  | 1 250 |  |  |  |  | 1 250 |
|  | Херсонською | 1797 | 50 |  | 1547 |  | 200 |  | Херсонська |  | 262 |  |  | 162 |  | 100 |
|  | Хмельницькою | 4600 | 100 | 4000 |  |  | 500 |  | Хмельницька |  | 224,7 | 12,7 | 152 |  |  | 60 |
|  | Черкаською | 10645 | 1257 |  |  |  | 9388 |  | Черкаська |  | 373,31 | 98,43 |  |  |  | 274,88 |
|  | Чернівецькою | 21950 | 150 |  |  | 20000 | 1800 |  | Чернівецька |  | 480 | 5 |  |  | 295 | 180 |
|  | Чернігівською | 26311 | 12789 | 12789 | 342 | 351 | 40 |  | Чернігівська |  | 575,6 | 152,2 | 152,2 | 44,3 | 156,9 | 70 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 154000 | 37000 | 61000 | 26000 |  | 30000 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 5 613,74 | 1 500 | 1 375 | 1 488,5 |  | 1 250,24 |
| Разом за завданням 7, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 93 514,2 | 12 921,59 | 13 334,01 | 22 261,67 | 20 057,52 | 24 939,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 47 591,09 | 6 291,1 | 6 553,5 | 10 291,47 | 10 955,02 | 13 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 32 909,48 | 4 306,69 | 4 491 | 8 409,5 | 6 645,29 | 9 057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 13 013,62 | 2 323,8 | 2 289,51 | 3 560,7 | 2 457,21 | 2 382,4 |
| 8. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  | 1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, змагань (зокрема комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 508 | 150 | 110 | 248 |  |  | виконання міжурядових та міжвідомчих договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 508 | 150 | 110 | 248 |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 312,84 | 95 | 99,49 | 118,35 |  |  |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 40627 | 9904 | 13266 | 6484 | 1152 | 9821 | здійснення обмінів молоддю з іншими державами та проведення відповідних заходів, зокрема з метою виконання Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 1780 | 126 | 312 | 540 | 562 | 240 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 11 693,28 | 577,3 | 1 375,2 | 3 753,21 | 3 987,57 | 2 000 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 288 | 38 | 20 | 100 | 100 | 30 |  | Вінницька |  | 293,1 | 32,5 | 60 | 40,3 | 40,3 | 120 |
|  | Волинською | 63 |  |  | 29 | 34 |  |  | Волинська |  | 42,6 |  |  | 42,6 |  |  |
|  | Дніпропетровською | 15 |  |  |  |  | 15 |  | Дніпропетровська |  | 48,5 |  |  |  |  | 48,5 |
|  | Донецькою | 18110 | 100 | 5000 | 5000 | 10 | 8000 |  | Донецька |  | 193 |  | 85 | 53 |  | 55 |
|  | Житомирською | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | Житомирська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закарпатською |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Запорізька |  | 25,1 |  | 25,1 | 0 |  |  |
|  | Івано-Франківською |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Львівська |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | Миколаївською |  |  |  |  |  |  |  | Миколаївська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеською | 9 |  | 4 |  |  | 5 |  | Одеська |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | Полтавською | 40 | 40 |  |  |  |  |  | Полтавська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівненською | 943 | 203 | 540 |  |  | 200 |  | Рівненська |  | 457,3 | 131 | 26,3 |  |  | 300 |
|  | Сумською | 3500 | 3000 |  |  |  | 500 |  | Сумська |  | 61,47 | 20 |  |  |  | 41,47 |
|  | Тернопільською | 300 | 175 | 90 | 15 | 20 |  |  | Тернопільська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Харківською |  |  |  |  |  |  |  | Харківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Херсонською | 50 | 50 |  |  |  |  |  | Херсонська |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Хмельницькою |  |  |  |  |  |  |  | Хмельницька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черкаською | 628 | 2 |  |  |  | 626 |  | Черкаська |  | 24,44 |  |  |  |  | 24,44 |
|  | Чернівецькою | 12946 | 5000 | 7100 | 800 | 46 |  |  | Чернівецька |  | 28 | 6 | 15 | 7 |  |  |
|  | Чернігівською | 725 | 170 | 170 |  | 380 | 5 |  | Чернігівська |  | 363,2 | 20 | 20 |  | 320,4 | 2,8 |
|  | Київською міськдержадміністрацією |  |  |  |  |  |  |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 13 265,99 | 788,8 | 1 610,6 | 3 896,11 | 4 348,27 | 2 622,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 11 693,28 | 577,3 | 1 375,2 | 3 753,21 | 3 987,57 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 1 572,71 | 211,5 | 235,4 | 142,9 | 360,7 | 622,21 |
|  | кількість залученої молоді, осіб | 108696 | 20760 | 15975 | 16800 | 31226 | 23935 | активної участі молоді та представників міжнародних і вітчизняних молодіжних організацій у житті суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 2050 | 250 |  | 1800 |  |  |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 205 | 60 |  | 145 |  |  |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 3650 | 400 | 1500 | 1500 | 100 | 150 |  | Вінницька |  | 1 177,76 | 146,3 | 189,81 | 270 | 366,35 | 205,3 |
|  | Волинською | 6080 |  | 60 | 10 | 10 | 6000 |  | Волинська |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  | Дніпропетровською | 4000 | 500 |  |  |  | 3500 |  | Дніпропетровська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Донецькою | 33000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | Донецька |  | 158 | 30 | 31 | 31 | 31 | 35 |
|  | Житомирською | 270 | 80 | 90 |  |  | 100 |  | Житомирська |  | 12 | 5 |  |  |  | 7 |
|  | Закарпатською |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою | 330 |  |  | 230 | 100 |  |  | Запорізька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Івано-Франківською | 120 |  |  |  | 120 |  |  | Івано-Франківська |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
|  | Київською |  |  |  |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською | 101 |  |  |  | 101 |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 150 |  |  |  |  | 150 |  | Львівська |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  | Миколаївською | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Миколаївська |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |
|  | Одеською | 600 |  |  |  |  | 600 |  | Одеська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полтавською | 350 | 350 |  |  |  |  |  | Полтавська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівненською | 3960 |  |  | 60 | 3300 | 600 |  | Рівненська |  | 375,5 |  |  | 30 | 137,5 | 208 |
|  | Сумською | 9450 | 500 | 2000 | 1500 | 5450 |  |  | Сумська |  | 55,4 | 10 | 15 | 14,4 | 16 |  |
|  | Тернопільською | 265 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |  | Тернопільська |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Харківською |  |  |  |  |  |  |  | Харківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Херсонською | 10 | 10 |  |  |  |  |  | Херсонська |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Хмельницькою | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Хмельницька |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Черкаською | 1568 | 3 |  |  |  | 1565 |  | Черкаська |  | 13,42 |  |  |  |  | 13,42 |
|  | Чернівецькою | 14970 | 1800 | 300 | 2500 | 7570 | 2800 |  | Чернівецька |  | 160,21 | 25 | 39,51 | 5 | 62,7 | 28 |
|  | Чернігівською | 14570 | 5000 | 5000 | 2150 | 2400 | 20 |  | Чернігівська |  | 81,18 | 12,94 | 12,94 | 42,3 |  | 13 |
|  | Київською міськдержадміністрацією | 8102 | 6852 |  |  |  | 1250 |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет | 250 |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 2 608,97 | 291,24 | 288,26 | 537,7 | 627,05 | 864,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 205 | 60 |  | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 2 403,97 | 231,24 | 288,26 | 392,7 | 627,05 | 864,72 |
|  | кількість залученої молоді та експертів молодіжної сфери, осіб | 60399 | 29348 | 9750 | 7380 | 7048 | 6873 | 2) участь молодіжних делегацій у міжнародних акціях, іграх, змаганнях (зокрема комп’ютерних), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах, виставках, семінарах-тренінгах, тренінгах, конференціях, форумах, фестивалях, пленерах, наметових таборах, походах та інших заходах, у тому числі у рамках виконання програми “Молодіжний працівник” для обміну досвідом та сприяння інтеграції молоді у світову і європейську молодіжну спільноту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мінмолодьспортом | 25 |  |  | 10 | 5 | 10 |  | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 137,99 |  |  | 39,84 | 38,15 | 60 |
|  | облдержадміністраціями: |  |  |  |  |  |  |  | облдержадміністрації: | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | Вінницькою | 1239 | 8 | 1 | 200 | 30 | 1000 |  | Вінницька |  | 817,02 | 49,8 | 527,35 | 80,7 | 9,17 | 150 |
|  | Волинською | 18 |  |  | 18 |  |  |  | Волинська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дніпропетровською | 1055 | 40 | 15 |  |  | 1000 |  | Дніпропетровська |  | 14,92 |  |  |  |  | 14,92 |
|  | Донецькою | 19200 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |  | Донецька |  | 66 |  | 20 | 17 | 17 | 12 |
|  | Житомирською | 522 |  | 2 | 520 |  |  |  | Житомирська |  | 16,3 |  |  | 16,3 |  |  |
|  | Закарпатською |  |  |  |  |  |  |  | Закарпатська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запорізькою | 110 |  |  | 80 | 30 |  |  | Запорізька |  | 7 |  |  |  | 7 |  |
|  | Івано-Франківською |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Київською | 30 |  | 30 |  |  |  |  | Київська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградською |  |  |  |  |  |  |  | Кіровоградська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луганською |  |  |  |  |  |  |  | Луганська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Львівською | 150 |  |  |  | 50 | 100 |  | Львівська |  | 70 |  |  |  | 50 | 20 |
|  | Миколаївською | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Миколаївська |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  | Одеською | 27886 | 27700 | 7 | 19 | 60 | 100 |  | Одеська |  | 60 |  | 2 | 20 | 38 |  |
|  | Полтавською |  |  |  |  |  |  |  | Полтавська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівненською | 300 |  |  |  | 100 | 200 |  | Рівненська |  | 316 |  |  |  | 16 | 300 |
|  | Сумською | 3750 | 100 | 3650 |  |  |  |  | Сумська |  | 37 | 14 | 23 |  |  |  |
|  | Тернопільською | 1750 | 150 | 250 | 500 | 750 | 100 |  | Тернопільська |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Харківською |  |  |  |  |  |  |  | Харківська |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Херсонською | 30 |  |  |  |  | 30 |  | Херсонська |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | Хмельницькою | 25 |  | 25 |  |  |  |  | Хмельницька |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черкаською | 313 |  |  |  |  | 313 |  | Черкаська |  | 26,85 |  |  |  |  | 26,85 |
|  | Чернівецькою | 1430 | 400 | 20 | 1010 |  |  |  | Чернівецька |  | 62 | 15 |  | 47 |  |  |
|  | Чернігівською | 1566 | 750 | 750 | 23 | 23 | 20 |  | Чернігівська |  | 34,45 | 5,7 | 5,75 | 5 | 5 | 13 |
|  | Київською міськдержадміністрацією |  |  |  |  |  |  |  | Київська міськдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом |  | 1 700,53 | 84,5 | 578,1 | 225,84 | 185,32 | 626,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі | державний бюджет | 137,99 |  |  | 39,84 | 38,15 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 1 562,54 | 84,5 | 578,1 | 186 | 147,17 | 566,77 |
| Разом за завданням 8, у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 888,34 | 1 259,54 | 2 576,45 | 4 778,01 | 5 160,64 | 4 113,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 12 349,12 | 732,3 | 1 474,69 | 4 056,41 | 4 025,72 | 2 060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 5 539,22 | 527,24 | 1 101,76 | 721,6 | 1 134,92 | 2 053,7 |
| 9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська організація України” | кількість дітей та молоді, осіб | 34046 |  | 8547 | 10861 | 14638 |  | 1) проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 15 367,44 |  | 3 938,91 | 4 820,8 | 6 607,73 |  |
| Разом за завданням 9 |  | 34046 |  | 8547 | 10861 | 14638 |  |  |  |  | 15 367,44 |  | 3 938,91 | 4 820,8 | 6 607,73 |  |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 826,38 | 48 890,42 | 90 549,23 | 144 564,19 | 143 274,68 | 115 547,85 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 143 501,17 | 8 824,8 | 15 145,5 | 32 262,1 | 40 638,77 | 46 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 386 311,59 | 37 741,82 | 73 114,22 | 108 741,39 | 100 178,71 | 66 535,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 13 013,62 | 2 323,8 | 2 289,51 | 3 560,7 | 2 457,21 | 2 382,4 |

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 159 від 10.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 176 від 14.03.2018; в редакції Постанови КМ № 717 від 05.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019; в редакції Постанови КМ № 1006 від 11.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1006 від 11.12.2019; в редакції Постанови КМ № 673 від 29.07.2020}