ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 276-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

| Кроки | Відповідальні за виконання | Строк | Індикатор виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Шлях до Європи (Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України) |  |  |  |  |
| 1.1. Європейська інтеграція |  |  |  |  |
| - Проведення Восьмого засідання Ради асоціації Україна — ЄС | Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України МЗС інші центральні органи виконавчої влади | грудень | проведено засідання Ради асоціації Україна — ЄС (м. Брюссель) з ухваленням підсумкового спільного документа узгоджено підтримку з боку ЄС України у реалізації її курсу на європейську інтеграцію, поглиблення економічної і секторальної інтеграції та сприяння у процесі впровадження реформ | підтвердження пріоритетів порядку денного Україна — ЄС, закріплених у спільному підсумковому документі Двадцять третього саміту Україна — ЄС; визначення подальших кроків щодо реалізації зазначених пріоритетів у 2022 році |
| - Розроблення плану заходів щодо оновлення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | оновлення Угоди про асоціацію шляхом забезпечення ефективної координації роботи органів виконавчої влади |
| - Розроблення механізму оновлення Угоди про асоціацію | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України центральні органи виконавчої влади | квітень | затверджено положення про консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України щодо координації євроінтеграції, до завдань якого віднесені питання, пов’язані з оновленням Угоди про асоціацію | створення консультативно-дорадчого органу для міжвідомчого діалогу з бізнесом та громадянським суспільством щодо питань оновлення Угоди про асоціацію |
| - Оновлення додатка XVII “Нормативно-правове наближення” до Угоди про асоціацію | Мінекономіки Мінцифри | грудень | узгоджено сторонами проект Рішення Комітету асоціації Україна ― ЄС у торговельному складі | формування оновлених переліків та графіків адаптації законодавства ЄС у сфері послуг |
| - Започаткування переговорів стосовно скасування ввізного мита у торгівлі між Україною та ЄС в рамках пункту 4 статті 29 Угоди про асоціацію | Мінекономіки | грудень | подано Президентові України проект розпорядження проведено переговори | збільшення обсягів експорту української продукції на ринок ЄС |
| - Проведення попередньої оціночної місії ЄС стосовно укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі — Угода АСАА) за пріоритетними секторами промислової продукції | Мінекономіки | вересень | проведено експертами ЄС попередню оцінку інфраструктури якості України до укладення Угоди АСАА | підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників; збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції у пріоритетних секторах промислової продукції |
| - Формування спільної дорожньої карти Україна ― ЄС щодо подальшого розвитку торговельно-економічних зв’язків та нівелювання негативного впливу від заходів, вжитих на рівні окремих держав ― членів ЄС в умовах боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | Мінекономіки | грудень | розроблено позиційний документ досягнуто двосторонніх домовленостей в рамках Комітету асоціації у торговельному складі | формування ключових напрямів взаємодії з ЄС щодо подальшого розвитку торговельно-економічних зв’язків |
| - Участь України в ініціативі Європейської Комісії “Європейська Зелена Угода (European Green Deal)” | Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Міндовкілля Міненерго Мінекономіки Мінінфраструктури Мінрегіон | грудень | питання Європейської Зеленої Угоди (European Green Deal) включено в спільний підсумковий документ за результатами засідання Ради асоціації проведено консультації з ЄС та започатковано структурований діалог Україна ― ЄС проведено засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський зелений курс” | формування ключових напрямів взаємодії з ЄС з питань щодо декарбонізації економіки, зменшення обсягу викидів, охорони навколишнього природного середовища та протидії зміни клімату |
| - Укладення Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір | Мінінфраструктури МЗС Державіаслужба | грудень | підписано Угоду | забезпечення поступового формування спільного авіаційного простору між Україною та ЄС і його державами ― членами |
| - Розширення співпраці України та ЄС у сфері цифрової економіки з метою інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС | Мінцифри МЗС Мінекономіки інші центральні органи виконавчої влади Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | квітень серпень | узгоджено з ЄС дорожню карту з інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС оновлено план заходів з виконання Угоди про асоціацію відповідно до оновлених Доповнення XVII-3 до Угоди про асоціацію та Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС | створення умов для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС |
| - Підписання адміністративних домовленостей між Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та органами державної влади України, залученими до механізму координації взаємодії органів державної влади | Держаудитслужба МВС Національна поліція Мінфін МЗС | квітень травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України про виконання Держаудитслужбою функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та ЄСА затверджено порядки оперативної взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) державними органами України, задіяними у здійсненні контролю за використанням коштів міжнародної технічної допомоги та ефективністю реалізації проектів підписано угоди (меморандуми) про співробітництво між відповідними державними органами України та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) | налагодження застосування інструментів надання взаємної адміністративної допомоги та правової підтримки у здійсненні заходів із запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю з коштами ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами ЄС | МВС Національне антикорупційне бюро (за згодою) ДФС Держаудитслужба Держфінмоніторинг Національна поліція СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення відповідно до вимог ЄС системи захисту фінансових інтересів під час реалізації програм/проектів, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів, джерелом надходження яких є бюджет ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо захисту послуг, що базуються або складаються з умовного доступу | Мінекономіки | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення у відповідність з нормами ЄС системи захисту послуг, що базуються або складаються з умовного доступу; забезпечення належного функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення деяких законів України у відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” | Антимонопольний комітет (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання правил надання державної допомоги відповідно до правил ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду) | МОЗ МВС Мінфін | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розширення участі України у співробітництві в рамках Ради Європи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та створення додаткових можливостей для залучення міжнародної технічної допомоги, вивчення та запровадження міжнародного досвіду у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про боротьбу з проявами дискримінації | МВС Національна поліція | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | уніфікація термінології, пов’язаної з використанням терміна “нетерпимість”, виключення із статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками), з внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова |
| 1.2. Євроатлантична інтеграція |  |  |  |  |
| - Підготовка пропозицій щодо направлення національного персоналу для участі України в Місії НАТО в Республіці Ірак | МЗС Міноборони | квітень | подано до Ради національної безпеки і оборони України проект Указу Президента України | розвиток і поглиблення відносин стратегічного партнерства України із Сполученими Штатами Америки, державами ― членами НАТО, а також співробітництво з Республікою Ірак |
| - Започаткування створення національної системи стійкості, визначення суб’єктів забезпечення стійкості та державного органу, відповідального за реалізацію державної політики у сфері захисту та запобігання загрозам усіх видів | Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | травень | прийнято нормативно-правовий акт | формування дієвого механізму, який включатиме етапи оцінки ризиків, планування/ навчань, узгоджені протоколи реагування на кризову ситуацію та відновлення до початкового стану |
| - Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади щодо фахового супроводу процесів євроатлантичної інтеграції та співробітництва України із стороною НАТО | Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | червень | розроблено та затверджено типове положення про структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції та їх професійному навчанні розроблено та затверджено сучасні практико-орієнтовані програми професійного навчання з питань євроатлантичної інтеграції України та з питань розроблення, моніторингу виконання і підготовки звітної інформації за результатами виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО за методикою “Управління, орієнтоване на результат” | покращення кадрового забезпечення процесів євроатлантичної інтеграції в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади; підвищення рівня професійної компетентності фахівців сектору безпеки і оборони України за сучасними практико-орієнтованими програмами професійного навчання |
| - Формування та зміцнення міжнародної підтримки з метою наближення України до отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) та подальшої реалізації євроатлантичних прагнень України | МЗС | грудень | проведено різнорівневі цілеорієнтовані засідання Комісії Україна ― НАТО доведено до союзників позицію та перелік тез з об’єктивними аргументами за надання Україні ПДЧ | врахування інтересів України в оновленій Стратегічній концепції НАТО―2030; виголошення союзниками чіткої позиції щодо часових рамок та передумов надання Україні ПДЧ |
| 1.3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) | Мінсоцполітики Мін’юст МЗС | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | ратифікація Стамбульської конвенції |
| - Розроблення нормативно-правових актів у сфері безпеки і оборони щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом | Міноборони | квітень | прийнято акти Кабінету Міністрів України | формування інституційної спроможності сектору безпеки і оборони України стосовно фахівців з питань гендерної політики; вдосконалення процедури антикризового управління в багатонаціональних військових операціях та миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки завдяки гендерному компоненту |
| - Затвердження типової програми для постраждалих осіб, а також удосконалення типової програми для кривдників з визначенням особливостей проходження такої програми дітьми-кривдниками | Мінсоцполітики МВС Національна поліція | липень | видано наказ Мінсоцполітики | забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству |
| - Розбудова мережі притулків для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська держадміністрації | листопад | відкрито не менше 20 притулків відповідно до потреб громад | забезпечення осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованою допомогою |
| - Розроблення та включення до нормативно-правових актів сектору безпеки та оборони України положень щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців | Міноборони МВС Служба зовнішньої розвідки (за згодою) СБУ (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби Держспецтрансслужба Управління державної охорони (за згодою) інші утворені відповідно до законів військові формування | листопад | прийнято відповідні нормативно-правові акти | формування інституційної культури серед військовослужбовців щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці; вдосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців |
| - Розроблення та затвердження методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти | МОН | жовтень | видано наказ МОН | забезпечення проведення гендерного аудиту |
| - Розроблення та затвердження методології моніторингу та оцінки інклюзивності об’єктів житлового та громадського призначення з урахуванням гендерного аспекту | Мінрегіон Мінсоцполітики Мінінфраструктури МОЗ МОН інші центральні органи виконавчої влади Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) | листопад | прийнято акт Кабінету Міністрів України | створення нормативно-правових підстав для моніторингу інклюзивності об’єктів житлового та громадського призначення з урахуванням гендерного аспекту |
| 2. Мінцифри (Віце-прем’єр-міністр України) |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація |  |  |  |  |
| - Забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних послуг, їх оптимізації та переведення найбільш популярних в електронну форму | Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади | грудень | здійснено оптимізацію 10 публічних послуг шляхом реінжинірингу процедури їх надання доступно не менше 100 адміністративних послуг в електронній формі на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”, зокрема 10 послуг, що надаються в автоматичному режимі (без участі працівників суб’єктів надання публічних послуг) | забезпечення доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо імплементації законодавства ЄС та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальним органом МВС | МВС | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань (імплементація норм Директиви 2006/126/ЄС в національне законодавство); наділення центрів надання адміністративних послуг повноваженнями щодо реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та видачі посвідчення водія; реєстрація сільськогосподарської техніки та видача посвідчень тракториста-машиніста територіальним органом МВС; додержання вимог Закону України “Про адміністративні послуги” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо можливості зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб ― платників податків під час оформлення паспорта громадянина України фізичним особам від 14 до 18 років | МВС ДМС | травень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | надання адміністративної послуги без необхідності відвідання громадянином України ДПС |
| - Проведення аналізу результатів реалізації експериментальних проектів у сфері реєстрації місця проживання шляхом подання заяви в електронній формі та розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та інших нормативно-правових актів | МВС ДМС Мінцифри | липень грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментальних проектів у сфері реєстрації місця проживання | здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб на території України шляхом подання заяв в електронній формі, зокрема за декларативним принципом, з урахуванням забезпечення непорушності прав власника |
| - Удосконалення механізму провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів повної та достовірної інформації про транспортні засоби, які надійшли до суб’єктів господарювання для їх подальшої реалізації, спрощення порядку реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів фізичними та юридичними особами | МВС | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | недопущення фактів шахрайства та фальсифікації під час надходження до суб’єктів господарювання транспортних засобів, зменшення ризику придбання транспортного засобу за наявності накладених на нього або його власника обтяжень; приведення найменування послуги, яка надається сервісними центрами МВС, у відповідність із законодавством |
| - Проведення аналізу результатів реалізації експериментальних проектів та подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України | Мінцифри | липень грудень | подано інформацію щодо стану реалізації проектів подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо забезпечення доступу громадян до електронних послуг | створення передумов для нормативно-правового регулювання відповідних суспільних відносин після закінчення реалізації експериментальних проектів |
| - Створення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг | Мінцифри | вересень | створено Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) | впровадження кращих практик надання адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг |
| - Створення системи онлайн-моніторингу та оцінки якості надання адміністративних послуг | Мінцифри | травень червень липень грудень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та показників такого моніторингу наповнено та актуалізовано реєстр центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених робочих місць 200 центрів надання адміністративних послуг підключено до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг опубліковано результати моніторингу системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг | підвищення якості надання адміністративних послуг з метою забезпечення високого рівня задоволеності українців |
| - Розвиток і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг | Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | квітень травень грудень | затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг забезпечено координацію виконання плану утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах — адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях | розширено мережу центрів надання адміністративних послуг та покращено доступ до адміністративних послуг |
| - Збільшення кількості послуг, що надаються у центрах надання адміністративних послуг | Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | травень грудень | прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг забезпечено збільшення переліку послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг | збільшення кількості послуг, які надаються у центрах надання адміністративних послуг |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867” | Мінцифри | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| - Забезпечення ефективної роботи онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та окремих її сервісів | Мінцифри | липень липень листопад | розроблено та проведено тестування онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства прийнято акт Кабінету Міністрів України створено та розпочато роботу функціональних модулів: контакти органів виконавчої влади; ініціатива “Партнерство “Відкритий Уряд”; сприяння розвитку громадянського суспільства; інформаційна база заінтересованих сторін; рекомендації та кращі практики; публічні звіти керівників органів виконавчої влади; громадська експертиза; конкурси проектів інститутів громадянського суспільства | забезпечення доступу громадян до єдиної онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, на якій надано можливість участі в електронних консультаціях, подання електронних звернень, запитів та електронних петицій, доступу до інших інструментів електронної демократії та актуальної контактної інформації органів виконавчої влади |
| - Запровадження послуги віддаленого кваліфікованого електронного підпису із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг та з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” | Мінцифри | жовтень | створено можливість через мобільний додаток отримати віддалений кваліфікований електронний підпис із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг | надання громадянам можливості отримати кваліфікований електронний підпис швидко та зручно, без особистого відвідування кваліфікованого надавача довірчих послуг |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг | Мінцифри | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення державного регулювання використання електронних довірчих послуг, створення сприятливих умов для надання та отримання послуг електронної ідентифікації |
| - Розвиток електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів | Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади | липень грудень | прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо удосконалення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (внесено зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”) укладено нові договори про інформаційну взаємодію, запроваджено інформаційну взаємодію із не менше ніж 25 державними електронними інформаційними ресурсами | запровадження електронної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами, засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (“Трембіта”), зокрема підключення та розвиток інтероперабельності державних реєстрів протягом 2021 року |
| - Забезпечення налагодження роботи електронних реєстрів шляхом створення платформи для побудови великих майстер-реєстрів | Мінцифри Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | жовтень | розроблено платформу для побудови великих майстер-реєстрів та введено в тестову експлуатацію | здійснення ефективної роботи електронних реєстрів шляхом створення платформи побудови великих майстер-реєстрів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення окремих актів законодавства України у відповідність із Законом України “Про публічні електронні реєстри” | Мінцифри | після прийняття Закону України “Про публічні електронні реєстри” (реєстраційний номер 2110) | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | уніфікація функціонування державних реєстрів з метою електронного обміну інформацією, визначення єдиного термінологічного апарату, єдиних вимог до створення, обміну, зберігання, виправлення та формату даних та інформації, що містяться в реєстрах, а також їх технічної та семантичної інтероперабельності |
| - Забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах | Мінцифри Мін’юст МВС ДМС ДПС | травень листопад | створено можливість для верифікації відомостей, передачі та отримання даних щодо фізичних осіб та представників юридичних осіб, які є користувачами інформаційно-технічних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, шляхом забезпечення електронної взаємодії інтегрованої системи електронної ідентифікації з державними реєстрами, які містять зазначені відомості підключено не менше 100 інформаційно-телекомунікаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації | забезпечення можливості відкриття в режимі он-лайн рахунків для фізичних та юридичних осіб |
| - Забезпечення подальшого розвитку сфери відкритих даних | Мінцифри | липень листопад | розроблено та забезпечено функціонування Національного центру компетенцій у сфері відкритих даних “Дія.Відкриті дані” модернізовано програмне забезпечення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних | сприяння поширенню знань про відкриті дані, популяризація використання сервісів на основі відкритих даних, спрощення доступу громадян до публічної інформації, полегшення процесу оприлюднення наборів відкритих даних розпорядниками |
| 2.2. Інформатизація суспільства |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” | Мінцифри | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | усунення неузгодженостей у нормативно-правовому регулюванні щодо повноважень суб’єктів Національної програми інформатизації, удосконалення механізмів формування зазначеної Програми, управління державною сферою інформатизації та наявними ресурсами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні | Мінцифри | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | запровадження ефективної державної політики, спрямованої на створення умов для розвитку мережі широкосмугового доступу до Інтернету з урахуванням потреб суспільства та державних органів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815, стосовно переведення телебачення з діапазону 700 МГц до іншого можливого діапазону, зміни призначення частот для мобільних операторів | Мінцифри Мінінфраструктури Міненерго НКРЗІ (за згодою) Український державний центр радіочастот (за згодою) | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | розподілення та використання радіочастот відповідно до потреб користувачів |
| - Розширення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | Мінцифри | квітень липень листопад | затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розширення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам підключено до Інтернету не менше 1000 соціальних закладів у сільській місцевості | забезпечення підключення соціальних закладів у сільській місцевості до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с |
| 2.3. Сприяння розвитку ІТ-бізнесу |  |  |  |  |
| - Розроблення проектів актів законодавства для забезпечення реалізації Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” | Мінцифри Держфінмоніторинг | у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про віртуальні активи” (реєстраційний номер 3637) | видано накази Мінцифри | запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з використанням діяльності та/або операцій, пов’язаних з обігом віртуальних активів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції проекту Закону України щодо розвитку штучного інтелекту | Мінцифри Мінфін МОН МОЗ Міноборони Мінекономіки | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | визначення напрямів, механізму, умов розвитку штучного інтелекту |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні | Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | визначення заходів з метою досягнення таких цілей: створення сприятливих умов для поширення та підвищення якості наукових досліджень у галузі штучного інтелекту, досягнення Україною провідних позицій у світовому науковому середовищі у галузі штучного інтелекту; оптимізація діяльності суб’єктів господарювання, скорочення витрат, здобуття конкурентної переваги, зростання прибутку від впровадження та споживання інновацій, збільшення продуктивності у результаті автоматизації процесів та посилення наявних трудових ресурсів за допомогою технологій штучного інтелекту; структурне впровадження технологій штучного інтелекту в національній системі кібербезпеки, посилення спроможностей її суб’єктів; виявлення потенційно небезпечної інформації; підвищення якості управлінських рішень, поліпшення якості адміністративних послуг, які надаються громадянам та бізнесу, зменшення корупційного впливу |
| 2.4. Цифрова грамотність українців |  |  |  |  |
| - Покращення цифрових навичок, вмінь користуватися публічними цифровими гаджетами та Інтернетом для різних категорій громадян, а також підвищення рівня цифрової компетентності державних службовців, лікарів та вчителів | Мінцифри МОН МКІП облдержадміністрації | листопад | створено та відкрито доступ на онлайн-платформі “Дія. Цифрова освіта” до 12 нових освітніх серіалів з цифрової грамотності проведено навчання 1000 кваліфікованих тренерів; працює 1500 тренерів, які навчають цифровій грамотності різні верстви населення особисто та через Інтернет проведено інформаційні кампанії з метою мотивації українців різного віку в здобутті цифрових навичок | створення можливості для опанування цифрових навичок у зручній та доступній формі шляхом перегляду освітніх серіалів з цифрової грамотності та навчання за допомогою кваліфікованих тренерів |
| 3. Мінреінтеграції (Віце-прем’єр-міністр України) |  |  |  |  |
| 3.1. Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту |  |  |  |  |
| - Спрощення процедури встановлення особи під час отримання паспорта громадянина України внутрішньо переміщеними особами та мешканцями тимчасово окупованих територій | МВС ДМС Мінреінтеграції | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, які отримують паспорти України та офіційно працевлаштовуються |
| - Підписання Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України (в особі Мінреінтеграції та Держмолодьжитла) і Кредитною установою для відбудови (KfW) | Мінреінтеграції | липень | підписано Грантову та Проектну Угоду розроблено у співпраці з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Держмолодьжитлом механізм надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку використання грантових коштів, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), для надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам | отримання 25,5 млн. євро для реалізації проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”; започаткування механізму надання кредитів на придбання житла внутрішньо переміщеними особами в рамках реалізації проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”; отримання 340 сім’ями з числа внутрішньо переміщених осіб пільгових іпотечних кредитів |
| - Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | Мінреінтеграції | травень протягом року | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України забезпечено тимчасовим житлом не менше 325 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб | збільшення кількості територіальних громад, які отримали субвенцію з державного бюджету для вирішення питання щодо житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб |
| - Забезпечення виплати грошової компенсації постраждалим особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації | Мінреінтеграції | протягом року | отримано грошову компенсацію більш як 380 особами | надання державної підтримки постраждалим особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації |
| - Здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, та членів їх сімей | Мінреінтеграції | квітень протягом року | прийнято постанову Кабінету Міністрів України отримано кошти не менш як 120 особами, що позбавлені особистої свободи, для забезпечення надання професійної правової допомоги, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням отримано одноразову грошову допомогу не менш як 100 особами після звільнення та повернення таких осіб на територію України здійснено виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка особам, яким їх призначено відповідно до Указу Президента України від 7 грудня 2018 р. № 417 “Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка” | забезпечення підтримки осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, зокрема після їх звільнення, а також підтримки членів сімей таких осіб шляхом виплати бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для кримськотатарського народу та інших пільгових категорій громадян України” | Мінреінтеграції МЗС | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення житлом орієнтовно 500 сімей кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя були змушені залишити місце свого постійного проживання, та інших пільгових категорій громадян України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав мирних (цивільних) громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації” | Мінреінтеграції Мінсоцполітики МОН Мінекономіки Мінфін Мін’юст | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення термінів, які застосовуються для фіксації випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб; визначення процедури реагування на випадки (факти) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб; визначення установи, що здійснюватиме збір та фіксацію випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав; забезпечення додаткових гарантій у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб; забезпечення захисту прав дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на позачергове зарахування та переведення до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти |
| - Формування середньострокової політики щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб на основі захисту конституційних прав та залучення внутрішньо переміщених осіб до всіх складових суспільного життя | Мінреінтеграції | липень | схвалено стратегію та затверджено план заходів з її реалізації | сприяння соціально-економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень для реалізації та захисту їх прав, свобод і законних інтересів, підвищення рівня їх самодостатності та незалежності з урахуванням інтересів приймаючих територіальних громад; налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з приймаючими територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, результатом якого є досягнення соціальної єдності |
| 3.2. Реінтеграція тимчасово окупованих територій |  |  |  |  |
| - Розроблення та затвердження плану заходів щодо узгодження дій державних органів щодо захисту державних активів на тимчасово окупованих територіях України | Мінреінтеграції міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Державне управління справами (за згодою) СБУ (за згодою) Офіс Генерального прокурора (за згодою) інші державні органи (за згодою) | жовтень грудень | видано наказ Мінреінтеграції подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання плану заходів | забезпечення захисту державних активів на тимчасово окупованих територіях України |
| - Здійснення заходів щодо будівництва залізничної лінії, яка з’єднає колію Лантратівка — Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України | Мінреінтеграції Мінінфраструктури АТ “Укрзалізниця” (за згодою) Луганська облдержадміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) | листопад | затверджено техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва “Будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка — Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України” прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо залучення кредитного фінансування | покращення залізничного сполучення за напрямом Лантратівка — Кіндрашівська-Нова; з’єднання колії Лантратівка — Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей та плану заходів щодо її реалізації” | Мінреінтеграції | липень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | створення умов для безпечної реінтеграції осіб до залишеного місця проживання на територіях Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про запровадження експерименту щодо створення території пріоритетного розвитку на території Донецької та Луганської областей” | Мінреінтеграції Мінекономіки Мінфін Мін’юст | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | формування випереджаючого розвитку Донецької та Луганської областей, що дасть змогу створити комфортні умови проживання, забезпечити самореалізацію та розвиток громадян, підвищення якості їх життя у регіоні; визначення особливого порядку розв’язання господарських та інвестиційних спорів, що виникатимуть на деокупованих територіях в процесі відбудови інфраструктури; створення умов для невідкладного реагування Кабінетом Міністрів України на наявні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, спричинені недружніми діями інших держав |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областей | Мінреінтеграції Мінфін | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення правових норм щодо можливості перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами на територіях Донецької та Луганської областей |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областей | Мінреінтеграції Мінфін | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення особливих умов оподаткування з одночасним забезпеченням принципу збалансованості бюджету, зокрема можливості спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний капітал |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областей | Мінреінтеграції Мінфін | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення особливих умов оподаткування митом для провадження інвестиційно-інноваційної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду” | Мінреінтеграції | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення засад та принципів перехідного періоду, пріоритетів та етапів реінтеграції тимчасово окупованих територій, основних підходів перехідного правосуддя (правосуддя перехідного періоду), порядку перегляду або відновлення цивільних, кримінальних та адміністративних проваджень, які розглядалися окупаційними адміністраціями та окупаційними судовими органами, порядку визнання/верифікації окремих правочинів, укладених під час тимчасової окупації, засад повернення законним власникам майна, незаконно відчуженого в період збройного конфлікту, у разі можливості такого повернення, а також визначення статусу майна, яке було правомірно набуте під час тимчасової окупації і не було зареєстровано належним чином відповідно до законодавства України, механізму виконання/верифікації майнових (боргових) зобов’язань, що виникли на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані із тимчасовою окупацією; уніфікація підходів держави до врегулювання міжнародного збройного конфлікту; врегулювання питання передачі майна, що використовується для функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях; удосконалення механізму відновлення розпочатих до тимчасової окупації кримінальних проваджень, матеріали яких залишилися на тимчасово окупованих територіях, та механізму вирішення справ у разі неможливості їх відновлення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України” | Мінреінтеграції | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення порядку та критеріїв застосування процедури притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини, злочини проти людяності, грубі порушення прав людини, а також інші кримінальні правопорушення, що скоєні в період збройного конфлікту; встановлення законодавчих підстав застосування після деокупації амністії до громадян України, які були учасниками незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях та/або причетні до бойових дій, які не вчиняли воєнних злочинів, злочинів проти людяності, грубих порушень прав людини, тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; визначення категорії громадян України, які підпадають під процедуру люстрації, зокрема керівників з окупаційної адміністрації Російської Федерації, а також суддів, працівників правоохоронних органів, які виконували свої обов’язки на тимчасово окупованих територіях України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері будівництва обласної лікарні в м. Сєвєродонецьку” | Мінреінтеграції МЗС | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | створення правових підстав для будівництва нової лікарні на 320 ліжкомісць в Луганській області |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про співробітництво у сфері реконструкції мереж водопостачання в Луганській області” | Мінреінтеграції МЗС | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | створення правових підстав для відновлення та модернізації систем водопостачання та водовідведення в Луганській області |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Будівництво залізничного сполучення за напрямком Попасна ― Сватове ― Куп’янськ”) між Україною та Європейським інвестиційним банком” (або іншою міжнародною фінансовою установою)” | Мінреінтеграції МЗС | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | створення правових підстав для залучення кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку з метою з’єднання Луганської області залізничним сполученням із загальною мережею залізниць на території України |
| - Актуалізація положень Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 | Мінреінтеграції | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | сприяння розвитку адміністративно-територіальних одиниць шляхом підвищення спроможності територіальних громад та врахування нагальних специфічних потреб східних регіонів, забезпечення захисту прав громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації |
| - Спрощення процедури отримання дозволу на в’їзд на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзд з неї для категорій іноземців, що провадять журналістську або правозахисну діяльність, зокрема надання можливості подання в електронній формі клопотання для подальшого оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні | Мінреінтеграції Мінцифри МВС ДМС | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення спрощеного доступу іноземних громадян на тимчасово окуповані території України для провадження журналістської або правозахисної діяльності |
| - Облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, удосконалення необхідної інфраструктури для громадян України, які перетинають лінію розмежування | Мінреінтеграції державне підприємство “Реінтеграція та відновлення” (за згодою) Мінінфраструктури Укравтодор АТ “Укрзалізниця” (за згодою) Донецька, Луганська, Херсонська облдержадміністрації | грудень | створено сервісні зони на чотирьох контрольних пунктах в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, в яких обладнані приміщення для надання банківських, поштових, медичних, соціальних послуг та центрів надання адміністративних послуг | покращення умов перетину лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим та м. Севастополем на чотирьох контрольних пунктах в’їзду/виїзду |
| 3.3. Мир та діалог |  |  |  |  |
| - Розроблення та затвердження плану заходів щодо інформаційної інтеграції України | Мінреінтеграції МКІП | червень грудень | видано наказ Мінреінтеграції щодо затвердження плану заходів подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання плану заходів | створення єдиного комплексного документа, на основі якого буде формуватися інформаційний захист суверенітету України |
| - Розроблення та впровадження технічних рішень для розширення покриття наземним (аналоговим та цифровим) ефірним сигналом українських мовників, відновлення радіомовлення в діапазоні середніх хвиль, зокрема на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіях | Мінреінтеграції МКІП Концерн РРТ (за згодою) АТ “НСТУ” (за згодою) державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою) | серпень | розширено покриття теле-, радіомовлення на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіях | забезпечення доступу до аналогових та цифрових ефірних українських мовників, українського радіомовлення, зокрема в діапазоні середніх хвиль, населення, яке проживає на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіях |
| - Розширення території покриття сигналом телеканалу “Дом” | Мінреінтеграції | грудень | збільшено на 13 відсотків порівняно з 2020 роком виробництво телерадіопрограм державним підприємством “Мультимедійна платформа іномовлення України” збільшено на 40 відсотків порівняно з 2020 роком обсяг трансляції телерадіопрограм державним підприємством “Мультимедійна платформа іномовлення України” | забезпечення доступу мешканців тимчасово окупованих територій та прилеглих до них регіонів до українського контенту |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про корінні народи України” | Мінреінтеграції | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення захисту права кримськотатарського народу на самовизначення, а також права самостійно визначати свій політичний статус, вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток способами, що не суперечать Конституції та законам України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022―2032 роки | Мінреінтеграції МОН МКІП | серпень | схвалено Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022―2032 роки | створення умов для ревіталізації кримськотатарської мови, розширення сфери її застосування та реалізації прав носіїв мови, підвищення престижу мови корінного народу як засобу комунікації, сприяння деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя після її повернення в єдиний конституційний простір України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про систему іномовлення України” | Мінреінтеграції МКІП | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | усунення неузгодженостей у Законі України “Про систему іномовлення України”; покращення умов для діяльності та розвитку телеканалу “Дом” |
| - Підвищення рівня обізнаності населення про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів | Мінреінтеграції | грудень | розроблено, виготовлено та розповсюджено 5000 інформаційних, наочних, навчальних матеріалів розміщено інформаційні матеріали в дев’яти засобах масової інформації та публічних місцях | підвищення рівня обізнаності населення Донецької та Луганської областей про правила безпечної поведінки з урахуванням першочерговості здійснення заходів для населення територіальних громад, що розташовані на лінії розмежування |
| 3.4. Відновлення справедливості |  |  |  |  |
| - Унормування процедури надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та отримання відповідного соціального захисту | Мінреінтеграції Мін’юст Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та соціальної реабілітації |
| - Формування пропозицій щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за результатами моніторингу дій іноземних суб’єктів, які сприяють збройній агресії проти України та/або тимчасовій окупації частини її території, порушують права і свободи людини і громадянина, призводять до експропріації чи обмеження права власності та/або завдання майнових втрат на тимчасово окупованих територіях України, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод | Мінреінтеграції МЗС Мінекономіки Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (за згодою) суб’єкти розвідувального співтовариства (за згодою) | протягом року | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України схвалено та подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) | формування правових підстав для застосування санкцій до суб’єктів, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку визначення шкоди та обсягу збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України | Мінреінтеграції інші центральні органи виконавчої влади | вересень жовтень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України розпочато облік збитків, завданих державі, фізичним та юридичним особам | визначення загального розміру збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України |
| - Розроблення механізму для усунення проблеми наявності де-факто подвійного громадянства на тимчасово окупованих територіях | Мінреінтеграції МВС Мін’юст МЗС | грудень | розроблено механізм усунення наявності де-факто подвійного громадянства | створення передумов для усунення проблеми наявності де-факто подвійного громадянства на тимчасово окупованих територіях |
| 4. Урядова машина (Міністр Кабінету Міністрів України) |  |  |  |  |
| 4.1. Ефективне врядування |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” | Міністр Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення якості урядових рішень та визначення механізмів стратегічного планування; зосередження діяльності Уряду на стратегічно важливих питаннях; посилення спроможності міністерств формувати державну політику |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України в частині врегулювання питання порядку підготовки та виконання програмних (стратегічних) документів Уряду | Міністр Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності |
| - Приведення організаційної структури апарату міністерств у відповідність з вимогами законодавства | міністерства Міністр Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України | грудень | сформовано директорати у 80 відсотках міністерств | формування у міністерствах директоратів за всіма сферами, в яких міністерства забезпечують формування та реалізацію державною політики |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про нормативно-правові акти” | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення комплексного регулювання суспільних відносин, пов’язаних з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, визначенням системи, видів, ієрархії нормативно-правових актів та порядком їх застосування |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про приведення законів України у відповідність до Закону України “Про адміністративну процедуру” | Мін’юст міністерства, інші центральні органи виконавчої влади | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення законодавства у відповідність із Законами України “Про адміністративну процедуру” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про офіційну статистику” (нова редакція Закону України “Про державну статистику”) | Міністр Кабінету Міністрів України Держстат | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення Закону України “Про державну статистику” |
| - Розроблення плану переміщення центральних органів виконавчої влади в регіони | Міністр Кабінету Міністрів України міністерства, інші центральні органи виконавчої влади | вересень | прийнято рішення Кабінету Міністрів України | наближення процесу формування та реалізації політик до людей; залучення в регіонах фахівців-практиків для оновлення моделей роботи органів влади; стимулювання розвитку регіонів |
| 4.2. Професійна державна служба |  |  |  |  |
| - Запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби у державних органах, які є учасниками експериментального проекту | НАДС Мінфін Мінцифри Секретаріат Кабінету Міністрів України | липень липень серпень вересень | подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати підготовки експериментального проекту проведено співставлення оплати типових посад державної служби з приватним сектором України з метою визначення конкурентоспроможного рівня оплати праці прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2022 рік відповідно до класифікації посад державної служби в державних органах, які є учасниками експериментального проекту враховано у проекті Державного бюджету України на 2022 рік необхідні видатки на оплату праці державних службовців, які є учасниками експериментального проекту | впровадження нових умов оплати праці державних службовців у державних органах, включених до експериментального проекту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил” | НАДС інші державні органи (за згодою) | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення нормативно-правової бази у сфері професійного навчання працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців | НАДС Мінекономіки Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | уніфікація підходів до визначення рівня оплати праці державних службовців |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” | НАДС | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби; забезпечення виключно обґрунтованих звільнень з посад державної служби; удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція) | НАДС Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності; гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування; уточнення класифікації посад в органах місцевого самоврядування, що дасть змогу покращити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування |
| 4.3. Антикорупційна політика |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Державної програми з реалізації засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) | Національне агентство з питань запобігання корупції | у шестимісячний строк після прийняття Закону України “Про засади державної антикорупцій-ної політики на 2020—2024 роки” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної програми з реалізації засад антикорупційної політики | забезпечення злагодженої, системної та планової антикорупційної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
| - Збільшення кількості повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Національне агентство з питань запобігання корупції | протягом року | проведено не менш як 1 тис. повних перевірок декларацій відповідно до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки | забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування, належне проведення логічного і арифметичного контролю поданих декларацій |
| - Налагодження системної роботи із проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України | Національне агентство з питань запобігання корупції | протягом року | проведено моніторинг всіх проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, а також тих, що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України здійснено антикорупційну експертизу стосовно всіх проектів нормативно-правових актів, щодо яких прийнято рішення про проведення такої експертизи, відібраних за результатами моніторингу проектів нормативно-правових актів | забезпечення прийняття нормативно-правових актів, позбавлених чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень |
| - Удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства щодо фінансування політичних партій та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності шляхом впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітності політичних партій | Національне агентство з питань запобігання корупції | протягом року | введено в промислову експлуатацію Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру забезпечено функціонування Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру | створення умов для здійснення ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів, зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку, та подання фінансових звітів партій до Національного агентства з питань запобігання корупції; підвищення ефективності здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції своїх контрольних повноважень відповідно до законодавства про політичні партії; використання ризик-орієнтованого підходу до здійснення контролю за діяльністю політичних партій, зокрема шляхом оперативного моніторингу ризиків |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (спрощення вручення протоколів про правопорушення, визначення Національного агентства з питань запобігання корупції як учасника процесу, розгляд окремих категорій справ Вищим антикорупційним судом тощо) | Національне агентство з питань запобігання корупції МВС Національна поліція Офіс Генерального прокурора (за згодою) Мін’юст | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, шляхом спрощення порядку вручення протоколів про правопорушення; встановлення заборони повернення протоколів для належного оформлення; забезпечення розгляду цієї категорії справ щодо національних публічних діячів Вищим антикорупційним судом; надання Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами та права апеляційного оскарження; встановлення заборони на звільнення від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку із малозначністю; перегляд підходу щодо визначення строків накладення стягнень за такі правопорушення |
| - Удосконалення законодавства в частині недопущення застосування власниками активів або пов’язаними з ними третіми особами інструментів забезпечення позову в адміністративному, цивільному або господарському процесах | АРМА | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення виконання судових рішень про передання в управління АРМА активів у кримінальному провадженні, зокрема шляхом недопущення застосування власниками таких активів або пов’язаними з ними третіми особами інструментів забезпечення позову в адміністративному, цивільному або господарському процесі |
| - Впровадження єдиного обліку арешту, конфіскації та управління активами | АРМА | грудень | введено у промислову експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні | забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні |
| 5. Мінекономіки, Мінстратегпром, Мінагрополітики |  |  |  |  |
| 5.1. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| - Спрощення та оптимізація засобів адміністративного регулювання бізнесу, впровадження цифровізації дозвільних та ліцензійних процедур | Мінекономіки | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі за рахунок переведення дозвільних та ліцензійних процедур в електронний формат |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо основних засад державного нагляду (контролю) | Мінекономіки | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | вдосконалення системи державного нагляду (контролю), зокрема: збільшення ваги попереджувальної (сервісної) складової державного нагляду (контролю); діджиталізація державного нагляду (контролю); вдосконалення порядку державного нагляду (контролю); посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю); визначення процедури скороченого провадження у справах за зверненнями |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю), пов’язаного із законопроектом щодо основних засад державного нагляду (контролю) | Мінекономіки | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | вдосконалення системи державного нагляду (контролю) шляхом посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення нагляду (контролю) |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України “Про концесію” та “Про оренду державного та комунального майна” щодо врегулювання питання передачі майна з оренди в концесію | Мінекономіки | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | врегулювання переходу з оренди в концесію шляхом внесення відповідних змін у законодавство у сфері оренди та концесії |
| - Розроблення та подання проекту акта Кабінетові Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування електронної торгової системи відповідно до Закону України “Про концесію” | Мінекономіки | серпень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | затвердження Порядку функціонування електронної торгової системи відповідно до Закону України “Про концесію”, визначення алгоритму, правил та умов роботи такої системи, а також порядку проведення в ній концесійних конкурсів |
| - Реалізація державної підтримки інвестиційних проектів та супроводження інвесторів відповідно до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” | Мінекономіки | липень | прийнято акти Кабінету Міністрів України щодо затвердження: методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями; порядку ведення та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів; порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів; вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту; вимог до заявника щодо фінансової спроможності; порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту | створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України |
| - Забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | ДРС | грудень | впроваджено у промислову експлуатацію інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю) підключено не менше 70 відсотків державних органів | забезпечення вільного доступу широкого загалу підприємців, громадськості до інформації про заходи державного нагляду (контролю); моніторинг ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю); оптимізація кількості заходів державного нагляду (контролю) шляхом планування та координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю); посилення правової захищеності суб’єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав |
| - Визначення чіткої процедури запровадження державного цінового регулювання щодо суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції | Мінекономіки | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення цінової стабільності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” | Мінекономіки Антимонопольний комітет (за згодою) | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення національного законодавства у відповідність із правилами контролю і моніторингу державної допомоги, що закріплені Угодою про асоціацію, а також удосконалення встановленого правового регулювання з метою ефективного функціонування системи контролю і моніторингу державної допомоги |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища | Антимонопольний комітет (за згодою) | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги; виконання Угоди про асоціацію |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо встановлення відповідальності керівників надавачів державної допомоги за невиконання обов’язку подання до Антимонопольного комітету повідомлень про нову державну допомогу | Антимонопольний комітет (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | можливість притягнення надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання до відповідальності за неподання до Антимонопольного комітету повідомлень про нову державну допомогу, що спричиняє негативний вплив на конкуренцію та може бути наслідком реалізації корупційних домовленостей |
| - Затвердження Примірного положення про уповноважену особу та Порядку організації тестування уповноважених осіб у сфері публічних закупівель | Мінекономіки | липень листопад | видано наказ Мінекономіки про затвердження Примірного положення про уповноважену особу видано наказ Мінекономіки про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб | визначення загальних організаційних та процедурних засад діяльності уповноваженої особи (осіб); затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб з метою підтвердження уповноваженими особами рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель |
| - Здійснення інтеграції електронної системи закупівель з іншими державними електронними сервісами | Мінекономіки | грудень | здійснено інтеграцію електронної системи закупівель з єдиним веб-порталом використання публічних коштів spending.gov.ua | забезпечення обміну даними щодо договорів про закупівлю між електронною системою закупівель та єдиним веб-порталом використання публічних коштів в автоматичному режимі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про удосконалення здійснення публічних закупівель | Мінекономіки | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення правових умов для ефективного проведення публічних закупівель в електронній системі закупівель та однозначного тлумачення положень Закону України “Про публічні закупівлі” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про стимулювання розвитку сільської гостинності в Україні | Мінагрополітики Мінекономіки МКІП | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання питання розвитку сфери послуг сільської гостинності, визначення загальних правових, організаційних та соціально-економічних засад діяльності громадян у сфері сільської гостинності |
| - Проведення роботи щодо перевірки, перегляду та скасовування стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, прийнятих центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Законом України “Про стандартизацію”, а також галузевих стандартів (ОСТ) та відповідних нормативних документів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузевих стандартів України (ГСТУ) | Мінекономіки | серпень | затверджено плани переглядів галузевих стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов | забезпечення вчасної перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав споживачів” (нова редакція) | Мінекономіки Мінагрополітики | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС, зокрема: підвищення рівня захисту прав споживачів; зменшення навантаження на бізнес шляхом усунення застарілих норм із законодавчого акта; усунення можливості для нечесної комерційної діяльності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму державного регулювання цін в умовах карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | Мінекономіки | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | спрощення порядку декларування зміни цін для суб’єктів господарювання та забезпечення цінової стабільності на товари протиепідемічного призначення, а також товари, що мають істотну соціальну значущість у період карантину |
| 5.2. Підтримка експорту |  |  |  |  |
| - Забезпечення належної підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання щодо їх участі в міжнародних виставках-ярмарках за кордоном | Мінекономіки | грудень | затверджено перелік закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у сфері розвитку експорту, на яких представлятимуться національні експозиції у 2022 році з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати проведеної роботи у 2021 році | державна підтримка українського експортера у представленні національних експозицій на закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах |
| 5.3. Відновлення вітчизняної промисловості |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо державної промислової політики | Мінстратегпром Мінекономіки Мінфін | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | вирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у промисловій сфері; інтенсифікація розвитку високотехнологічних наукоємних із високою доданою вартістю виробництв для збільшення кількості високооплачуваних робочих місць, валового внутрішнього продукту, надходжень до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, покращення структури національної економіки та промисловості |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо спрощення процедур підключення до інженерних (газо-, водопостачання) та транспортних мереж, отримання земельних ділянок під будівництво промислових об’єктів | Мінекономіки Міненерго Мінрегіон Мінінфраструктури | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | спрощення умов ведення промислової діяльності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки | Мінстратегпром ДКА | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроект | забезпечення комплексного розвитку та кадрового оновлення космічної галузі шляхом створення інноваційної платформи для об’єднання зусиль бізнесу, науки та держави |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері супутникової навігації | Мінстратегпром ДКА Мінфін ДРС | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення повноважень державних органів, прав і зобов’язань суб’єктів супутникової навігації, вимог та умов щодо провадження підприємницької діяльності в сфері супутникової навігації, умов та порядку надання та використання супутникових навігаційних інформаційних послуг в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі | Мінстратегпром ДКА Мінфін ДРС | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення правових, економічних та організаційних засад і принципів державного регулювання у сфері дистанційного зондування Землі, визначення прав, обов’язків і відповідальності учасників правовідносин, що виникають у сфері виробництва, обігу, використання та зберігання даних дистанційного зондування Землі з космосу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 | Мінстратегпром ДКА | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | продовження терміну дії Програми, її фінансування та забезпечення утилізації 1802,3 тонн твердого ракетного палива, яке зберігається на державному підприємстві “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо перетворення державних унітарних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства | Мінстратегпром Мінекономіки | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення механізму переходу до корпоративної моделі управління державними підприємствами, створення дієвих механізмів залучення інвестицій у галузь |
| - Опрацювання питання подальшої реалізації проекту створення Національної супутникової системи зв’язку “Либідь” | Мінстратегпром | листопад | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції | прийняття рішення щодо порядку подальшої реалізації проекту створення Національної супутникової системи зв’язку “Либідь” |
| - Розроблення плану дій щодо інтеграції України в Європейське космічне агентство, кінцевою метою якого є визначення повноправного членства України в ньому | Мінстратегпром | грудень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | використання “космічного” потенціалу ЄС в інтересах економіки та безпеки України; доступ до тендерної системи Європейського космічного агентства та повноправна участь у реалізації масштабних європейських космічних проектів та наукових програм; доступ до передових європейських космічних технологій з метою подальшого удосконалення вітчизняної ракетно-космічної техніки; поглиблення процесу інтеграції України до економіки ЄС та сприяння політичній інтеграції України в ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо стабілізації фінансового стану державних підприємств стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу, літакобудівної та космічної галузей | Мінстратегпром Мінекономіки ДКА Мінфін | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | відновлення платоспроможності державних підприємств стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу, літакобудівної та космічної галузей шляхом надання державної підтримки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021—2030 роки | Мінстратегпром Мінекономіки Державний концерн “Укроборонпром” (за згодою) | квітень | затверджено Державну цільову науково-технічну програму | забезпечення комплексного розвитку підприємств авіаційної галузі |
| - Завершення розробки космічної системи “Січ-2-30” та забезпечення виведення космічного апарату “Січ-2-30” на орбіту | ДКА Мінстратегпром Мінфін | вересень грудень | прийнято акт Кабінету Міністрів України подано Кабінетові Міністрів України звіт щодо запуску космічного апарату | забезпечення державних користувачів даними дистанційного зондування Землі; задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі з космосу для вирішення завдань у сфері національної безпеки та оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій, контролю аграрно-промислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екомоніторингу, виконання інфраструктурних проектів, земле- і лісокористування тощо |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо часткової компенсації (15 відсотків) державою вартості при закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту із ступенем локалізації виробництва в Україні не нижче 60 відсотків | Мінстратегпром Мінекономіки Мінфін | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | стимулювання попиту на засоби міського та приміського громадського транспорту вітчизняного виробництва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва складної медичної продукції протиепідемічного призначення (медичне обладнання, фармацевтичні вироби) | Мінстратегпром Мінекономіки Мінфін МОЗ | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва медичної продукції |
| 5.4. Розвиток ринку праці |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо удосконалення державної політики у сфері трудових відносин | Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | зменшення кількості обов’язкових кадрових документів з 83 до 70; збільшення кількості працевлаштованих осіб на 200 тис. в рік; сприяння сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про колективні договори та угоди (нова редакція) | Мінекономіки | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення державної політики у сфері зайнятості населення | Мінекономіки | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили; удосконалення механізму державного регулювання внутрішніх і зовнішніх міграційних переміщень робочої сили; встановлення рівних умов праці для громадян України та іноземців, які перебувають в Україні на законних підставах |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” щодо впровадження нових активних програм на ринку праці | Мінекономіки | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження нових активних програм на ринку праці; зменшення кількості безробітних; збільшення чисельності зайнятого населення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про безпеку праці та здоров’я працівників (на заміну Закону України “Про охорону праці”) | Мінекономіки | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення нових правових, організаційних, економічних та соціальних засад безпеки праці та здоров’я працівників в Україні та регулювання соціально-трудових відносин у зазначеній сфері з метою забезпечення безпечних та здорових умов праці, збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності; запровадження відповідно до Директиви Ради № 89/391/ЄЕС національної системи запобігання виробничим ризикам, заснованої на принципах усунення небезпек, оцінювання, контролю ризиків та управління ними, ефективного і дієвого заохочення до створення безпечних і здорових умов праці як на державному, регіональному, галузевому і місцевому рівні, так і на рівні окремого підприємства і робочого місця |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо формування нових підходів забезпечення своєчасності виплати заробітної плати | Мінекономіки | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | посилення відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати; забезпечення позачерговості виплати заробітної плати; запровадження додаткових механізмів захисту працівника у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема у разі неплатоспроможності роботодавця |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо гарантій забезпечення мінімальної заробітної плати та оплати на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я та в несприятливих умовах | Мінекономіки Мінсоцполітики | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання питання визначення на рівні угод та колективних договорів переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та в умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я, які передбачають оплату в підвищеному розмірі; закріплення на законодавчому рівні розміру мінімальної гарантії підвищеної оплати праці на важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та в умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я; вдосконалення порядку визначення розміру мінімальної заробітної плати та приведення його у відповідність із Конвенцією МОП № 131; врегулювання питання складових заробітної плати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру, зокрема щодо різних форм підвищеної оплати (доплат, підвищення окладів) працівникам, зайнятим на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, в несприятливих умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України, сум індексації заробітної плати, інших виплат, не пов’язаних з виконанням норми праці |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів | Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження механізму медіації під час вирішення трудових спорів, що дасть змогу прискорити вирішення конфліктних ситуацій, які виникають між сторонами трудового процесу, не доводячи справи до судів |
| - Проведення аналізу стану виконання конвенцій Міжнародної організації праці, до яких приєдналася Україна | Мінекономіки МЗС | травень | подано Кабінетові Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів звіт із пропозиціями щодо можливої денонсації окремих конвенцій | виявлення проблемних питань імплементації конвенцій Міжнародної організації праці, до яких приєдналася Україна, з метою актуалізації участі України, пріоритизації завдань з впровадження положень міжнародних документів |
| 5.5. Ефективні державні підприємства |  |  |  |  |
| - Вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава | Мінекономіки Мінфін | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження міжнародного досвіду корпоративного управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР; підвищення ефективності їх діяльності; врегулювання питання державного фінансового контролю державних підприємств |
| - Приведення корпоративного управління АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою) Міненерго | липень | затверджено очікувані показники роботи наглядової ради | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки Міненерго | травень травень травень липень липень липень вересень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) розроблено та прийнято необхідні нормативно-правові акти для забезпечення заходів з проведення корпоратизації | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління ПрАТ “Укргідроенерго” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки Міненерго | липень | затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління АТ “Укрзалізниця” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінінфраструктури АТ “Укрзалізниця” (за згодою) | вересень | затверджено очікувані показники роботи нового складу наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління АТ “Укрпошта” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінінфраструктури АТ “Укрпошта” (за згодою) | квітень липень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління державного підприємства “Адміністрація морських портів України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінінфраструктури державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою) | квітень квітень липень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінінфраструктури державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (за згодою) | квітень квітень липень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління АТ “ДПЗКУ” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки АТ “ДПЗКУ” (за згодою) | квітень квітень квітень травень липень липень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено положення про принципи формування наглядової ради проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління АТ “Аграрний фонд” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки АТ “Аграрний фонд” (за згодою) | квітень квітень квітень травень липень липень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено положення про принципи формування наглядової ради проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінекономіки державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (за згодою) | квітень квітень травень липень липень липень вересень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про принципи формування наглядової ради проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) забезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління державного підприємства “Украерорух” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінінфраструктури державне підприємство “Украерорух” (за згодою) | квітень квітень травень квітень травень травень вересень липень липень | внесено зміни до Статуту державного підприємства для приведення його у відповідність із Законом України від 16 листопада 2017 р. № 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”, принципами корпоративного управління ОЕСР затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про наглядову раду затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено положення про принципи формування наглядової ради проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи нового складу наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління АТ “ДАК “Автомобільні дороги України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Укравтодор АТ “ДАК “Автомобільні дороги України” (за згодою) | квітень липень | затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління ТОВ “Оператор ГТС України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінфін ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою) | квітень квітень квітень квітень квітень травень липень липень липень | внесено зміни до Статуту для приведення його у відповідність із Законом України від 16 листопада 2017 р. № 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”, принципами корпоративного управління ОЕСР затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено положення про наглядову раду затверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів затверджено положення про принципи формування наглядової ради проведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Приведення корпоративного управління Державного концерну “Укроборонпром” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності | Мінстратегпром Державний концерн “Укроборонпром” (за згодою) | квітень грудень липень липень липень вересень вересень | погоджено/затверджено політику власності Державного концерну “Укроборонпром” забезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства затверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління затверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо) забезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства | впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення державної політики у сфері управління та приватизації об’єктів державної власності | Фонд державного майна | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оптимізація строків прийняття рішень про приватизацію та передачу об’єктів; переведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в електронну форму; нівелювання можливості блокування процесу приватизації судами |
| - Розроблення рекомендацій щодо подальшого правового статусу ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” | Фонд державного майна | листопад | винесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції | визначення шляхів розв’язання наявних проблем |
| - Приватизація ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” | Фонд державного майна | травень | проведено продаж об’єкта | створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації |
| - Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства “Вугільна компанія “Краснолиманська” | Фонд державного майна | листопад | проведено продаж об’єкта | створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації |
| - Приватизація ПАТ “Одеський припортовий завод” | Фонд державного майна | листопад | проведено продаж об’єкта | створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації |
| - Приватизація ПрАТ “Президент-Готель” | Фонд державного майна | листопад | проведено продаж об’єкта | створення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації |
| - Перетворення державного підприємства “Завод “Електроважмаш” в акціонерне товариство | Фонд державного майна Мінекономіки | грудень | перетворено державне підприємство в акціонерне товариство | підвищення інвестиційної привабливості об’єкта та упровадження принципів корпоративного управління ОЕСР |
| 5.6. Продовольча безпека країни |  |  |  |  |
| - Вдосконалення механізму підтримки фермерських господарств через Український державний фонд підтримки фермерських господарств шляхом перегляду напрямів підтримки | Мінагрополітики | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | розширення переліку отримувачів підтримки через Український державний фонд та вдосконалення процедури надання державної підтримки фермерським господарствам |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження дієвого інструменту стимулювання розвитку сільських територій | Мінагрополітики Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти та охорони здоров’я у сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про особливості правової охорони географічних зазначень, традиційних гарантованих особливостей, захист прав та застосування схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів | Мінекономіки | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | узгодження законодавства України із правом ЄС в частині дотримання правил захисту географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; розширення переліку виробників та підвищення експортної спроможності вітчизняної продукції з географічними зазначеннями і традиційними гарантованими особливостями |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про географічні зазначення спиртних напоїв | Мінекономіки | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження захисту географічного зазначення спиртних напоїв, запобігання неправомірному використанню зареєстрованих географічних зазначень спиртних напоїв включно з тими, що захищені в Україні на підставі міжнародних угод, забезпечення високого рівня захисту споживачів, утвердження прозорості та добросовісної конкуренції на ринку спиртних напоїв |
| - Запровадження фінансової підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) | Мінагрополітики Мінекономіки | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі та тварин від інфекційних захворювань |
| - Розроблення порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру | Мінагрополітики | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | систематизація відомостей про виробників сільськогосподарської продукції; забезпечення ефективного адміністрування державної підтримки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів | Мінекономіки | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | мінімізація ризиків заподіяння шкоди здоров’ю громадян від споживання харчових продуктів; визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків об’єктів санітарних заходів (харчових добавок, харчових ароматизаторів, харчових ензимів, тверджень про користь для здоров’я та про споживчу цінність, кормових добавок тощо); впровадження системи, яка відслідковує рух харчового продукту протягом усього харчового ланцюга; спрощення умов ведення бізнесу без підвищення ризиків щодо безпечності харчових продуктів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про основні принципи державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції та при здійсненні генетично-інженерної діяльності” | Мінекономіки Мінагрополітики | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження ефективного державного регулювання щодо використання генетично модифікованих організмів, обігу, системи контролю, вимог до розміщення на ринку та маркування генетично модифікованої продукції в сільському господарстві та харчовій промисловості; встановлення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про оптимізацію функцій Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” | Мінекономіки Мінагрополітики | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оптимізація (скорочення) функцій Держпродспоживслужби, завершення реформи системи державного нагляду (контролю), розпочатої у 2014 році |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино” | Мінагрополітики Мінекономіки | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження норм і стандартів ЄС у галузі виноробства та географічних зазначень вин та ароматизованих винних продуктів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про бджільництво” (нова редакція) | Мінагрополітики Мінекономіки | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення законодавчих умов для сприяння розвитку бджільництва та забезпечення простежуваності продукції бджільництва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо розвитку малих виробництв дистилятів | Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення правового поля функціонування ринку дистилятів та спиртних напоїв з урахуванням європейських практик, детінізація та розвиток малого підприємництва у цій сфері, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції та створення доданої вартості в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення | Мінекономіки | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку ринку спирту етилового денатурованого та продукції з його використанням |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про хміль та хмелепродукти” | Мінагрополітики | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення правових засад функціонування ринку хмелю і продуктів, що містять хміль, та вимог щодо їх виробництва та переробки, а також повноважень державних органів, прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у галузі хмелярства, що в цілому дасть змогу привести функціонування галузі хмелярства у відповідність з вимогами ЄС |
| 5.7. Земельна реформа |  |  |  |  |
| - Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 1 січня 2013 року | Мінагрополітики Держгеокадастр | грудень | внесено до Державного земельного кадастру відомості про 100 відсотків земельних ділянок, права на які виникли до 1 січня 2013 року | наповнення Державного земельного кадастру повними та достовірними відомостями про земельні ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі |
| - Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць | Мінагрополітики Мінрегіон Держгеокадастр | липень | внесено до Державного земельного кадастру відомості про 24 відсотки меж адміністративно-територіальних одиниць | наповнення Державного земельного кадастру повними та достовірними відомостями про межі адміністративно-територіальних одиниць |
| - Проведення інвентаризації земель державної власності | Мінагрополітики Держгеокадастр | грудень | внесено до Державного земельного кадастру відомості про 100 відсотків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та 16 відсотків земельних ділянок інших категорій земель державної власності | наповнення Державного земельного кадастру відомостями про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та інших категорій земель державної власності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок | Мінагрополітики Мінекономіки | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території територіальних громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про порядок функціонування системи електронних земельних торгів | Мінагрополітики Мінекономіки | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення системи електронних земельних торгів; підвищення кількості проданих земельних ділянок та прав на них, збільшення їх вартості та надходжень до державного та місцевого бюджетів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо консолідації земель | Мінагрополітики Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | раціональне та ефективне використання земель шляхом забезпечення оптимізації сільськогосподарського землеволодіння і землекористування; покращення технологічних умов використання сільськогосподарських земель; створення інвестиційної привабливості земельних ділянок |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних | Мінагрополітики Мінекономіки Держгеокадастр | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | визначення складу геопросторових даних, органів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення та використання геопросторових даних |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками | Мінагрополітики | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | збільшення розміру надходжень до бюджету від використання земель |
| 5.8. Реформування оборонно-промислового комплексу |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України | Мінстратегпром Мінекономіки | квітень | подано до Ради національної безпеки і оборони України проект Стратегії | визначення довгострокових пріоритетів державної військово-промислової політики, а також актуальних напрямів реалізації державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу в середньостроковій перспективі |
| - Розроблення та здійснення заходів з імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектуючих, збільшення виробничих потужностей та розвитку сучасних промислових технологій | Мінстратегпром Мінекономіки | жовтень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | сприяння зменшенню критичної залежності від імпорту комплектуючих до озброєння та військової техніки для потреб підприємств оборонно-промислового комплексу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” | Мінекономіки Мінстратегпром Держекспортконтроль | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення основ функціонування електронних сервісів у сфері державного експортного контролю; удосконалення процедур щодо отримання суб’єктами господарювання усіх форм власності повноважень на право експорту, імпорту товарів військового призначення; оптимізація строків надання заявникам дозвільних документів; сталий розвиток матеріально-технічного, фінансового та кадрового компонентів державної системи державного експортного контролю |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розроблення та виробництва військової техніки | Мінстратегпром | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, розвиток регіонів, що позитивно вплине на ринкове середовище |
| - Проведення корпоратизації (перетворення в акціонерні товариства) підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема підприємств ― учасників Державного концерну “Укроборонпром” | Мінстратегпром державний концерн “Укроборонпром” (за згодою) | грудень | корпоратизовано підприємства ― учасники Державного концерну “Укроборонпром” | підвищення ефективності діяльності державних підприємств ― учасників Державного концерну “Укроборонпром”, перетворення їх в акціонерні товариства; створення передумов для впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам |
| 5.9. Правова охорона та захист інтелектуальної власності |  |  |  |  |
| - Впровадження механізму визнання Апеляційною палатою недійсними права на винахід (корисну модель), промисловий зразок | Мінекономіки | квітень | видано наказ Мінекономіки | досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права” | Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | досягнення європейського рівня охорони авторського права і суміжних прав |
| - Проведення відкритих конкурсів з акредитації та визначення акредитованих організацій колективного управління | Мінекономіки | грудень | завершено акредитацію для 100 відсотків сфери розширеного та обов’язкового колективного управління | завершення реформування ринку роялті в Україні, створення передумов до виключення із Списку 301 (перелік “країн-піратів”), відповідно до якого США встановлює експортні санкції; підвищення абсолютного показника збору і розподілу винагороди в 1,5 раза |
| - Скасування тимчасових тарифів для організацій колективного управління | Мінекономіки | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України затверджено договірних тарифів для 100 відсотків сфери розширеного та обов’язкового колективного управління | забезпечення авторам та правовласникам отримання справедливої винагороди через ринкові механізми |
| - Удосконалення електронної державної реєстрації прав інтелектуальної власності та цифровізація всіх процесів щодо охорони прав інтелектуальної власності | Мінекономіки Укрпатент (за згодою) Мінцифри | листопад | впроваджено автоматизовану систему електронного подання заявок на реєстрацію авторського права автора на твори, на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, та на реєстрацію географічних зазначень удосконалено електронну державну реєстрацію прав інтелектуальної власності та цифровізовано всі процеси щодо охорони прав інтелектуальної власності | забезпечення заявників сучасними засобами подання заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності | Мінекономіки | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | імплементація Директиви № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про забезпечення прав на інтелектуальну власність, імплементація положень Угоди про асоціацію в частині захисту прав інтелектуальної власності |
| 6. Мінфін |  |  |  |  |
| 6.1. Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Бюджетної декларації на 2022—2024 роки | Мінфін | травень | схвалено Кабінетом Міністрів України Бюджетну декларацію на 2022―2024 роки та подано до Верховної Ради України | реалізація середньострокового бюджетного планування, спрямованого на забезпечення потреб та інтересів громадян і боргової безпеки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах | Мінфін головні розпорядники бюджетних коштів | червень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | розширення кількості сфер, в яких проведено огляди витрат державного бюджету |
| - Проведення оглядів витрат у сферах надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла; регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | Мінрегіон Мінфін | квітень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів | удосконалення механізму забезпечення громадян доступним житлом та інструментів державної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад |
| - Проведення оглядів витрат у сфері захисту довкілля в частині виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів; підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС | Міндовкілля ДАЗВ Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів | підвищення ефективності використання бюджетних коштів та розв’язання проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні; підвищення ефективності використання бюджетних коштів та оптимізація структури витрат, спрямованих на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему |
| - Проведення оглядів витрат у сфері дорожнього господарства в частині видатків державного дорожнього фонду на забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм; видатків державного дорожнього фонду на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України” | Мінінфраструктури Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності використання коштів державного дорожнього фонду |
| - Проведення оглядів витрат у сфері освіти і науки в частині державних премій, стипендій та грантів у галузі освіти, науки і техніки, стипендій переможцям міжнародних конкурсів; загальнодержавних заходів у сфері освіти; виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва; підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти; проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОН | МОН Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів | удосконалення механізму планування видатків на виплату державних премій, стипендій та грантів у галузі освіти, науки і техніки, стипендій переможцям міжнародних конкурсів; підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти; оптимізація видатків, що спрямовуються на реалізацію державної політики у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва; удосконалення механізму розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти з урахуванням потреб галузей національної економіки у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах; підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами |
| - Проведення оглядів витрат у сфері охорони здоров’я в частині здійснення централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів і послуг; забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів з охорони здоров’я | МОЗ Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів на централізоване забезпечення населення лікарськими засобами, медичними виробами і послугами; удосконалення механізму використання бюджетних коштів; оптимізація видатків, що спрямовуються на забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів у системі охорони здоров’я, в тому числі з інформатизації |
| - Проведення оглядів витрат у сфері культури в частині фінансової підтримки національних театрів; фінансової підтримки національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, державних цирків, у тому числі національних | МКІП Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансову підтримку національних театрів, національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, державних цирків, у тому числі національних |
| - Проведення оглядів витрат у сфері соціального захисту в частині надання щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | Мінсоцполітики Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності видатків на забезпечення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; підвищення ефективності видатків на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти |
| - Проведення огляду витрат у сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування | Мінмолодьспорт Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять спортом |
| - Проведення огляду витрат у сфері зовнішніх зносин у частині фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності державної установи “Український інститут”, заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України | МЗС Мінфін | грудень | проведено огляди витрат подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів | удосконалення механізму використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із забезпечення позитивного міжнародного іміджу України та підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України |
| - Проведення огляду витрат у паливно-енергетичному комплексі в частині видатків на вугільну галузь | Міненерго Мінфін | грудень | проведено огляд витрат подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів | підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на вугільну галузь |
| - Нормативно-правове врегулювання здійснення активних операцій з управління державним боргом | Мінфін | грудень | прийнято акти Кабінету Міністрів України | розвиток ринку державних цінних паперів |
| - Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси міжнародних фінансових організацій (absorption capacity) | Мінфін | листопад | підписано протоколи переглядів кредитних портфелів МФО, Кредитної установи для відбудови | визначення наступних кроків реалізації в Україні проектів, для яких залучені кредити (позики) від міжнародних фінансових організацій; підвищення рівня вибірки ресурсів міжнародних фінансових організацій |
| - Розроблення необхідних нормативно-правових актів для нормативного врегулювання запровадження державних гарантій на портфельній основі | Мінфін | грудень | прийнято акти Кабінету Міністрів України | унормування порядку надання державних гарантій на портфельній основі |
| - Запровадження ІТ-аудиту органами Держаудитслужби | Держаудитслужба Мінцифри | вересень | проведено ІТ-аудит щонайменше у двох об’єктах | усунення зловживань під час реалізації проектів інформатизації за кошти державного бюджету |
| - Проведення заходів державного фінансового контролю суб’єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, зокрема ПАТ “Укрнафта” та АТ “Укргазвидобування” | Держаудитслужба | листопад | складено звіти/акти за результатами заходів державного фінансового контролю | отримання достовірної інформації про законність та ефективність витрат державних фінансових та матеріальних ресурсів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій | Мінфін | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедури, лімітів та інструментів контролю за здійсненням місцевих запозичень |
| - Впровадження автоматизованої ідентифікації високоризикових закупівель для підвищення результативності контролю у сфері закупівель | Держаудитслужба Мінцифри | грудень | розроблено модуль аналітики для ефективного контролю у сфері закупівель | впровадження сучасних ІТ-рішень в діяльність органів державного фінансового контролю для створення умов ефективного виконання ними завдань та функцій |
| - Забезпечення посилення державного фінансового контролю за ресурсами місцевих бюджетів, насамперед територіальних громад, зокрема шляхом посилення інституційної спроможності органу державного фінансового контролю | Держаудитслужба Мінфін | вересень | складено звіти за результатами заходів державного фінансового контролю в територіальних громадах надано пропозиції Мінфіну | підвищення ефективності контролю за ресурсами місцевих бюджетів в контексті реформи з метою недопущення зловживань у фінансовій сфері, припинення шахрайства з місцевими ресурсами та забезпечення Уряду, громадян достовірною інформацією про стан формування та використання місцевих ресурсів |
| 6.2. Ефективна податкова система |  |  |  |  |
| - Завершення ліквідації ДФС | Мінфін | жовтень | подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати | завершення реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику; підвищення ефективності протидії податковим та митним правопорушенням; підвищення організаційної спроможності ДПС |
| - Забезпечення створення в установленому порядку та початку діяльності нового державного органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органів | Мінфін | вересень | прийнято нормативно-правові акти | розмежування компетенції нового державного органу з розслідування економічних та фінансових злочинів з Національною поліцією, СБУ та іншими правоохоронними органами; забезпечення аналітичної спроможності, операційної незалежності, належного нагляду та підзвітності органу з розслідування економічних та фінансових злочинів |
| - Імплементація положень Закону України від 5 грудня 2019 р. № 354-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна” щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку, порядку доступу, внесення, перевірки інформації до/з Єдиної бази на безоплатній основі та формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості | Фонд державного майна | червень | забезпечено введення в дослідну експлуатацію модуля електронного визначення оціночної вартості, сервісу послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості у складі Єдиної бази даних звітів про оцінку | зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо визначення положень про автоматизовану оцінку майна з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи та модуля електронного визначення оціночної вартості | Фонд державного майна | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | визначення в галузевому законодавстві положень, які не є предметом регулювання Податкового кодексу України |
| - Забезпечення функціонування ефективних захисних інструментів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Мінфін | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення реалізації нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму; удосконалення механізму провадження наглядової діяльності з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу; розвиток партнерських відносин між суб’єктами фінансового моніторингу державного та приватного сектору |
| - Проведення переговорів з іншими державами з метою укладення міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, зокрема з Республікою Чорногорія, та перегляд діючих міжнародних договорів, зокрема Угоди між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів | Мінфін | грудень | укладено міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування подано до Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал | зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави |
| - Забезпечення імплементації рекомендацій ОЕСР щодо протидії зменшенню податкової бази та переміщенню прибутків за кордон | Мінфін | квітень | видано накази Мінфіну | підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання, деофшоризація економіки, створення передумов для добросовісної податкової конкуренції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України від 28 лютого 2019 р. № 2692-VIII “Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування” | Мінфін | грудень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування |
| - Подання Кабінетові Міністрів України за встановленою формою заявки щодо приєднання до Декларації про автоматичний обмін інформацією в податкових цілях | Мінфін ДПС | травень | подано Кабінетові Міністрів України заявку щодо приєднання до зазначеного стандарту ОЕСР | підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання, деофшоризація економіки, створення передумов для добросовісної податкової конкуренції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати | Мінфін ДПС Міненерго Міндовкілля Держгеонадра | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення оподаткування шляхом забезпечення ідентифікації об’єкта та бази оподаткування рентною платою згідно із Кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр та застосування даних паспортів свердловин |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку | Мінфін ДПС Міндовкілля | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | заохочення суб’єктів господарювання до вжиття заходів щодо зменшення забруднення навколишнього природного середовища, виходячи з принципу “хто менше забруднює, той менше платить” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування оподаткування доходів фізичних осіб | Мінфін ДПС | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | перерозподіл сплаченого податку на доходи фізичних осіб між бюджетами територіальних громад, де безпосередньо здійснюється діяльність підприємств та місцем реєстрації проживання фізичної особи; перегляд переліку доходів, які сьогодні не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку; перегляд витрат, дозволених до включення до податкової знижки; зменшення навантаження на фонд оплати праці |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування місцевих податків | Мінфін ДПС | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зміцнення фінансового потенціалу місцевих бюджетів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реінвестиції прибутків середнього та малого бізнесу | Мінфін ДПС | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | залучення додаткових інвестицій в розвиток малого та середнього бізнесу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині впровадження електронних перевірок (e-аудит) | Мінфін | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | покращення якості та результативності податкового контролю за рахунок проведення автоматичного аналізу і тестування показників податкової та фінансової звітності, виявлення розбіжностей та ризиків |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині розширення можливостей електронних сервісів для платника податків | Мінфін Мінцифри | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розвиток можливостей електронного кабінету платника податку, забезпечення повної взаємодії між платником і контролюючим органом через електронний кабінет; створення правової бази для забезпечення доступу платників податків до інформації про них, що міститься в інформаційних базах даних контролюючих органів, з можливістю через суд зобов’язувати вносити до бази даних відповідні зміни, вилучати недостовірну інформацію |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкового компромісу платника податків та контролюючого органу | Мінфін | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня податкової культури у суспільстві та довіри до контролюючого органу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з інвестиційним золотом | Мінфін Національний банк (за згодою) | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | адаптація українського законодавства до положень європейського законодавства з податку на додану вартість |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення норм Податкового кодексу України до вимог Директиви Ради 92/83/ЄЕС в частині справляння акцизного податку з пива залежно від міцності напою | Мінфін | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | диференціація ставки акцизного податку на пиво залежно від міцності напою відповідно до Угоди про асоціацію |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації до податкового законодавства Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість | Мінфін | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення норм податкового законодавства у відповідність із законодавством ЄС, зокрема положень щодо визначення платників податків, бази оподаткування, місця поставки товарів/послуг, виникнення податкового зобов’язання, ставок, звільнень (крім тих, що діють в державах ― членах ЄС), податкового кредиту, обов’язків платників податку, звітності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень Тринадцятої Директиви Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р. | Мінфін | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення норм податкового законодавства у відповідність із законодавством ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування штрафних фінансових санкцій для платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежі | Мінфін ДПС | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави |
| - Розроблення законопроекту про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно | Мінфін | травень | подано до Верховної Ради України законопроект | зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави |
| - Розроблення законопроекту про ратифікацію Конвенції між Україною та Королівством Іспанія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї | Мінфін | травень | подано до Верховної Ради України законопроект | зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно | Мінфін | грудень | подано до Верховної Ради України законопроект | зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави |
| - Оновлення Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення | Мінфін | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | впевненість платника податків у своїй позиції щодо відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, яка захистить від можливих податкових зобов’язань, штрафів та пені, а також запобігання витрат ресурсів і часу, пов’язаних з податковими перевірками контрольованих операцій |
| 6.3. Реформування митниці |  |  |  |  |
| - Впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностей | Держмитслужба | квітень | щоденно оформлено близько 500 митних декларацій без участі посадових осіб митних органів | мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів митного оформлення, запобігання порушенням у сфері митного законодавства |
| - Впровадження електронної транзитної системи для функціонування режиму спільного транзиту | Мінфін Держмитслужба | квітень грудень | видано накази Мінфіну направлено повідомлення-запит стороні ЄС щодо проведення комплексної місії з оцінювання готовності України до приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами | забезпечення ефективного митного контролю, використання сучасних технологій під час здійснення контролю за доставкою товарів; забезпечення використання в Україні європейських транзитних правил |
| - Забезпечення відкритості рішень митних органів про класифікацію та визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій | Держмитслужба Мінфін | квітень | створено на офіційному веб-сайті Держмитслужби відкриту знеособлену онлайн-базу даних митної вартості товарів | оприлюднення Держмитслужбою на безоплатній основі та у формі відкритих даних знеособленої інформації про конкретні експортно-імпортні операції, внесені декларантами до митної декларації, що стосується митної вартості товарів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита | Мінфін | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виконання Угоди про асоціацію в частині впровадження до національного законодавства положень Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009, що встановлює спільну систему звільнення від сплати мита |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України в частині запровадження інституту медіації з митних питань | Мінфін | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження механізму розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Митного кодексу України та Закону України “Про державну службу” щодо оцінки доброчесності та запровадження періодичної атестації митників | Мінфін | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | врегулювання питання добору осіб в митні органи (проведення перевірки доброчесності), запровадження періодичної атестації митників |
| 6.4. Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | Мінфін | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів; перегляд переліку підприємств, що складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності |
| - Розроблення та затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектору (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) та змін до таких положень (стандартів) з урахуванням змін у міжнародних стандартах та національному законодавстві | Мінфін | листопад | видано накази Мінфіну | удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до IPSAS |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” | Мінфін | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення положень щодо конкретних вимог стосовно обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами | Мінфін Національний банк (за згодою) Мінцифри НКЦПФР (за згодою) | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виведення з тіньового ринку великого обсягу операцій; поповнення державного бюджету за рахунок залучення до оподаткування кардинально нового виду доходів фізичних та юридичних осіб ― доходів від операцій з віртуальними активами; стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про розвиток інституту рейтингових агентств | НКЦПФР (за згодою) | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання правил функціонування рейтингових агентств та використання рейтингів відповідно до правил ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб | Мінфін Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | реструктуризація заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, підвищення суми гарантування вкладів фізичних осіб |
| - Забезпечення здешевлення вартості іпотечних кредитів | Мінфін | грудень | надано часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами 5000 фізичним особам | здешевлення вартості іпотечних кредитів шляхом надання державної фінансової підтримки фізичним особам |
| 7. Мінінфраструктури |  |  |  |  |
| 7.1. Залізничні перевезення |  |  |  |  |
| - Проведення структурних реформ в АТ “Укрзалізниця”, підготовка товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень | АТ “Укрзалізниця” (за згодою) Мінінфраструктури | грудень | передано функції та активи локомотивного господарства до відповідних вертикалей розроблено порядок організації військових та спеціальних перевезень у зв’язку з початком роботи конкурентного ринку залізничних перевезень реорганізовано структуру господарства ремонтів та обслуговування утворено вагоноремонтну філію АТ “Укрзалізниця” утворено локомотиворемонтну філію АТ “Укрзалізниця” | сприяння розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень в Україні; підвищення ефективності залізничних перевезень за рахунок максимального використання інфраструктури залізничного транспорту |
| - Оновлення залізничного рухомого складу | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін АТ “Укрзалізниця” (за згодою) | травень грудень грудень | проведено тендерні процедури та укладено договори із закупівлі пасажирського рухомого складу, зокрема не менш як 100 пасажирських вагонів фактично отримано не менше 10 пасажирських вагонів проведено капітальний ремонт і модернізацію 100 локомотивів | підвищення якості пасажирських залізничних перевезень, зменшення дефіциту тягового рухомого складу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог європейського та українського законодавства | Мінінфраструктури АТ “Укрзалізниця” (за згодою) | у тримісячний строк після прийняття нової редакції Закону України “Про залізничний транспорт” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання питання рівноправного доступу транспортних компаній до інфраструктури залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог європейського та українського законодавства |
| - Реалізація важливих інфраструктурних проектів, модернізація та електрифікація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень | АТ “Укрзалізниця” (за згодою) Мінінфраструктури | грудень | проведено роботи з електрифікації дільниці Ковель ― Володимир-Волинський ― Ізов ― Держкордон розпочато проекти будівництва: другої колії на ділянці Долинська ― Миколаїв з відповідною реконструкцією, електрифікацією, будівництвом та модернізацією пристроїв сигналізації, централізації і блокування залізничної колії європейського зразка 1435 мм на ділянці Мостиська ― Скнилів електрифікації дільниць Черкаси ― ст. імені Тараса Шевченка та Житомир ― Новоград-Волинський | скорочення експлуатаційних витрат, строків доставки вантажів, ріст маси вантажних поїздів та спрощення технології організації руху вантажних поїздів |
| - Створення та функціонування державного колегіального органу, який здійснює державне регулювання у сфері транспорту | Мінінфраструктури | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект проведено обговорення щодо концепції створення та запуску функціонування органу з метою своєчасного схвалення всіх необхідних актів | забезпечення ефективного державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики; ефективної взаємодії держави і бізнесу для захисту інтересів надавачів і споживачів транспортних послуг |
| - Запровадження електронної системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень та її інтеграція з іншими системами на різних видах транспорту | Мінінфраструктури | грудень | введено в тестову експлуатацію систему мультимодальних вантажних перевезень | створення нових сервісів мультимодальних перевезень; впровадження новітніх технологій та інформаційного супроводу перевезень; розбудова ефективної конкурентоспроможної мультимодальної національної транспортної системи |
| 7.2. Авіаперевезення |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо Державної програми з безпеки польотів з метою мінімізації людських втрат, матеріальних, фінансових, екологічних та соціальних збитків | Мінінфраструктури Державіаслужба | у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації” | затверджено Державну програму | забезпечення відповідності українських стандартів у галузі безпеки авіації міжнародним вимогам |
| - Забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації аеропортів | Мінінфраструктури Укрінфрапроект органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року | виконано не менш як 30 відсотків робіт з будівництва першої черги аеродромного комплексу в аеропорту м. Дніпра виконано не менш як 30 відсотків робіт з реконструкції аеродромного комплексу в аеропорту м. Вінниці розпочато роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту м. Херсона завершено другу чергу будівництва аеродромного комплексу в аеропорту м. Одеси затверджено проект будівництва нового аеропорту в Закарпатському регіоні | збільшення загального пасажиропотоку мережі аеропортів; збільшення пропускної спроможності та підвищення транзитного потенціалу аеропортів; активізація державно-приватного партнерства з утримання та експлуатації аеропортів та створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку авіаційної галузі |
| - Удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації шляхом внесення змін до Повітряного кодексу України | Мінінфраструктури Державіаслужба | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виокремлення вимог до безпілотних повітряних суден та їх експлуатації, спрощення регулювання; врегулювання питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за використання безпілотних повітряних суден у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів |
| - Затвердження Правил та порядку технічного розслідування авіаційних подій та інцидентів | Мінінфраструктури НБРЦА Державіаслужба Міноборони МВС МЗС Мінекономіки Мінфін | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення високого рівня безпеки польотів у повітряному просторі та цивільній авіації України шляхом проведення ефективних, оперативних та неупереджених розслідувань |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден | Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Антимонопольний комітет (за згодою) | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання питання адаптації національного законодавства відповідно до положень нормативних документів Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) в частині, що стосується встановлення одиничних ставок плати за аеронавігаційне обслуговування |
| 7.3. Водний транспорт |  |  |  |  |
| - Проведення капітального ремонту судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду | Мінінфраструктури Мінфін державне підприємство “Укрводшлях” (за згодою) | серпень грудень грудень | проведено капітальний ремонт на Канівському і Каховському судноплавних шлюзах проведено капітальний ремонт на Київському судноплавному шлюзі розпочато капітальний ремонт на Середньодніпровському судноплавному шлюзі | забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду; збільшення вантажопотоку р. Дніпро |
| - Удосконалення Порядку ведення Реєстру морських портів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 496, в частині спрощення процедури перевірки відомостей та документів, необхідних для внесення суб’єкта господарювання до Реєстру морських портів України | Мінінфраструктури державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою) | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | спрощення процедури перевірки відомостей та документів, необхідних для внесення суб’єкта господарювання до Реєстру морських портів України |
| - Розроблення проекту Закону України щодо приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року | Мінінфраструктури МЗС | липень | подано до Верховної Ради України законопроект | впровадження спільних з ЄС процедур забезпечення безпеки судноплавства, реагування у разі забруднення із суден, забезпечення здійснення Україною як державою порту та державою прапора контролю суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними |
| - Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року | Мінінфраструктури МЗС | липень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення виконання Україною конвенційних зобов’язань держави порту та держави прапора |
| - Розроблення законопроектів щодо ратифікації Конвенції № 185, якою переглянуто Конвенцію про посвідчення особи моряків (переглянута), 2003 року | Мінінфраструктури МЗС | грудень | подано до Верховної Ради України законопроект | імплементація міжнародно-правових норм в національне законодавство у сферах торговельного мореплавства та безпеки судноплавства |
| - Розроблення проекту Закону України щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві | Мінінфраструктури МЗС | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | створення необхідного підґрунтя для здійснення контролю за дотриманням прав українських моряків за кордоном; виконання Україною своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію у сфері морського транспорту |
| - Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві | Мінінфраструктури МЗС | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | підвищення соціального захисту моряків, подальший сталий розвиток України як однієї із лідерів з підготовки високопрофесійних моряків |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розмежування функцій з реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту)” | Мінінфраструктури | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення на законодавчому рівні функцій нагляду (контролю) за безпекою мореплавства та надання послуг, що за своїми ознаками належать до адміністративних, передача таких функцій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті |
| - Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зміцнення законності, запобігання правопорушенням у сфері морського та річкового транспорту)” | Мінінфраструктури МЗС | липень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення виконання Україною конвенційних зобов’язань держави порту та держави прапора |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту на період до 2031 року та плану заходів з її реалізації | Мінінфраструктури | грудень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | визначення пріоритетів та основних напрямів розвитку внутрішнього водного транспорту на середньострокову перспективу |
| - Визначення переліку спеціалізованих послуг, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій | Мінінфраструктури Мінекономіки | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення ефективності управління внутрішнього водного транспорту |
| - Визначення порядку ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту | Мінінфраструктури Морська адміністрація | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення єдиної системи із систематизованою інформацією про об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту |
| - Затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів | Мінінфраструктури державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою) | грудень | видано наказ Мінінфраструктури | оптимізація розмірів ставок портових зборів |
| 7.4. Автомобільний транспорт |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення” | Мінінфраструктури Укртрансбезпека Мінфін Мінекономіки | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | дерегуляція та детінізація ринку таксі та забезпечення надання населенню якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування” | Мінінфраструктури | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | збільшення фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок дорожнього фонду; покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг з високою інтенсивністю руху |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення процедури відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, під спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури” | Мінінфраструктури | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедури відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, під спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури |
| - Внесення змін до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Республіки Туреччина | Мінінфраструктури МЗС | грудень | внесено зміни до Угоди | забезпечення розвитку автомобільних перевезень пасажирів і вантажів; звільнення від дозволів автомобільних перевезень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті” в частині запровадження системи мультимодальних пасажирських перевезень за єдиним квитком “Digital Ticket” | Мінінфраструктури | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення законодавчих підстав із створення системи для одночасного оформлення проїзних документів різними видами транспорту з можливістю оформлення єдиного електронного квитка на транспортному порталі електронних послуг “e-transport.gov.ua” |
| - Забезпечення розвитку міського електричного транспорту шляхом впровадження підпроектів розвитку міського пасажирського транспорту в містах України | Мінінфраструктури Мінфін органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень | поповнено парки трамваїв, тролейбусів, автобусів, електробусів, вагонів метрополітену в містах України в кількості не менш як 90 одиниць | поліпшення якості надання послуг громадянам у містах, оновлення парку трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену та інфраструктури у містах |
| - Виконання ремонтних робіт на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення | Укравтодор Мінінфраструктури Мінфін Мінекономіки | грудень | введено в експлуатацію 4500 кілометрів автомобільних доріг загального користування державного значення | покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за напрямами міжнародних і національних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, дорогах з високою інтенсивністю руху |
| - Введення європейських стандартів проектування, розроблення та обслуговування автомобільних доріг, підвищення рівня якості автодорожнього покриття та обґрунтованість вибору його типу, зокрема шляхом поступового відновлення експлуатаційних характеристик дорожньої мережі | Мінінфраструктури Мінрегіон Укравтодор державне підприємство “УкрНДНЦ” (за згодою) | грудень | розроблено та прийнято національні стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови розроблено та внесено зміни до будівельних норм з будівництва доріг | впровадження кращих світових практик у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування та об’єктів дорожньої інфраструктури; зменшення руйнівного впливу максимально завантажених транспортних засобів на дорожнє покриття; зменшення викидів автомобільним транспортом двоокису вуглецю |
| - Будівництво нового вантового мосту у м. Кременчук | Мінінфраструктури Укравтодор | квітень серпень | затверджено проект будівництва отримано дозвіл на виконання будівельних робіт | розвантаження морально і фізично застарілого єдиного мосту, що об’єднує місто Кременчук (побудовано у 1949 році); поєднання двох важливих транспортних коридорів національного та міжнародного значення (Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М-22 Полтава — Олександрія); створення нових можливостей економічного розвитку регіону |
| - Впровадження на території України електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної | Мінінфраструктури | липень | внесено Кабінетові Міністрів України пакет проектів нормативно-правових актів для впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної (за результатами реалізації експериментального проекту) | покращення умов ведення бізнесу, мінімізація корупційних зловживань, прискорення бізнес-процесів та зменшення простою завдяки можливості доступу контролюючих органів до єдиної бази документів в реальному часі |
| - Запровадження аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг | Мінінфраструктури | червень | видано накази Мінінфраструктури | інтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури та зниження рівня аварійності на дорогах загального користування; врегулювання питань проведення перевірок безпеки автомобільних доріг та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг |
| 7.5. Безпека на транспорті |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів, про організацію робочого часу членів екіпажу автотранспортних засобів, встановлення тахографів на автомобільному транспорті, проведення періодичних тестувань на придатність до експлуатації для автотранспортних засобів та їх причепів, технічної придорожньої перевірки придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, початкової кваліфікації і періодичної підготовки водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів | Мінінфраструктури | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зменшення на 50 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод до 2024 року порівняно з показником 2019 року, покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків |
| - Запущено в експлуатацію єдину систему контролю зважування у русі “Weigh-in-Motion”, яка передбачає автоматичну фіксацію перевантажених транспортних засобів і притягнення до відповідальності у разі перевищення габаритно-вагових норм | Укравтодор Мінінфраструктури Укрінфрапроект Укртрансбезпека | грудень | введено в експлуатацію не менш як 100 нових автоматичних систем “Weigh-in-Motion” розпочато роботу Центру обробки даних габаритно-вагового контролю запущено в експлуатацію єдину систему контролю зважування у русі (Weigh Control System) | підвищення ефективності здійснення габаритно-вагового контролю на найбільш завантажених відрізках доріг |
| - Спрощення процедури отримання дозволів на поїздку територіями іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку | Мінінфраструктури Мінцифри Укртрансбезпека | квітень | видано наказ Мінінфраструктури | підвищення прозорості та зменшення корупційних ризиків під час оформлення дозволів на поїздки територіями іноземних держав під час виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні шляхом автоматизації процесу оформлення таких дозволів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження принципу об’єктивності та неупередженості під час проведення технічних розслідувань транспортних подій | Мінінфраструктури Морська адміністрація Укртрансбезпека Державіаслужба НБРЦА | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження принципу об’єктивності та неупередженості під час проведення технічних розслідувань транспортних подій |
| - Приведення Системи управління безпекою руху поїздів у відповідність з положеннями оновленої Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. | Мінінфраструктури Укртрансбезпека АТ “Укрзалізниця” (за згодою) | травень | видано наказ Мінінфраструктури | зменшення кількості транспортних подій на залізничному транспорті |
| - Ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок шляхом запровадження інженерних рішень | Мінінфраструктури Укрінфрапроект Укравтодор | грудень | виконано роботи з ліквідації не менш як п’яти місць концентрації дорожньо-транспортних пригод | зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| - Влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця | Мінінфраструктури Укрінфрапроект Укравтодор | грудень | виконано будівельні роботи щодо влаштування не менш як 20 розв’язок кільцевого типу | зменшення кількості транспортних пригод за рахунок уповільнення швидкості руху; збільшення пропускної спроможності найбільш завантажених перехресть автомобільних доріг |
| 7.6. Поштовий зв’язок |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про поштовий зв’язок” з метою лібералізації нормативно-правового регулювання у сфері поштового зв’язку, зокрема обмеження цінового регулювання поштового зв’язку відповідно до практик європейських країн | Мінінфраструктури | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку |
| - Реалізація проекту “Сільське відділення” | АТ “Укрпошта” (за згодою) Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін (в частині отримання державної гарантії) | грудень | мережею пересувних відділень покрито 50 відсотків населених пунктів із населенням менше 2000 осіб | забезпечення доступу до якісних поштових послуг жителів невеликих населених пунктів |
| 8. Мінрегіон |  |  |  |  |
| 8.1. Регіональний розвиток |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів на 2021―2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року | Мінрегіон обласні, Київська міська держадміністрації | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | визначення короткострокових та середньострокових заходів на 2021―2023 роки з досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, обсягів та джерел їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” (нова редакція) щодо посилення конкурентоспроможності регіонів | Мінрегіон обласні, Київська міська держадміністрації | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення механізму стимулювання розвитку регіонів, зміна критеріїв для визначення проблемних територій та створення ефективної системи їх державної підтримки на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” щодо підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку шляхом розширення функцій агенції у сфері державної регіональної політики та надання можливості органам місцевого самоврядування бути співзасновниками таких агенцій | Мінрегіон обласні, Київська міська держадміністрації | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення механізму реалізації державної регіональної політики, підвищення її ефективності, посилення інституційної підтримки регіонального розвитку; конкретизація та уточнення функцій агенцій та надання їм можливості бути заявниками програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів |
| - Затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад для застосування органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад під час формування і реалізації прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку | Мінрегіон | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” | видано наказ Мінрегіону | визначення єдиних підходів та єдиної методологічної основи для формування і реалізації стратегічних та програмних документів в об’єднаних територіальних громадах |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми соціально-економічної трансформації вугільних регіонів на період до 2030 року | Мінрегіон Міненерго | квітень липень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | затвердження на законодавчому рівні довгострокового програмного документа, відповідно до якого здійснюватиметься трансформація вугільних регіонів України та у якому будуть визначені шляхи комплексного вирішення проблемних питань в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях” з метою створення умов для стимулювання економічної активності на проблемних територіях | Мінрегіон обласні, Київська міська держадміністрації | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження дієвих заходів стимулювання розвитку проблемних територій на державному та регіональному рівні для відновлення їх економічного зростання |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про транскордонне співробітництво” (нова редакція) | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження дієвих заходів для створення умов ефективного розв’язання завдань місцевого та регіонального розвитку суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських” | Мінрегіон Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька облдержадміністрації | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | внесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських, з метою приведення його у відповідність з новим адміністративно-територіальним устроєм України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення програми та плану заходів з головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону у період з 1 листопада 2021 року по 31 жовтня 2022 року | Мінрегіон інші центральні органи виконавчої влади | вересень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | формування ключових пріоритетів взаємодії з країнами Дунайського регіону в рамках Стратегії |
| 8.2. Місцеве самоврядування, територіальна організація влади та адміністративно-територіальний устрій |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до секторальних законів у частині децентралізації та розмежування повноважень у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, фізичної культури та спорту, культури та інформаційної політики, енергоефективності, благоустрою та житлово-комунального господарства | Мінрегіон Мінсоцполітики МОЗ МОН Мінмолодьспорт МКІП Міноборони Міненерго Мінветеранів ДСНС | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | узгодження обсягу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у секторальних сферах з урахуванням принципу субсидіарності та нової територіальної основи, усунення дублювання повноважень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури | Мінрегіон | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення підґрунтя для ліквідації структурних підрозділів райдержадміністрацій після утворення уповноважених органів містобудування та архітектури в усіх сільських, селищних, міських радах, розташованих на території району |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення єдиних підходів до визначення повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням принципу субсидіарності, чіткого порядку та умов передачі повноважень держави органам місцевого самоврядування; приведення українського законодавства у відповідність з Європейською хартією місцевого самоврядування |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України з метою приведення його у відповідність з новим адміністративно-територіальним устроєм | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оновлення податкового законодавства в частині фінансового забезпечення нових повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, фінансового забезпечення виконання органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про префектів” (одночасно із змінами до Конституції України щодо децентралізації влади) | Мінрегіон | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, спроможної забезпечити створення оптимальних умов для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, району (округу) та області; посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку територій |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про співробітництво територіальних громад” щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення порядку укладення договорів про співробітництво територіальних громад; надання можливості приєднуватися до вже існуючих договорів про співробітництво територіальних громад |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення | Мінрегіон | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про комунальну власність” | Мінрегіон | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення на законодавчому рівні поняття комунальної власності територіальних громад, спільної власності територіальних громад району, області, порядку набуття права комунальної власності, правонаступництва, володіння, користування, відчуження об’єктів комунальної власності |
| 8.3. Містобудування, нормування та технічне регулювання у будівництві |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні” | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення процедури та скорочення строків розроблення проектів будівельних норм шляхом виключення необхідності розроблення, оприлюднення і погодження істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм; створення умов для забезпечення своєчасного затвердження і реєстрації будівельних норм у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва; забезпечення вільного безоплатного доступу до контрольних примірників будівельних норм у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва та збільшення кола організацій, які можуть виконувати функції з утримання центрального фонду будівельних норм або фондів галузевих будівельних норм |
| - Затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | запровадження процедури проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми із створення безбар’єрного простору в Україні | Мінрегіон | квітень вересень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект про схвалення Загальнодержавної програми | створення безбар’єрного простору в різних аспектах життя людини, рівних можливостей для всіх суспільних груп населення для самореалізації, здобуття освіти, працевлаштування, розвитку здібностей та потенціалу, забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності, підтримуючи ініціативу громадськості |
| - Переведення національних стандартів з ціноутворення у будівництві в статус кошторисних норм і нормативів | Мінрегіон | грудень | видано накази Мінрегіону | спрощення порядку визначення вартості будівництва шляхом удосконалення кошторисного нормування і ціноутворення у будівництві |
| - Завершення процедур ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної сервісної служби містобудування України, Державної інспекції містобудування України та створення Державної інспекції архітектури та містобудування України | Мінрегіон ДІАМ Держархбудінспекція ДІМ Держсервісбуд | квітень | забезпечено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ― підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації припинення Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної сервісної служби містобудування України та Державної інспекції містобудування України | забезпечення здійснення державного контролю і нагляду у будівництві; оптимізація органів державного архітектурно-будівельного контролю |
| - Затвердження Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що відображає результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з метою забезпечення функціонування електронної системи | Мінрегіон Мінцифри | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання питання нормативно-правового забезпечення належного функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; затвердження єдиних вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що відображає результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів та які опрацьовуються в електронній системі у сфері будівництва автоматично |
| - Затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | затвердження процедури присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктам нерухомого майна, зокрема будинкам, будівлям, спорудам, об’єктам будівництва, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна |
| - Затвердження Порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | встановлення чіткої процедури проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт, перелік об’єктів нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації, склад, зміст інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів |
| - Розроблення та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдина державна електронна система у сфері будівництва” | Мінрегіон Мінцифри | жовтень | розроблено та запущено в дослідну експлуатацію першу чергу інформаційно-телекомунікаційної системи | створення та забезпечення дослідної експлуатації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з наступними компонентами інформаційно-телекомунікаційної системи: містобудівні умови та обмеження, технічні умови, інвентаризаційні справи, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчені будівництвом об’єкти та їх частини (житлові та нежитлові приміщення), електронні договори про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування та забезпечення ефективного архітектурно-будівельного контролю та нагляду | Мінрегіон | квітень червень | схвалено Кабінетом Міністрів України Концепцію законопроекту подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення нової системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, усунення можливих зловживань посадових осіб контролюючих органів, забезпечення прозорості здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; формування нових інституцій у зазначеній сфері відносин |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку)” | Мінрегіон | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення на законодавчому рівні основних засад будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) під час створення об’єктів будівництва та управління життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Генеральної схеми планування території України | Мінрегіон | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оновлення Генеральної схеми планування території України на основі провідних геоінформаційних технологій для управління розвитком держави та врахування під час розроблення та актуалізації містобудівної документації на регіональному та базовому рівні |
| - Актуалізація державних будівельних норм (ДБН) із використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві | Мінрегіон | грудень | видано накази Мінрегіону стосовно оновлення не менш як 30 державних будівельних норм | оновлення державних будівельних норм (ДБН) з використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою; спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування; ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку та умов надання і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою; спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування; ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 17 червня 2020 р. № 711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою; спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування; ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” | Мінрегіон Мінекономіки | квітень | прийнято постанови Кабінету Міністрів України, зокрема про: затвердження переліку категорій будівельної продукції затвердження системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції | затвердження переліку категорій будівельної продукції та системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які відповідатимуть консолідованій версії Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради; створення умов щодо вільного обігу будівельної продукції на ринку України та ЄС; спрощення виходу вітчизняним виробникам на європейський ринок будівельної продукції; усунення проблеми масового фальсифікату на ринку будівельної продукції України; забезпечення функціонування дієвого ринкового нагляду за якістю будівельної продукції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, зокрема Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначення | Мінекономіки Мінрегіон | квітень | прийнято постанови Кабінету Міністрів України | встановлення чіткого та прозорого механізму призначення органів з визначення технічної прийнятності для видачі висновку про технічну прийнятність та органів з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції |
| - Розроблення плану заходів з розвитку технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві | Мінрегіон | червень | видано наказ Мінрегіону | визначення шляхів і механізму створення в Україні нової дієвої, ефективної та прозорої системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві відповідно до потреб суспільства та галузі на основі якісно нових підходів, що відповідають найкращому міжнародному та європейському досвіду |
| 8.4. Житлова політика та благоустрій |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Житлового кодексу України | Мінрегіон | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення нової системи законодавства, що регулює основні засади державної житлової політики |
| - Затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні на заміну постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 | Мінрегіон | липень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | налагодження чіткого і прозорого обліку, що виключає корупційну складову в питанні забезпечення житлом громадян |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” з метою поліпшення житлових умов мешканців, гарантій та захисту їх прав власності та користування на об’єкти нерухомого майна, розташованого в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду | Мінрегіон | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедури реконструкції (реновації) кварталів застарілого житлового фонду та гарантування захисту прав власності і користування мешканців на об’єкти нерухомого майна, розташованого в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо управління багатоквартирним будинком” щодо запровадження електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в багатоквартирному будинку, у тому числі об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків | Мінрегіон | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання на законодавчому рівні питання електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в багатоквартирному будинку, у тому числі об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків |
| - Удосконалення програм державної підтримки щодо забезпечення громадян житлом, у тому числі шляхом іпотечного кредитування | Мінрегіон Мінфін | червень | затверджено місцеві програми формування фондів житла соціального призначення та житла для тимчасового проживання | зростання кількості громадян, які поліпшили житлові умови, на 5 відсотків щороку |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про сприяння постраждалим інвесторам у добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового будівництва” | Мінрегіон | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення прав постраждалих інвесторів у добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового будівництва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав кредиторів об’єктів будівництва” | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | захист прав кредиторів об’єктів будівництва шляхом вироблення механізму для прозорого залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про створення Єдиного адресного реєстру України” | Мінрегіон Мін’юст Мінцифри Держгеокадастр | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення законодавчих передумов, необхідних для впровадження єдиної системи ідентифікації об’єктів нерухомого майна на базі їх геопросторових даних |
| 8.5. Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості з метою захисту та реалізації прав споживачів житлово-комунальних послуг | Мінрегіон | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | реалізація прав споживачів житлово-комунальних послуг щодо отримання ними перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про водовідведення стічних вод населених пунктів” з метою створення сприятливих умов життєдіяльності людини в населених пунктах та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище | Мінрегіон | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | реалізація прав громадян на отримання якісних послуг з централізованого та нецентралізованого водовідведення у процесі одночасного зменшення негативного впливу стічних вод на навколишнє природне середовище |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на період до 2025 року | Мінрегіон | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроект | забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення сфери поховання” | Мінрегіон | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для залучення додаткових інвестицій для будівництва крематоріїв, економії земельних ресурсів; забезпечення прозорості процедури отримання свідоцтва про поховання та дозволу на перепоховання |
| - Затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії | Мінрегіон | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопоста-чання, централізо-ваного водопостачан-ня та водовідве-дення” (реєстраційний номер 4215) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення механізму державного регулювання суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |
| - Затвердження порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що встановлюються органами місцевого самоврядування (у тому числі на принципах стимулюючого тарифоутворення) | Мінрегіон | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопоста-чання, централізо-ваного водопоста-чання та водовідве-дення” (реєстраційний номер 4215) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення умов для безперебійної та беззбиткової діяльності підприємств, що надають комунальні послуги |
| - Затвердження порядку та умов узгодження суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів | Мінрегіон | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопоста-чання, централізо-ваного водопоста-чання та водовідве-дення” (реєстраційний номер 4215) | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | визначення єдиного механізму узгодження суб’єктами господарювання з органами місцевого самоврядування запозичень, отриманих від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів |
| 8.6. Енергоефективність житлових і громадських будівель |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми термомодернізації будівель | Мінрегіон | квітень червень | схвалено Концепцію Загальнодержавної програми подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроект | розроблення та затвердження заходів, спрямованих на реалізацію масштабної термомодернізації житлового фонду та громадських будівель із значним підвищенням теплотехнічних, екологічних характеристик будівель, та в результаті досягнення національних цілей з енергоефективності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель” | Мінрегіон | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель, спрощення процедур та скорочення строків реалізації проектів термомодернізації, зменшення фінансового навантаження на замовників робіт із термомодернізації, забезпечення якості та ефективності проведення робіт із термомодернізації |
| - Затвердження методики визначення базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, що здійснюється під час закупівлі послуг енергосервісу | Мінрегіон Міненерго НКРЕКП | квітень | видано наказ Мінрегіону | забезпечення інвестиційної привабливості об’єктів енергосервісу із найгіршими енергетичними характеристиками |
| - Впровадження енергоменеджменту в будівлях органів державної влади | Мінрегіон Держенерго-ефективності інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою) | вересень жовтень листопад | прийнято акти Кабінету Міністрів України, необхідні для створення бази даних систем енергоменеджменту в будівлях органів державної влади створено базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель органів державної влади та запущено в дослідну експлуатацію видано накази Мінрегіону | затвердження механізму забезпечення принципу економії бюджетних коштів в частині видатків на комунальні послуги в будівлях державних установ та підприємств за рахунок зменшення енергоспоживання таких будівель; цифровізація процесів забезпечення енергетичної ефективності будівель органів виконавчої влади |
| - Встановлення вимог до будівель із майже нульовим рівнем споживання енергії | Мінрегіон | квітень | видано наказ Мінрегіону | встановлення вимог щодо споживання енергії будівлями (в тому числі показники споживання в числовому вираженні), що приймаються в експлуатацію, з метою якісного підвищення характеристик енергетичної ефективності нових будівель (а також тих, в яких здійснюється реконструкція), визначення частки енергії з відновлюваних джерел |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Верховною Радою України фінансової угоди між Урядом України та Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо реалізації проекту “Енергоефективність у громадах” | Мінрегіон | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | завершення реалізації енергоефективних проектів відповідно до проектних заявок мм. Запоріжжя та Житомира |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Верховною Радою України фінансової угоди між Урядом України та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні” | Мінрегіон | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | впровадження проектів з підвищення енергоефективності будівель, в яких розташовані бюджетні установи (заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, заклади охорони здоров’я, адміністративні будівлі), шляхом залучення пільгового кредиту обсягом 300 млн. євро |
| - Забезпечення функціонування Фонду енергоефективності | Мінрегіон | протягом року | внесено зміни до статуту Фонду енергоефективності щодо збільшення статутного капіталу внесено зміни до положення про наглядову раду Фонду та порядку обрання членів наглядової ради Фонду забезпечено фінансування Фонду енергоефективності у 2021 році з державного бюджету | нормативно-правове та бюджетне забезпечення функціонування Фонду енергоефективності, зокрема його фінансування з державного бюджету, та врегулювання питання діяльності наглядової ради фонду |
| 9. Міненерго, Міндовкілля |  |  |  |  |
| 9.1. Енергетична безпека |  |  |  |  |
| - Вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії | Міненерго Мінекономіки Мінфін | грудень | проведено взаєморозрахунки учасниками процедури погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та випуску облігацій внутрішньої державної позики | вирішення питання погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла до 1 липня 2019 р., та виконання положень Закону України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму застосування покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії | Міненерго Мінекономіки Мінфін НКРЕКП | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | продовження захисту вразливих споживачів електричної енергії, зокрема шляхом недопущення неконтрольованого зростання вартості електричної енергії для побутових споживачів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості України на період до 2025 року та затвердження плану заходів її реалізації | Міненерго Мінекономіки Мінфін | червень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | встановлення сприятливого режиму для освоєння нових покладів вуглеводнів та реалізації видобутої нафтової сировини для підвищення енергетичної безпеки України; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної нафтопереробки; залучення додаткових фінансових ресурсів та проведення технічного переоснащення, модернізації та збільшення потужностей вітчизняних газо- та нафтопереробних підприємств; диверсифікація джерел та маршрутів постачання нафти, скрапленого газу та нафтопродуктів; нівелювання коливання світових цін на нафту та зменшення залежності від імпорту нафти і нафтопродуктів; формування механізму створення запасів нафти та нафтопродуктів; підвищення рівня задоволення потреб споживачів у якісних нафтопродуктах |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо корпоратизації державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | Мінекономіки Міненерго Мінфін Фонд державного майна державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою) | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження прозорих принципів корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного сектору; перетворення державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” в акціонерне товариство |
| - Здійснення заходів щодо інтеграції з європейською енергетичною мережею ENTSO-E відповідно до Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи | Міненерго Мінфін ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) Мінекономіки МЗС НКРЕКП | грудень | забезпечено здійснення відповідних заходів щодо інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з європейською енергетичною мережею ENTSO-E у строки, які визначені планом заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС | покращення показників якості та надійності постачання електричної енергії у процесі об’єднання з європейською системою та підвищення конкуренції на ринку електричної енергії; зростання інвестицій в будівництво інтеграційних мереж, створення нових робочих місць |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту природного газу” | Міненерго Мінекономіки Мінфін | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | запровадження механізму технічного регулювання щодо якості природного газу, що відповідатиме європейським і міжнародним стандартам та створить умови для усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечить можливість здійснення незалежного контролю та оцінки відповідності природного газу, призначеного для споживачів України |
| - Реалізація державного інвестиційного проекту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей” | Міненерго Мінекономіки Державний концерн “Ядерне паливо” (за згодою) державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (за згодою) | грудень | забезпечено виконання інвестиційного проекту згідно з планом здійснення та фінансування заходів на 2021 рік | забезпечення атомних електростанцій України концентратом природного урану власного виробництва в повному обсязі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2021―2025 роки | Міненерго Мінекономіки Мінфін | липень грудень | схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми затверджено Державну цільову економічну програму | збільшення видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в обсягах, достатніх для задоволення потреб атомних електростанцій |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми “Зняття з експлуатації уранових об’єктів на 2022―2026 роки” | Міненерго Мінекономіки Мінфін Державний концерн “Ядерне паливо” (за згодою) державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (за згодою) | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | здійснення заходів з ліквідації уранового об’єкта, забезпечення екологічної безпеки і зниження рівня забруднення довкілля радіонуклідами природного походження до рівнів, що не впливають на здоров’я людини та довкілля |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій | Міненерго Мінекономіки Мінфін державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою) | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні, підвищення її економічної ефективності шляхом введення в експлуатацію централізованого сховища, зміцнення енергетичної безпеки держави |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної програми реформування вугільної галузі | Міненерго Мінфін Мінекономіки Мінрегіон | травень листопад | схвалено Концепцію Державної програми затверджено Державну програму | збалансування системи державного вуглевидобутку, забезпечення його економічно доцільних обсягів; відновлення конкурентоспроможності державних вугледобувних підприємств; зниження рівня соціальної напруженості в трудових колективах та регіонах, соціальна інтеграція шахтарів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року” | Міненерго Мінекономіки Мінфін Держенерго-ефективності | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | забезпечення економії енергії кінцевими споживачами, а також суб’єктами, що здійснюють виробництво, транспортування (передачу), розподіл та постачання енергії; зменшення обсягу видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг населенням, бізнесом та бюджетними установами; зменшення обсягу викидів парникових газів (CO2) |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022―2026 роки | Міненерго Мінекономіки Мінфін Держенерго-ефективності | квітень липень | схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми затверджено Державну цільову економічну програму | досягнення економії енергії та зменшення обсягу видатків населення на оплату комунальних послуг, збільшення конкурентних переваг підприємств завдяки підвищенню енергетичної ефективності виробничих процесів, зростання електромобільності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо прийняття та оновлення технічних регламентів, що відповідають законодавству ЄС | Міненерго Держенерго-ефективності | грудень | прийнято постанови Кабінету Міністрів України, зокрема щодо: встановлення вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників, твердопаливних котлів, обігрівачів приміщень, твердопаливних обігрівачів приміщень, професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок, вентиляційних установок; оновлення технічних регламентів щодо маркування енергоспоживчих продуктів в Інтернеті, оновлення процедур верифікації щодо дотримання вимог до маркування енергоспоживчих продуктів | встановлення вимог до екодизайну та їх оновлення щодо використання допустимих відхилень у процедурах верифікації щодо дотримання вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів, що сприятиме зменшенню використання енергетичних ресурсів під час проектування, виготовлення, використання та утилізації таких продуктів; удосконалення формату інформування споживачів про енергоспоживчі характеристики енергоспоживчих продуктів для зручності під час здійснення купівельного вибору споживачем |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції впровадження “розумних мереж” на період до 2035 року та середньострокового плану заходів із впровадження “розумних мереж” в Україні | Міненерго Мінекономіки Мінфін ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) | жовтень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | запровадження єдиної технічної політики щодо впровадження “розумних мереж” в Україні; стимулювання учасників ринку електричної енергії до підвищення ефективності передачі та розподілу електричної енергії, зниження технологічних втрат, зниження індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), індексу середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) та розрахункового обсягу недовідпущеної електричної енергії (ENS) |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Інтегрованого плану з боротьби із зміною клімату та розвитку енергетики на період до 2030 року | Міненерго Міндовкілля Мінекономіки Мінрегіон Мінінфраструктури МОН | вересень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | запровадження комплексного підходу до формування енергетичної та екологічної політики; узгодження розвитку енергетичного сектору України із потребами боротьби із зміною клімату відповідно до вимог законодавства ЄС та практик країн ― членів ЄС, у тому числі принципів Європейської зеленої угоди; застосування європейських підходів у стратегічному плануванні в енергетичному секторі України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до мереж” | Міненерго | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | збільшення рівня газифікації населених пунктів; підвищення ефективності використання газової інфраструктури; запровадження відповідальності операторів газотранспортної або газорозподільної системи за порушення, пов’язані з недотриманням законодавчих вимог щодо забезпечення приєднання споживачів до об’єктів газової інфраструктури |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Прогнозного паливно-енергетичного балансу України на 2021 рік | Мінекономіки Міненерго Мінфін Мінрегіон Міндовкілля | липень | затверджено прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2021 рік | формування взаємоузгодженої та прозорої системи обліку виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу та споживання (використання) енергетичних ресурсів для обґрунтованого прийняття рішень під час формування і реалізації ефективної державної політики |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів з метою регулювання відносин у сфері управління мінімальними запасами” | Міненерго Держрезерв Мінекономіки Мінфін | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання основних правових, організаційних та фінансово-економічних засад створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про проекти національного інтересу у сфері енергетики” | Міненерго Мінрегіон Держенерго-ефективності Мінекономіки Держрезерв НКРЕКП | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | сприяння спільним регіональним інвестиціям в енергетичний сектор, створення законодавчої бази для започаткування проектів національного інтересу в сфері енергетики за категоріями енергетичної інфраструктури, зокрема проектів спільного інтересу Енергетичного Співтовариства та/або переліку проектів взаємного інтересу, сприяння їх реалізації, встановлення правил щодо транскордонного розподілу витрат та надання пільг проектам національного інтересу в сфері енергетики, що пов’язані з ризиками їх реалізації |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про визначення термінів гармонізованих структур тарифу на транспортування газу” | НКРЕКП Міненерго | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення термінів гармонізованих структур тарифу на транспортування газу відповідно до права ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 16 Гірничого закону України” | Міненерго | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | збільшення обсягів видобутку вугілля за умови здійснення інвестицій в технічне переоснащення шахт та врегулювання питання щодо реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення шахт без проведення державних експертиз |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо виключення торф’яників, на яких здійснюється видобуток торфу, з переліку особливо цінних земель)” | Міненерго | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виключення торф’яників, на яких здійснюється видобуток торфу, з переліку особливо цінних земель, що дасть змогу наростити видобуток торфу у середньостроковій перспективі на 50 відсотків |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами палива” | Міненерго Держенерго-ефективності | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для зниження ціни на біопаливо, підвищення його якості та забезпечення біопаливом “зелених” генеруючих потужностей |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів” | Міненерго Держенерго-ефективності НКРЕКП | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення умов для розвитку малої розосередженої генерації з альтернативних джерел енергії |
| - Здійснення заходів щодо створення страхового запасу природного газу на 2022 рік | Міненерго Мінфін НКРЕКП АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою) ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою) Мінекономіки | жовтень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України сформовано страховий запас | підвищення рівня прозорості та ліквідності біржових операцій на ринку природного газу |
| - Внесення змін до законодавства з метою створення можливості для зберігання нафти іноземного походження на довгостроковій основі на об’єктах системи магістральних нафтопроводів | Міненерго Мінекономіки Мінфін МЗС Мінінфраструктури Антимонопольний комітет (за згодою) | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення створення умов зберігання нафтового ресурсу міжнародних нафтових операторів в митному режимі митного складу з метою використання потенціалу нафтотранспортної системи України |
| - Підвищення прозорості щодо платежів і доходів у видобувному секторі та заінтересованості потенційних інвесторів у видобувних галузях | Міненерго Міндовкілля ДПС Держмитслужба Держгеонадра | листопад | впроваджено електронну систему подання звітності та публічної частини національного порталу “Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях України” оприлюднено щорічний звіт у рамках ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях України | підвищення заінтересованості потенційних інвесторів у видобувних галузях |
| - Реалізація ініціативи “е-споживач” | Міненерго НКРЕКП Мінсоцполітики Мінцифри ДПС Мін’юст Мінфін Мінрегіон Держпродспоживслужба ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою) ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) | грудень | створено Єдиний електронний реєстр споживачів електричної енергії, газу, тепла | створення єдиної бази даних споживачів, інформації про споживання електричної енергії, газу, тепла, доходів, субсидій, інших нарахувань, а також постачальників послуг та їх тарифів, у тому числі з метою визначення та захисту вразливих споживачів; запровадження прозорого аналітичного інструменту для захисту споживачів (нарахування субсидії, адресної допомоги, планування заходів енергоефективності, прогнозування споживання); підвищення обізнаності споживачів про реальний тариф з урахуванням субсидій, інформації про склад тарифу та розмір частки; надання можливості зміни постачальника послуг, подання скарги тощо з використанням додатка “Дія” |
| - Проведення аналізу можливостей щодо створення в Україні підприємства з виробництва ядерного палива із застосуванням технології компанії “Westinghouse” | Міненерго Державний концерн “Ядерне паливо” (за згодою) державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою) | грудень | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо можливості створення в Україні підприємства з виробництва ядерного палива із застосуванням технології компанії “Westinghouse” | імпортозаміщення виробництва ядерного палива, забезпечення атомних електростанцій України ядерним паливом власного виробництва |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку водневої енергетики України | Міненерго Держенерго-ефективності Мінінфраструктури Мінекономіки Мінфін Міндовкілля | грудень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | визначення підходів щодо розвитку водневих технологій, необхідності в інвестиціях, заходів на національному, обласному та муніципальному рівні, визначення способів та шляхів взаємодії заінтересованих сторін у сфері виробництва та використання водню |
| - Удосконалення процедури проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії | Міненерго Мінекономіки Мінфін | липень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення аукціонної моделі підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії |
| - Визначення та встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії | Міненерго Мінекономіки Мінфін Держенерго-ефективності ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) | жовтень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення умов для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах” | Міненерго НКРЕКП Мінекономіки Мінфін державне підприємство “Гарантований покупець” (за згодою) ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою) | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | надання права виробникам електричної енергії з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді різниці між встановленим “зеленим” тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку “на добу наперед” |
| - Удосконалення процедури проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом | Міненерго | червень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | підвищення ефективності конкурсної процедури дозволить на конкурентних умовах забезпечити будівництво необхідної енергосистемі генеруючої потужності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом | Міненерго Мінекономіки Мінфін | серпень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | забезпечення операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України, підвищення ефективності режимів функціонування енергосистеми, якості та надійності постачання електричної енергії |
| 9.2. Екологічна політика |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про хімічну безпеку” | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня екологічної безпеки в результаті запровадження дієвої системи управління хімічною безпекою та хімічними речовинами; запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню техногенних катастроф та аварій внаслідок неналежного використання хімічних речовин |
| - Розроблення проекту Закону України “Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть” | Міндовкілля | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | обмеження торгівлі і поступова відмова від застосування ртуті у певних технологічних процесах; перехід на безртутні альтернативи для певних видів продукції; посилення контролю за скороченнями викидів та скидів ртуті |
| - Затвердження Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах | Міндовкілля МОЗ Мінекономіки | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах, перехід на використання лакофарбових матеріалів без вмісту свинцю |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів” | Міндовкілля Мінекономіки | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах і зменшення забруднення поверхневих водних об’єктів |
| - Розроблення порядку функціонування інформаційної системи управління відходами | Міндовкілля Мінрегіон Мінцифри | у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про управління відходами” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення належного інформаційного сервісу як для суб’єктів господарювання, так і для органів державної влади, підвищення ефективності використання інформації про відходи та забезпечення прийняття необхідних управлінських рішень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відходи упаковки” | Міндовкілля | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження принципу розширеної відповідальності виробника, створення системи роздільного збирання та перероблення відходів упаковки, збільшення обсягів використання вторинної сировини |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про управління відходами видобувної промисловості” | Міндовкілля | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | безпечне управління відходами, що утворюються в результаті видобування, запобігання аваріям та створення систем управління безпекою, запровадження фінансових гарантій власників щодо рекультивації ділянки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про екологічний аудит” | Міндовкілля | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Міндовкілля інші центральні органи виконавчої влади | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення чітких процедур та прозорих відносин для суб’єктів господарювання, державних органів та громадськості у сфері видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; зменшення забруднення атмосферного повітря шляхом неухильного виконання суб’єктами господарювання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які затверджені у дозволах на викиди |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021—2025 роки” | Міндовкілля | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | реалізація державної екологічної політики з метою збереження природних екосистем, підтримки їх цілісності, поліпшення якості життя і здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, впровадження збалансованої системи природокористування для сталого розвитку суспільства |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року | Міндовкілля | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | визначення стратегічних напрямів державної політики щодо зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів щодо реалізації стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату | Міндовкілля | липень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | визначення конкретних дій щодо зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Другого національно визначеного внеску до Паризької угоди | Міндовкілля | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | виконання міжнародних зобов’язань України та визначення цілей і заходів скорочення викидів парникових газів в усіх секторах економіки України до 2030 року |
| - Здійснення моделювання сценаріїв процесу зміни клімату в Україні до 2100 року та оцінки ризиків, пов’язаних із зміною клімату | Міндовкілля | квітень | проведено науково-дослідну роботу та опубліковано її результати | визначення середньо- та довгострокових сценаріїв процесу зміни клімату в Україні та отримання кількісних оцінок впливу можливих кліматичних змін на сільське господарство та сферу охорони здоров’я |
| - Створення системи збору та зберігання даних про стан атмосферного повітря з автоматизованих постів моніторингу, що відповідають Європейським критеріям | Міндовкілля | грудень | видано наказ Міндовкілля щодо затвердження порядку функціонування системи | забезпечення механізму збору та зберігання даних про якість атмосферного повітря |
| - Створення та підтримка функціонування Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів | Міндовкілля | вересень | видано наказ Міндовкілля щодо затвердження порядку функціонування реєстру | забезпечення функціонування Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів |
| - Імплементація Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна директива), шляхом затвердження Методики визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів | Міндовкілля | червень | видано наказ Міндовкілля | запровадження можливості визначення на основі єдиної методики зон, вразливих до (накопичення) нітратів, зокрема у рамках розроблення планів управління річковими басейнами, для забезпечення імплементації Нітратної директиви |
| - Імплементація Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна директива), шляхом затвердження Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів | Мінагрополітики Мінекономіки | травень | видано наказ Мінекономіки | забезпечення поступового зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел |
| - Оновлення переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ) | Міндовкілля | квітень | видано наказ Міндовкілля | забезпечення ведення Червоної книги України (рослинний світ); забезпечення збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України |
| - Внесення змін до переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені із Червоної книги України (тваринний світ) | Міндовкілля | квітень | видано наказ Міндовкілля | забезпечення ведення Червоної книги України (тваринний світ); забезпечення збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, занесених до Червоної книги України |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію поправок № 1 та № 2 до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті” | Міндовкілля | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | надання можливості приєднання до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному аспекті будь-яких країн, які є членами ООН; поліпшення стану транскордонного співробітництва країн ― учасниць Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному аспекті шляхом створення допоміжних органів та участі у процедурах оцінки впливу на довкілля |
| - Ратифікація Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку | Міндовкілля | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження міжнародних правил та процедур у галузі відповідальності та відшкодування, пов’язаних з генетично модифікованими організмами |
| - Ратифікація Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигод від їх використання до Конвенції про біологічне різноманіття | Міндовкілля | травень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення справедливого і рівноправного розподілу вигід від використання генетичних ресурсів, у тому числі шляхом забезпечення належного доступу до генетичних ресурсів та належної передачі відповідних технологій, враховуючи всі права на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи у такий спосіб збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів |
| - Затвердження плану дій щодо збереження ведмедя бурого (Ursus arctos) | Міндовкілля Держлісагентство | листопад | видано наказ Міндовкілля | збереження та відновлення популяції ведмедя бурого в Україні |
| - Затвердження плану дій щодо збереження рисі євразійської (Lynx lynx) | Міндовкілля Держлісагентство | листопад | видано наказ Міндовкілля | збереження та відновлення популяції рисі євразійської в Україні |
| - Розширення мережі маршрутів у національних природних парках та біосферних заповідниках, у тому числі з використанням інтерактивних методів та інфраструктурою для осіб з інвалідністю | Міндовкілля | листопад | створено не менше восьми екостежок та інформаційних пунктів для осіб з інвалідністю та розміщено інформацію про них на веб-сайті Міндовкілля | підвищення рівня обізнаності про природні цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду |
| - Створення відкритої бази даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України | Міндовкілля | вересень | розроблено програмне забезпечення для ведення Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду | забезпечення відкритого та вільного доступу до бази даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про управління водогосподарсько-меліоративною інфраструктурою” | Міндовкілля Мінагрополітики Мінекономіки Держводагентство | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | відокремлення сфери надання державою послуг у сфері зрошення та дренажу від державного управління водними ресурсами; забезпечення організацій водокористувачів з метою спільного утримання, використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів меліоративної інфраструктури |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” | Міндовкілля Мінагрополітики Держводагентство | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | урегулювання питання дії Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року до запровадження планів управління річковими басейнами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Кодексу України про ведення відповідального рибного господарства України | Мінагрополітики Міндовкілля | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення у відповідність з європейським законодавством та найкращими сучасними світовими практиками нормативно-правової бази, яка регулює рибальство та аквакультуру; усунення суперечностей між нормами законодавства, впровадження сучасних систем регулювання водними біоресурсами та аквакультурою |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства” | Мінагрополітики Міндовкілля Держрибагентство | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення зміцнення регіональної та міжнародної співпраці та припинення надходження на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу |
| - Затвердження правил експлуатації для каскадів водосховищ комплексного призначення | Міндовкілля Держводагентство | грудень | видано накази Міндовкілля | урегулювання питання щодо експлуатації каскадів водосховищ комплексного призначення з урахуванням інтересів усіх заінтересованих учасників водогосподарського комплексу |
| - Затвердження порядку встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем | Міндовкілля Держводагентство | грудень | видано накази Міндовкілля | урегулювання питання щодо експлуатації штучних водних об’єктів та водогосподарських систем з урахуванням інтересів усіх заінтересованих учасників на підставі режимів їх роботи |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку взаємодії адміністрації морських рибних портів, портопунктів, місць базування суден флоту рибної промисловості та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден” | Міндовкілля Мінагрополітики Держекоінспекція Мінінфраструктури | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | налагодження дієвої взаємодії та встановлення чітких дій державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та представників адміністрації морських рибних портів, портопунктів, місць базування суден флоту рибної промисловості у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського рибного порту, портопунктів та місць базування суден; сприяння прозорому та неупередженому проведенню перевірок; зменшення ризику корупційних зловживань; відновлення екологічної рівноваги в межах акваторії морського рибного порту, портопунктів та місць базування суден у комплексі із здійсненням заходів організаційного, правового, та економічного впливу |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи, використання природних ресурсів” | Міндовкілля Держекоінспекція | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд” | Міндовкілля Держекоінспекція | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців та інших об’єктів |
| - Підвищення ефективності управління лісовим господарством шляхом урегулювання питання порядку проведення національної інвентаризації лісів | Міндовкілля Держлісагентство | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення умов для впровадження національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі |
| - Створення інформаційної підсистеми “Пожежна безпека” з природними класами пожежної небезпеки відповідно до породи та віку насаджень, урахування погодних та кліматичних умов для запобігання лісовим пожежам | Міндовкілля Держлісагентство | квітень | створено інформаційну підсистему | забезпечення можливості відслідковувати ситуацію з пожежною безпекою в лісовій галузі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми підвищення пожежної безпеки в лісах України на 2021—2025 роки | Міндовкілля Держлісагентство | серпень | затверджено Державну цільову програму | здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня пожежної безпеки у природних екосистемах, зменшення кількості лісових пожеж, послідовне зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня захищеності населення та територій від загроз природного та техногенного характеру |
| - Затвердження положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту | Міндовкілля Держлісагентство | червень | видано наказ Міндовкілля | забезпечення захисту населення та лісів від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення, координація заходів, пов’язаних із безпечним функціонуванням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку організації охорони і захисту лісів” | Міндовкілля Держлісагентство | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | визначення єдиних підходів до всіх постійних лісокористувачів та власників лісів до порядку організації обов’язкових заходів з охорони та захисту лісів, зокрема від пожеж |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил рубок в лісах України” | Міндовкілля Держлісагентство | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | уніфікація та встановлення процедури призначення та проведення рубок в лісах України з метою уникнення зловживань у лісогосподарській галузі |
| - Затвердження Інструкції проведення рубок формування і оздоровлення лісів | Міндовкілля Держлісагентство | вересень | видано наказ Міндовкілля | визначення особливостей проведення рубок формування і оздоровлення лісів залежно від їх цільового призначення, породного складу насаджень, а також лісорослинних умов |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ринок деревини” | Міндовкілля | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення сировиною деревини потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції, формування сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства |
| - Затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини | Міндовкілля Держлісагентство | вересень | видано наказ Міндовкілля | запровадження єдиного стандарту ведення обліку деревини для всіх лісокористувачів незалежно від форми власності |
| - Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення стратегії розвитку території в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення | Міндовкілля ДАЗВ | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | забезпечення правових підстав для стратегічного розвитку території в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення |
| - Стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримка природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу шляхом розроблення законопроектів щодо: особливостей функціонування і розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника; поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій | Міндовкілля ДАЗВ | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | визначення особливостей функціонування об’єкта природно-заповідного фонду на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення; збільшення можливих джерел для фінансування розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника |
| - Перевезення із сховищ міжобласних філій державного спеціалізованого підприємства “Об’єднання “Радон” альфа-, бета-, гамма- та нейтрон- випромінювальних відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання до комплексу виробництв “Вектор” на території зони відчуження для надійного зберігання | Міндовкілля ДАЗВ | грудень | перевезено 100 відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання до централізованого сховища | зменшення техногенного навантаження на населення та покращення стану довкілля на територіях, прилеглих до пунктів зберігання радіоактивних відходів |
| - Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему шляхом внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему | Міндовкілля ДАЗВ | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему |
| - Вилучення із сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 Чорнобильської АЕС відпрацьованого ядерного палива | Міндовкілля ДАЗВ | грудень | перевезено 1125 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що розміщуються у СВЯП-1 на СВЯП-2 | вилучення із СВЯП-1 відпрацьованого ядерного палива |
| - Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій | Міндовкілля ДАЗВ | жовтень | здійснено початок будівельних робіт | позбуття залежності України від Російської Федерації в частині необхідності зберігати високоактивні радіоактивні відходи, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій |
| - Створення / оголошення / зміна меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Міндовкілля | листопад | подано Президентові України не менше п’яти проектів Указів Президента України щодо створення / оголошення / зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | збереження біорізноманіття шляхом надання заповідного статусу ділянкам суші і водного простору, природним комплексам та об’єктам, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність |
| - Здійснення базової оцінки морських вод (у межах української частини акваторії Чорного та Азовського морів) | Міндовкілля Держводагентство | квітень | оприлюднено звіт за результатами базової оцінки екологічного стану морського середовища Азовського та Чорного морів | визначення стану морських вод у межах акваторії Чорного та Азовського морів та їх забруднення побутовими, промисловими, сільськогосподарськими та іншими відходами, які містять небезпечні і шкідливі речовини; отримання основи для подальшого прийняття управлінських рішень у сфері захисту морських вод; забезпечення оцінки екологічних наслідків антропогенного впливу та змін клімату на Чорне та Азовське моря |
| - Підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей управління об’єктами державної власності у лісовій галузі та законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України у частині скасування сплати податку на лісові землі для лісогосподарських підприємств | Міндовкілля Мінфін Держлісагентство | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | зниження рівня податкового навантаження на державні підприємства у частині скасування податку на лісові землі, який по суті дублює сплату рентної плати та створює умови для подвійного оподаткування; визначення підходів щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за промислове забруднення | Міндовкілля | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення виконання положень законодавства про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення |
| 9.3. Раціональне надрокористування |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо актуалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та внесення змін до Бюджетного кодексу України | Міндовкілля Держгеонадра | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | задоволення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах шляхом власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни шляхом видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку; забезпечення сталого джерела фінансування потреб державних геологічних підприємств |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Кодексу України про надра | Міндовкілля Держгеонадра | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження якісно нової державної політики у сфері надрокористування, що стимулюватиме збільшення обсягів власного видобутку корисних копалин, зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв та залучення інвестицій у видобувну галузь |
| - Внесення змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення | Міндовкілля Держгеонадра | квітень | видано наказ Міндовкілля | мінімізація ризиків незаконного видобутку корисних копалин під час дослідно-промислової розробки |
| - Відкриття геологічної інформації шляхом запуску інформаційно-телекомунікаційної системи, в якій ведеться облік відомостей про геологічну інформацію | Держгеонадра Мінцифри | вересень | введено в промислову експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему обліку відомостей про геологічну інформацію | забезпечення відкритого доступу в режимі он-лайн до відомостей про геологічну інформацію |
| - Затвердження порядку функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу і порядку передачі до нього первинної геологічної інформації | Міндовкілля Держгеонадра | квітень | видано наказ Міндовкілля | забезпечення належного зберігання відомостей про первинну геологічну інформацію |
| - Створення системи обліку видобутих підземних вод та ведення на постійній основі обліку видобутих підземних вод | Держгеонадра | вересень | створено систему обліку видобутих підземних вод та забезпечено ведення на постійній основі обліку видобутих підземних вод | надання доступу до інформації стосовно наявних ресурсів підземних вод |
| - Затвердження правил охорони підземних вод від забруднення та виснаження | Міндовкілля Держгеонадра | липень | видано наказ Міндовкілля | створення умов для забезпечення населення України якісною питною водою |
| - Затвердження рекомендацій Ради ОЕСР щодо керівництва про Due Diligence для всебічного залучення заінтересованих сторін у видобувній сфері | Міндовкілля Держгеонадра | квітень | подано Кабінетові Міністрів України заявку щодо приєднання до зазначеного стандарту ОЕСР | налагодження взаємодії всіх заінтересованих сторін у видобувній галузі відповідно до міжнародних стандартів та їх участь у процесах розроблення та обговорення рішень, залучення міжнародних партнерів та інвестицій у видобувну галузь |
| 10. Мінсоцполітики |  |  |  |  |
| 10.1. Соціальні стандарти та якісні послуги |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги” щодо уточнення визначення терміна “сім’я” та удосконалення процедури підтвердження доходів особи | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зміцнення добробуту вразливих верств населення |
| - Створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо призначення, нарахування та отримання соціальної підтримки | Мінсоцполітики | квітень вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України впроваджено функціонали першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери; забезпечено функціонування Єдиного соціального оператора | автоматизація введення, зберігання, трансформація та відображення інформації про призначення, нарахування та отримання населенням соціальної підтримки; забезпечення прозорості та контролю за витрачанням бюджетних коштів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо фінансування соціальних послуг | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження фінансування безпосередньо соціальних послуг, а не закладів системи соціального захисту |
| - Завершення реформування регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у регіональні центри соціальних служб, як навчально-методичні центри | Нацсоцслужба Мінсоцполітики | грудень | реорганізовано 25 регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у регіональні центри соціальних служб як навчально-методичні центри | забезпечення громадян своєчасними та професійними соціальними послугами |
| 10.2. Гідне пенсійне забезпечення |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо збільшення рівня пенсійного забезпечення, у тому числі державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, журналістів | Мінсоцполітики | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та деяких інших законів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України | Мінсоцполітики Фонд соціального страхування України (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення доступності та спрощення надання сервісів Фонду соціального страхування України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про недержавні пенсійні фонди (нова редакція) | Мінфін Мінсоцполітики | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян |
| - Впровадження механізмів автоматизованої системи обробки даних електронних трудових книжок та даних у картці застрахованої особи | Мінсоцполітики Пенсійний фонд України | жовтень | розширено інструменти валідації та обробки даних | ведення обліку трудової діяльності в електронній формі, автоматизація процесів у системі пенсійного страхування |
| 10.3. Підтримка незахищених верств населення |  |  |  |  |
| - Надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпечених сімей | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | надання одноразової фінансової допомоги непрацюючим працездатним особам із числа малозабезпечених сімей для відкриття власного бізнесу |
| - Удосконалення порядку призначення житлових субсидій | Мінсоцполітики | липень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | спрощення отримання житлової субсидії найбільш вразливими категоріями населення та посилення адресності її надання |
| - Посилення адресності у наданні соціальних допомог | Мінфін Мінсоцполітики | грудень | здійснено верифікацію державних виплат надано рекомендації органам, що здійснюють державні виплати подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати верифікації державних виплат | посилення адресності надання соціальної допомоги; забезпечення ефективного використання бюджетних коштів |
| - Затвердження порядку надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі | Мінсоцполітики Мінфін Мінекономіки | грудень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | встановлення уніфікованого порядку надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі окремим категоріям громадян, які мають на них право, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів |
| - Удосконалення механізмів проведення контролю державою за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення проведення Нацсоцслужбою та її територіальними органами планових і позапланових перевірок стосовно правильності надання соціальної підтримки окремим категоріям населення шляхом проведення соціального інспектування |
| 10.4. Підтримка осіб з інвалідністю |  |  |  |  |
| - Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю та забезпечення їх конкурентоспроможності на відкритому ринку праці | Мінсоцполітики | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом визначення альтернативного способу виконання встановленого нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю; створення рівних умов для всіх роботодавців у частині несення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю; створення окремого реєстру робочих місць, обладнаних для використання їх особами з інвалідністю |
| - Поступовий перехід на монетизацію забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | Мінсоцполітики | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | запровадження виплати компенсацій за придбання певних видів технічних та інших засобів реабілітації за рахунок власних коштів осіб з інвалідністю, законних представників дітей з інвалідністю |
| - Запровадження проведення моніторингу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі | Мінсоцполітики | квітень | видано наказ Мінсоцполітики | збільшення чисельності осіб, які забезпечені якісними технічними та іншими засобами реабілітації |
| - Розроблення плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | Мінсоцполітики | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | підвищення рівня доступності та забезпечення прав осіб з інвалідністю, інтеграція осіб з інвалідністю в суспільне життя, усунення дискримінації за ознакою інвалідності |
| - Посилення кваліфікаційних вимог до виробників та постачальників технічних та інших засобів реабілітації | Мінсоцполітики | липень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення якості технічних та інших засобів реабілітації |
| - Розроблення чітких критеріїв встановлення інвалідності на основі принципів міжнародних класифікацій | МОЗ Мінсоцполітики МОН | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | впровадження системи оцінки втрати функціональності на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я |
| 10.5. Сімейна політика, захист прав дітей |  |  |  |  |
| - Стандартизація соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних | Мінсоцполітики | квітень | видано наказ Мінсоцполітики | розвиток форм виховання, наближених до сімейних, на рівні територіальних громад; забезпечення належного функціонування малих групових будинків; збільшення до 91,5 відсотка дітей, які виховуються в сімейних формах виховання та формах виховання, наближених до сімейних, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Нацсоцслужби та її територіальних органів | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення ефективності функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей |
| - Впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах, що здійснюють інституційний догляд і виховання дітей | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | грудень | забезпечено функціонування інформаційно-аналітичної системи | своєчасне та у повному обсязі отримання дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа соціальних послуг та забезпечення захисту їх прав |
| - Затвердження штатних нормативів, урегулювання питання фінансування утримання дітей у малих групових будинках | Мінсоцполітики | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення умов для проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом їх догляду та виховання в умовах, максимально наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, організації надання їм комплексу необхідних послуг |
| - Нормативно-правове врегулювання питання дотримання об’єктивно необхідної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедур усиновлення; недопущення повторного посиротіння усиновлених дітей |
| - Запровадження підтримки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у виконанні соціальної роботи в громаді в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення” | Мінсоцполітики | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | організація соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” | Мінсоцполітики Нацсоцслужба | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення соціальної роботи із вразливими категоріями населення у територіальних громадах |
| 11. Мінветеранів |  |  |  |  |
| 11.1. Відновлення та повноцінне життя |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму надання додаткових медичних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, моніторингу його ефективності | Мінветеранів МОЗ НСЗУ | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | надання можливості ветеранам війни та членам їх сімей користуватися медичними послугами, що не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава |
| - Розроблення плану дій з реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни | Мінветеранів Мінмолодьспорт Міноборони МВС обласні, Київська міська держадміністрації благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” (за згодою) благодійна організація “СтратКом.УА” (за згодою) | квітень жовтень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України підготовлено та оприлюднено звіт про виконання у поточному році плану дій з реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни | створення належних умов для розвитку національної системи реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що забезпечить можливість доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг із відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, повернення таких осіб до виконання обов’язків військової служби або їх соціальну та трудову адаптацію, розвиток нових компетентностей для реалізації у цивільному житті |
| - Розвиток фізичної культури і спорту ветеранів війни | Мінветеранів Мінмолодьспорт Міноборони МВС обласні, Київська міська держадміністрації благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” (за згодою) благодійна організація “СтратКом.УА” (за згодою) | жовтень грудень | проведено три навчально-тренувальних збори з підготовки до міжнародних спортивних змагань ветеранами війни взято участь у міжнародних змаганнях та інших заходах з питань реабілітації ветеранів війни за участю держав ― членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу | забезпечення організації заходів з підготовки збірної України з числа ветеранів війни та її участі в міжнародних спортивних змаганнях та інших заходів з питань реабілітації ветеранів війни за участю держав ― членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу |
| - Запровадження ветеранського спорту як окремого виду спортивної діяльності | Мінветеранів Мінмолодьспорт Міноборони МВС | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | надання Мінветеранів повноважень з формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту захисників України; сприяння участі ветеранів війни, осіб з інвалідністю у міжнародних спортивних змаганнях; створення належних умов для розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни |
| - Забезпечення житлом ветеранів війни, зокрема із числа осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, у бойових діях на території інших держав, у Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, а також внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | Мінветеранів Мінфін | протягом року червень | отримано грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення близько 500 особами прийнято постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719”, “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280”, “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214” “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206” | отримання особами, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, у бойових діях на території інших держав, у Революції Гідності, членами сімей загиблих (померлих) таких осіб, а також внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації для придбання житла |
| - Забезпечення реалізації прав на житло учасників бойових дій осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції | Мінветеранів | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | поширення права на взяття на квартирний облік за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб на учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення захищеними видатків, передбачених на соціальний захист ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | Мінветеранів | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | поліпшення житлового забезпечення учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі шляхом виплати грошової компенсації; підтримка фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни; запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни, сервісу “Е-ветеран” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорії осіб, які визнаються ветеранами війни, та проведення один раз на п’ять років комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни | Мінветеранів МВС СБУ (за згодою) Міноборони | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розширення переліку категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та забезпечення проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо встановлення права ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на безоплатну психологічну, медико-психологічну, реабілітаційну допомогу та освіту впродовж життя (освіта дорослих) | Мінветеранів МОЗ | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення доступу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до послуг з психологічної, медико-психологічної, реабілітаційної допомоги та до освіти впродовж життя (освіта дорослих) на безоплатній основі |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо встановлення підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю учасникам бойових дій | Мінветеранів Мінсоцполітики Мінфін | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення підтримки учасників бойових дій, які втратили роботу |
| - Задоволення потреб ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей у якісних психологічних послугах та послугах із санаторно-курортного лікування | Мінветеранів | липень протягом року | прийнято постанову Кабінету Міністрів України отримано послуги із санаторно-курортного лікування не менше 12 тис. ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалими учасниками Революції Гідності, членами їх сімей отримано психологічні послуги не менше 8 тис. ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалими учасниками Революції Гідності, членами їх сімей | визначення механізму організації психологічної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей; надання комплексних психологічних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, іншим категоріям населення, віднесеним до цільової групи |
| 11.2. Пам’ять та повага |  |  |  |  |
| - Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни у суспільстві | Мінветеранів | травень грудень | видано наказ Мінветеранів щодо затвердження плану заходів подано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів | реалізація комплексної політики у сфері формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством |
| - Залучення ветеранів війни до сфери національно-патріотичного виховання | Мінветеранів | травень грудень | видано наказ Мінветеранів щодо затвердження плану заходів подано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів | забезпечення соціалізації та реадаптації ветеранів війни шляхом системного та активного залучення до сфери національно-патріотичного виховання |
| - Створення Національного військового меморіального кладовища | Мінветеранів Міноборони МВС МКІП Мінрегіон | протягом року | представлено на засіданні Кабінету Міністрів України концептуальні підходи щодо створення Національного військового меморіального кладовища | забезпечення вшанування, увічнення пам’яті та організації почесних поховань та перепоховань військовослужбовців, які померли, загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною |
| - Створення меморіалу українських героїв | МКІП Український інститут національної пам’яті Мінветеранів Київська міськдержадміністрація | грудень | схвалено Кабінетом Міністрів України концепцію меморіалу українських героїв, визначено місце будівництва меморіалу українських героїв | забезпечення вшанування пам’яті українських героїв |
| 11.3. Реінтеграція в суспільство |  |  |  |  |
| - Забезпечення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності | Мінветеранів МОН | протягом року | отримано послуги із соціальної та професійної адаптації понад 5 тис. ветеранів війни та членів їх сімей | розширення можливостей для зайнятості/самозайнятості ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, підтримка їх конкурентоспроможності на ринку праці |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо задоволення освітніх потреб ветеранів війни шляхом розширення можливостей ветеранів, які є особами працездатного віку з відповідною професійною освітою, та поглиблення професійних навичок та/або нових спеціальностей і професій | Мінветеранів МОН Мінекономіки Державна служба зайнятості (за згодою) | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення послугами із професійної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями |
| - Розроблення та затвердження плану заходів щодо зміни військової кар’єри на цивільну ветеранами війни та членами їх сімей, а також підтримки ветеранського підприємництва | Мінветеранів Міноборони МВС СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Мінфін Мінекономіки Державна служба зайнятості (за згодою) | квітень грудень | затверджено план заходів подано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів | визначення загальних підходів щодо зміни військової кар’єри на цивільну, самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу ветеранами війни, членами їх сімей, членами сімей загиблих, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та постраждалими учасниками Революції Гідності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України” щодо визначення основ ветеранського бізнесу як одного з різновидів суб’єктів господарювання | Мінветеранів | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення можливостей для ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та постраждалих учасників Революції Гідності щодо професійного розвитку, зміни військової кар’єри на цивільну, активної самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу |
| - Створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни | Мінветеранів | жовтень | введено в тестову експлуатацію Єдиний державний реєстр ветеранів війни | забезпечення отримання повної та структурованої інформації про ветеранів війни та членів їх сімей; забезпечення прозорості надання пільг ветеранам війни та членам їх сімей, передбачених законодавством |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” щодо віднесення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню | Мінветеранів Мінекономіки | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” |
| - Уніфікація підходів до роботи з військовослужбовцями ― ветеранами війни, які готуються до звільнення із складових сектору безпеки і оборони | Мінветеранів Міноборони МВС СБУ (за згодою) Служба зовнішньої розвідки (за згодою) Управління державної охорони (за згодою) інші державні органи | жовтень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | урегулювання порядку обміну інформацією між суб’єктами сектору безпеки і оборони та Мінветеранів про потреби та можливості військовослужбовців ― ветеранів війни, що звільняються |
| - Удосконалення системи професійної адаптації ветеранів | Мінветеранів Мінсоцполітики МОН Мінекономіки | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | передача із сфери управління Мінсоцполітики до сфери управління Мінветеранів повноважень із забезпечення формування та реалізації державної політики щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби |
| - Створення Українського ветеранського фонду | Мінветеранів Мінфін Мінекономіки Мін’юст Мінцифри | серпень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | утворення державної установи для залучення інвестицій, у тому числі міжнародних організацій, з метою підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів та підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці |
| - Запровадження інституту уповноваженого з питань ветеранів (ветеранського омбудсмена) | Мінветеранів Мінфін Мінекономіки Мін’юст Мінцифри | серпень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення контролю за дотриманням прав та інтересів ветеранів; створення можливості оперативного розгляду звернень ветеранів та нейтралізації фактів порушення вимог законодавства в частині, що стосується прав ветеранів; надання ветеранам можливості прямої взаємодії з питань дотримання їх прав і свобод |
| - Створення онлайн-платформи G2VEI | Мінветеранів | листопад | забезпечено введення в дослідну експлуатацію онлайн-платформи G2VEI | підвищення рівня самозайнятості (зайнятості) ветеранів; забезпечення інформаційної державної сервісної підтримки ветеранського бізнесу; сприяння розбудові ветеранського бізнес-нетворкінгу |
| - Нарощення функціональності інформаційно-довідкової системи | Мінветеранів | грудень | введено в експлуатацію інформаційно-довідкову систему 2.0 | підвищення рівня поінформованості ветеранської спільноти щодо належних їм пільг та послуг; забезпечення прозорості та спрощення доступу ветеранів до отримання пільг та послуг; зменшення бюрократичності та корупційних ризиків |
| - Розроблення та впровадження електронного посвідчення ветерана війни | Мінветеранів | грудень | введено в експлуатацію електронне посвідчення ветерана війни | створення єдиного електронного посвідчення для всіх категорій ветеранів війни; забезпечення контролю та створення умов для запобігання підробці документів |
| - Розроблення та впровадження пільгового електронного квитка | Мінветеранів | протягом року | введено в експлуатацію пільговий електронний квиток | реалізація права безоплатного проїзду ветеранів війни міським транспортом на місцевому рівні; впровадження прозорої системи моніторингу перевезення ветеранів війни |
| - Розроблення та впровадження мобільного додатка “е-ветеран” | Мінветеранів | грудень | введено в експлуатацію мобільний додаток “е-ветеран” | підвищення зручності доступу до необхідної інформації; спрощення процесу комунікації “ветеран ― надавач послуги” |
| 12. МОЗ |  |  |  |  |
| 12.1. Медична реформа |  |  |  |  |
| - Розроблення дорожньої карти впровадження медичного страхування | МОЗ | червень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення дорожньої карти впровадження медичного страхування | визначення основоположних засад функціонування системи медичного страхування в Україні та етапів здійснення заходів, спрямованих на їх реалізацію |
| - Впровадження нової моделі проходження інтернатури | МОЗ МОН Мінфін | вересень | видано наказ МОЗ | формування якісної післядипломної підготовки здобувачів освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” в інтернатурі, зокрема шляхом узгодження процесу післядипломної підготовки медичних фахівців із сучасними умовами ринкової економіки та законодавством |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в частині розширення контингенту працівників сфери охорони здоров’я | МОЗ | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення безперервного професійного розвитку понад 300 тис. професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, та молодших спеціалістів з медичною освітою; врегулювання та забезпечення побудови ефективної моделі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, забезпечення чіткості, прозорості системи безперервного професійного розвитку і нарахування балів, створення єдиної бази та доступність до неї для провайдерів, отримувачів послуг та органів, при яких діють атестаційні комісії; розширення переліку працівників, які проходять безперервний професійний розвиток, шляхом включення до нього медичних спеціалістів, що здобули освіту в галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю “Медсестринство” |
| - Розширення програми медичних гарантій на 2021 рік, зокрема шляхом включення нових медичних послуг з ведення вагітності на амбулаторному рівні, лікування туберкульозу на первинному рівні, послуги перитонеального діалізу на амбулаторному рівні, лікування хворих з онкогематологічними та гематологічними захворюваннями | МОЗ НСЗУ | квітень протягом року | прийнято акт Кабінету Міністрів України проведено комунікаційну кампанію для органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я та пацієнтів з питань виконання програми медичних гарантій | впровадження якісної та ефективної системи фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах охорони здоров’я на всіх рівнях медичної допомоги, у тому числі в закладах загальнодержавного рівня |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо підвищення оплати праці медичним працівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери | МОЗ Мінфін Мінекономіки Мінсоцполітики | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | забезпечення гідних умов та рівня оплати праці, соціальних гарантій для медичних працівників |
| - Затвердження стандартів якості медичної допомоги, заснованих на засадах доказової медицини, для високоякісної, економічно ефективної допомоги з використанням кращих практик | МОЗ | вересень | видано наказ МОЗ | забезпечення якісного медичного обслуговування з оптимізованою системою використання ресурсів, максимально ефективне і безпечне задоволення медико-санітарних потреб отримувачів медичної допомоги |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” щодо оплати медичних послуг | МОЗ НСЗУ | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів з метою реалізації програми медичних гарантій |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо впровадження використання в Україні рамки оцінки якості охорони здоров’я, аналогічної застосовній ОЕСР | МОЗ | жовтень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | запровадження рамки оцінки якості охорони здоров’я, яка дасть змогу об’єктивно оцінити ефективність та якість роботи медичної системи на різних рівнях та отримувати порівняльні дані для обміну статистичними даними на міжнародному рівні |
| - Розширення функціональності електронної системи охорони здоров’я | МОЗ НСЗУ Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади | грудень | впроваджено п’ять нових електронних сервісів для пацієнтів: електронний кабінет пацієнта, медичні висновки про тимчасову непрацездатність, модуль імунізації, модуль чутливих даних, план лікування | розширення функціональності електронної системи охорони здоров’я та впровадження нових електронних сервісів для пацієнтів, що дасть змогу забезпечити надання якісних, безпечних та доступних цифрових медичних послуг для пацієнтів; продовжити депаперизацію та зменшити адміністративне навантаження на медичних працівників; формувати єдиний медичний інформаційний простір та інтероперабельність, інтегрованість і гармонійний взаємозв’язок із суміжними сферами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я” | МОЗ НСЗУ Мінцифри інші центральні органи виконавчої влади | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | детальне планування заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що сприятиме досягненню таких довгострокових цілей, як підвищення якості та доступності медичних послуг, розширення прав і можливостей пацієнтів, забезпечення їх безперервної медичної допомоги та безпеки, підвищення ефективності управління та використання ресурсів, високий рівень поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018 | МОЗ | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я населення, що передбачає підвищення рівня психічного здоров’я населення та поліпшення якості життя |
| 12.2. Громадське здоров’я |  |  |  |  |
| - Вжиття заходів до переформатування державних установ ― обласних лабораторних центрів МОЗ у центри із здійснення контролю та профілактики хвороб | МОЗ | у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про систему громадського здоров’я” (реєстраційний номер 4142) | переформатовано державні установи ― обласні лабораторні центри МОЗ у центри із здійснення контролю та профілактики хвороб | відновлення функціонування системи протиепідемічного захисту; набуття спроможності протистояти новим викликам та загрозам у сфері громадського здоров’я, пов’язаним, зокрема, з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 |
| - Запровадження нових методик проведення досліджень лабораторними установами, стандартизація порядку і процедур діяльності, розвитку існуючої мережі лабораторій | МОЗ | червень | видано наказ МОЗ | удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, що пов’язані з біологічними ризиками, та впровадження інструментів управління біологічними ризиками, зокрема шляхом поліпшення якості послуг, що надаються лабораторними установами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження оновлених Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ з метою посилення санітарної охорони територій, зокрема протоколів медичного огляду громадян, які повертаються з територій з підвищеним рівнем епідемічної загрози | МОЗ | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | удосконалення системи громадського здоров’я на загальнодержавному та регіональному рівні, забезпечення підтримки і розвитку комплексного підходу до розв’язання проблем громадського здоров’я, у тому числі шляхом залучення суб’єктів недержавного сектору до виконання оперативних функцій у сфері громадського здоров’я |
| - Вжиття заходів до попередження та раннього виявлення інфекційних хвороб шляхом розроблення та затвердження плану заходів щодо елімінації кору та краснухи в Україні до 2025 року | МОЗ | червень | видано наказ МОЗ | запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб; зменшення економічних витрат і збереження здоров’я шляхом попередження/раннього виявлення інфекційних хвороб; збільшення охоплення профілактичними щепленнями згідно з національним календарем щеплень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адаптацію законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)” | МОЗ Мінфін | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію та забезпечення всебічного захисту населення від шкідливого впливу тютюну, зменшення захворюваності та поліпшення профілактики неінфекційних захворювань |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах” | МОЗ | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зниження рівня споживання трансжирів усіма віковими групами, поліпшення поживної цінності харчових продуктів, у тому числі за рахунок збільшення використання більш здорових жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених жирів) |
| 12.3. Спеціалізована медицина |  |  |  |  |
| - Створення єдиного аеромедичного простору в Україні з метою здійснення аеромедичної евакуації та транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів | МОЗ | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення можливості перевезення донорського органа/реципієнта авіаційним транспортом, а також прискорення отримання якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із пілотних регіонів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо затвердження методики з питань формування ціни придбання плазми для фракціонування та порядку і умов повернення вироблених на замовлення препаратів крові | МОЗ | квітень | прийнято акти Кабінету Міністрів України | забезпечення доступу населення до безпечної і якісної донорської крові, її компонентів та препаратів у достатній кількості |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми для фракціонування | МОЗ | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | реалізація принципу пріоритетності забезпечення запасів компонентів крові як універсального та загальнодоступного ресурсу держави |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про допоміжні репродуктивні технології” | МОЗ | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | урегулювання на законодавчому рівні прав та обов’язків жінок, які є сурогатними матерями для безплідних пар; адаптація законодавства України до міжнародних вимог у частині поводження з донорськими репродуктивними клітинами, ембріонами і тканинами |
| - Розроблення та впровадження пакета медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення | НСЗУ МОЗ | липень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | створення ефективного механізму фінансування третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та забезпечення впровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення на третинному рівні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання застосування алотрансплантатів шкіри як окремого виду біоімплантатів | МОЗ | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення пацієнтів, які отримали значні опіки тіла, доступною та ефективною медичною допомогою з використанням алотрансплантатів шкіри |
| - Вжиття заходів до забезпечення популяризації культури донорства в Україні | МОЗ Мінфін | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | сприяння заповненню реєстру потенційних донорів кісткового мозку, що дасть змогу проводити більше успішних операцій з трансплантації кісткового мозку в Україні; сприяння формуванню позитивного уявлення про посмертне донорство |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку збору, зберігання, та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою | МОЗ | грудень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | спрощення умов для роботи наукових клінічних осередків, залучених до досліджень з використанням біологічних зразків людини |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” в частині забезпечення встановлення критеріїв якості надання медичних послуг за програмою медичних гарантій та моніторингу договорів з надавачами медичних послуг | НСЗУ МОЗ | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | впровадження критеріїв щодо оцінки якості роботи закладів охорони здоров’я, зокрема відділень анестезіології та інтенсивної терапії, у тому числі щодо проведення діагностики смерті мозку |
| - Удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема шляхом урегулювання питання щодо їх обов’язкового матеріально-технічного оснащення | МОЗ | листопад | видано наказ МОЗ | підвищення рівня спроможності відділень анестезіології та інтенсивної терапії та якості надання медичної допомоги |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми розвитку допомоги при інсульті | МОЗ | липень жовтень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я різних рівнів та видів допомоги пацієнтам з інсультом із залученням мультидисциплінарних команд; забезпечення доступу пацієнтів до інформації про інсульт, профілактичних заходів, лікарських засобів, своєчасної та якісної медичної допомоги, що дасть змогу зменшити рівень смертності та інвалідизації пацієнтів з інсультом |
| 12.4. Доступні та якісні лікарські засоби |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” | МОЗ Держлікслужба | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | поліпшення доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача та запровадження прозорих та чітких вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Типової форму договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу | МОЗ Держлікслужба | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | урегулювання правовідносин між суб’єктами господарювання, які матимуть право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та іншими суб’єктами господарювання ― операторами поштового зв’язку, з метою доставки лікарських засобів кінцевому споживачу |
| - Розроблення та затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та опису, зображення і порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами | МОЗ | жовтень | видано наказ МОЗ | встановлення та недопущення неконтрольованого і незаконного втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 902 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну” стосовно перегляду підстав для проведення лабораторного аналізу якості | МОЗ Держлікслужба | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення ефективності заходів державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України, виробництва яких розташовані за межами країн ― членів ЄС або країн ― партнерів ЄС (які мають угоди про взаємне визнання з ЄС) |
| - Оновлення переліку лікарських засобів з доведеною ефективністю | МОЗ | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | задоволення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів |
| - Створення умов, що гарантують надходження на вітчизняний ринок якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, у тому числі медичних газів | МОЗ Держлікслужба | протягом року | покращено матеріально-технічну базу не менш як 15 лабораторій територіальних органів Держлікслужби збільшено кількість проведених лабораторних аналізів лікарських засобів орієнтовно в 15 разів (з 961 серії до 15 тис. серій) | створення умов для забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами шляхом оснащення лабораторій для здійснення контролю лікарських засобів, а також медичних газів, у тому числі кисню медичного |
| 13. МОН |  |  |  |  |
| 13.1. Доступна та якісна дошкільна освіта |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про дошкільну освіту”, який, зокрема, передбачатиме принципи функціонування системи дошкільної освіти, запровадження нової моделі фінансування дошкільної освіти з метою забезпечення її широкої доступності | МОН | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення якості дошкільної освіти, розширення доступу дітей до якісної дошкільної освіти |
| - Впровадження нового Базового компонента дошкільної освіти | МОН Український інститут розвитку освіти (за згодою) | квітень | надано методичні рекомендації закладами дошкільної освіти | формування необхідних компетенцій у дітей дошкільного віку; забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою |
| - Запровадження внутрішнього оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах дошкільної освіти на основі критеріїв якості дошкільної освіти | МОН Державна служба якості освіти Український інститут розвитку освіти (за згодою) | грудень | проведено об’єктивну оцінку якості дошкільної освіти з використанням методики ECERS розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення системи забезпечення якості дошкільної освіти | створення системи забезпечення якості дошкільної освіти, зокрема шляхом проведення об’єктивної оцінки якості дошкільної освіти України з використанням методики ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) |
| - Розроблення та впровадження професійних стандартів за професіями “Вихователь” та “Керівник закладу дошкільної освіти” | МОН Мінекономіки | серпень | видано наказ Мінекономіки надано рекомендації щодо впровадження та використання професійних стандартів | визначення мінімально необхідних вимог до змісту, кваліфікації та компетентностей вихователя та керівника закладу дошкільної освіти, оновлення посадових інструкцій, програм підготовки молодих фахівців відповідних спеціальностей, визначення траєкторії підвищення кваліфікації та професійного розвитку |
| - Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти | МОН | протягом року | створено не менше 7 тис. нових місць для здобуття дошкільної освіти в закладах освіти (у тому числі у новозбудованих та реконструйованих) | забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти |
| 13.2. Нова українська школа |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту” щодо приведення у відповідність із Законом України “Про освіту” | МОН | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення правових, організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи позашкільної освіти в Україні |
| - Розбудова мережі старшої профільної школи | МОН органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації | липень | прийнято акти Кабінету Міністрів України | створення умов для впровадження з 2027 року старшої профільної школи та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом затвердження Положення про ліцей, Положення про науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат |
| - Реалізація проекту “Спроможна школа для кращих результатів” | МОН органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України узагальнено інформацію про використання коштів | забезпечення надання державної підтримки щодо ремонту будівель закладів загальної середньої освіти, завершення недобудов, закупівлі обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях |
| - Затвердження типової освітньої програми та модельних навчальних програм на основі нового Державного стандарту базової середньої освіти | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) Український інститут розвитку освіти (за згодою) | травень | видано накази МОН | оновлення змісту загальної середньої освіти, що дасть змогу формувати в учнів необхідні для життя компетентності, зокрема громадянські |
| - Забезпечення учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти підручниками для нової української школи | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) | серпень | доставлено 100 відсотків підручників для учнів 4 класів до органів управління освітою обласних та Київської міської держадміністрацій | забезпечення підручниками та посібниками учнів 4 класів нової української школи для досягнення ними результатів навчання та формування необхідних для життя компетентностей |
| - Розроблення порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти (забезпечення одягом (формою), харчуванням та іншими послугами) | МОН | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення можливості проживання учнів у пансіонах закладів загальної середньої освіти |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти | МОН | травень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | впровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти: механізму створення інклюзивного класу, супроводження в інклюзивно-ресурсних центрах під час навчання; надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг, оновлення форми індивідуальної програми розвитку, механізмів включення та взаємодії асистента вчителя та асистента дитини, утворення ресурсних кімнат |
| - Впровадження багаторівневого підходу до підтримки в освітньому процесі учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | МОН Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук (за згодою) | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | зміна підходу до визначення особливих освітніх потреб та надання диференційованої підтримки здобувачів загальної середньої освіти відповідно до їх потреб |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України оновлених положень про спеціальні заклади освіти | МОН | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення якості освіти в закладах спеціальної освіти та надання нових можливостей для забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами |
| - Проведення сертифікації педагогічних працівників початкової освіти в рамках діючого пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників | МОН Український центр оцінювання якості освіти (за згодою) Державна служба якості освіти | грудень | забезпечено участь педагогічних працівників у реалізації третього етапу пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників видано сертифікати про успішне проходження сертифікації | підвищення престижності педагогічної праці та заохочення вчителя до особистого і професійного зростання |
| - Затвердження професійного стандарту за професією “Керівник закладу загальної середньої освіти” | МОН Мінекономіки Український інститут розвитку освіти (за згодою) | травень | видано наказ Мінекономіки | визначення трудових функцій та професійних компетентностей керівника закладу загальної середньої освіти, запровадження механізму для самооцінювання керівником власної діяльності та професійного розвитку |
| - Забезпечення доступності позашкільної освіти, в тому числі на базі закладів загальної середньої освіти, відповідно до інтересів здобувачів освіти | МОН МКІП Мінмолодьспорт | у шестимісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | забезпечення освітніми послугами у сфері позашкільної освіти здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів |
| - Створення системи забезпечення якості позашкільної освіти, зокрема шляхом затвердження критеріїв та індикаторів для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладів позашкільної освіти | МОН Державна служба якості освіти | серпень | видано наказ МОН надано рекомендації із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти | підвищення якості освітніх і управлінських процесів закладів позашкільної освіти |
| - Забезпечення професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освіти | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації | грудень | запроваджено у відкритому доступі мультимедійні онлайн-курси з професій для здобувачів загальної середньої освіти | створення ефективної системи профорієнтації, що дасть змогу випускницям та випускникам здійснити свідомий, зважений вибір професії, розуміючи перспективи, які дає завершення того чи іншого рівня освіти |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл | МОН | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту |
| - Проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 | МОН Український центр оцінювання якості освіти (за згодою) Інститут освітньої аналітики (за згодою) | грудень | здійснено апробацію завдань та інструментарію міжнародного дослідження якості освіти | отримання релевантних даних щодо якості загальної середньої освіти, що підвищує ефективність управління з питань реалізації реформи “Нова українська школа” на підставі отриманих результатів досліджень |
| - Підготовка до участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS | МОН Мінфін | грудень | підписано Угоду між Україною та Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних досягнень виконано зобов’язання щодо участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS (сплачено борг) | розширення інструментів моніторингу якості початкової освіти у сфері математики і природничих дисциплін, у тому числі шляхом порівняння результатів України з досягненнями систем освіти інших держав |
| - Розроблення системи оцінювання результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти | МОН | серпень | видано наказ МОН | створення умов для оцінювання результатів навчання, набутих здобувачами загальної середньої освіти |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо створення мережі екзаменаційних центрів | МОН Український центр оцінювання якості освіти (за згодою) | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | проведення оцінювання навчальних досягнень з використанням комп’ютерної техніки, що є перспективним інструментом цифрової трансформації освіти |
| - Розвиток системи освітньої статистики та аналітики, зокрема шляхом організації періодичного збору, обробки та зберігання індивідуальних даних у базі даних педагогічних працівників програмно-апаратного комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту”, забезпечення автоматичної генерації форм статистичної звітності 83 РВК та статистичних показників для потреб розрахунку освітньої субвенції | МОН Інститут освітньої аналітики (за згодою) Мінцифри | грудень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України оновлено та автоматизовано збір аналітичної та статистичної звітності щодо позашкільної освіти | створення умов для прийняття виважених управлінських рішень, що ґрунтуються на об’єктивних та достовірних даних |
| 13.3. Сучасна професійна освіта |  |  |  |  |
| - Забезпечення передачі цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад | МОН Мінекономіки | протягом року | передано у спільну власність 45 цілісних майнових комплексів | забезпечення виконання у повному обсязі органами місцевого самоврядування своїх повноважень у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема щодо оперативного управління майном закладів освіти; здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, проведення аналізу та здійснення контролю за провадженням їх фінансово-господарської діяльності |
| - Утворення нових навчально-практичних центрів | МОН облдержадміністрації Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | протягом року | створено не менше 30 навчально-практичних центрів (лабораторій) за кошти державного бюджету на конкурсній основі | оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підготовки фахівців за конкретними професіями, затребуваними на ринку праці, забезпечення доступу до сучасних галузевих технологій |
| - Реалізація у системі професійної (професійно-технічної) освіти нової децентралізованої моделі управління та фінансування, орієнтованої на результати | МОН облдержадміністрації Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | протягом року | реалізовано пілотний проект щодо фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані у містах ― обласних центрах, з обласних бюджетів утворено наглядові ради у державних та комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти | створення умов для забезпечення закладів освіти достатнім фінансуванням та його ефективного використання |
| - Оновлення змісту та забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом створення методичної бази для переходу на компетентнісний підхід у сфері професійної (професійно-технічної) освіти | МОН Мінекономіки Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | серпень | видано сім найменувань підручників за кошти державного бюджету затверджено 30 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі | створення системи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти (наявні зрозумілі інструменти, якими можна вимірювати якість освіти); забезпечення відповідності змісту професійної (професійно-технічної) освіти потребам ринку праці (існує можливість швидко отримати підтвердження кваліфікації та вийти на ринок праці) |
| - Створення умов для залучення бізнесу до процесу підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом спрощення механізму участі підприємств в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | МОН облдержадміністрації Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | серпень | поширено практику залучення роботодавців до дуальної форми здобуття освіти видано наказ МОН про затвердження Примірного договору про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою | підвищення ефективності дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств в освітньому процесі |
| - Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти | МОН Мінмолодьспорт Мінекономіки облдержадміністрації Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | протягом року | проведено інформаційно- комунікаційну кампанію утворено не менше 30 центрів кар’єри в закладах професійної (професійно-технічної) освіти проведено конкурс професійної майстерності Worldskills (регіональний рівень) проведено п’ять всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти | підвищення привабливості системи професійної (професійно-технічної) освіти |
| 13.4. Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” в частині надання закладам вищої освіти повноважень самостійно розпоряджатися коштами, визначати внутрішню систему та рівень оплати праці, вільно залучати пожертви та інвестиції, при цьому залишаючися неприбутковою організацією з усіма наявними податковими пільгами, визначення ключових показники ефективності для керівників закладів вищої освіти, функціонування наглядових рад у системі управління закладами вищої освіти | МОН | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності |
| - Запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти | МОН | квітень листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України запущено в експлуатацію систему електронного ліцензування у сфері вищої освіти | спрощення умов та процедур ліцензування діяльності у сфері вищої освіти |
| - Підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти | МОН Мінфін | червень | підписано відповідну угоду | залучення фінансового ресурсу для відновлення видатків розвитку у сфері вищої освіти |
| - Розширення застосування Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти | МОН МОЗ МКІП | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | запровадження розподілу державного фінансування між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ та МКІП, за результатами їх діяльності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про освіту дорослих” | МОН | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для безперешкодного навчання протягом життя з метою підвищення рівня зайнятості населення України та продуктивності робочої сили |
| - Сприяння заохоченню до отримання освіти молоддю з тимчасово окупованих територій у закладах освіти України | Мінреінтеграції МОН національні та міжнародні організації (за згодою) | червень | запроваджено спеціальні підготовчі курси на базі закладів вищої освіти України для підготовки осіб з тимчасово окупованих територій до вступу до таких закладів проведено інформаційну кампанію щодо переваг отримання освіти в навчальних закладах України | залучення та надання допомоги громадянам України, що проживають на тимчасово окупованих територіях та бажають здобувати освіту в закладах вищої освіти України; збільшення не менш як на 5 відсотків порівняно з попереднім роком кількості осіб, які вступили до закладів освіти України |
| - Оновлення змісту вищої освіти шляхом розроблення стандартів вищої освіти всіх рівнів на компетентнісній основі | МОН Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (за згодою) | грудень | затверджено 20 стандартів освітнього ступеня магістра, 20 стандартів ступеня доктора філософії | забезпечення компетентнісного підходу під час здобування вищої освіти |
| - Унормування здобуття вищої освіти за дуальною формою | МОН Мінекономіки | серпень | затверджено Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти | забезпечення тісного зв’язку між вищою освітою та потребами ринку праці |
| - Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання із спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання | МОН | листопад | реалізовано пілотний проект єдиного державного кваліфікаційного іспиту та/або його окремих елементів | підвищення рівня підготовки магістрів із професій з високим ступенем соціальної відповідальності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми з відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти | МОН | квітень серпень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | визначення передумов, причин та концептуальних підходів до розв’язання проблеми щодо відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів закладів вищої освіти; проведення поступової реконструкції та капітального будівництва гуртожитків для студентів закладів вищої освіти, що спрямоване на збільшення кількості гуртожитків, які відповідають вищим стандартам якості |
| 13.5. Розвиток науки та інновацій |  |  |  |  |
| - Забезпечення процедури приєднання до Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа” | МОН МЗС | жовтень | підписано Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа” | отримання українськими вченими можливості взяти участь у конкурсах Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на 2021—2026 роки | МОН Національна академія наук (за згодою) | квітень вересень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | створення ефективних дослідницьких інфраструктур для забезпечення доступу вчених до сучасного обладнання |
| - Удосконалення механізмів та інструментів реалізації права учасників освітнього процесу та наукових працівників на академічну мобільність | МОН Мінсоцполітики | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | спрощення процедур реалізації права на академічну мобільність для учасників освітнього процесу та наукових працівників |
| - Удосконалення механізмів оплати праці наукових працівників | МОН | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | усунення обмежень щодо виплат надбавок до посадових окладів науковим працівникам, які працюють на державних наукових підприємствах, в установах, організаціях та закладах вищої освіти і провадять наукову та науково-технічну діяльність |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” | МОН | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення проведення якісної та незалежної наукової та науково-технічної експертизи, надання можливості замовникам та організаторам експертизи залучати до її проведення висококваліфікованих експертів, у тому числі іноземних |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених | МОН | травень | прийнято відповідні нормативно-правові акти | створення сприятливих умов для працевлаштування та кар’єрного зростання молодих вчених, забезпечення починаючи з 2022 року можливості щодо призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень понад 80 молодим ученим, 20 докторам наук для проведення наукових досліджень |
| - Розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку науки та інноваційної діяльності, що орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку | МОН | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку та національної безпеки держави, підвищення якості життя населення |
| - Скасування оподаткування щодо іноземних грантів на проведення наукових досліджень і розробок | МОН Мінфін Мінекономіки | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | збільшення обсягу позабюджетних коштів, залучених до сектору досліджень і розробок, зростання кількості міжнародних об’єднань за участю українських вчених, інтеграція українських вчених до світового дослідницького простору |
| - Проведення конкурсного відбору наукових (науково-технічних) робіт та проектів, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, сформованих з використанням зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” | МОН | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | надання фінансової підтримки 50 науковим та науково-технічним роботам, п’ятьом науковим та науково-технічним проектам, проектам інноваційної діяльності 20 закладів вищої освіти та наукових установ, п’яти суб’єктам господарювання на відшкодування витрат на техніко-економічне обґрунтування проектів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо врегулювання питань, пов’язаних із функціонуванням Національного фонду досліджень | МОН Мінфін Мінекономіки Національний фонд досліджень (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення доступу науковців до конкурсного фінансування Національного фонду досліджень, який є спроможною інституцією з ефективною структурою управління та диверсифікованими джерелами фінансування, гнучким фінансовим інструментом та має можливість розвивати міжнародну співпрацю |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій” | МОН МЗС | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій, ратифікованої Законом України від 15 квітня 2009 р. № 1262-VI |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” | МОН МЗС Представництво України при ЄС (за згодою) | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення нормативно-правового підґрунтя для участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”, що сприятиме подальшому розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, а також забезпечить залучення українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності до європейських програм підтримки в рамках Об’єднаного дослідницького простору та Інноваційної ради |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021—2025)” | МОН МЗС Представництво України при ЄС (за згодою) Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення нормативно-правового підґрунтя для участі України в Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021—2025); розширення участі українських наукових установ у перспективних проектах у сфері ядерної енергетики, що сприятиме імплементації державою стандартів ядерної безпеки ЄС, активізації міжнародного наукового та технологічного співробітництва, що дасть змогу українським вченим отримати необхідні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо розширення функцій Національної ради з питань розвитку науки і технологій на сферу інновацій | МОН | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | покладення на Національну раду функцій з підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо засад державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності для використання результатів наукової та науково-технічної діяльності в реальному секторі економіки |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про інноваційні парки” | МОН Мінекономіки | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення та функціонування інноваційних парків (створено п’ять інноваційних парків та один кластер передових наукоємних технологій) |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності” | МОН Мінекономіки | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення правових та економічних засад підтримки та розвитку інноваційної діяльності, національної інноваційної екосистеми |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо дослідницьких інфраструктур та підтримки молодих вчених | МОН | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов та правил щодо забезпечення діяльності різних видів дослідницьких інфраструктур та сприяння їх об’єднанню з метою оптимального використання їх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань), оновлення видів дослідницької інфраструктури; перехід до державної підтримки молодих вчених на основі застосування критерію ідентифікації за етапами розвитку наукової кар’єри; застосування до визначення терміна “молодий вчений” критерію кількості років після отримання наукового ступеня |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво” | МОН МЗС | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | створення умов для стимулювання наукового і технологічного співробітництва між Україною та Європейським Співтовариством |
| - Фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти за результатами державної атестації | МОН Мінфін | червень | проведено державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності та забезпечено фінансову підтримку на її основі | забезпечення базового фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукової діяльності закладів вищої освіти за результатами державної атестації |
| - Розвиток цифрових сервісів для провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності | МОН Мінекономіки Мінцифри | грудень | забезпечено запуск модуля української науково-інформаційної системи (URIS); системи аналітичних інструментів Національного репозитарію академічних текстів; онлайн-платформи для комунікації та супроводження процесів взаємодії представників сфер наукової, науково-технічної, інноваційної та підприємницької діяльності | створення системи комплексного аналізу дослідницького простору України, а також забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до сучасних джерел наукової і науково-технічної, патентної, ліцензійної та економічної інформації |
| - Реформа системи академій наук | МОН Фонд державного майна національні галузеві академії наук (за згодою) Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики Мін’юст | листопад | проведено комплексну оцінку ефективності мережі державних наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні національних галузевих академій наук (або у подвійному підпорядкуванні) сформовано пропозиції щодо їх оптимізації прийнято рішення Кабінету Міністрів України | оптимізація мережі наукових установ, що перебувають у віданні Національної та галузевих академій наук; підвищення ефективності використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні галузевих академій наук, об’єктів державної власності, які входять до їх майнових комплексів, підвищення ефективності використання коштів державного бюджету галузевими академіями наук, оптимізація мережі наукових установ, що перебувають у віданні галузевих академій наук, забезпечення розвитку їх наукової діяльності |
| - Забезпечення неофіційного перекладу Настанов щодо збору та публікації даних про науково-дослідні роботи та Настанов щодо збору, публікації та використання даних про інновації та імплементацію їх положень у роботі органів влади (Посібники Фраскаті (2015) і Осло (2018) | МОН Держстат | жовтень | опубліковано переклад Настанов | запровадження рамки роботи з даними у сфері науки, техніки та інновацій, яка дасть змогу отримувати релевантні та надійні дані |
| 14. Мінмолодьспорт |  |  |  |  |
| 14.1. Спортивна нація |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” стосовно унормування діяльності шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки | Мінмолодьспорт | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | реорганізація шкіл вищої спортивної майстерності у центри олімпійської підготовки з метою підготовки спортсменів для національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, утворення на базі таких закладів комунальних центрів олімпійської підготовки та залучення на контрактній основі висококваліфікованих тренерів, які здійснюватимуть підготовку конкретних спортсменів і щороку відповідатимуть за результат діяльності та покращення ефективності їх діяльності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про запровадження у сфері фізичної культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою” | Мінмолодьспорт | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | отримання населенням доступних, якісних фізкультурно-оздоровчих послуг, збільшення чисельності населення, що займається руховою активністю, кількості надавачів фізкультурно-оздоровчих послуг |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження у сфері фізичної культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою” | Мінмолодьспорт | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення умов для переходу від політики фінансування установ до політики фінансування послуг, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять спортом |
| - Розроблення законопроектів про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питання безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів | Мінмолодьспорт | квітень | подано до Верховної Ради України законопроекти | налагодження ефективної взаємодії між усіма заінтересованими суб’єктами з питань забезпечення порядку, охорони і безпеки під час проведення футбольних матчів та інших масових спортивних заходів; виконання міжнародних зобов’язань України, наближення України до європейських стандартів у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в питаннях гарантування безпеки та належного рівня послуг під час організації та проведення футбольних матчів та інших спортивних заходів |
| - Розроблення та затвердження концепції розвитку закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (фахові коледжі, спортивні ліцеї) | Мінмолодьспорт МОН обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | грудень | видано спільний наказ МОН та Мінмолодьспорту | розвиток мережі закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, створення умов для обдарованих дітей щодо здобуття відповідної освіти у поєднанні з навчально-тренувальним процесом та їх входження до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту |
| - Розроблення та затвердження концепції розвитку щоденного спорту в закладах освіти | Мінмолодьспорт МОН | грудень | видано спільний наказ МОН та Мінмолодьспорту | створення для здобувачів освіти належних умов для занять руховою активністю та формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої складової здорового способу життя |
| - Здійснення організаційно-практичних заходів для належної підготовки збірної команди України до Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських і Всесвітніх Ігор та участі в міжнародних змаганнях | Мінмолодьспорт Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою) Національний олімпійський комітет України (за згодою) Спортивний комітет України (за згодою) Національний комітет спорту інвалідів (за згодою) | протягом року | забезпечено підготовку та участь спортсменів у змаганнях | досягнення українськими спортсменами високих спортивних результатів у топових міжнародних змаганнях, які є етапом підготовки та відбору (ліцензії) до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх Іграх |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання питання щодо виплати винагород тренерам спортсменів з інвалідністю з ігрових видів спорту | Мінмолодьспорт Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою) | вересень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання питання щодо відзначення та заохочення кваліфікованих тренерських кадрів, які здійснюють підготовку спортсменів з інвалідністю в ігрових видах спорту та командних видах програми за підсумками участі в офіційних міжнародних змаганнях, зокрема Паралімпійських та Дефлімпійських іграх |
| - Проведення міжнародних спортивних заходів на території України з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Мінмолодьспорт | протягом року | проведено не менше 10 міжнародних спортивних змагань на території України | підвищення іміджу України на міжнародній спортивній арені |
| - Сприяння будівництву (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, модернізація, реставрація) спортивних споруд на всій території України, доступних для всіх верств населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, з використанням усіх можливих джерел фінансування (субвенції, Державний фонд регіонального розвитку, цільові кошти, кошти місцевих бюджетів та іноземні інвестиції) | Мінмолодьспорт інші центральні органи виконавчої влади Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою) Київська міськдержадміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) | протягом року | забезпечено розвиток та будівництво не менш як 16 спортивних споруд за рахунок усіх можливих джерел фінансування (субвенції, Державний фонд регіонального розвитку, цільові кошти, кошти місцевих бюджетів та іноземні інвестиції) та восьми баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки підготовлено технічну документацію для початку робіт з будівництва Великої льодової арени у м. Києві | збільшення кількості якісних спортивних споруд, що відповідають потребам всіх верств населення в регіонах, у тому числі осіб з інвалідністю |
| - Запровадження соціального проекту “Активні парки — локації здорової України” | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська держадміністрації Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою) | протягом року | розроблено та затверджено положення про соціальний проект “Активні парки ― локації здорової України” розпочато реалізацію проекту на регіональному рівні за рахунок коштів місцевих бюджетів | збільшення у 2021 році кількості населення, яке займається руховою активністю та спортом до 19 відсотків |
| 14.2. Національно-патріотичне виховання |  |  |  |  |
| - Проведення всеукраїнських міжнародних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, експертно-аналітичних заходів з національно-патріотичного виховання | Мінмолодьспорт облдержадміністрації інститути громадянського суспільства (за згодою) Київська міськдержадміністрація | протягом року | проведено не менше 20 всеукраїнських, міжнародних заходів з національно-патріотичного виховання | формування у населення, у тому числі дітей та молоді, української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей; залучення до 378 тис. осіб з числа молоді до проведення заходів та реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання |
| - Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на проведення заходів та реалізацію проектів національно-патріотичного виховання | Мінмолодьспорт | протягом року | визначено проекти-переможці з національно-патріотичного виховання, розроблені громадськими об’єднаннями, та надано державну підтримку для їх реалізації реалізовано не менше 35 проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства | підвищення громадянської активності та мобільності населення; залучення до 403 тис. осіб з числа молоді до реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання |
| - Удосконалення механізму проведення моніторингу реалізації проектів та заходів інститутів громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка | Мінмолодьспорт облдержадміністрації | грудень | видано наказ Мінмолодьспорту | підвищення якості реалізації проектів та заходів інститутами громадянського суспільства |
| - Створення системи підготовки активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шляхом розроблення та реалізації тренінгової програми для проведення підготовки таких активістів, волонтерів | Мінмолодьспорт Державний інститут сімейної та молодіжної політики (за згодою) | листопад | розроблено тренінгову програму для проведення підготовки активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді проведено тренінг для активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді | підвищення кількості підготовлених активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про національно-патріотичне виховання” | Мінмолодьспорт | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | затвердження єдиної термінології, суб’єктів та об’єктів сфери національно-патріотичного виховання, підходів до діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства; визначення організаційно-економічного механізму розвитку сфери національно-патріотичного виховання та прав і обов’язків суб’єктів національно-патріотичного виховання |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року | Мінмолодьспорт | квітень | затверджено Державну цільову соціальну програму | удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей, що сприятиме єдності та консолідації українського суспільства |
| 14.3. Активна молодь |  |  |  |  |
| - Створення умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства для досягнення пріоритетних завдань політики у молодіжній сфері | Мінмолодьспорт | протягом року | розроблено програму навчання та проведено не менше двох тренінгів для представників молодіжних та дитячих громадських організацій проведено конкурс та надано фінансову підтримку молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання (реалізації, здійснення) близько 70 програм (проектів, заходів) | проходження близько 75 представниками молодіжних та дитячих громадських організацій навчання з метою підвищення спроможності своїх організацій; охоплення понад 1 млн. осіб з числа дітей та молоді з усіх регіонів України у проектах молодіжних та дитячих громадських організацій з метою їх активної участі в суспільному житті та підвищення рівня своїх знань та навичок для подальшого розвитку |
| - Здійснення заходів із самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції в суспільне життя | Мінмолодьспорт | протягом року | проведено не менш як 10 заходів | підвищення рівня компетентностей близько 78 тис. молодих людей з усіх регіонів України для їх інтеграції в суспільне життя, адаптації до викликів сучасного світу, визначення свідомого вибору життєвого шляху, у тому числі через молодіжне підприємництво, формування відповідального ставлення до власного здоров’я, планування сім’ї та батьківства, навколишнього природного середовища |
| - Проведення обмінів молоддю у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціями | Мінмолодьспорт | протягом року | реалізовано не менш як 28 проектів у рамках проведення міжнародних обмінів молоддю | зміцнення соціальної згуртованості молоді; забезпечення участі понад 1 тис. молодих людей в обмінах між Україною і Польщею та Україною і Литвою, завдяки яким налагоджено між собою партнерські стосунки для вирішення актуальних питань молоді зазначених країн |
| - Розвиток молодіжних центрів, підвищення їх спроможності та якості діяльності | Мінмолодьспорт | протягом року | проведено не менше восьми заходів, спрямованих на підвищення компетентностей представників молодіжних центрів забезпечено діяльність державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” розроблено та розповсюджено державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр” не менше двох інформаційно-методичних матеріалів щодо розвитку молодіжних центрів в Україні | забезпечення участі понад 400 представників молодіжних центрів у заходах для отримання ними відповідних компетентностей для підвищення якості їх роботи з молоддю; підвищення інформаційно-методичної спроможності молодіжних центрів незалежно від форми власності, які функціонують в усіх регіонах України |
| - Здійснення підготовки фахівців, які працюють з молоддю, насамперед шляхом реалізації програми “Молодіжний працівник” | Мінмолодьспорт у партнерстві із Програмою розвитку ООН в Україні (за згодою) | протягом року | проведено понад вісім заходів для фахівців у молодіжній сфері | підвищення рівня фахової компетентності понад 650 фахівців, які працюють з молоддю та взяли участь, зокрема, у програмі “Молодіжний працівник” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021—2025 роки | Мінмолодьспорт | квітень | затверджено Державну цільову соціальну програму | створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції в суспільне життя |
| - Реалізація ініціативи “Пакт заради молоді — 2025” | Мінмолодьспорт | протягом року | долучено до реалізації ініціативи “Пакт заради молоді — 2025” 10 роботодавців проведено понад 15 заходів для молоді виконано близько п’яти програм для молоді | створення підписантами ініціативи близько 4 тис. місць для стажування та роботи молоді в Україні; участь близько 700 осіб з числа молоді в навчанні з питань розвитку кар’єри та відкриття власної справи; отримання близько 1200 особами з числа молоді менторської підтримки з питань професійної реалізації із залученням понад 800 представників компаній як менторів |
| 15. МКІП |  |  |  |  |
| 15.1. Якісні культурні послуги та консолідація українського суспільства |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про національні меншини в Україні” в частині запровадження нової термінології, визначення прав національних меншин в Україні, врегулювання питань щодо їх подальшого розвитку та інтеграції в українське суспільство | МКІП | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | гарантування дотримання прав національних меншин і корінних народів на збереження та розвиток їх національної ідентичності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів щодо забезпечення подальшої інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство на наступний період з метою запровадження заходів, що враховують регіональну специфіку та шляхи розв’язання проблем, які виникають у представників ромської спільноти | МКІП | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України про затвердження відповідного плану заходів | вирішення питань щодо соціально-економічної інтеграції представників ромської національної меншини в українське суспільство |
| - Визначення переліку, змісту, обсягів та вартості культурних послуг, що обов’язково повинні надаватися населенню на базовому рівні адміністративно-територіального устрою | МКІП Держмистецтв | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами | підвищення частки закладів культури, що мають доступ до Інтернету; оптимізація мережі закладів культури місцевого рівня; розширення переліку культурних послуг (платних та безоплатних); забезпечення утримання аматорських колективів; оновлення бібліотечних фондів; оптимізація змістовної частини роботи музеїв та бібліотек тощо |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” в частині осучаснення класифікації бібліотек за формами власності, закріплення функцій публічних, обласних, універсальних, наукових бібліотек як основних регіональних бібліотек тощо | МКІП | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення належних умов для провадження бібліотеками своєї діяльності, підвищення ефективності та якості надання бібліотечних послуг |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері культури, креативних індустрій | МКІП | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення діяльності та уточнення повноважень Ради з державної підтримки кінематографії, а також процедури надання державної підтримки суб’єктам кінематографії, врегулювання порядку справляння плати за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій та визначення її розміру; врегулювання питання щодо надання, підтвердження та позбавлення статусу національного закладу культури, особливостей їх функціонування; актуалізація порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; осучаснення засад діяльності Українського культурного фонду; удосконалення процедури надання грантів інституційної підтримки Українським культурним фондом і Українським інститутом книги |
| - Поповнення фондів публічних бібліотек актуальною та сучасною літературою, що відповідає запитам читачів | МКІП Український інститут книги (за згодою) | жовтень | придбано не менше 250 тис. примірників книжок, випущених державною мовою | сприяння розвитку навичок та мотивації до читання, підтримка державної мови, надання доступу читачам до нових якісних книжкових видань у бібліотеках |
| - Створення Української цифрової бібліотеки | МКІП | грудень | забезпечено для читачів доступність щодо користування цифровою версією книжок (500 назв) | заохочення до читання та критичного мислення через забезпечення доступу до книжок; забезпечення можливості читати сучасні книжки на території України та поза її межами |
| - Створення Національної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи | МКІП | грудень | розроблено експериментальний проект щодо створення системи єдиного бібліотечного запису | автоматизація та спрощення роботи бібліотекарів; підвищення швидкості та якості наповнення; обмін даними між бібліотеками та інтеграція до міжнародних систем |
| 15.2. Культурна спадщина, культурні цінності та національна пам’ять |  |  |  |  |
| - Реставрація об’єктів культурної спадщини в рамках програми “Велике будівництво” | МКІП | квітень протягом року | проведено відбір проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт відповідних об’єктів культурної спадщини проведено реставрацію автентичної матеріальної структури не менше 25 нерухомих об’єктів культурної спадщини | підвищення рівня духовно-національної свідомості та ідентичності українського народу шляхом ревіталізації пам’яток об’єктів культурної спадщини шляхом збереження автентичної матеріальної структури нерухомої культурної спадщини та створення національних культурних атракцій |
| - Формування національної інфраструктури даних у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, охорони нематеріальної культурної спадщини в частині захисту, інтеграції національних та міжнародних інформаційних ресурсів, інтеграції відповідних відомостей до Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру, іншої проектно-планувальної та містобудівної документації | МКІП Мінцифри Мінрегіон | червень | запущено програмне забезпечення першої черги експериментального модуля “Нерухома культурна спадщина” розроблено та затверджено технічне завдання на створення модуля “Музейний фонд” розроблено та затверджено технічне завдання для запровадження свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України та висновків державної експертизи культурних цінностей в електронній формі | формування національної інфраструктури даних про об’єкти культурної спадщини та культурні цінності на засадах актуальності, достовірності, повноти, цілісності та доступності відкритих даних; технологічної нейтральності, відкритості форматів та/або протоколів; унормування правил та стандартів створення, зберігання, публікації та використання даних, обміну даними |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування електронного інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей” | МКІП Мінцифри | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | закріплення на законодавчому рівні загальних засад функціонування електронного інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на засадах актуальності, достовірності, повноти та цілісності даних; доступності відкритих даних державних інформаційних систем у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи та вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей |
| - Збереження традиційного характеру середовища та протидія хаотичній забудові, зокрема шляхом посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини, передбачення кримінальної відповідальності за вчинення окремих дій, перерозподілу повноважень із здійснення контрольно-наглядової функції у сфері охорони культурної спадщини між органами охорони та утворення Державної інспекції з охорони культурної спадщини, наділеної наглядовими повноваженнями | МКІП | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення захисту 100 відсотків пам’яток культурної спадщини та традиційного характеру середовищ |
| - Оновлення переліку пам’ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави, з одночасним скасуванням дії постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р. № 970 | МКІП | квітень жовтень | проведено аналіз наявних документів щодо переліку об’єктів, прийнято відповідні рішення щодо отримання документів чи інших перехідних умов, заплановано необхідні обстеження прийнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України | оновлення переліку пам’ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави; оновлення законодавства, що регулює питання щодо обліку та охорони пам’ятників архітектури на території України |
| - Завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру | МКІП Український інститут національної пам’яті | липень | облаштовано меморіальний музей пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру | підвищення рівня поінформованості громадян про злочини тоталітарних режимів, чутливості громадян до прав людини і толерантності |
| - Здійснення заходів щодо реконструкції будівлі галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті | Український інститут національної пам’яті МКІП | грудень | розпочато будівельні роботи | початок реконструкції архівної будівлі, оснащеної відповідно до вимог світових стандартів в архівній справі та викликів розвитку інформаційного суспільства |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення механізмів регулювання переміщення та повернення культурних цінностей”, зокрема внесення змін до Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, “Про культуру”, “Про національну поліцію”, а також до Кодексу України про адміністративні правопорушення | МКІП | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроекти | забезпечення нормативно-правового підґрунтя для повернення культурних цінностей в Україну, взаємодії з правоохоронними та іншими заінтересованими органами державної влади щодо повернення культурних цінностей, регулювання відносин у сфері проведення їх державної експертизи та встановлення механізму їх повернення в Україну/з України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру | МКІП Національна академія наук (за згодою) | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | вшанування пам’яті жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації м. Києва, та у зв’язку з 80-ми роковинами від початку трагічних подій у Бабиному Яру — масового вбивства євреїв, українців, ромів та осіб інших національностей, подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 | МКІП Мінрегіон | листопад | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | актуалізація положень законодавства, що регулює питання визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження вимог до розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини | МКІП | червень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | визначення вимог щодо розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини |
| - Перегляд та актуалізація переліку об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку ЮНЕСКО | МКІП обласні, Київська міська держадміністрації | листопад | актуалізовано перелік об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку ЮНЕСКО | забезпечення належного перегляду об’єктів культурної спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО |
| 15.3. Мистецтво, креативні індустрії |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо схвалення Гуманітарної стратегії України | МКІП | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розв’язання наявних проблем у гуманітарній сфері України для досягнення у довгостроковій перспективі таких умов життя, що забезпечать у повному обсязі реалізацію можливостей та здібностей людини; методологічне розроблення індексу ідентичності та проведення соціологічного дослідження із встановлення базових індикаторів для реалізації стратегії та розрахунку індексу ідентичності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової національно-культурної програми із забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 року | МКІП | квітень жовтень | схвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми затверджено Державну цільову національно-культурну програму | створення правових передумов для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення чисельності україномовних громадян |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про народні художні промисли” | МКІП | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оновлення економічної моделі народних художніх промислів, розкриття їх соціального, економічного, туристичного потенціалу |
| - Започаткування та реалізація довгострокового проекту “Оцифрування нотної спадщини українських композиторів ХХ—ХХІ століть”, який включає створення інтегрованого ресурсу з нотними матеріалами та єдиної точки доступу до нотної бібліотеки | МКІП Держмистецтв | квітень | видано наказ МКІП | збільшення відсотка виконання музичних творів українських композиторів, розширення та урізноманітнення репертуару виконавців, мистецьких колективів, театральних установ, сприяння проведенню наукових досліджень, популяризації українського музичного мистецтва, відродженню творів репресованих композиторів, доступу до української музичної спадщини іноземних музикантів та колективів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури” | МКІП Держмистецтв | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури |
| - Забезпечення оцінювання кінопроектів під час проведення конкурсного відбору кінопроектів профільними експертними комісіями | МКІП | квітень | видано накази МКІП | здійснення якісного, прозорого та комплексного оцінювання кінопроектів, до якого залучаються профільні фахівці кіноіндустрії, а також оцінювання фінансової складової кінопроекту окремою комісією, до складу якої включаються провідні економісти та фінансисти галузі; створення за державної підтримки фільмів, які є конкурентоспроможними, популярними та популяризують українські цінності, мову і культуру |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2021—2026 роки | МКІП | квітень листопад | схвалено Концепцію Загальнодержавної програми подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення концептуальних засад державного регулювання питання щодо розвитку національної кіноіндустрії |
| - Реалізація ІІІ етапу проекту “Мистецька освіта без обмежень” концепції інклюзивної мистецької освіти | МКІП Держмистецтв | протягом року | проведено п’ять заходів | забезпечення права на здобуття початкової мистецької освіти для кожного, створення можливостей для отримання особами з інвалідністю фахової передвищої мистецької освіти та розвитку в закладах мистецької освіти інклюзивного освітнього середовища |
| - Модернізація системи професійної освіти у сфері кіно | МКІП | вересень | видано наказ МКІП | запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи заклади загальної середньої освіти, покращення професійної підготовки та перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів |
| - Закупівля цифрових комплексів для демонстрації фільмів у невеликих містах, селах та селищах | МКІП | грудень | розроблено проект модернізації 15 об’єктів у п’яти областях | розширення доступу до кіномистецтва; розвиток мережі кінотеатрів, створення сучасних кінозалів на базі наявних закладів культури на умовах фінансового партнерства між державою та відповідною територіальною громадою |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2021—2025 роки | МКІП | квітень липень | схвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми затверджено Державну цільову національно-культурну програму | визначення підходів до розвитку народних художніх промислів в Україні |
| - Реалізація проекту “Будинок музики” шляхом нового будівництва | МКІП Держмистецтв Мінекономіки Київська міськдержадміністрація Мінфін Мінрегіон | травень грудень | розроблено документацію із землеустрою для реалізації проекту “Будинок музики” обрано проектну пропозицію щодо реалізації проекту “Будинок музики” | визначення місця розташування Будинку музики, розроблення документації із землеустрою для реалізації проекту “Будинок музики”; організація та проведення архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо реалізації проекту “Будинок музики” |
| - Запровадження пілотного проекту щодо утворення багатофункціональних центрів культурних послуг | МКІП Мінрегіон органи місцевого самоврядування (за згодою) учасники пілотного проекту (за згодою) зовнішні експерти (за згодою) | листопад | розроблено три типові моделі (архітектурно-будівельні проекти) центрів культурних послуг (базова, оптимальна, розширена) | запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як багатофункціональних центрів культурних послуг |
| - Удосконалення механізму фінансування проектів Українським культурним фондом | МКІП Мінекономіки Мінфін | грудень | прийнято відповідні нормативно-правові акти | удосконалення грантових механізмів фінансування сфери культури |
| 15.4. Туризм |  |  |  |  |
| - Створення і впровадження офіційного багатомовного порталу про туристичні дестинації, об’єкти культурної спадщини України | ДАРТ МКІП Мінцифри | грудень | забезпечено функціонування порталу | промоція туристичного потенціалу України у світі; підвищення рівня обізнаності цільових аудиторій щодо туристичних можливостей України та споживчих переваг українського національного туристичного продукту |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми розвитку галузі туризму “Мандруй Україною” на 2022-2026 роки | Мінінфраструктури ДАРТ | вересень грудень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | створення сучасної туристичної інфраструктури в Україні |
| - Організація та проведення міжнародного туристичного форуму | ДАРТ МКІП | грудень | проведено міжнародний туристичний форум | проведення міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні |
| 15.5. Інформаційна політика та безпека |  |  |  |  |
| - Популяризація України та її потенціалу на міжнародній арені із використанням бренду “UkraineNow” | МКІП МЗС | протягом року | забезпечено аудіовізуальною та поліграфічною продукцією закордонні установи та дипломатичні представництва України виготовлено та поширено інформаційну та сувенірну брендову продукцію | посилення присутності України у світовому інформаційному просторі |
| - Моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері | МКІП | листопад | створено Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки | отримання органами виконавчої влади оперативної інформації про актуальні інформаційні загрози та створення можливості реагувати на них |
| - Створення онлайн-музею російської дезінформації та маніпуляції | МКІП | грудень | створено онлайн-музей російської дезінформації | забезпечення інформування суспільства щодо поширення Російської Федерацією дезінформації та маніпулятивної інформації |
| - Запуск онлайн-платформи з вивчення кримськотатарської мови | МКІП | серпень | запущено роботу сайту | популяризація кримськотатарської мови та культури |
| - Проведення загальнонаціональної кампанії з підвищення медіаграмотності населення | МКІП | протягом року грудень | проведено інформаційну кампанію, розроблено та поширено методичні рекомендації започатковано освітній проект щодо протидії дезінформації та маніпулятивній інформації | сприяння розвитку критичного мислення у громадян України; забезпечення можливості громадянам України самостійно вирізняти інформаційні загрози та успішно протидіяти їм; підвищення обізнаності населення щодо механізмів маніпулювання суспільною свідомістю та протидії дезінформації; донесення до населення об’єктивної інформації про події та явища, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя |
| 16. Міноборони |  |  |  |  |
| 16.1. Реформування сектору національної безпеки і оборони (разом з іншими складовими сектору) |  |  |  |  |
| - Удосконалення системи територіальної оборони | Міноборони | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення нової системи територіальної оборони України із залученням органів державної влади, органів місцевого самоврядування та широких верств населення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війни | Міноборони | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення на законодавчому рівні особливостей функціонування держави в разі оголошення стану війни з урахуванням досвіду держав — членів НАТО і держав — членів ЄС |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впорядкування окремих питань забезпечення безпеки в кіберпросторі | Міноборони | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | визначення повноважень Міноборони щодо діяльності в кіберпросторі та функцій Збройних Сил щодо ведення кібероборони, кіберрозвідки, забезпечення кіберзахисту, ведення дій (операцій) у кіберпросторі |
| 16.2. Ефективні Збройні Сили |  |  |  |  |
| - Розроблення проекту Указу Президента України про Стратегічний оборонний бюлетень України | Міноборони | у тримісячний строк після затвердження Стратегії воєнної безпеки України | подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект Указу | визначення пріоритетів, цілей та завдань щодо набуття силами оборони необхідних спроможностей |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Військову поліцію | Міноборони | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | утворення Військової поліції відповідно до норм і принципів, прийнятих в державах — членах НАТО |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” | Міноборони | квітень | подано до Верховної Ради України законопроект | визначення необхідної кількості працівників (цивільного обслуговуючого персоналу), які залучатимуться до організації харчування особового складу Збройних Сил, понад затверджену чисельність |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України з питань національної безпеки | Міноборони | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | впровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони; зміцнення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України, посилення відповідальності посадових і службових осіб органів сектору безпеки і оборони |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до статутів Збройних Сил | Міноборони | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | приведення положень статутів Збройних Сил у відповідність із Законом України “Про національну безпеку України” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної програми розвитку Збройних Сил на період до 2025 року | Міноборони | у тримісячний строк після затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня України | затверджено Державну програму | планування оборонної реформи, впровадження оборонного менеджменту, удосконалення системи управління військами (силами), системи підготовки складових сил оборони та організації оборони держави |
| 16.3. Новітнє озброєння та оснащення |  |  |  |  |
| - Розвиток систем логістичного забезпечення, інтеграція їх спроможностей у відповідні спроможності національної економіки для підтримки операцій об’єднаних сил та провадження протимінної діяльності | Міноборони | вересень | прийнято в промислову експлуатацію спеціальне програмне забезпечення функціональної підсистеми “Логістика” за напрямом обліку надлишкового військового майна | здійснення автоматизованого обліку надлишкового військового майна |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про управління оборонними ресурсами | Міноборони | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | управління оборонними ресурсами для забезпечення обороноздатності держави відповідно до норм і принципів, прийнятих в державах — членах НАТО |
| - Створення та оновлення запасів матеріальних засобів, достатніх для проведення мобілізації, забезпечення розгортання військ (сил), надання відсічі збройній агресії, територіальної оборони та руху опору | Міноборони | травень | створено арсенал для виробництва та збирання боєприпасів, проведено будівельні роботи | забезпечення виробництва та збирання боєприпасів |
| - Актуалізація положень Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки | Міноборони | травень | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України | планування розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки з урахуванням усіх етапів їх життєвого циклу із застосуванням механізму програмно-проектного управління оборонними ресурсами |
| - Формування основних показників державного оборонного замовлення | Мінстратегпром | квітень | сформовано основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України | підвищення рівня бойових спроможностей сил оборони |
| 16.4. Належне забезпечення та освіта військовослужбовців |  |  |  |  |
| - Забезпечення ефективного управління кар’єрним зростанням військовослужбовців із дотриманням принципу гендерної рівності | Міноборони | квітень | подано Президентові України проект Указу Президента України про удосконалення порядку присвоєння військових звань та звільнення з військової служби, визначення повноважень посадових осіб щодо ухвалення кадрових рішень | удосконалення порядку присвоєння військових звань та звільнення з військової служби, визначення повноважень посадових осіб щодо ухвалення кадрових рішень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки військових фахівців | Міноборони | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | реалізація засад військової кадрової політики та підготовки кадрів у силах оборони, правове врегулювання питань щодо підвищення якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах |
| - Розроблення сучасних засад військової кадрової політики Міноборони з урахуванням принципів та підходів, прийнятих у збройних силах держав ― членів НАТО | Міноборони | червень | видано відповідний нормативно-правовий акт з питань військової кадрової політики | створення системи управління людськими ресурсами на основі принципів та підходів, прийнятих у збройних силах держав ― членів НАТО |
| - Створення необхідних мотиваційних чинників для військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, забезпечення охорони здоров’я військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби | Міноборони | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | посилення соціального захисту військовослужбовців, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на навчальні або перевірочні та спеціальні збори, та членів їх сімей, що позитивно вплине на мотивацію щодо вступу громадян на військову службу та довготривалого її проходження |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України з питань реформування грошового забезпечення | Міноборони | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження нової ефективної та прозорої системи грошового забезпечення військовослужбовців, побудованої на основі ієрархії військових звань, наближеної до євроатлантичних принципів і стандартів НАТО |
| - Розроблення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей | Міноборони | грудень | подано Президентові України проект Указу Президента України | забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей |
| - Закупівля житла для військовослужбовців Збройних Сил | Міноборони | грудень | отримано понад 430 квартир для забезпечення військовослужбовців виплачено грошову компенсацію за належне не отримане житло понад 200 сім’ям військовослужбовців | забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил |
| 17. МЗС |  |  |  |  |
| 17.1. Протидія агресії Російської Федерації політико-дипломатичними засобами |  |  |  |  |
| - Активізація діалогу з державами-партнерами для забезпечення підтримки позиції України в питанні відновлення територіальної цілісності України в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи | МЗС | протягом року | забезпечено постійний діалог з державами-партнерами з метою підтримки позиції та ініціатив України в рамках процесу мирного врегулювання забезпечено оприлюднення заяв, що засвідчують спільність позицій України та іноземних партнерів щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на сході України, засудження подальшого зволікання з боку Російської Федерації з виконанням власних зобов’язань за Мінськими домовленостями збережено політичну підтримку Німеччини та Франції в Нормандському форматі, політичний тиск США, Канади, Великої Британії та інших партнерів на Російську Федерацію щодо повного виконання нею зобов’язань за Мінськими домовленостями та результатом Паризького саміту | продовження переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, досягнення домовленостей щодо деескалації в зоні конфлікту та покращення гуманітарної ситуації |
| - Проведення роботи з метою продовження ЄС та іншими міжнародними партнерами політичного тиску та дії санкцій, інших обмежувальних заходів проти Російської Федерації, а також фізичних і юридичних осіб, запроваджених у зв’язку з порушенням Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності України | МЗС | протягом року | ухвалено рішення Ради ЄС про продовження економічних і секторальних санкцій, які обмежують співпрацю з Російською Федерацією у фінансовому, військово-промисловому та енергетичному секторах ухвалено рішення Ради ЄС про продовження “кримського” пакета економічних санкцій, запровадженого з метою припинення торгівлі, туристичної та інвестиційної співпраці з тимчасово окупованими Російською Федерацією територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ухвалено рішення Ради ЄС про продовження персональних санкцій за дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України забезпечено політичний тиск США на Російську Федерацію в контексті “українського досьє”, розширення санкційної політики США проти Російської Федерації | збереження політичного тиску на Російську Федерацію та продовження міжнародних санкцій, запроваджених ЄС та іншими партнерами за порушення територіальної цілісності України |
| - Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці, яка розглядається Арбітражним трибуналом, утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського права | МЗС | протягом року | продовжено розгляд позову зафіксовано міжнародними судовими інституціями факти порушення Російською Федерацією норм і принципів міжнародного права стосовно України, її прав і прав її громадян | притягнення Російської Федерації до міжнародної відповідальності за порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці |
| - Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів | МЗС | протягом року | продовжено розгляд позову зафіксовано міжнародними судовими інституціями факти порушення Російською Федерацією норм і принципів міжнародного права стосовно України, її прав і прав її громадян | притягнення Російської Федерації до міжнародної відповідальності за затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо визнання протиправним діянням публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроб легалізувати анексію тимчасово окупованої частини території України | МЗС | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | зменшення кількості заяв публічних діячів щодо заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроб легалізувати анексію тимчасово окупованої частини території України |
| - Проведення установчого Саміту Кримської платформи | МЗС інші центральні органи виконавчої влади | серпень | проведено установчий Саміт Кримської платформи | підтвердження підтримки учасниками саміту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, визначення основ міжнародної політики щодо Криму, здійснення запуску діяльності Кримської платформи |
| - Збереження на порядку денному стосовно діяльності міжнародних організацій та зовнішньополітичних заходів міжнародних партнерів України питання про звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України з політичних мотивів | МЗС | грудень | продовжено адвокаційну роботу на міжнародному рівні з метою звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України | збереження та посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України з політичних мотивів |
| 17.2. Поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами |  |  |  |  |
| - Завершення договірно-правового оформлення стику державних кордонів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь | МЗС | грудень | підписано підсумкові документи щодо демаркації стику трьох державних кордонів | здійснення демаркації та визначення державного кордону України на стику державних кордонів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про міжнародні договори України” (нова редакція) | МЗС | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення та деталізація порядку щодо укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України; спрощення і пришвидшення процесу укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України; врегулювання на законодавчому рівні таких питань, як застосування мов у міжнародних договорах, подання заяв та застережень, надання роз’яснень щодо застосування міжнародних договорів та їх тлумачення, уточнення компетенції центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері укладення та імплементації міжнародних договорів, визначення заходів, що вживаються в разі порушення міжнародного договору України; врегулювання питання щодо правового статусу документів м’якого права (soft law) міжнародних організацій (наприклад, стандарти та рекомендації Ради ОЕСР), застосовних процедур для приєднання до них, їх перекладу |
| - Проведення інавгураційного засідання українсько-британського діалогу стратегічного партнерства на високому рівні в Україні | МЗС | грудень | забезпечено вирішення організаційних питань щодо проведення заходу та його змістовного наповнення проведено інавгураційне засідання українсько-британського діалогу стратегічного партнерства на високому рівні | започаткування роботи політичного інституційного механізму стратегічного партнерства з Великою Британією |
| - Проведення четвертого Українсько-німецького економічного форуму в Берліні | МЗС | грудень | забезпечено вирішення організаційних питань та змістовного наповнення заходу; проведено захід | зміцнення двосторонньої взаємодії з Федеративною Республікою Німеччина в економічній, торговельній, інвестиційній, енергетичній та інших сферах |
| - Проведення четвертої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, м. Вільнюс | МЗС | грудень | проведено Конференцію із залученням учасників високого рівня з країн ЄС | напрацювання конкретних напрямів та механізмів подальшої міжнародної підтримки реформ в Україні |
| 17.3. Забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії |  |  |  |  |
| - Забезпечення дипломатичного супроводу та інформаційної підтримки щонайменше трьох значних проектів, пов’язаних із трансфером іноземних інноваційних технологій і виробництвом високотехнологічної продукції за участю міжнародних партнерів або провідних світових компаній | МЗС | грудень | забезпечено проведення переговорів, досягнуто домовленості або розпочато підготовку до підписання угод чи документів про наміри з міжнародними партнерами або провідними світовими компаніями, які мають на меті реалізацію щонайменше трьох значних проектів, пов’язаних із трансфером іноземних інноваційних технологій, залученням інвестиційних та фінансових ресурсів для виробництва високотехнологічної продукції | досягнення домовленостей або початок підготовки до підписання угод/документів про наміри щодо реалізації проектів |
| - Затвердження плану роботи Ради експортерів та інвесторів на 2021—2023 роки | МЗС | квітень грудень | видано наказ МЗС про затвердження плану роботи Ради експортерів та інвесторів подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати роботи в 2021 році Ради експортерів та інвесторів | сприяння розширенню експорту української продукції та послуг на зовнішніх ринках, відкриттю нових ринків та розширенню географічної присутності українських експортерів; залучення інвестицій у вітчизняну економіку; підвищення рівня взаємодії з вітчизняними експортерами, забезпечення їх інформаційно-консультаційної підтримки; розширення складу Ради експортерів та інвесторів |
| - Удосконалення механізмів просування українського експорту та популяризації інвестиційного потенціалу України шляхом використання можливостей економічної дипломатії, підвищення ефективності роботи закордонних дипломатичних установ в економічному напрямі, покращення взаємодії МЗС, закордонних дипломатичних установ та вітчизняних експортерів | МЗС Мінекономіки | грудень | введено в дію Генеральні директиви відділам економічної дипломатії у складі закордонних дипломатичних установ України та Положення про відділ економічної дипломатії у складі закордонних дипломатичних установ (після схвалення Указу Президента щодо Положення про закордонні дипломатичні установи України) | збільшення кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано сприяння за кордоном, відкриття нових ринків для української продукції |
| - Просування українського експорту, зокрема української аграрної продукції, на зовнішні ринки шляхом надання сприяння щодо участі українського бізнесу в міжнародних тендерах, конкурсах та виставкових заходах, у тому числі в тендерних процедурах у рамках здійснення закупівель за програмами ООН, зокрема ФАО | МЗС | протягом року | збільшено кількість українських підприємств, яким надано сприяння щодо участі в міжнародних виставкових заходах, конкурсах, тендерних процедурах, зокрема в рамках ФАО збільшено кількість здійснених консультаційних заходів для українських підприємств щодо експорту на іноземні ринки, у тому числі Азії, Африки та Близького Сходу, та забезпечено участь в міжнародних тендерах, зокрема брифінгах послів, фахівців із профільних державних агенцій, зустрічах у форматі “бізнес для бізнесу” з потенційними іноземними партнерами розширено коло експортерів, з якими співпрацює Рада експортерів та інвесторів при МЗС | забезпечення участі представників українського бізнесу в міжнародних тендерах, конкурсах і виставкових заходах; проведення консультаційних заходів для українських підприємств щодо експорту на іноземні ринки та забезпечення участі в міжнародних тендерах; здійснення заходів для збільшення експорту української аграрної продукції до країн Азії, Африки та Близького Сходу |
| 17.4. Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв’язків із закордонними українцями |  |  |  |  |
| - Придбання 17 мобільних комплектів програмно-апаратних засобів для потреб закордонних дипломатичних установ, які оформлюють найбільшу кількість паспортів громадянина України для виїзду за кордон | МЗС | грудень | забезпечено закордонні дипломатичні установи 17 мобільними комплектами програмно-апаратних засобів | автоматизація процесу оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон на виїзних консульських прийомах; пришвидшення процесу отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для громадян, які проживають за кордоном в місцях, де немає консульств України, генеральних консульств України чи консульських відділів посольств України |
| - Розширення географії дипломатичної та консульської присутності України за кордоном | МЗС | грудень | відкрито дві консульські та п’ять нештатних консульських установ України | покращення методів роботи з громадянами України, що проживають за кордоном; пришвидшення процесу отримання консульських послуг громадянами України, що проживають за кордоном; забезпечення зв’язку з консулом цілодобово; збільшення доступності консульських послуг |
| - Розширення переліку країн світу, до яких українці в’їжджають без віз | МЗС | грудень | підписано “безвізові” угоди з чотирма країнами | покращення відносин з іноземними державами у візово-міграційній сфері; збільшення можливостей громадян України для подорожей світом без віз; підвищення статусу паспорта України в рейтингу Global Passport Power Rank |
| - Підвищення ефективності виконання консульських функцій закордонними дипломатичними установами України, зокрема шляхом цифровізації консульських послуг | МЗС МВС | грудень | під’єднано МЗС до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС, Єдиного державного демографічного реєстру | створення можливості для видачі довідок про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, довідок про підтвердження видачі посвідчення водія |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями | МЗС | квітень вересень | схвалено Концепцію Державної цільової програми затверджено Державну цільову програму | покращення методів співпраці із закордонними українцями |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про розширення напрямів співпраці МЗС та закордонних дипломатичних установ України з громадськими організаціями закордонних українців | МЗС | червень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | розширення напрямів співпраці МЗС та закордонних дипломатичних установ України з громадськими організаціями закордонних українців |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про закордонних українців” | МЗС | жовтень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | оптимізація регулювання взаємовідносин, які охоплює Закон України “Про закордонних українців” |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про оплачувану діяльність членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установ | МЗС | вересень | подано до Верховної Ради України законопроект | реалізація права на працю, підтримку рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установ України в Королівстві Нідерланди та Королівства Нідерланди в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ | МЗС | травень | подано до Верховної Ради України законопроект | реалізація права на працю, підтримку рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установ України в Королівстві Данія та Королівства Данія в Україні |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про дипломатичну службу” щодо вдосконалення правового регулювання проходження дипломатичної служби | МЗС | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | деталізація умов зайняття посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах під час проведення конкурсу на зайняття посади дипломатичної служби; визначення вимог до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу; вдосконалення правового регулювання щодо проведення ротації в органах дипломатичної служби |
| 17.5. Публічна дипломатія та просування позитивного іміджу України у світі |  |  |  |  |
| - Затвердження плану програмних заходів у 2021 році із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України у світі | МЗС | квітень грудень | видано наказ МЗС подано Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану програмних заходів у 2021 році | підвищення рівня позитивного сприйняття України у світі |
| - Проведення інформаційних кампаній для популяризації України за кордоном | МЗС | грудень | проведено 10 інформаційних кампаній | збільшення позитивного контенту про Україну за кордоном та зменшення впливу негативних факторів щодо сприйняття України у світі; забезпечення підтримки зовнішньополітичних рішень України за кордоном |
| - Реалізація проектів із запуску україномовних аудіогідів у провідних музеях та культурних пам’ятках світу | МЗС | грудень | впроваджено шість україномовних аудіогідів у різних країнах | збільшення кількості закордонних культурних інституцій із впровадженими україномовними аудіогідами; популяризація української мови у світі |
| - Просування власних наративів на міжнародних інформаційних майданчиках, в міжнародних медіа, у соцмережах з протидії дезінформації | МЗС | грудень | ініційовано багатосторонні формати співпраці у сфері протидії дезінформації | посилення впливу України на ключових платформах міжнародної взаємодії; мінімізація впливу негативних факторів на сприйняття України у світі |
| 18. МВС |  |  |  |  |
| 18.1. Забезпечення публічної безпеки і порядку |  |  |  |  |
| - Затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень | МВС Національна гвардія | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень |
| - Застосування безпілотних повітряних суден для забезпечення громадської безпеки та в превентивних цілях для протидії злочинності | МВС Національна поліція Адміністрація Держприкордонслужби Національна гвардія | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект проведено аналіз новітніх зразків безпілотної авіаційної техніки, підготовлено пропозиції щодо їх використання | удосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидією правопорушенням з їх використанням, для забезпечення безпеки громадян, критично важливих об’єктів інфраструктури, важливих державних об’єктів, інтересів суспільства та держави в цілому; удосконалення тактики застосування безпілотних повітряних суден у сфері правоохоронної діяльності та протидії злочинності; нарощування технічних спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів та забезпечення розвитку інфраструктури для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів |
| - Реалізація проекту “Поліцейський офіцер громади” та розбудова “поліцейських станцій” у населених пунктах | Національна поліція | грудень | забезпечено поліцейськими офіцерами громади 300 об’єднаних територіальних громад | забезпечення кожної територіальної громади офіцером поліції |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил дорожнього руху в частині визначення поняття індивідуальних засобів мобільності (гіроскутер, електросамокат, моноколесо), особливостей використання на дорогах та вимог до осіб, що ними керують | МВС | квітень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | підвищення рівня безпеки дорожнього руху; зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю учасників дорожнього руху, що керують індивідуальними засобами мобільності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України | МВС | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | підвищення ефективності досудового розслідування; вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження; підвищення ефективності протидії кібератакам, боротьби з кіберзлочинністю та використанням електронних доказів; вдосконалення кримінального судового провадження; вдосконалення окремих положень зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування; вирішення питання щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод; забезпечення розслідування злочинів за “гарячими слідами”; вирішення питання щодо строків досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, та інших питань; вирішення питання щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; вдосконалення кримінального провадження за участю неповнолітньої особи |
| - Поширення на території України комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з потужною аналітичною складовою | Національна поліція МВС | листопад | запроваджено системи відеофіксації з можливостями розпізнавання номерів транспортних засобів, їх типу, моделі та марки | підвищення ефективності превентивних заходів щодо протидії злочинності; підвищення рівня розкриття вчинених злочинів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо систем моніторингу стану безпеки | МВС Національна поліція | грудень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | запровадження системи моніторингу стану безпеки, тобто масштабного використання технічних засобів, приладів та пристроїв, у тому числі з функціями фото-, аудіо-, відеозапису, що забезпечують можливість фіксації та раннього виявлення правопорушень, розпізнавання (ідентифікацію) різноманітних об’єктів (осіб, транспортних засобів тощо) |
| - Запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами (Custody Records) в органах (підрозділах) поліції | Національна поліція МВС | листопад | запроваджено використання інформаційної підсистеми “CUSTODY RECORDS” інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” в усіх органах (підрозділах) поліції облаштовано в органах (підрозділах) поліції належне відеоспостереження проведено підвищення кваліфікації службових осіб, відповідальних за тримання затриманих осіб | підвищення гарантій дотримання прав затриманих осіб; зменшення кількості випадків неналежного поводження з боку працівників поліції; підвищення захисту поліцейських від необґрунтованих звинувачень |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з виконання Стратегії боротьби з організованою злочинністю | МВС | квітень | прийнято акт Кабінету Міністрів України | зниження рівня організованої злочинності в Україні; підвищення довіри населення до влади; створення необхідних умов для надходження іноземних інвестицій в економіку держави |
| - Запровадження Скандинавської моделі забезпечення охорони громадського порядку, зокрема проведення тісної комунікації (прямого контакту) правоохоронців з учасниками протесту, мінімізації застосування сили | Національна поліція МВС | грудень | проведено п’ять семінарів-тренінгів (12 навчальних груп) для 150 поліцейських з підрозділів превентивної комунікації та для 600 поліцейських з підрозділів поліції особливого призначення | зменшення кількості вчинюваних громадянами під час мирних зібрань правопорушень і постраждалих від них |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про реабілітацію особового складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ України, та Національної гвардії України” | МВС | жовтень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | врегулювання порядку направлення на реабілітацію особового складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ, та Національної гвардії |
| - Підвищення рівня можливостей Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії з питань проведення колективної підготовки, професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації | МВС Національна гвардія | листопад | підвищено спроможності Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії щодо одночасного проведення підготовки у складі ротно-тактичної групи | збільшення чисельності військовослужбовців/ співробітників військових формувань і правоохоронних органів, які пройшли навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії; збільшення професійних комунікацій із представниками країн-партнерів, нарощування інтенсивності обміну досвідом щодо впровадження нових форм та способів гарантування безпеки громадянам у правоохоронній та військовій сферах з урахуванням останніх тенденцій (трендів) та змін безпекового середовища навколо України та у світі |
| - Підвищення рівня соціального захисту, забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії та членів їх сімей | МВС Національна гвардія | листопад | забезпечено житлом 330 сімей військовослужбовців | підвищення рівня забезпечення військовослужбовців житлом, що суттєво покращить стан соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, сприятиме ефективному виконанню завдань військової служби |
| 18.2. Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетинання |  |  |  |  |
| - Запровадження спільного контролю та принципу “єдиної зупинки” для скорочення часу перетину державного кордону | Адміністрація Держприкордонслужби МВС | грудень | запроваджено спільний контроль та принцип “єдиної зупинки” на одному пункті пропуску | спрощення формальності та підвищення ефективності процедур контролю в пунктах пропуску через державний кордон |
| - Запровадження електронної черги на пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення | Адміністрація Держприкордонслужби МВС | грудень | запроваджено механізм формування електронної черги в одному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення | зменшення часу очікування для проходження прикордонного контролю |
| - Проведення експертних консультацій із представниками країн ЄС щодо розбудови нових пунктів пропуску для автомобільного сполучення, зокрема для запровадження спільного контролю | Адміністрація Держприкордонслужби МВС | грудень | визначено пункти пропуску через державний кордон, які доцільно розбудовувати | підвищення рівня зручності перетину державного кордону; зменшення часу очікування для проходження прикордонного та митного контролю |
| - Забезпечення надійності охорони державного кордону та його облаштування відповідно до європейських стандартів | Адміністрація Держприкордонслужби МВС | протягом року | розроблено 10 кілометрів контрольно-слідових смуг облаштовано 6 кілометрів загороджувального паркану на ділянці Луцького прикордонного загону та 50 кілометрів інженерних загороджень оснащено засобами виявлення безпілотних літальних апаратів типу “Аероскоп” три підрозділи охорони державного кордону оснащено засобами протидії безпілотним літальним апаратам три підрозділи охорони державного кордону модернізовано (побудовано) два пости технічного спостереження на узбережжі Чорного та Азовського морів підвищено рівень мобільності та реагування на зміни обстановки підрозділів охорони державного кордону шляхом забезпечення: 20 патрульними автомобілями; 10 мотоциклами (квадроциклами); 12 малими прикордонними катерами; 150 фотопастками; 20 безпілотними авіаційними комплексами надкороткої тривалості польоту; 600 автоматизованими робочими місцями дільничих інспекторів прикордонної служби для перевірки електронних документів громадян України | підвищення ефективності охорони державного кордону з урахуванням реальних і потенційних загроз; оснащення підрозділів засобами виявлення безпілотних літальних апаратів та засобами протидії безпілотним літальним апаратам; збільшення щільності системи висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів; підвищення спроможностей сил та засобів підрозділів Державної прикордонної служби щодо охорони державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах; забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про врегулювання процедури продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні | МВС ДМС Адміністрація Держприкордонслужби | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | врегулювання на законодавчому рівні процедури продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні; спрощення процедури обміну посвідки на тимчасове проживання у зв’язку із закінченням строку її дії; підвищення рівня відповідальності як іноземців, так і приймаючої їх сторони, за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства |
| 18.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2022―2024 років | МВС ДСНС | квітень | затверджено Державну цільову екологічну програму | підвищення рівня ефективності роботи національної гідрометеорологічної служби |
| - Забезпечення органів та підрозділів аварійно-рятувальних і пожежно-рятувальних служб сучасною технікою та оснащенням | МВС ДСНС | грудень | отримано 68 одиниць пожежно-рятувальної техніки | забезпечення сучасною пожежно-рятувальною, аварійно-рятувальною технікою та оснащенням підпорядкованих органів і підрозділів ДСНС |
| - Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту | МВС ДСНС Національна гвардія Адміністрація Держприкордонслужби Національна поліція | грудень | забезпечено постачання до авіаційних підрозділів органів системи МВС та Національної гвардії авіаційної техніки, обладнання, інструменту і запчастин забезпечено навчання авіаційного персоналу введено в експлуатацію ангари для зберігання та обслуговування вертольотів | зменшення часу на виконання завдань, пов’язаних із проведенням пошуково-рятувальних заходів, гасінням пожеж у природних екосистемах, аеромедичною евакуацією постраждалих, доставленням гуманітарних вантажів, ефективним сприянням військовим частинам Національної гвардії під час виконання ними завдань із забезпечення громадської безпеки, повітряним моніторингом державного кордону та оперативним реагуванням на зміни обстановки, захистом та охороною життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності системи екстреної допомоги населенню | МВС | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | актуалізація правових та організаційних засад функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів про створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | МВС | серпень | затверджено план заходів | визначення чіткої послідовності та перехід до побудови ефективної системи реагування на загрози життю та/або здоров’ю людини, протиправні дії, надзвичайні ситуації та інші надзвичайні події |
| - Проведення у визначених адміністративно-територіальних одиницях держави тестової експлуатації програмно-апаратних комплексів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | МВС | грудень | проведено тестову експлуатацію програмно-апаратних комплексів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | відпрацювання алгоритму функціонування та обслуговування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 |
| 19. Мін’юст |  |  |  |  |
| 19.1. Права людини та доступ до правосуддя |  |  |  |  |
| - Розроблення пропозицій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану стосовно запровадження принципу екстериторіальності щодо подання заяв та документів в електронному вигляді, запровадження можливості проведення окремих реєстраційних дій нотаріусами та розширення повноважень органів місцевого самоврядування | Мін’юст | липень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення процедур отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та наближення цих послуг до споживача |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про запровадження електронної системи нотаріату | Мін’юст державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою) Нотаріальна палата (за згодою) | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розроблення законодавчих передумов для впровадження електронної системи нотаріату, оптимізація роботи нотаріату в Україні |
| - Запровадження електронної системи нотаріату | Мін’юст державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою) Адміністрація Держспецзв’язку Мінцифри Нотаріальна палата (за згодою) | грудень | запущено пілотний проект електронної системи нотаріату | автоматизація нотаріальної діяльності, оперативність вчинення нотаріальних дій, захист інформації про вчинені нотаріальні дії від підробки |
| - Створення законодавчих передумов для реформування галузі судової експертизи | Мін’юст | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | удосконалення системи експертного забезпечення правосуддя з метою функціонування незалежної, кваліфікованої судової експертизи, яка б відповідала вимогам міжнародних стандартів та викликам сучасності |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2023 року | Мін’юст Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) інші державні органи (за згодою) громадські організації (за згодою) міжнародні організації (за згодою) | квітень | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | створення умов для ефективної міжвідомчої співпраці та реалізації стратегічних цілей Національної стратегії у сфері прав людини |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про спрощення процедури виїзду дітей за кордон у супроводженні одного з батьків” | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення можливості виїзду дитини за кордон у супроводі одного із батьків без необхідності пред’явлення дозволу іншого з батьків (для подружжя, яке не перебуває у стані конфлікту) |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції про взаємне визнання і виконання рішень у цивільних і господарських справах” | Мін’юст | серпень | подано до Верховної Ради України законопроект | комплексне врегулювання питання щодо визнання і виконання рішень, пов’язаних із цивільними або комерційними справами |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами” | Мін’юст Укрдержархів | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | імплементація права ЄС щодо доступу до архівів, побудова вертикалі управління архівною галуззю України, впровадження поняття “національні архівні інформаційні ресурси” та врегулювання пов’язаних із ним процесів управління документацією та архівами |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про вручення за кордоном документів у адміністративних справах” | Мін’юст | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | впровадження міжнародно-правових механізмів співробітництва в адміністративних справах |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про отримання за кордоном інформації та доказів у адміністративних справах” | Мін’юст | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження міжнародно-правових стандартів для міжнародного співробітництва в разі, коли для розгляду справ про адміністративні правопорушення необхідно отримати інформацію та докази за кордоном на території держав ― членів Ради Європи ― учасниць цієї Конвенції |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародні наслідки позбавлення права на керування автотранспортним засобом” | Мін’юст | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | недопущення уникнення негативних наслідків правопорушниками за вчинені ними за кордоном правопорушення у сфері дорожнього руху, що тягнуть за собою позбавлення права керування транспортним засобом |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів” | Мін’юст | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | запровадження механізму компенсації збитків жертвам насильницьких злочинів |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей” | Мін’юст | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення удосконалення виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів щодо захисту дітей |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування” | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | відповідність норм Кримінального кодексу України міжнародним стандартам захисту прав людини та положенням Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про вирішення системної проблеми надмірної тривалості кримінального та цивільного провадження та запровадження ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з цим” | Мін’юст | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | сприяння дотриманню права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у частині запровадження ефективних засобів кримінального та цивільного судочинства |
| - Забезпечення швидкого і зручного доступу до документної інформації та інших архівних інформаційних ресурсів, належного обслуговування користувачів архівної інформації та страхового фонду документації, формування і надійного зберігання Національного архівного фонду та страхового фонду документації | Мін’юст Укрдержархів | листопад | укладено та розпочато реалізацію трьох договорів конкретних архівів із корпорацією FamilySearch International з оцифрування документів Національного архівного фонду генеалогічного характеру затверджено технічне завдання, створено та внесено 10 відсотків інформації до бази даних “Український мартиролог ХХ століття” створено страховий фонд документації на вироби та об’єкти оборонного та мобілізаційного призначення в обсязі 250 тис. аркушів формату А4 | створення цифрового фонду користування на документи генеалогічного характеру, що зберігаються в архівних установах, та розширення доступу для користувачів до інформації архівних документів у режимі он-лайн; відновлення архівно-пошукового проекту “Український мартиролог ХХ століття”; зменшення витрат часу на забезпечення користувачів копіями документів страхового фонду документації України у сфері архівної справи, у тому числі для об’єктів мобілізаційного і оборонного призначення |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про унормування діяльності та державної реєстрації громадських об’єднань, у тому числі тих, що не мають статусу юридичної особи” | Мін’юст | серпень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | встановлення можливості діяти громадським організаціям на підставі модельного статуту, визначення процедури вилучення з найменування громадської організації слова “Всеукраїнське”, скасування процедури реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи |
| - Забезпечення реалізації програм, ініціатив, заходів, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення про реалізацію, способи захисту прав людини і громадянина та діяльність системи надання безоплатної правової допомоги | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою) | протягом року | проведено Всеукраїнський правопросвітницький форум “Право&Свідомість: 30 років Незалежності” проведено Всеукраїнську правову вікторину до 30-річчя незалежності України проведено онлайн-конкурс дитячих малюнків “Країна моїх прав” проведено онлайн-фотоконкурс “Правова допомога поруч” проведено соціально-інформаційну кампанію щодо державних гарантій рівного доступу до права та правосуддя | підвищення спроможності людей в Україні самостійно ідентифіковувати та вирішувати правові проблеми або звертатися до правових способів їх вирішення |
| - Покращення доступності безоплатної правової допомоги з використанням цифрових технологій | Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою) | листопад | створено електронний кабінет клієнта | спрощення отримання безоплатної правової допомоги, зокрема особами з інвалідністю, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями |
| - Опрацювання питання про запровадження інституту мирових суддів | Мін’юст | грудень | підготовлено та подано Президентові України та Кабінетові Міністрів України аналітичний документ за результатами дослідження та відповідні пропозиції щодо доцільності запровадження інституту мирових суддів | вирішення питання щодо доцільності запровадження інституту мирових суддів |
| 19.2. Захист прав власності, ефективне правове регулювання |  |  |  |  |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про вдосконалення регулювання попередніх договорів” | Мін’юст | вересень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | створення законодавчих передумов для забезпечення захисту сторони попереднього договору від ухилення іншою стороною від виконання зобов’язання щодо укладення основного договору |
| - Оновлення угод про визнання і захист інвестицій, результативне та фінансово ощадливе забезпечення самопредставництва України в закордонних юрисдикційних органах із розгляду інвестиційних спорів | Мін’юст НАДС Мінекономіки МЗС Міненерго | листопад | прийнято акти Кабінету Міністрів України щодо переходу на самопредставництво України в закордонних юрисдикційних органах із розгляду інвестиційних спорів внесено зміни до не менше трьох угод про сприяння та взаємний захист інвестицій оновлено Договір до Енергетичної хартії оновлено Регламент Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати взято участь у роботі сесій робочих груп Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та в технічних переговорах уповноважених працівників держав щодо запропонованих поправок до регламентів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів | покращення інвестиційного клімату в державі та збільшення привабливості України для інвесторів завдяки їх впевненості в непорушності прав на відповідні акти; зменшення витрат коштів державного бюджету на фінансування кваліфікованої юридичної допомоги зовнішніх радників (іноземні юридичні фірми), які залучаються шляхом застосування переговорної процедури закупівлі; оновлення наявних угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, зокрема між Україною та Королівством Нідерланди, між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританія і Північна Ірландія, а також Договору до Енергетичної хартії; забезпечення представництва Мін’юсту в роботі сесії Робочої групи ІІ “Врегулювання спорів” Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та Робочої групи ІІІ “Реформа врегулювання спорів: Інвестор-Держава” Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та в технічних переговорах уповноважених працівників держав щодо запропонованих поправок до регламентів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів |
| - Удосконалення законодавства у зв’язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | усунення протиріч у законодавстві у сфері банкрутства, що дасть змогу ефективно реалізувати прийняті норми та забезпечити швидкість та зручність процедур банкрутства |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення регулювання арбітражів | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | розвиток системи оперативного та ефективного захисту своїх прав та законних інтересів для резидентів та нерезидентів альтернативним способом вирішення спорів; зменшення навантаження на державні суди; покращення інвестиційного клімату в Україні |
| - Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації” | Мін’юст | листопад | подано до Верховної Ради України законопроект | забезпечення можливості щодо використання Україною створеного Конвенцією ефективного механізму виконання міжнародних угод про врегулювання за результатами медіації кожною Стороною Конвенції |
| - Розроблення проекту Закону України “Про приєднання України до Європейської конвенції про скасування легалізації документів, складених дипломатичними або консульськими агентами 1968 року” | Мін’юст | червень | подано до Верховної Ради України законопроект | скасування необхідності легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами, що сприятиме обігу таких документів та реалізації громадянами своїх прав |
| - Забезпечення незалежної професійної діяльності арбітражних керуючих, а також впровадження прозорих процедур із банкрутства | Мін’юст державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою) | грудень | запроваджено професійний стандарт арбітражного керуючого розпочато тестову експлуатацію автоматизованої системи “Банкрутство та неплатоспроможність” | скорочення тривалості процедур із банкрутства завдяки автоматизації діяльності арбітражного керуючого; покращення бізнес-клімату та підвищення рівня інвестиційної привабливості України |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження належних алгоритмів прийняття колективних рішень стосовно спільного майна, що дозволить, зокрема, вирішувати суперечки між колишнім подружжям як співвласниками неподільного майна | Мін’юст | листопад | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення ефективного управління майном, яке перебуває у власності двох та більше осіб, створення законодавчого підґрунтя для подолання суперечок між колишнім подружжям у питаннях управління неподільним майном |
| 19.3. Створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань |  |  |  |  |
| - Розроблення пропозицій для подальшого законодавчого врегулювання вдосконалення порядку здійснення спрощеного досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проступків | Мін’юст | червень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення дотримання права на справедливий судовий розгляд та повагу до приватного життя |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про правосуддя дружнє до дитини” | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення ефективного запобігання рецидивної злочинності неповнолітніх та успішне проведення процедури медіації з ними |
| - Оптимізація кількості установ виконання покарань шляхом приватизації законсервованих установ виконання покарань та продаж активів, що не використовуються в діяльності | Мін’юст | вересень | проведено аукціони з продажу законсервованих установ виконання покарань проведено аукціони з продажу активів, що не використовуються в діяльності | отримання додаткових коштів від аукціонів з продажу установ виконання покарань та непрофільних активів для інвестування коштів у будівництво нових сучасних слідчих ізоляторів |
| - Будівництво нових сучасних слідчих ізоляторів | Мін’юст | вересень | затверджено проектно-кошторисну документацію для будівництва нових слідчих ізоляторів у мм. Києві та Львові | забезпечення проведення на конкурсних засадах закупівлі будівельно-монтажних робіт |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій | Мін’юст | травень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення належного функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів щодо досягнення цілей, які ставляться перед Державною кримінально-виконавчою службою, стосовно дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту, відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів у пенітенціарній сфері |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо превентивних та компенсаційних заходів у зв’язку з неналежними умовами тримання засуджених та осіб, взятих під варту | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | забезпечення відповідності законодавства України із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, створення належних матеріально-побутових умов тримання під вартою, а також впровадження у національне законодавство ефективних превентивних та компенсаційних засобів юридичного захисту у випадку неналежних умов тримання під вартою |
| - Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про розвиток системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності” | Мін’юст | квітень | подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект | законодавче визначення індивідуалізованої системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства та знизить рецидивну злочинність; забезпечення перебування у виправних колоніях різних категорій засуджених (полірежимність), що дасть змогу зменшити витрати на утримання інших установ виконання покарань і дасть змогу їх оптимізувати шляхом консервації |
| - Впровадження дієвого інструментарію для зміни поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в конфлікт із законом (праця, корекційні та освітні програми), а також підтримка та допомога засудженим, які готуються до звільнення | Мін’юст Мінсоцполітики МВС МОЗ | жовтень | видано накази Мін’юсту щодо впровадження алгоритму ефективної взаємодії установ виконання покарань та органів пробації під час підготовки засуджених до звільнення внесення змін до переліку та положень програм диференційованого виховного впливу відповідно до ключових ризиків та потреб засуджених з урахуванням їх віку та статі | зниження рівня повторної злочинності завдяки ефективній корекції поведінки засуджених, наданню підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засуджених, які готуються до звільнення; удосконалення механізмів взаємодії установ виконання покарань, органів пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки засуджених до звільнення |
| - Створення належних умов тримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах | Мін’юст | листопад | поліпшено умови тримання в безоплатних камерах в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах | приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 р. (Рекомендація № R (2006) 2), і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; оптимізація пенітенціарних установ з метою ефективного використання державного бюджету |
| - Забезпечення функціонування прозорих та ефективних механізмів щодо попередження і протидії катуванню та жорстокому поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення | Мін’юст | жовтень | видано накази Мін’юсту щодо удосконалення системи контролю за дотриманням прав людини та попередження їх порушень удосконалення існуючої процедури фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених медичними працівниками забезпечення функціонування центрів відеоспостереження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів | дотримання прав засуджених та ув’язнених і протидія/попередження випадків катувань та неналежного поводження шляхом удосконалення системи внутрішнього контролю, використання персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів GPS-трекерів і нагрудних відеореєстраторів для фіксації усіх випадків тілесних ушкоджень засуджених і ув’язнених |

- {План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1152-р від 15.09.2021}