Додаток 3 
до Програми 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2018 р. № 397)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення
 досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Значення показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Геолого-геофізичні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення досліджень геологічної будови Західної Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу | кількість геологічних моделей проведення оцінки геолого-структурних елементів Західної Антарктики | 19 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | кількість моделей глибинних структур прогнозування мінеральних та нафтогазоносних ресурсів | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток площ перспективних ділянок на нафтогазові та рудні поклади | 100 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 19 |  | 21 |  |
|  | відсоток виконаних робіт з визначення мінералогічних асоціацій, віку донних відкладів та вмісту полютантів | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  |
|  | відсоток виконаних робіт з встановлення механізму геодинамічних процесів в земній корі регіону | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 30 |  | 33 |  |
| 2. Створення динамічних моделей стану навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів | кількість мас-балансових моделей | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення механізму впливу геофізичних чинників на кліматичні параметри | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  |
| Гідрометеорологічні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вивчення змін атмосферних процесів тропосфери та стратосфери Південної півкулі, регіональної циркуляції та процесів | кількість поповнених баз даних гідрометеорологічних, синоптичних і озонових спостережень | 16 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| формування глибинних вод на шельфі Антарктичного півострова | кількість розроблених та впроваджених методів довгострокового прогнозування погоди | 8 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | кількість моделей змін у льодовому покриві моря Веддела | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість схем та моделей зміни великомасштабної атмосферної циркуляції | 11 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | кількість методів оцінки впливу геомагнітної активності на стан синоптичних процесів | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Океанографічні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та | відсоток виконаних робіт із створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 24 |  | 18 |  | 18 |  |
| промислової значимості | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас | 100 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена | 100 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 23 |  | 32 |  |
| Геокосмічні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу | кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу і впливу атмосферних та геокосмічних збурень на глобальні електромагнітні резонатори | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу змін клімату та сонячної активності на стан навколоземного плазмового оточення | 100 | 10 |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 19 |  | 14 |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії | 100 | 10 |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизькочастотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності | 100 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 19 |  | 27 |  | 19 |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення та поповнення бази даних електромагнітних полів | 100 | 5 |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 5 |  | 10 |  | 14 |  | 11 |  |
| Біологічні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Комплексне вивчення структури і функцій антарктичних організмів, створення узагальнених моделей екосистем | кількість колекцій форм та видів типових та екстремофільних організмів | 9 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | кількість тривимірних моделей і атласів наземних та морських екосистем | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7. Проведення оцінки впливу кліматичних змін на структуру і функції суходільних та морських екосистем | відсоток виконаних робіт із створення кореляційної моделі та оцінки впливу кліматичних та антропогенних факторів на суходільні та морські екосистеми | 100 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 13 |  | 12 |  | 15 |  |
| 8. Проведення оцінки впливу антарктичних організмів на баланс парникових газів та векторні потоки біогенних елементів | кількість схем векторних потоків біогенних елементів | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | кількість моделей якісних та кількісних змін екосистем | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення моделі балансу парникових газів | 100 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  |
| 9. Проведення досліджень еволюції та адаптації антарктичних екосистем до екстремальних факторів | відсоток виконаних робіт із створення бази даних клонованих генів та послідовностей ДНК | 100 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 18 |  | 18 |  | 14 |  |
| 10. Проведення біорозвідки, пошуку та створення колекцій продуцентів біологічно активних речовин та технологічно перспективних штамів мікроорганізмів | відсоток виконаних робіт із створення колекції і депонування продуцентів біологічно активних речовин для енергозберігаючих технологій і медицини | 100 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 13 |  | 20 |  | 17 |  |
|  | відсоток виконаних робіт із вивчення механізму профілактично-лікувальної дії біологічно активних речовин | 100 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 16 |  | 15 |  | 19 |  |
|  | кількість виявлених та депонованих в колекціях технологічно перспективних штамів мікроорганізмів | 22 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  |
| 11. Розроблення та дослідно-промислове випробування природоохоронних біотехнологій | відсоток виконаних робіт з розроблення біотехнологій знешкодження органічних відходів | 100 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 36 |  | 30 |  |
| 12. Створення біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем | кількість біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем | 7 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Медико-фізіологічні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Розроблення сучасних технологій збереження здоров’я та працездатності учасників антарктичних експедицій | відсоток виконаних робіт з розроблення методики відбору кандидатів та контролю стану їх здоров’я під час зимівлі | 100 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  | 14 |
|  | кількість діагностично-лікувальних методик та технологій профілактики професійних захворювань, відновлення порушень функціональних резервів організму | 9 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | кількість методичних рекомендацій | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму адаптації учасників експедицій | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 34 |  | 44 |
| Розроблення та впровадження нових технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Утворення Національного центру антарктичних даних | відсоток виконаних робіт із створення інформаційної системи і технології автоматизації збору, збереження, обробки та передачі результатів антарктичних досліджень | 100 |  | 10 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 12 |  | 24 |  | 19 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | відсоток виконаних робіт з удосконалення інформаційної системи та поповнення бази даних антарктичних досліджень | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 51 |
| 15. Створення автоматизованої системи запобігання витокам палива та додаткового захисту навколишнього природного середовища на антарктичній станції “Академік Вернадський” | відсоток виконаних робіт із створення програмно-апаратного комплексу | 100 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 23 |  |  |
| 16. Розроблення та впровадження біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський” | відсоток виконаних робіт із створення біотехнологій знешкодження екологічно небезпечних органічних відходів та очищення стічних вод на антарктичній станції “Академік Вернадський” | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 36 |  | 36 |
| Організація та проведення антарктичних експедицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій | кількість переліків необхідних матеріально-технічних ресурсів | 10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | відсоток виконаних робіт з модернізації інфраструктури антарктичної станції “Академік Вернадський” | 100 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 1 |  | 19 |
|  | відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  | кількість антарктичних експедицій | 10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | кількість екологічних заходів | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | кількість переліків, необхідних матеріально-технічних ресурсів, планів заходів та робіт | 10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 18. Підготовка учасників антарктичних експедицій | кількість спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій | 118 |  | 11 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | добові витрати одного учасника антарктичної експедиції, гривень |  |  | 254,21 |  |  | 258 |  | 261,26 |  |  | 366 |  | 338,89 |  | 360 |  | 630 |  | 720 |  | 720 |  | 720 |
| Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Науково-методичне забезпечення діяльності в Антарктиці | кількість методик управління різними видами діяльності | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість методик утворення нових антарктичних районів та планів їх управління | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20. Проведення досліджень, пов’язаних із забезпеченням національних інтересів в Антарктиці, та впровадження їх результатів | кількість звітів та рекомендацій щодо проектів нормативних документів та нормативно-правових актів | 17 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |
|  | кількість міжнародних організацій Договору про Антарктику, до яких сплачуються внески | 24 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Інформаційно-видавнича діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Висвітлення пріоритетних напрямів проведення досліджень в Антарктиці | кількість наукових видань | 23 |  | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |
| 22. Популяризація науково-дослідницької та природоохоронної діяльності в Антарктиці | кількість науково-популярних видань | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | кількість експозицій | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | кількість науково-популярних фільмів | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення музею Антарктики | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30”. |